

**"International Herald Tribune" 4-ші халықаралық инвестициялық саммитіне дайындық және оны өткізу мәселелері туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 14 мамырдағы № 68-ө Өкімі

      Алматы қаласында 2010 жылғы 3-4 маусым кезеңінде «International Herald Tribune» 4-ші халықаралық инвестициялық саммитін тиімді ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:  
      1. Қоса беріліп отырған:  
      1) «International Herald Tribune» 4-ші халықаралық инвестициялық саммитіне дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитетінің құрамы;  
      2) «International Herald Tribune» 4-ші халықаралық инвестициялық саммитіне дайындық және оны өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Іс-шаралар жоспары) бекітілсін.  
      2. Мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар (келісім бойынша) Іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың тиісінше және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.  
      3. Осы өкімнің іске асырылуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрі Ә.Ө. Исекешевке жүктелсін.

*Премьер-Министр                                      К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрінің    
2010 жылғы 14 мамырдағы  
№ 68-ө өкімімен      
бекітілген

**«International Herald Tribune» 4-ші халықаралық инвестициялық**  
**саммитіне дайындық және оны өткізу жөніндегі ұйымдастыру**  
**комитетінің құрамы**

Исекешев                 - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  
Әсет Өрентайұлы            орынбасары - Қазақстан Республикасының  
                           Индустрия және жаңа технологиялар  
                           министрі, төраға

Камалиев                 - Қазақстан Республикасының Индустрия және  
Берік Сайлауұлы            жаңа технологиялар вице-министрі,  
                           төрағаның орынбасары

Жақсылықов               - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа  
Тимур Мекешұлы             технологиялар министрлігі Инвестиция  
                           комитетінің төрағасы, хатшы

Сұлтанов                 - Қазақстан Республикасы Президентінің  
Бақыт Тұрлыханұлы          көмекшісі (келісім бойынша)

Баймағанбетов            - Қазақстан Республикасының Ішкі істер  
Серік Нұртайұлы            министрі

Досмұхамбетов            - Қазақстан Республикасының Туризм және  
Темірхан Мыңайдарұлы       спорт министрі

Құл-Мұхаммед             - Қазақстан Республикасының Мәдениет  
Мұхтар Абрарұлы            министрі

Күрішбаев                - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы  
Ақылбек Қажығұлұлы         министрі

Құсайынов                - Қазақстан Республикасының Көлік және  
Әбілғазы Қалиақпарұлы      коммуникация министрі

Мыңбаев                  - Қазақстан Республикасының Мұнай және газ  
Сауат Мұхаметбайұлы        министрі

Түймебаев                - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым  
Жансейіт Қансейітұлы       министрі

Әбіқаев                  - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер  
Нұртай Әбіқайұлы           министрінің бірінші орынбасары

Есімов                   - Алматы қаласының әкімі  
Ахметжан Смағұлұлы

Айдарбеков               - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  
Серік Кенғанұлы            Кеңсесі Индустриялық-инновациялық даму  
                           бөлімінің меңгерушісі

Келімбетов               - «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-әуқат қоры»  
Қайрат Нематұлы            акционерлік қоғамының басқарма төрағасы  
                           (келісім бойынша)

Қожасбай                 - Қазақстанның Сауда-өнеркәсіп палатасының  
Ерлан Сәдуақасұлы          президенті (келісім бойынша)

Мамытбеков               - «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі»  
Асылжан Сарыбайұлы         акционерлік қоғамының басқарма төрағасы  
                           (келісім бойынша)

Перуашев                 - «Атамекен одағы» Қазақстан ұлттық  
Азат Тұрлыбекұлы           экономикалық палатасы» заңды тұлғалар  
                           бірлестігінің басқарма төрағасы (келісім  
                           бойынша)

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрінің    
2010 жылғы 14 мамырдағы  
№ 68-ө өкімімен      
бекітілген

**«International Herald Tribune» 4-ші халықаралық инвестициялық**  
**саммитіне дайындық және оны өткізу жөніндегі**  
**іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с**  **№** | **Іс-шара** | **Орындау мерзімі** | **Жауапты орындаушы** | **Қаржыландыру көздері** | **Болжалды шығыстар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Кездесуді ұйымдастыру және шетел VІР-қонақтарын Алматы қаласы әуежайының VІР-залы арқылы өткізу (тегін) | 2010 жылғы мамыр - маусым | Алматы қаласының әкімдігі, «Алматы қаласының халықаралық әуежайы» акционерлік қоғамы (келісім бойынша) | - | - |
| 2. | Саммитті өткізу үшін қажетті жабдықтарды, ақпараттық материалдарды жедел кедендік рәсімдеуді қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 3. | Саммиттің делегация мүшелеріне шекаралық және кедендік бақылауды қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекаралық қызметі (келісім бойынша), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті |  |  |
| 4. | Шетелдік делегаттарға визалық қолдау көрсетуді қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі | - | - |
| 5. | Делегаттарды уақытша тіркеуді қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі | - | - |
| 6. | Саммит іс-шараларын өткізу орындарында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету және маршрут бойынша ілесіп жүру | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 7. | Алматы қаласының әуежайынан Саммит өтетін орынға дейін тақырыптық сыртқы безендіруді қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 8. | Бұқаралық ақпарат құралдарында (Алматы қаласында сыртқы жарнама, теледидарда жарнамалық роликтердің орнын ауыстыру, бұқаралық ақпарат құралдар басылымдарында Саммиттің аңдатпасын орналастыру) ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 9. | Іс-шараларды өткізу орындарын абаттандыру және санитарлық тазалауды қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 10. | Саммит іс-шараларын өткізу орындарында жедел жәрдем көлігінің кезекшілігін қамтамасыз ету | 2010 жылғы мамыр - маусым | Алматы қаласының әкімдігі | - | - |
| 11. | Алматы қаласында Саммитті өткізу кезінде жоғарғы оқу орындары студенттерінің қатарынан ауызша/жазбаша аудармасында ағылшын тілін білетін 40 еріктілердің қатысуын қамтамасыз ету | 2010 жылғы  3-4 маусым | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | - | - |
| 12. | Мемлекет басшысының қатысуымен Алматы қаласы әкімінің атынан Саммит делегаттары мен қонақтарына (450 адам) салтанатты қабылдауды ұйымдастыру (концерттік бағдарлама, фуршет/банкет) | 2010 жылғы 3 маусымда  сағат 19.00-де | Алматы қаласының әкімдігі | - | - |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК