2013 жылы Астана қаласында Орталық Азия өңiрлiк экономикалық ынтымақтастығының 12-ші министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 69-ө өкімі

2013 жылы қазанда Астана қаласында Орталық Азия өңiрлiк экономикалық ынтымақтастығының 12-ші министрлік конференциясын сапалы дайындауды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған 2013 жылы қазанда Астана қаласында Орталық Азия өңiрлiк экономикалық ынтымақтастығының 12-ші министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.


      2. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

Премьер-Министр                       С. Ахметов

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің  

2013 жылғы 24 сәуірдегі

№ 69-ө өкімімен    

бекітілген

2013 жылы Астана қаласында Орталық Азия өңiрлiк экономикалық ынтымақтастығының 12-ші министрлік конференциясын дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шара | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сауда саясаты жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | маусым | ЭБЖМ, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 2 | Көлік секторы жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | маусымның бірінші онкүндігі | ККМ, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 3 | Жоғары лауазымды ресми тұлғалардың аралық отырысы | маусымның үшінші онкүндігі | ЭБЖМ, ККМ, ИЖТМ, Қаржыминінің КБК, Алматы қаласының әкімдігі, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 4 | Көлік секторы жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | қыркүйек | ККМ, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 5 | Энергетика секторы жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | қыркүйектің бірінші онкүндігі | ИЖТМ |
| 6 | Кедендік ынтымақтастық жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | қыркүйектің екінші онкүндігі | Қаржыминінің КБК, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 7 | Сауда саясаты жөніндегі үйлестіру комитетінің отырысы | қазанның үшінші онкүндігі | ЭБЖМ, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 8 | Жоғары лауазымды ресми тұлғалардың жылдық отырысы | қазанның үшінші онкүндігі | ЭБЖМ, ККМ, ИЖТМ, Қаржыминінің КБК, СІМ, Астана қаласының әкімдігі, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 9 | ОАӨЭЫ 12-ші министрлік конференциясы | қазанның үшінші онкүндігі | ЭБЖМ, ККМ, ИЖТМ, Қаржыминінің КБК, СІМ, Астана қаласының әкімдігі, ОАӨЭЫ хатшылығы (келісім бойынша) |
| 10 | ОАӨЭЫ 12-ші министрлік конференциясын өткізу қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат ұсыну | желтоқсан | ЭБЖМ (жинақтау), ИЖТМ, Алматы қаласының әкімдігі, ККМ, СІМ, Қаржыминінің КБК, Астана қаласының әкімдігі |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

ККМ – Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі;

ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі;

Қаржыминінің КБК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті;

ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;

СІМ – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі;

ОАӨЭЫ хатшылығы – Орталық Азия өңiрлiк экономикалық ынтымақтастығының хатшылығы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК