Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2024 жылғы 18 шілдедегі № 101-ө Өкімі

Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды тиімді ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ету мақсатында:

1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – Жоспар) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар (келісу бойынша) Жоспарда көзделген іс-шаралардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етсін.

| Премьер-Министр | О. Бектенов |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2024 жылғы 18 шілдедегі № 101-ө өкімімен бекітілген |
| --- | --- |

Астана қаласында Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялауды дайындау және өткізу жөніндегі  іс-шаралар жоспары

| Р/с № | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындау мерзімдері | Жауапты орындаушы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар |  |  |  |  |
| 1. | Жаһандық инновациялық индекстің Азия елдері үшін 2024 жылғы есебін жариялау жөніндегі конференцияға (бұдан әрі – конференция) қатысушылардың тізімін қалыптастыру | қатысушылар тізімі | 2024 жылғы 20 шілдеге дейін | Әділетмині, СІМ |
| 2. | Конференция өтетін орынды айқындау және брондау | залды брондау | 2024 жылғы 20 шілдеге дейін | Әділетмині, МАМ, СІМ, Астана қаласының әкімдігі |
| 3. | Ұйымдастыру техникасымен, байланыс құралдарымен және синхронды жабдықтармен (аудио-, бейне жабдықтар, брендтеу, жиһаз, қажет болған жағдайда басқа да қосымша жарақтандыру) қамтамасыз етуді қоса алғанда, конференцияны техникалық жарақтандыруды және өткізу орнын ұйымдастыру | қызметтер көрсету туралы шарттар | 2024 жылғы тамыз –қыркүйек | Әділетмині, СІМ |
| 4. | Шетелдік және қазақстандық конференцияға қатысушыларға шақыруларды қалыптастыру және жіберу | шақырулар жіберу | 2024 жылғы 1 тамызға дейін | Әділетмині, СІМ |
| 5. | Шақырулардың мәртебесін қадағалау | шақырулардың мәртебесі | 2024 жылғы тамыз –қыркүйек | Әділетмині |
| 6. | Мемлекеттік органдар мен ұйымдар арасында бірге жүретін адамдарға жауаптыларды бөлу жөніндегі тізімді қалыптастыру | бекіту тізімі | 2024 жылғы 1 қыркүйекке дейін | Әділетмині, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, ңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
| 7. | Конференцияға қатысушылардың келу және кету кестесін қалыптастыру | кесте | 2024 жылғы 1 қыркүйекке дейін | Әділетмині, СІМ, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ |
| 8. | Делегацияларды қарсы алуды-шығарып салуды ұйымдастыру | қарсы алу-шығарып салу | конференция өтетін күндері | Астана қаласының әкімдігі, Әділетмині, СІМ, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
| Әуежай / күтіп алу және шығарып салу / протокол |  |  |  |  |
| 9. | Астана қаласына келетін ресми делегациялар мүшелерінің әуежайдың VIP-залдары арқылы өтуін қамтамасыз ету (делегация басшыларының суретке түсуінсіз), делегация мүшелері мен БАҚ өкілдерінің паспорттық және кедендік бақылаудан жедел өтуі үшін "жасыл дәліздер" құру (құрлықтағы Мемлекеттік шекараны кесіп өткен жағдайда) | Әділетминіне ақпарат | ұшып келу және ұшып кету күні | КМ, Астана қаласының әкімдігі, ҰҚК ШҚ (келісу бойынша), Қаржыминінің МКК |
| Қауіпсіздікті қамтамасыз ету |  |  |  |  |
| 10. | Конференцияға қатысушыларды аккредиттеу | аккредиттел ген қатысушылар тізімі | 2024 жылғы 20 қыркүйек | Әділетмині |
| 11. | Бұқаралық ақпарат құралдарын шақыруды ұйымдастыру және аккредиттеу | аккредиттелген БАҚ тізімі | 2024 жылғы 20 қыркүйек | МАМ, Әділетмині |
| 12. | Іс-шара өтетін орындарда құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ресми делегациялардың жүру маршруттары бойынша бірге жүру | іс-қимыл жоспары | іс-шараны өткізудің бүкіл мерзімі ішінде | ІІМ, ҰҚК (келісу бойынша) |
| Мазмұндық сипаттағы іс-шаралар |  |  |  |  |
| 13. | Конференцияның тұжырымдамасы мен бағдарламасын әзірлеу | конференцияның тұжырымдамасы мен бағдарламасы | 2024 жылғы қыркүйек | Әділетмині |
| 14. | Материалдар дайындау | сөз сөйлеу жобасына ұсыныстар (анықтама лық материалдар) | 2024 жылғы 10 тамызға дейін | Әділетмині, МАМ, ҒЖБМ, ҰЭМ, ӨҚМ, ОМ, СИМ, КМ, Еңбекмині, Қаржымині, ЦДИАӨМ, ЭМ, "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ (келісу бойынша) |
| 15. | Ресми делегациялардың басшылары мен мүшелері ресми қабылдауды ұйымдастыру | жоғары деңгейде қабылдау | іс-шара өтетін күні | ПІБ (келісу бойынша), Астана қаласының әкімдігі |
| 16. | Делегация басшылары мен ресми делегациялардың мүшелері үшін ресми қабылдау кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан концерттік бағдарлама ұйымдастыру | жоғары деңгейде қабылдау кезінде музыкалық сүйемелдеу | іс-шара өтетін күні | МАМ, Әділетмині, Астана қаласының әкімдігі |

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары;

ҒЖБМ – Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі;

Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі;

КМ – Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі;

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;

Қаржыминінің МКК – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті;

МАМ – Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі;

ОМ – Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі;

ӨҚМ – Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі;

ПІБ – Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы;

СИМ – Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі;

СІМ – Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі;

ҰҚК – Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті;

ҰҚК ШҚ – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі;

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі;

ЦДИАӨМ – Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі;

ІІМ – Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі;

ЭМ – Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі;

"Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ – "Халықаралық бағдарламалар орталығы" акционерлік қоғамы.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК