Ресей Федерациясының Президентi Б.Н.Ельциннiң Қазақстан Республикасына ресми сапарын (1998 жылғы 8-10 қыркүйек) дайындау жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1998 жылғы 25 тамыздағы N 160

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы Президенттерiнiң

1998 жылғы 6 шiлдедегi Бiрлескен Мәлiмдемесiне сәйкес Ресей

Федерациясының Президентi Б.Н.Ельциннiң Қазақстан Республикасына

ресми сапарын (1998 жылғы 8-10 қыркүйек) дайындау жөнiндегi қоса

берiлiп отырған Iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн.

Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң

1998 жылғы 25 тамыздағы

N 160 өкiмiмен

бекiтiлген

Ресей Федерациясының Президентi Б.Н.Ельциннiң

Қазақстан Республикасына ресми сапарын дайындау

жөнiндегi iс-шаралар

ЖОСПАРЫ

(1998 жылғы 8-10 қыркүйек)

___________________________________________________________________

N |        Iс-шара         |Орындау мерзiмi|Орындауға жауаптылар

___________________________________________________________________

1 |             2          |       3       |          4

___________________________________________________________________

1 Ресейлiк тараппен сапар.  25 тамызға     Сыртқы iстер министрлiгi,

дың түпкiлiктi мерзiмiн,  дейiн          Қазақстан Республикасы

болу бағдарламасын,                      Президентiнiң Хаттама

делегациямен бiрге                       қызметi (келiсiм

жүретiн адамдардың                       бойынша)

құрамын келiсу

2 Сапарды хаттамалық        Сапар          Қазақстан Республикасы

тұрғыдан қамтамасыз       кезеңiнде      Президентiнiң Хаттама

ету, Ресей Федерациясы.                  қызметi (келiсiм бойынша)

ның делегациясын Астана                  Сыртқы iстер министрлiгi,

қаласының әуе-жайында                    Астана қаласының әкiмi,

қарсы алу мен шығарып                    Iшкi iстер министрлiгi,

салуды ұйымдастыру                       Ұлттық қауiпсiздiк

комитетi (келiсiм бойынша)

3 Астана қаласының әуе-     -"-            Астана қаласының әкiмi,

жайын, жол жүру                          Қазақстан Республикасы

бағыттары мен болатын                    Президентiнiң Iс

жерлерiнiң көшелерiн                     Басқармасы (келiсiм

безендiру (бағдарлама                    бойынша), Сыртқы iстер

бойынша)                                 министрлiгi

4 Әуежайда, жол жүру        Сапар          Астана қаласының әкiмi,

бағыттары бойынша         кезеңiнде      Қазақстан Республикасы

делегацияның қауiпсiз.                   Президентiнiң Күзет

дiгiн қамтамасыз ету,                    қызметi (келiсiм бойынша)

олардың болатын                          Ұлттық қауiпсiздiк

жерлерiнде қоғамдық                      комитетi (келiсiм

тәртiптi сақтау,                         бойынша), Iшкi iстер

делегацияны күзету                       министрлiгi

5 Ресей Федерациясының      1 қыркүйекке   Қазақстан Республикасы

Президентiн, негiзгi      дейiн          Президентiнiң Iс

делегацияны, бiрге                       Басқармасы (келiсiм

жүретiн адамдарды                        бойынша), Қаржы

қабылдау жағдайларын                     министрлiгi, Сыртқы

пысықтау және Қазақстан                  iстер министрлiгi

Республикасының Үкiметiне

шығындарды жабу көздерi

бойынша ұсыныстар енгiзу

6 Н.Ә.Назарбаевтың          27 тамызға     Сыртқы iстер

Б.Н.Ельцинмен сұхбатына   дейiн          министрлiгi (жинақ)

және кеңейтiлген

құрамдағы делегациялар.

дың келiссөздерiне орай

төмендегi бағыттар

бойынша ақпараттық-

талдау материалдарын

әзiрлеу:

Ресей Федерациясының    -"-            Сыртқы iстер

iшкi және сыртқы                       министрлiгi

саясаты, Ресейдiң

әлеуметтiк-экономика.

лық жағдайы туралы

екi жақты сауда-        27 тамызға     Энергетика, индустрия

экономикалық ынтымақ.   дейiн          және сауда министрлiгi

тастықты дамыту                        (жинақ), Қаржы министр.

жөнiндегi ұсыныстар.                   лiгi, Көлiк және

мен бiрге оның                         коммуникациялар министр.

жай-күйi мен                           лiгi, Iшкi iстер

перспективалары                        министрлiгi, Ауыл

туралы                                 шаруашылығы министрлiгi,

Инвестициялар жөнiндегi

мемлекеттiк комитет,

Қорғаныс министрлiгi,

Ұлттық банк, Еңбек және

халықты әлеуметтiк

қорғау министрлiгi,

Экология және табиғи

ресурстар министрлiгi,

Ғылым министрлiгi -

Ғылым академиясы,

"Қазақойл  ҰМК,

"Қазтрансойл" ҰМТК,

"Азық-түлiк корпорациясы"

ЖАҚ, "Қазатомөнеркәсiп"

ҰАК, "КЕГОК" АҚ

бұрын қол жеткiзiл.     -"-            Ғылым министрлiгi -

ген уағдаластықтарға                   Ғылым академиясының

сәйкес Байқоңыр                        Ұлттық аэроғарыш

кешенiнiң тиiмдi                       агенттiгi, Қаржы

қызметiн қамтамасыз                    министрлiгi, Қорғаныс

ету туралы                             министрлiгi

Байқоңыр кешенiндегi    -"-            Қаржы министрлiгiнiң

Қазақстан Республикасы                 Кеден комитетi

кеден органдарының

қызметi туралы

Каспий теңiзiнiң        27 тамызға     Сыртқы iстер министрлiгi,

құқықтық мәртебесi      дейiн          Әдiлет министрлiгi,

туралы                                 Энергетика, индустрия

және сауда министрлiгi,

Ауыл шаруашылығы

министрлiгi, Көлiк және

коммуникациялар

министрлiгi, Қорғаныс

министрлiгi, Экология

және табиғи ресурстар

министрлiгi, Ғылым

министрлiгi - Ғылым

академиясы, "Қазақойл"ҰМК

Қазақстан Республикасы  -"-            Сыртқы iстер министрлiгi,

мен Ресей Федерациясының               Қорғаныс министрлiгi

арасындағы шекараны

белгiлеу туралы

КҚК жобасын жүзеге      -"-            Энергетика, индустрия

асыру барысы туралы                    және сауда министрлiгi,

"Қазақойл" ҰМК

әскери және әскери-     -"-            Қорғаныс министрлiгi

техникалық ынтымақ.

тастық туралы

мәдениет, бiлiм және    -"-            Бiлiм, мәдениет және

денсаулық сақтау                       денсаулық сақтау

саласындағы                            министрлiгi

ынтымақтастық туралы

ғылыми саладағы         -"-            Ғылым министрлiгi -

ынтымақтастық туралы                   Ғылым академиясы

ТМД және "4+N"          -"-            Энергетика, индустрия

Шартының шеңберiнде                    және сауда министрлiгi,

сауда-экономикалық                     Қаржы министрлiгi,

ынтықмақтастықты                       Сыртқы iстер министрлiгi

тереңдету туралы

бұрын жасалған          1 қыркүйекке   Сыртқы iстер министрлiгi,

мемлекетаралық және     дейiн          Әдiлет министрлiгi

үкiметаралық шарттар

мен келiсiмдердi

жүзеге асыру барысы

туралы

7 Телерадиохабарлар мен     Тамыз-         Қазақстан Республикасы

баспасөз үшiн материал.   қыркүйек       Президентiнiң Баспасөз

дар әзiрлеу, сапарды                     қызметi (келiсiм бойынша)

және оның қорытындыла.                   Қазақстан ақпарат

рын бұқаралық ақпарат                    агенттiгi, "Қазақстан

құралдарында көрсету                     Республикасы Президентi.

нiң телерадиокешенi"

мемлекеттiк кәсiпорны

(келiсiм бойынша), Сыртқы

iстер министрлiгi

8 Негiзгi делегацияның      Болу           Қазақстан Республикасы

мүшелерi мен бiрге        кезеңiнде      Президентiнiң Iс

жүретiн адамдарды                        Басқармасы (келiсiм

орналастыру, көлiкпен                    бойынша), Астана

қамтамасыз ету,                          қаласының әкiмi, Сыртқы

тамақтандыруды                           iстер министрлiгi

ұйымдастыру

9 Негiзгi делегацияның      -"-            Қазақстан Республикасы

мүшелерi мен бiрге                       Президентi Iс Басқармасы.

жүретiн адамдарға                        ның медициналық орталығы,

медициналық қызмет                       Астана қаласының әкiмi

көрсету

10 Қазақстан Республикасы    Сапар          Қазақстан Республикасы

Президентiнiң атынан      кезiнде        Президентiнiң Iс

Ресей Федерациясы                        Басқармасы (келiсiм

Президентiнiң құрметiне                  бойынша), Сыртқы iстер

ресми қабылдау                           министрлiгi

ұйымдастыру

11 Бағдарламаны және басқа   1 қыркүйекке   Қазақстан Республикасы

да баспа өнiмiн,          дейiн          Президентiнiң Iс

кәдесыйларды жасау,                      Басқармасы (келiсiм

Қазақстан Республикасы.                  бойынша), "Қазақстан

ның мемлекеттiк                          Республикасы Президентi

рәмiздерiмен қамтамасыз                  Iс Басқармасының

ету                                      өндiрiстiк-пайдалану

бiрлестiгi" республикалық

мемлекеттiк кәсiпорны,

Сыртқы iстер министрлiгi

12 Ұшақтарды тұрақпен,      Сапар           Көлiк және

қызмет көрсетумен және   кезiнде         коммуникациялар

жанар-жағар маймен                       министрлiгi

қамтамасыз ету

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК