Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Өзбекстан Республикасына ресми сапарын (1998 жылдың 30-31 қазаны) әзірлеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Өкімі 1998 жылғы 16 қазан N 200

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Өзбекстан

Республикасына ресми сапарын (1998 жылдың 30-31 қазаны) әзірлеу жөніндегі

қоса беріліп отырған Іс-шаралар жоспары бекітілсін.

Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

1998 жылғы 16 қазандағы

N 200-ө өкімімен

бекітілген

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың

Өзбекстан Республикасына ресми сапарын (1998 жылдың 30-31 қазаны)

әзірлеу жөніндегі іс-шаралар

Жоспары

__________________________________________________________________________

|Рет|Іс-шаралардың атауы | Орындалу        |Орындалуына жауаптылар

|N  |                    | мерзімі         |

|___|____________________|_________________|_______________________________

|1  |         2          |        3        |                4

|___|____________________|_________________|_______________________________

|1. |Өзбек тарапымен     |1998 жылдың 19   |Сыртқыісмині,Қазақстан Республи

|   |сапар мерзімін және |қазанына дейін   |касы Президентінің Протокол қыз

|   |бағдарламасын келісу|                 |меті (келісім бойынша)

|   |                    |                 |

|2. |Ресми делегацияның, |    - " -        |Сыртқыісмині,Қазақстан Республи

|   |ілесіп жүретін адам.|                 |касы Президентінің Протокол қыз

|   |дардың, сарапшылар. |                 |меті (келісім бойынша), Қазақс.

|   |дың, баспасөз қызме.|                 |тан Республикасы Президентінің

|   |тінің, алдыңғы топ. |                 |Баспасөз қызметі (келісім

|   |тың құрамы жөнінде  |                 |бойынша)

|   |ұсыныстар әзірлеу   |                 |

|   |                    |                 |

|3. |Делегация мүшелерін,|   - " -         |Қазақстан Республикасы Президен

|   |ілесіп жүретін адам.|                 |тінің Іс Басқармасы,Көлік және

|   |дарды Ташкент қала. |                 |коммуникациялар министрлігі,

|   |сына жеткізу (және  |                 |Сыртқыісмині

|   |қайта әкелу) жөнін. |                 |

|   |де ұсыныстар әзірлеу|                 |

|   |                    |                 |

|4. |Қазақстан әуе кеме. |1998 жылдың      |Сыртқыісмині, Көлік және

|   |сінің өзбек аумағын.|19 қазанына      |коммуникациялар министрлігі

|   |да ұшуының, оның    |дейін            |

|   |тұрағының және оған |                 |

|   |қызмет көрсету мен  |                 |

|   |май құю мәселелерін |                 |

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының тиісті ор.  |                 |

|   |дарымен келісу      |                 |

|   |                    |                 |

|5. |Қазақстан Республи. |Сапар кезеңінде  |Қазақстан Республикасы Президен

|   |касы Президентінің  |                 |тінің Протокол қызметі (келісім

|   |сапарын хаттамалық  |                 |бойынша), Сыртқыісмині

|   |тұрғыдан қамтамасыз |                 |

|   |ету                 |                 |

|   |                    |                 |

|6. |Қазақстан Республи. |1998 жылдың      |Қазақстан Республикасы Президен

|   |касы делегациясын,  |19 қазанына      |тінің Іс Басқармасы, Қаржы мини

|   |ілесіп жүретін адам.|дейін            |стрлігі, Сыртқыісмині

|   |дарды, сарапшыларды,|                 |

|   |алдыңғы топты, бас. |                 |

|   |пасөз өкілдерін қа. |                 |

|   |былдау жағдайларын  |                 |

|   |пысықтау және оларды|                 |

|   |қаржыландыру көздері|                 |

|   |жөнінде ұсыныстар   |                 |

|   |енгізу              |                 |

|   |                    |                 |

|7. |Шаруашылық сипаттағы|    - " -        |Қазақстан Республикасы

|   |қызмет көрсету      |                 |Президентінің Іс Басқармасы

|   |мәселелері, естелік |                 |

|   |кәдесыйларды әзірлеу|                 |

|   |                    |                 |

|8. |Н.Ә.Назарбаевтың    |1998 жылдың      |Сыртқыісмині (үйлестіру)

|   |И.Ә.Кәрімовпен сұх. |20 қазанына дейін|

|   |батына және кеңейтіл|                 |

|   |ген құрамдағы деле. |                 |

|   |гациялардың келіс.  |                 |

|   |сөздеріне ақпараттық|                 |

|   |-талдау материалда. |                 |

|   |рын мынадай бағыттар|                 |

|   |бойынша әзірлеу     |                 |

|   |                    |                 |

|   |сауда-экономикалық  |   - " -         |Энергетика, индустрия жәнесауда

|   |ынтымақтастық туралы|                 |министрлігі, Қаржы министрлігі

|   |                    |                 |Ғылым министрлігі-Ғылым акаде.

|   |                    |                 |миясы,Қорғаныс министрлігі,Ең.

|   |                    |                 |бек және халықты әлеуметтік қо.

|   |                    |                 |рғау министрлігі, Ақпарат және

|   |                    |                 |қоғамдық келісім министрлігі,

|   |                    |                 |Ауыл шаруашылығы министрлігі,

|   |                    |                 |Білім, мәдениет және денсаулық

|   |                    |                 |сақтау министрлігі, Көлік және

|   |                    |                 |коммуникациялар министрлігі,

|   |                    |                 |Экология және табиғи ресурстар

|   |                    |                 |министрлігі, Ұлттық Банк,Шағын

|   |                    |                 |бизнесті қолдау жөніндегі

|   |                    |                 |агенттік,"КЕГОК" ЖАҚ "Қазақ.

|   |                    |                 |ойл" ҰМҚ, Өнеркәсіпшілер мен

|   |Кеден одағы шеңбе.  |     - " -       |кәсіпкерлер одағы Энергетика,

|   |рінде ынтымақтастық.|                 |индустрия және сауда министр.

|   |ты жандандыру       |                 |лігі, Кеден комитеті

|   |жөнінде             |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |     - " -       |Энергетика,индустрия және сауда

|   |касы мен Өзбекстан  |                 |министрлігі, "Қазақойл"ҰМҚ,

|   |Республикасының     |                 |"ҚазТрансОйл" МТҰК, Қаржы

|   |отын-энергетика ке. |                 |министрлігі

|   |шендерін дамытудағы |                 |

|   |өзара іс-қимыл      |                 |

|   |туралы              |                 |

|   |                    |                 |

|   |көлік жүйесіндегі   |1998 жылдың 20   |Көлік және коммуникациялар

|   |ынтымақтастықты     |қазанына дейін   |министрлігі, Ішкіісмині

|   |дамыту туралы       |                 |

|   |                    |                 |

|   |ғылыми-техникалық   |  - " -          |Ғылым министрлігі-Ғылым акаде.

|   |ынтымақтастық       |                 |миясы,Экология және табиғи ре.

|   |туралы              |                 |сурстарминистрлігі, Ауыл ша.

|   |                    |                 |руашылығы министрлігі, Білім,

|   |                    |                 |мәдениет және денсаулық сақтау

|   |                    |                 |министрлігі, Қорғаныс министр.

|   |                    |                 |лігі, Ішкіісмині

|   |                    |                 |

|   |мәдениет және гума. |  - " -          |Білім, мәдениет және денсаулық

|   |нитарлық салалардағы|                 |сақтау министрлігі,Ақпарат және

|   |ынтымақтастық       |                 |қоғамдық келісім министрлігі,

|   |туралы              |                 |Ғылым министрлігі - Ғылым

|   |                    |                 |академиясы

|   |                    |                 |

|9. |Телерадиохабарларды |сапар кезеңінде  |Қазақстан Республикасы

|   |және баспасөзге     |                 |Президентінің Баспасөз қызметі

|   |арналған материал.  |                 |(келісім бойынша), Сыртқыісмині

|   |әзірлеу, сапарды    |                 |

|   |және оның қорытынды.|                 |

|   |ларын бұқаралық-ақ. |                 |

|   |парат құралдарында  |                 |

|   |көрсету             |                 |

|   |                    |                 |

|10.|Мына құжаттарды     |1998 жылдың 20   |Сыртқыісмині (үйлестіру)

|   |өзбек тарапымен     |қазанына дейін   |

|   |келісуді аяқтау және|                 |

|   |қол қоюға әзірлеу:  |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |  - " -          |Сыртқыісмині,Әділет министрлігі

|   |касы мен Өзбекстан  |                 |

|   |Республикасы        |                 |

|   |арасындағы Мәңгілік |                 |

|   |достық туралы шарт  |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |1998 жылдың 20   |Сыртқыісмині, Қорғаныс

|   |касы мен Өзбекстан  |қазанына дейін   |министрлігі

|   |Республикасы арасын.|                 |

|   |дағы мемлекеттік    |                 |

|   |шекараны делимита.  |                 |

|   |циялау жөніндегі    |                 |

|   |ой-ниетке қатысты   |                 |

|   |хаттама             |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |  - " -          |Энергетика,индустрия және сауда

|   |касының Үкіметі мен |                 |министрлігі, Қаржы министрлігі

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының Үкіметі ара.|                 |

|   |сындағы 1998-2005   |                 |

|   |жылдарға арналған   |                 |

|   |экономикалық ынты.  |                 |

|   |мақтастықты тереңде.|                 |

|   |ту жөніндегі шарт   |                 |

|   |Қазақстан Республи. |                 |

|   |касы мен Өзбекстан  |                 |

|   |Республикасы арасын.|                 |

|   |дағы 1998-2005 жыл. |                 |

|   |дарға арналған ұзақ |                 |

|   |мерзімді экономика. |                 |

|   |лық ынтымақтастық   |                 |

|   |бағдарламасына      |                 |

|   |іс-шаралар          |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |1998 жылдың 20   |Энергетика,индустрия және сауда

|   |касы Үкіметі мен    |қазанына дейін   |министрлігі

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының Үкіметі ара.|                 |

|   |сындағы өндірістік  |                 |

|   |кооперация туралы   |                 |

|   |келісім             |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |1998 жылдың 20   |Энергетика,индустрия және сауда

|   |касының Үкіметі мен |қазанына дейін   |министрлігі, "Қазақойл" ҰМК

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының Үкіметі ара.|                 |

|   |сындағы Геологиялық |                 |

|   |зерттеулерді, көмір.|                 |

|   |сутегі шикізатын    |                 |

|   |барлауды жүргізу мен|                 |

|   |өндіру туралы келі. |                 |

|   |сім                 |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |  - " -          |Ішкі істер министрлігі (жинақ-

|   |касының Үкіметі мен |                 |тау), Әділет министрлігі,Ұлт.

|   |Өзбекстан Республи. |                 |тық қауіпсіздік комитеті (келі

|   |касының Үкіметі ара.|                 |сім  бойынша), Бас прокуратура

|   |сындағы Қылмысқа    |                 |(келісім бойынша)

|   |қарсы күресудегі    |                 |

|   |ынтымақтастық       |                 |

|   |туралы келісім      |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |   -"-           |Кеден комитеті

|   |касының Үкіметі мен |                 |

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының Үкіметі     |                 |

|   |арасындағы кеден    |                 |

|   |ісіндегі ынтымақтас.|                 |

|   |тық туралы келісім  |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |   -"-           |Білім, мәдениет және денсаулық

|   |касының Білім,      |                 |сақтау министрлігі

|   |мәдениет және ден.  |                 |

|   |саулық сақтау       |                 |

|   |министрлігі мен     |                 |

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касының Халыққа     |                 |

|   |білім беру министр. |                 |

|   |лігінің арасындағы  |                 |

|   |білім беру саласын. |                 |

|   |дағы ынтымақтастық  |                 |

|   |туралы келісім      |                 |

|   |                    |                 |

|   |Қазақстан Республи. |1998 жылдың 20   |Астана қаласының әкімі

|   |касы Астана қаласы. |қазанына дейін   |

|   |ның әкімшілігі мен  |                 |

|   |Өзбекстан Республи. |                 |

|   |касы Ташкент қаласы |                 |

|   |хокимиатының арасын.|                 |

|   |дағы сауда-экономи. |                 |

|   |калық ғылыми-техни. |                 |

|   |калық және мәдени   |                 |

|   |ынтымақтастық       |                 |

|   |туралы келісім      |                 |

|________________________|_________________|_______________________________

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК