Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Атырау облысы әкімінің 2002 жылғы 4 мамырдағы N 418а шешімі. Атырау облыстық Әділет басқармасында 2002 жылғы 6 қыркүйекте N 1114 тіркелді

Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 "Қазақстан - 2030 жылға дейiн даму Стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi iлгергi қарайғы шаралар туралы" 
 Жарлығын 
 және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi 470 "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралар Жоспары туралы" қаулысын орындау мақсатында 

ШЕШIМ ЕТЕМIН:

1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары бекiтiлсiн (тiркеледi).

2. Атырау қаласы мен аудандар әкiмдерi, облыстық басқармалар, департаменттер, комитеттер басшылары облыстық iс-шаралар жоспарын орындау және жүзеге асыру жөнiндегi аймақтық бағдарламаларды әзiрлеу жөнiнде шаралар алсын.

3. Осы шешiмнiң орындалуын бақылау облыс әкiмiнiң бiрiншi орынбасары В.Супрунға жүктелсiн.

Облыс әкiмi

Облыс әкiмiнiң    


2002 жылғы 4 мамырдағы 


N 418 а шешiмiне қосымша

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасын жүзеге асыру жөнiндегi Атырау облысының iс-шаралар жоспары

| р /с | Ш ара | Аяқтау нысаны | Атқаруға жауаптылар |  |  | Атқару мерз iм i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. Бағдарламаның мақсаты мен басымдықтағы м iндеттер i |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ЭжСМ бекiткен индикативтiк бағдарламаны әзiрлеу ережелерiне сәйкес Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2003-2005 жылдарға арналған индикативтiк жоспарын әзiрлеудi қамтамасыз етсiн. | Атырау облысы әкiмияты қаулысының жобасы, облыстық мәслихат сессиясының шешiмi | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, қала және аудандар әкiмдерi мүдделi департаменттер, басқармалар. |  |  | III тоқсан жыл сайын |
| 2. Мемлекетт iк реттеу |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Атырау облысының кәс iби әк iмияты |  |  |  |  |  |  |
| Облыс әк iмиятының жұмысын ұйымдастыруды жет iлд iру |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Жергiлiктi атқарушы органдарды»iшкi құрылымын жетiлдiру | Облыс әкiмiнiң шешiмi | Облыс әкiмiнiң аппараты |  |  | 2002 ж.20 мамырға дейiн |
| 2.1.2 | Әкiмияттың жұмыс регламентiн әзiрлеу | Облыс әкiмiнiң шешiмi | Облыс әкiмiнiң аппараты |  |  | 20002 ж. маусым |
| 2.2. Қоршаған ортаны қорғау |  |  |  |  |  |  |
| Табиғатты пайдалану жүйесiн және қоршаған ортаны қорғауды оңтайландыру |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | ТРҚОҚМ, ЭМРМ дайындайтын жобаға енгiзу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы және нормативтiк- құқықтық актiлері экологиялық жағынан құрлықта және Каспий теңiзi қайраңында болсын қауiптi шаруашылық қызмет түрлерiн жүзеге асыратын кәсіпорындарға байланысты ұсыныстар. | ТРҚОҚМ, ЭМРМ ұсыныстар | Қоршаған ортаны қорғау басқармасы, қоршаған ортаны қорғау департаменті, МГК, СЭБ, және ИС басқармасы |  |  | 2002 жылғы III тоқсан |
| Тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Облыс елдi мекендерiндегi 23 су тазарту құрылыс объектiлерiн аяқтау және оларды»2003-2004 жылдарға арналған құрылысын республикалық бюджеттен қаржыландыру мәселесiн қарастыру. | Алым-берiм актiсi және табиғат ресурстары және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне ұсыныс беру | Коммуналдық меншік, құрылыс және№тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi |  |  | 2003 жылдың I тоқсаны |
| Қалдықтарды пайдалану деңгей iн арттыру |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Облыс аумағында радиоактивті, құрамында сынабы бар және ТБО қалдықтарын қоса,өнеркәсiптiк қалдықтарды түгендеудi жүргiзсiн және ТРҚОҚМ, ЭМРМ, МЗ әзiрленiп жатқан бағдарламаға қосу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | Қалдықтарды сақтау объектiлерiнiң картасын жасау арқылы ұсыныс жасау. |  | ҚОҚжТП департаментi | 2002 жылдың 4 тоқсаны |  |
| 3. Әлеуметт iк сала |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Демография және көш i-қон |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Демографиялық және көшi-қон жағдайын пайдалану арқылы жергiлiктi жұмыс күшiн пайдалану талдауын жасау, оралмандарды әлеуметтiк қолдау және жұмысқа орналастыру жөнiнде iс-шаралар жоспарын дайындау, ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасын дайындауға пайдалану үшiн мүдделi орталық атқару органдарына ұсыныс енгiзсiн және заңсыз көшi-қонды анықтасын. | Мүдделi орталық атқарушы органдарына ұсыныс | Көшi-қон және демография басқармасы, қала аудан әкiмияттары, IIБ, еңбек және жұмыспен қамту, халықты әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау, бiлiм беру басқармалары, ҰҚҚК (келiсiмi бойынша) |  |  | 2003 жылдың I тоқсаны |
| 3.1.2 | Тоқырау жағдайындағы Қызылқоға ауданын дамыту бағдарламасын ауыл шаруашылығымен,өнеркәсiппен, шағын және орта бизнеспен байланыстыра әзiрлеу және ҚР Үкiметiнiң қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру. | Облыс әкiмияты қаулысы, облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаменті аудандар әкімияттары. |  |  | 2002 жылдың 4 тоқсаны |
| 4.1. Б iл iм беру |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 2002 жылы 4 мектеп құрылысын аяқтау, 2003-2004 жылдары әртүрлi қаржыландыру көздерi есебiнен бiлiм беру объектiлерiн күрделi жөндеуден өткiзу. | Алым-берiм актiсi | Коммуналдық меншiк, құрылыс және ТКШ басқармасы |  |  | 2002-2004 жылдары |
| 4.1.2 | Құрманғазы ауданында "Ауыл мектебi" бағдарламасы бойынша Шортанбай мектебiнiң»құрылысы мәселесiн шешу. | Бағдарламаға енгiзу | Коммуналдық меншiк, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi. |  |  | 2003-2004 жылдары |
| 5.1. Мәдениет |  |  |  |  |  |  |
| Тарихи -мәдени мұраларды сақтау және дамыту , кәс iби өнер және халық шығармашылығының даму жағдайын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Туғанына 200 жыл толуы құрметiне М.Өтемiсов қорығының аумағын көрiктендiру арқылы Атырау қаласында Махамбет-Исатай скульптуралық-монументалдық ансамблiн орнату мәселесiн шешу. | Қаржыландыру көзi және алым-беру актiсi | Мәдениет басқармасы, ақпарат және қоғамдық келiсiм басқармасы |  |  | 2003 жылы |
| Мемлекетт iк басқару саласында мемлекетт iк т iл қалпын нығайту , этникалық топтар т iл iн дамыту үш iн қола йлы жағдай жасау , шетелдег i қазақтар ортасының»т iлд iк , мәдени және рухани қажетт iл iктер iн қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Қазақтардың»II Дүниежүзiлiк құрылтайына облыс өкiлдерiнiң қатысуын қамтамасыз ету. |  | Қазақстан халықтарының кiшi Ассамблеясы |  |  |  |
| 6. Нақты сектор |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Атырау облысының 2010 жылға дейiнгi өнеркәсiп саясатын әзiрлеу және мүдделi министрлiктер мен ведомстволарға ҚР Үкiметiнiң қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныс беру. | Облыс әкiмияты қаулысы және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту бас басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ Атырау филиалы, облыстық iрi кәсiпорындары |  |  | 2002 жылдың қарашасы |
| 6.1. Минералдық-шик iзат кешен i |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | "Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң газ саласын дамыту Бағдарламасы қаулысының жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | ұсыныс | МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, газ саласының мүдделi кәсiпо- рындары |  |  | 2002 жылдың қыркүйегi |
| 6.1.2 | "Қазмұнайгаз" МК ЖАҚ пен мүдделi атқарушы орталық органдарға ҚР Үкiметiнiң Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiн игеру Бағдарламасы қаулысы жобасына енгiзу үшiн ұсыныстар әзiрлеу. | ұсыныс | МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, АДЖИП ККО |  |  | 2002 жылдың тамызы |
| 6.2. Электроэ нергетика және көм iр өнеркәс iб i |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 2015 жылға дейiнгi болашақтағы республикалық бағдарламамен сәйкес келтiру энергиямен жабдықтауды 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны дайындау. | Облыс әкiмияты қаулысы мен облыстық мәслихат сессиясы шешiмдерiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, коммуналдық меншiк құрылыс, ТКШ басқармасы, экономика салаларының кәсiпорындары |  |  | 2003 жылғы I тоқсаны |
| 6.3. Өңдеу өнеркәс iб i |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Iшкi өндiрiстi қолдау және өңдеушi өнеркәсiптi экспорттық бағытталуын дамыту тұжырымдамасының Үкiмет қаулысы жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға ұсыныс беру. | ұсыныстар | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, МГК, СЭБ және ИБ басқармасы, ауыл және балық шаруашылығының департаментi, "НаЦЭкС" ААҚ АФ, облыстың iрi кәсiпорындары |  |  | 2002 жылдың 1 маусымына дейiн |
| 6.4. Құрылыс |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Үкiмет қаулысының»жобасына енгiзу үшiн мүдделi орталық атқарушы органдарға 2002-2005 жылдарға арналған тозығы жеткен тұрғын үйдi күрделi жөндеу және тұрғын үйлердi құлату жөнiндегi дайындалатын бағдарламаға ұсыныстарды енгiзу | ұсыныстар | Коммуналдық меншiк басқармасы, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы департаментi, қала, аудан әкiмдерi |  |  | 2002 жылдың 1 маусымына дейiн |
| 6.5. Шағын және орта бизнес |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Нормативтiк-құқықтық актiлер жобасына енгiзу үшiн әзiрленетiн мемлекеттiк шағын кәсiпкерлiктi дамыту және қолдау бағдарламасына және оны жүзеге асыру жөнiндегi шаралар жоспарына ұсыныстар енгiзу | ұсыныстар | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жөнiндегi Агенттiгiнiң департаментi |  |  | 2002 жылдың»II тоқсаны |
| 6.6.±Ғылыми -технологиялық саясат |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Облыстың әлеуметтiк-экономикалық дамуының ғылыми-техникалық қамтамасыз ету бағдарламасын әзiрлеу | Әкiмият қаулысымен және облыстық мәслихат сессиясының шешiмiмен бекiтiлген бағдарлама | Экономика және кәсiпкерлiктi дамыту басқармасы, мүдделi департаменттер, басқармалар қала және аудан әкiмдерi, базалық және ғылыми зерттеу институттары |  |  | 2003 жылдың I тоқсаны |
| 7. Ауыл шаруашылығы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ҚР Үкiметiнiң»қаулысына енгiзу үшiн АШМ-не асыл тұқымдық мал шаруашылығы объектiлерiн қаражаттандыру арқылы асыл тұқымды жұмыс жүргiзу iсiн мемлекеттiк қолдаумен қамтамасыз ету жөнiнде ұсыныстарды енгiзу | ұсыныс | Ауыл және балық департаментi, қала және аудан әкiмдерi, облыстың асыл тұқымды шаруашылықтары |  |  | 2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн |
| 7.2. | ҚР Үкiметiнiң қаулысына енгiзу үшiн ауыл шаруа- шылығы Министрлiгiне 2003 жылғы көктемгi-егiстiк және жиын терiм жұмыстарын жүргiзiлуiн ұйымдастыру үшiн жергiлiктi бюджеттi несиелеу жөнiндегi ұсыныстарды енгiзу | ұсыныстар | Облыстық қаржы басқармасы, ауыл және балық шаруашылығы департаментi, қала және аудандар әкiмдерi |  |  | 2002 жылдың 1 шiлдесiне дейiн |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК