"Алматы облысындағы денсаулық сақтау мекемелерін күрделі жөндеуден өткізу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған өңірлік бағдарламаны"»бекіту туралы

Күшін жойған

Алматы облыстық мәслихатының 2004 жылғы 21 желтоқсандағы N 13-81 шешімі. Алматы облыстық Әділет басқармасында 2005 жылғы 21 қаңтарда N 1844 тіркелген. Күші жойылды - Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 16-105 шешімімен

Ескерту. Шешімнің күші жойылды - Алматы облыстық мәслихатының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 16-105 шешімімен.

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" 
 Заңының 




6-бабына сәйкес және Қазақстан Республикасы Президентінің "Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін" 
 Жолдауын 
 және Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 ж. 13 қыркүйектегі N 1438 
 Жарлығымен 
 бекітілген, "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын" жүзеге асыру мақсатында, Алматы облыстық Мәслихат 

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. "Алматы облысындағы денсаулық сақтау мекемелерін күрделі жөндеуден өткізу және материалдық-техникалық қамтамасыз ету" жөніндегі 2005-2007 жылдарға арналған өңірлік бағдарламасы, қосымшаға сәйкес бекітілсін.


      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімнің бірінші орынбасары В. Долженковқа жүктелсін.

Облыстық Мәслихат




      сессиясының төрағасы     Ж. Егінбаев








      Облыстық




      Мәслихаттың хатшысы       А. Сыдық

Облыстық Мәслихаттың


2004 жылғы 21 желтоқсан


N 13-81 шешіміне


қосымша

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫН САЛУ, КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ






МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУДЫҢ"






2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН






АЙМАҚТЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Паспорт

| Аталуы | "АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫН САЛУ, КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУДЫҢ" 2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЙМАҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ |
| --- | --- |
| Бағдарла маны әзірлеудің негізі | Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылдың 19 наурызындағы Қазақстан халқына арнаған "Бәсекелестікке тұрақты Қазақстанға, бәсекелестікке тұрақты экономикаға, бәсекелестікке тұрақты ұлтқа" Жолдауы; 2004 жылдың 2 тамызында Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысының N 01-75 хаттамасы, Астана қаласы; Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы |
| Негізгі әзірлеуші лер | Алматы облысының әкімдігі |
| Мақсаты | ЕСМ-ң материалдық-техникалық жағдайын жақсарту және оларды жаңа медициналық құрал-жабдықтармен жабдықтау жолдары арқылы диагностикалау мен емдеудің сапасы жақсарту, науқастардың медициналық мекемелерде жайлы күтілу жағдайларын тудыру ЕСМ-ң материалдық-техникалық жағдайын жақсарту және оларды жаңа құрал-жабдықтармен жабдықтау жолдары арқылы диагностикалау мен емдеудің сапасы жақсарту, науқастардың медициналық мекемелерде жайлы күтілу жағдайларын тудыру |
| Міндеті | Облыстың ЕСМ-ң материалдық-техникалық базасын күшейту; Медициналық мекемелерді жаңа медициналық құрал-жабдықтармен, компьютермен жабдықтау; |
| Қаржылан дыру көздері | Бағдарлама республикалық бюджеттің трансферттері және жергілікті бюджеттен, сонымен қатар басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларында тиым салынбаған өзге де қаржыландыру көздері арқылы жүзеге асады. |
| Күтілетін нәтижелер | Облыстық денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасының күшеюі, денсаулық сақтау саласына қазіргі заманғы жаңа технологияны енгізу медицина мекемелерінде науқастардың күтілу жағдайларын жақсартады, медициналық көмектің қолжетімділігі мен қамтамасыз етілу деңгейін көтереді; |

Кіріспе

Осы бағдарлама Қазақстан Республикасы  Президентінің 2001 жылдың 4 желтоқсанындағы N 735 
 Жарлығымен 
 бекітілген "Қазақстан Республикасының 2010 жылдарға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарына", Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылдың 13 қыркүйегіндегі "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы"»N 1438 
 Жарлығына 
 негізделген.

Осы бағдарламаны әлеуметтік-экономикалық дамудағы еліміздің жетістіктері, Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылдың 19 наурызында Қазақстан халқына арнаған "Бәсекелестікке тұрақты Қазақстанға, бәсекелестікке тұрақты экономикаға, бәсекелестікке тұрақты ұлтқа"»Жолдауында қойған өзекті тапсырмалары  негіз болды.

Бағдарлама ның негізгі принципі - емдеу-сауықтыру көмегін көрсететін мекемелердің материальдық-техникалық базасын жақсарту.

Денсаулық сақтау мекемелерінің құрылысын салу, оларды күрделі жөндеуден өткізу және Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету (одан әрі - АМСК) мекемелерін медициналық құрал-жабдықтармен жабдықтау, санитарлық автокөлікпен қамтамасыз ету осы бағдарламаға сәйкес жүзеге асырылады.

1. Бөлім.






Облыстың денсаулық сақтау саласының қазіргі күнгі






материалдық-техникалық базасының сараптамасы

Медициналық ұйымдардың  материалдық-техникалық базасының алдағы уақыттарда дамуына сараптама жүргізу жыл сайын денсаулық сақтау саласына бөлінетін жергілікті бюджеттік толық көлемде қаржыландыру жолдары арқылы мүмкін болып отыр.

1. Облыстың медициналық мекемелерін




күрделі жөндеуден өткізу

Облыстағы 501 фельдшерлік-акушерлік пункт (одан  әрі - ФАП) және фельдшерлік пункттердің (одан әрі - ФП) тек 16,0%-ы ғана арнайы ғимараттарда орын тепкен.

ФП, ФАП-і күрделі жөндеуден өткізу 2004 жылдан бастап қолға алынып, бұл мақсаттарда жергілікті бюджеттен 4000,0 теңге бөліну жоспарланған.

Алматы облысында 207 ауылдық дәрігерлік амбулаториялардың (одан әрі - АДА) 132 (63,5%)


арнайы жабдықталған ғимараттарда орналасқан. Ақсу ауданындағы "Суықсай" АДА-ы, Іле ауданындағы "Байсерке" АДА-ы тозғандықтарынан есептен шығаруға жатады. 2004 жылы 83 АДА күрделі жөндеуден өтті, ол үшін жергілікті бюджеттен 140800,0 млн. теңге қаржы бөлінді.

Облыстық ауылдық ауруханаларына жасалған сараптама олардың ішінде 29 арнайы жабдықталған ғимараттарда орын тепкендігін, ал қалғандарының тиісті ғимараттарының жоқтығын көрсетті. 2002-2004 жылдары жергілікті бюджеттің есебінен 20 ауылдық аурухананың күрделі жөндеуі өтті, оған 102700,0 мың теңге бөлінді.

2005 жылдың бірінші жартысында Қарасай ауданының Шамалған ауылындағы ауылдық аурухананың құрылысы салынып бітпек. Бұл құрылыс жобасына республикалық бюджеттен 707,5 млн. теңге қаржы бөлінді.

16 аудандық орталық  және қалалық ауруханалардың 16 арнайы жабдықталған ғимараттарда орын тепкен, олардың арасында тек Сарқан, Талғар және Еңбекшіқазақ Аудан орталығының ауруханасы (одан әрі - АОА) сәйкестендірілген ғимараттарда орналасқан. 2002-2004 жылдары облыстың бес аудандық орталық ауруханалары толық көлемде күрделі жөндеуден өткен, ол үшін жергілікті бюджеттен 187300,0 мың теңге қаржы бөлінген.

2004 жылы аудандық орталық ауруханаларда сегіз және қалалық ауруханаларда үш сүт асханаларының күрделі жөндеуі жүргізілді, оған жергілікті бюджеттен аудандық орталық ауруханалар үшін 17400,0 мың теңге, қалалық ауруханалар үшін 258600,0 мың теңге бөлінді.

Алматы облысының денсаулық сақтау саласын алдағы уақыттарда дамыту мақсатында, республикалық бюджеттің трансферттерінің есебінен Панфилов ауданының Жаркент қаласында 60 төсек-орындық перзентхананың құрылысы салынуда, ол жобаның құны - 562,6 млн. теңгеге бағаланды. Және де Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласындағы акушерлік корпусында қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл құрылыс жобасының құны - 645,9 млн. теңге (2006 жылы пайдалануға берілмек).

27 облыстық және аймақтық медициналық мекемелердің 20 арнайы жабдықталған ғимараттарда орналасқан. 2002-2004 жылдары 8 облыстық және аймақтық мекемелердің күрделі жөндеуі жүргізілді, бұл үшін жергілікті бюджеттен бөлінген қаржы 330562,0 мың теңгені құрады.

Облыстық туберкулезге қарсы қызметін екі облыстық туберкулезге қарсы мекеме жүргізеді, және де олар арнайы жабдықталған ғимараттарда орын тепкен. Төрт аудандық туберкулезге қарсы ауруханалар мен Алакөл ауданының Қабанбай ауылындағы, Ұйғыр ауданының Бахор ауылындағы екі бөлімшелер сәйкестендірілген ғимараттарда орналасқан. Төрт туберкулезге қарсы күрес мекемелерінде күрделі жөндеу жүргізіліп, оған жергілікті бюджеттен - 113000,0 мың теңге бөлінді.

Қорытындылай айтар болсақ, өткен үш жылда Алматы облысының денсаулық сақтау саласының 139 медициналық мекемелеріне күрделі жөндеу жүргізілген, ол үшін 1241662,0 мың теңге көлемінде қаржы бөлінген. Оның көрсеткіші төмендегідей:

| Аталуы | Сомасы, мың теңге |
| --- | --- |
| 1) фельдшерлік - акушерлік пункттер (3) | 4000,0 |
| 2) ауылдық дәрігерлік амбулаториялар (83) | 140800,0 |
| 3) ауылдық ауруханалар (20) | 102700,0 |
| 4) орталық аудандық ауруханалар (5) | 187300,0 |
| 5) қалалық ауруханалар (5) | 316600,0 |
| 6) облыстық және аймақтық ауруханалар (8) | 330562,0 |
| 7) туберкулез ге қарсы күрес медициналық мекемелері (4) | 113000,0 |
| 8) АОА - ы сүт асханалары (8) | 17400,0 |
| 9) Басқа (медколледж, балалар үйі, арнайы қамтамасыз ету базасы) (3) | 29300,0 |

2. Медициналық құрал-жабдықтар

Медициналық құрал-жабдықтармен материалдық-техникалық қамтамасыз етудің сараптамасы, 2002 жылдан бастап жергілікті бюджеттен медициналық мекемелерге медициналық жабдықтар мен аппараттар сатып алуға жалпы сомасы 707097,0 мың теңге бөлінгендігін көрсетті. Соның ішінде:

| Аталуы | Сомасы, мың теңге |
| --- | --- |
| 1) ауылдық ауруханалар (2) | 19513,0 |
| 2) орталық аудандық ауруханалар (16) | 161807,6 |
| 3) қалалық ауруханалар (3) | 241434,2 |
| 4) облыстық және аймақтық ЕСМ (16) | 284341,3 |

Бірақта, АМСК көрсету мекемелерін медициналық жабдықпен және медициналық мақсатта қолданылатын бұйымдармен жабдықтау Алматы облысының денсаулық сақтау жүйесі бойынша 52%-ы құрады.

| Мекемелер аталуы | Саны | Нормативтерге сәйкес медициналық құрал- жабдықтармен жабдықтау, % |
| --- | --- | --- |
| ФП | 245 | 47 |
| ФАП | 142 | 45,6 |
| АДА | 207 | 53,9 |
| АА | 29 | 48,9 |
| АОА | 16 | 32,7 |
| ҚА | 4 | 66,6 |
| Диспансерлер | 8 | 50,0 |
| Облыстық мекемелер | 4 | 53,7 |
| Ана мен баланы ұйымдастыру | 5 | 74,0 |
| Жедел жәрдем көмегі және қан орталығы | 3 | 74,6 |

3. Санитарлық автокөлік

2002-2004 жылдары емдеу-сауықтыру мекемелеріне 190 дана автокөлік бөлінді. (2001 ж. - 30, 2002 ж. - 48,


2004 ж. - 112).

Облыстың санитарлық автокөлікпен қамтамасыз етілуі - 62%-ы құрайды. Негізінен 180 емдеу сауықтыру мекемесі (одан әрі - ЕСМ) автокөлікпен қамтамасыз етілген, ал норматив бойынша облыстың 292 медициналық мекемесінде автокөлік болуы керек. Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелері 53%-а жабдықталған, оның ішінде 236 АДА мен 112 АА автокөлік жоқ.

Баланста тұрған 576 автомашинаның арасынан санитарлық автокөліктің жеке үлесі 330 тең болды, немесе 58% деген сөз. Санитарлық автокөліктердің жалпы санынан 261 есептен шығаруға жатады (45%), оның ішінде  АМСК көрсету медициналық мекемелерінің (АДА және АА) 219 автокөлігінің 122 есептен шығаруға жатады (56%).

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2004 жылғы 13 қаңтардағы "Санитарлық және арнайы автокөлікті пайдалану туралы"№29 бұйрығына сәйкес медициналық мекемелерді нормативтерге сәйкестендіру үшін 145 санитарлық автокөлік сатып алу керек, оның ішінде АДА мен АА - 114, жедел жәрдем және қауырт көмегіне - 22, облыстық пен аймақтық ЕСМ-е - 9 санитарлық автокөлік қажет.


      Осы салада іске асырылып жатқан шараларға қарамастан жағдайды толықтай өзгертудің мүмкіндігі болмай отыр. Медициналық құрал-жабдықтар мен арнайы транспорттар паркінің тозғандығы 75%-ы құрады. Медициналық мекемелерді медициналық аппаратуралар мен құрал-жабдықтармен жабдықтау жұмысы мақсатты түрде бағытталған бағдар мен жүйелікті қажет етіп отыр. Облыста аппараттар мен құрал-жабдықтарға сервистік қызмет көрсетудің мемлекеттік мекемесі жоқ.


      Алматы облысының халқының 73%-ы ауылдық жерде қоныс тепкен. 236 АДА мен АА тек 96 (41%) клиникалық лабораториялар бар, 102 (43%) физиотерапевтік, 115 (49%) стоматологиялық, 58 (25%) ЭКГ кабинеттері бар. Сондықтан ауылдық денсаулық сақтау жүйесінің емдеу-диагностикалау жұмыстарының сапасы мен көлемі жеткіліксіз.

2 Бөлім.






Бағдарламаның мақсаты, басымдықтары






және міндеттері

Бағдарламаның негізгі мақсаты науқастарға сапалы диагностика қоюды және емдеуді жақсарту, ЕСМ-ң материалдық-техникалық жағдайын жақсарту арқылы медициналық мекемелерде науқастардың күтілу жағдайларын жақсарту мен оларды қазіргі заманғы жаңа медициналық жабдықтармен жабдықтау;

Бағдарлама міндеттері:

Облыстың ЕСМ-ң материалдық-техникалық базасын көшейту.

Медициналық мекемелерді қазіргі заманғы жаңа медициналық құрал-жабдықтармен, компьютерлермен  жабдықтау.

3 Бөлім.






Бағдарлама ны жүзеге асырудың






негізгі бағыттары мен механизмі

Бағдарлама да қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін мынадай негізгі бағыттар айқындалған:

- алғашқы медициналық-санитарлық көмек қызметінің атқарар жұмысының маңыздылығын арттыру.

- АМСК мекемелеріне стационарды ауыстырушылық түрлерді енгізу.

4 Бөлім.






Бағдарламаны қаржыландыру

Бағдарламаны қаржыландыру республикалық бюджеттің трансферттері және жергілікті бюджеттен, сонымен қатар басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларында тиым салынбаған өзге де қаржыландыру көздері арқылы жүзеге асады.

Бағдарламаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік бюджеттен бөлінетін жалпы қаржы көлемі 2835,1 млн. теңгені құрайды, соның ішінде:

Медициналық мекемелерді күрделі




жөндеуден өткізу

|  | 2005 ж. | 2006 ж. | 2007 ж. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Аталуы | Саны | Сомасы, млн. теңге | Саны | Сомасы, млн. теңге | Саны | Сомасы, млн. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФП, ФАП | 24 | 19,8 | 171 | 185,2 | 183 | 195,3 |
| 2 | АДА | 19 | 38,7 | 33 | 103,6 | 40 | 94,7 |
| 3 | АА | 7 | 64,0 | 1 | 26,5 | 1 | 20,0 |
| 4 | АОА, ҚА | 13 | 311,5 | 6 | 145,0 | 7 | 102,0 |
| 5 | Обл. айм. мекеме лер | 8 | 135,0 | 12 | 185,2 | 8 | 358,1 |
|  | Жиынты ғы: | 71 | 569,0 | 223 | 645,5 | 239 | 770,1 |

2005-2007 жылдары денсаулық сақтау саласының 533 объектісіне күрделі жөндеу жүргізу жоспарлануда, оған бөлінетін қаржы 1984,6 млн. теңге бөлінуі қажет.

(мың теңге)

|  |  | 2005 ж. | 2006 ж. | 2007 ж. | барлығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автокөлік | 40,0 | 48,8 | 58,0 | 146,8 |
| 2 | Медициналық құрал-жабдық | 140,9 | 161,3 | 202,4 | 504,6 |
| 3 | Жұмсақ және қатты бұйымдар | 63,0 | 66,5 | 69,6 | 199,1 |
|  | Жиынтығы: | 243,9 | 276,6 | 330,0 | 850,5 |

5. Бөлім.






Бағдарлама ның жүзеге асырылуынан






күтілетін нәтижелер

Облыстың денсаулық сақтау саласының материалдық-техникалық базасының жақсаруы, диагностикалау мен емдеудің қазіргі заманғы озық технологияларын енгізу, ауруханалық мекемелерде жайлы жағдайларды тудыру денсаулық сақтау қызметінің сапасы мен қамтамасыз етілуінің деңгейін арттырады, және де ол өз кезегінде:


      1) науқастың жатып емделу мерзімін орта есеппен 8-10%-ға төмендеуіне;


      2) төсек-орындық айналымды 5-7%-ға артуына;


      3) АМСК көрсету мекемелеріндегі емделген науқастардың санын 5%-ға артуына;


      4) АМСК көрсету мекемелеріндегі емдеу-сауықтыру көмектерінің көлемдерінің артуына, науқастардың 70%-ның амбулаториялық жағдайларда емделулеріне мүмкіндік тудырады.

6. БӨЛІМ.






"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫН






САЛУ, КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗУ ЖӘНЕ






МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУДЫҢ"






2005-2007 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЙМАҚТЫҚ






БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЖОСПАРЫ

| № | Іс-шаралардың атауы | Аяқталу сипаты | Орындауға жауаптылар | Қаржыландыру көздері |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Жергілікті бюджеттен қаржыландыру арқылы денсаулық сақтау




мекемелерінің құрылысын салу

|  | ЕСМ-н күрделі жөндеуден өткізу, оның ішінде: | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФАП және ФП -378 (2005ж.-24, 2006ж.-171, 2007ж.-183) 2. АДА - 92 (2005ж.-19, 2006 ж.-33, 2007 ж.-40) 3. Ауылдық ауруханалар - 9 (2005 ж. - 7, 2006 ж. - 1, 2007 ж. - 1) 4. АОА және ҚА -26 (2005ж.-13, 2006 ж.- 6, 2007 ж. -7) 5. Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері - 28 (2005 ж.-8, 2006 ж.-12, 2007 ж.-8) |  |  |  |
| 5)1 | Ақсу ауданы: ФАП және ФП -25 АДА -9 Ауылдық аурухана - 1 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекеме лері Тарас ФАП Ащыбұлақ ФАП Алажиде ст. ФАП Көкөзек ФАП Қарашілік ФАП Қопа ФАП Ақтоған ФП Молалы ауылФП Қызылжар ФП Баласаз ФП Ақтөбе ФП Қопалы ФП Алтынарық ФАП Діңгек ФАП Алмалы ФП Алажиде ФП Көлтабан ФП Шолақөзек ФП Үлгілі ФП Еңбекшіарал ФП Кенғарын ФП Өнім ФП Қызылқайың ФП Энергетик ФП Егінсу ФП Ойтоған АДА Қаракөз АДА Ақын-Сара АДА Арасан АДА Жаңалық АДА Көшкентал АДА Көкжайдақ АДА Кеңжыра АДА Құрақсу АДА "Матай" АА« "Ақсу ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)2 | Алакөл ауданы: ФАП және ФП -22 АДА -15 Ауылдық аурухана - 1 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Ақжар ФАП Қоңыр ФАП Бесанаш ФП Ақши ФП Ынталы ФП Үшқайық ФП Қарлықаш ФП Шымбұлақ ФП Жүнжүрек ФП Әлемді ФП Байзерек ФП Қайнар ФАП Архарлы ФАП Қарабұлақ ФАП Айпара ФП Бибақан ФП Майқан ФП Әшім ФП Шынжылы ФП Көкжар ФП Ескі Жанама ФП Ұялы ФП Көлбай АДА Көктұма АДА Еңбекші АДА Ақтүбек АДА Бұлақты АДА Жайпақ АДА Жанама АДА Қамысқала АДА Қызылащы АДА Қазақстан АДА Үшбұлақ АДА Лепсі АДА Жыланды АДА Қызылқайың АДА Екпінді АДА "Қабанбай" АА "Алакөл ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)3 | Балқаш ауданы: ФАП және ФП -8 АДА -1 Ауылдық аурухана - 2 АОА, ҚА -1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Береке ФАП Ақдала ФАП Жиделі ФАП Қоскүмбез ФП Архар ФП Көктал ФАП Бірлік ФАП Миялы ФАП Бақбақты АДА Топар АА Қараой АА "Балқаш ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)4 | Еңбекші қазақ ауданы: ФАП және ФП-37 АДА -6 Ауылдық аурухана - 1 АОА, ҚА Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері -2 Соның ішінде Жаңатұрмыс ФАП Ақтоған ФАП Тауқаратүрік ФАП Көлді ФАП Сарыбұлақ ФАП Нұрлы ФАП Аймен ФАП Берлік ФАП Рахат ФАП Талдыбұлақ ФАП Күш ФП Майский ФП Дихан ФП Толқын ФП Жаңа-Шаруа ФП Сарытау ФП Еңбек ФАП Қарасай ФАП Алмалы ФАП Ақбастау ФАП Космос ФАП Тастықара ФАП Алға ФАП Таутүрген ФАП Базаркелді ФП Қойшыбек ФП Баяндай ФП Күлжын ФП Өрнек ФП Ақтоған ФП Қайрат ФП Шалқар ФП Екпінді ФП Қайнар ФП Лавар ФП Торғайбаза ФП Ақжал ФП Көктөбе АДА Қаратұрық АДА Ленин АДА Масақ АДА Нұра АДА Достық АДА "Шелек" АА Шелек туберкулездік ауруханасы Шелек ауылының инфекциялық ауруханасы | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)5 | Ескелді ауданы: ФАП және ФП -26 АДА -1 АА АОА, ҚА- 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Абай ФАП Жеңдік ФП Екпінді ФП Қоржымбай ФП Жалқызағаш ФАП Сарымбет ФАП Баисов ФАП Елтай ФАП Абай ФАП Шымыр ФАП Теңлік ФП Үтенай ФП Көктөбе ФП Қызыл октябрь ФП Ешкіөлмес ФП Ақешкі ФП Ақынсара ФП Қайнарлы ФП Жеңдік ФП Теректі ФП Қоржымбай ФП Малогоровка ФП Ақтасты ФП Екпінді ФП Жаңалық ФП Жастар ФП Целинное АДА "Ескелді ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)6 | Жамбыл ауданы: ФАП және ФП - 33 АДА -4 Ауылдық аурухана -2 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Үлгілі ФАП Таран ФАП Самсы ФАП Тарқап ФАП Қастек ФАП Бесмойнақ ФАП Базой ФАП Жайсан ФАП Ынтымақ ФАП Горный ФАП Сұңқар ФП Үшбұлақ ФП Ақдала ФП Ащысу ФП Еспе ФП Еңбекшіарал ФП Сарыбастау ФАП Талап ФАП Жартас ФП Қаншенгел ФП Көкқайнар ФП Көкдала ФП Қарабастау ФП Қызыләскер ФП Қараарша ФП Қопа ФП Көкөзек ФП Қайназар ФП Қарасай ФП Шілбастау ФП Шолаққарғалы ФП Қоғамшіл ФП Бұрған ФП Айдарлы АДА Аққайнар АДА Үлкен АДА Үмбетали АДА Фабричный АА Ұзынағаш АА "Жамбыл ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)7 | Іле ауданы: ФАП және ФП - 17 АДА -5 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Қоянкүз ФАП Жауғашты ФАП Екпінді ФАП Қосөзен ФАП Жаңаарна ФП ЕңбекшіаралФП Құйған ФП Рахат ФП Комсомол ФАП Шілкемір ФАП Жаңа дәуір ФАП Жаңаталап ФАП Көкқайнар ФАП Көктерек ФП Әлі ФП Ақсеңгір ФП Көкқайнар -3 ФП Жапек батыр АДА ҚазЦИК АДА Ащыбұлақ АДА Байсерке АДА "Іле ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)8 | Қарасай ауданы: ФАП және ФП - 22 АДА - 2 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да меке мелері - 1 Соның ішінде, Қошмамбет ФАП Қайнар ФАП Шалқар ФАП Қырғауылды ФАП Батан ФАП Ұлан ФАП Алғабас ФАП Рахат ФП Көкөзек ФП Жармұханбет ФП Исаева ФАП Теректі ФАП Іргелі ФАП Көлащы ФАП Тұрар ФАП Жаңатұрмыс ФАП Айтей ФАП Долан ФАП Еңбекші ФАП Ленина ФП Кемертоған ФП Наурыз ФП Алатау АДА Жандос АДА Қаскелең қаласының инфекциялық ауруханасы "Қарасай ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)9 | Қаратал ауданы: ФАП және ФП - 27 АДА Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Бірінші май ФАП Қызылжар ФАП Көпбірлік ФАП Көпбірлік ФАП Бірінші май ФАП Қанабек ФАП Тастөбе ФАП Новая жизнь ФП Бесағаш ФП Новый мир ФП Ақжар ФП Достижение ФП Приморец ФП Қожбан ФП Оян ФП Қызылжар ФАП Ескелді ФАП Октябрь ФАП Жасталап ФП Киров ФП Қарашенгел ФП Ұмтыл ФП Сарыбұлақ ФП Дойыншы ФП Ақиық ФП Қарақұм ФП Айту ФП "Қаратал ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)10 | Кербұлақ ауданы: ФАП және ФП - 29 АДА-9 Ауылдық аурухана - 1 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Бостан ФАП Малайсары ФАП Архарлы ФП Архарлы ФП Архарлы руднигінің ФП Қарымсақ ФП Малайсары ФП Шілісу ФП Желдіқара ФП Аралтөбе ФП Шілісу (СарыбӘл) ФП Қазансу ФП Майтөбе ФП Онжас ФП Аралтөбе ФП Қосағаш ФП Көктал ФП Тастыөзек ФП Күренбел ФП Ақбастау ФП Доланалы ФП Көксай ФП Сайлыкөл ФП Байғазы ФП Тастыбастау ФП Қарлығаш ФП Жоламан ст. ФП Нұрым ФП Қызылмектеп ФП Сарыбастау АДА Қаспан АДА Басши АДА Шанханай АДА Жаңалық АДА Талдыбұлақ АДА Қызылжар АДА Шаған АДА Шұбар АДА Қоғалы АА "Кербұлақ ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)11 | Көксу ауданы: ФАП және ФП - 21 АДА-10 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Еңбекшіқазақ ФАП Жамбыл ФАП Айнабұлақ ФАП Мұқаншы ФП Бесқайнар ФП Ақтекше ФАП Еңбекшіқазақ ФАП Қызыларық ФАП Мауленбай ФП Қазақстанға 10 жыл ФП Қызылтоған ФП Подхоз ПЧ -45 ФП Наурызбек ФП Кеңарал ФП Бесқайнар ФП Ақшатоған ФАП Талапты ФАП Жамбыл ФАП Қаратал ФП Мұқаншы ФП Бозтоған ФП Жетіжал АДА Көксу АДА Мамбет АДА Октябрь АДА Айнабұлақ АДА Амангелді АДА Алғабас АДА Мұқры АДА Жетіжал АДА Көкбастау АДА "Көксу ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)12 | Панфилов ауданы: ФАП және ФП - 25 АДА-9 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері - 1 Соның ішінде Головацский атындағы ФАП Награчи ФАП Тұрпан ФАП Надек ФАП Дарбазакұм ФП Шыжын ФП Қорғас ФП Сарытөбе ФП Аққұдық ФП Керімағаш ФП Сарыпұлдақ ФП Ақкент ФП Сұптай ФАП Төменгі Пиджам ФАП Ақжазық ФАП Алмалы ФАП Ават ФАП Қызылжиде ФП Диханқайрат ФП Соцжол ФП Ынталы ФП Ақал ФП Жаркент-Арасан ФП Көктал-Арасан ФП Садыр ФП Айдарлы АДА Алтыүй АДА Сарыбел АДА Еңбекші АДА Үлкен Шаған АДА Шаған АДА Шолақай АДА Әулиеағаш АДА Лесновка АДА Жаркент қаласының туберкулездік ауруханасы "Панфилов ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)13 | Райымбек ауданы: ФАП және ФП -21 АДА-12 Ауылдық аурухана-1 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде Кіші Жалаңаш ФАП Талас ФАП Қарабұлақ ФАП Жайдақбұлақ ФП Құрметті ФП Мыңжылқы ФП Талды ФП Шыбышты ФП Жалаулы ФАП Қаратоған ФАП Бөлексаз ФАП Көмірші ФАП Ақсай ФАП Тұйық ФАП Жіңішке ФП Ақтасты ФП Ереуіл ФП Қаратоған ФП Ақбейіт ФП Жаңатекес ФП Қаратоған ФП Алғабас АДА Қарасаз АДА Шалкөде АДА Жылысай АДА Тоғызбұлақ АДА Қарқара АДА Шырғанақ АДА Тасаши АДА Жамбыл АДА Сарыбастау АДА Көкбел АДА Қақпақ АДА Нарынқол АА "Райымбек ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)14 | Сарқан ауданы: ФАП және ФП -16 АДА-7 Ауылдық аурухана-1 АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде Ақтұма ФАП Қарғалы ФАП Шатырбай ФАП Ағарту ФАП Тасқұдық ФП Аманбөгтер Көкөзек ФАП Бақалы ФАП Тополевка ФП Абай ФП Қарауылтөбе ФП Ленинка ФП Соколовка ФП Бірлік ФП Үлгі ФП Красный рыбак ФП Черкасск АДА Екіаша АДА Қарабөгет АДА Пограничник АДА Көкжиде АДА Көктерек АДА Алмалы АДА Лепсі АА Сарқант туберкулездік ауруханасы "Сарқант ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)15 | Талғар ауданы: ФАП және ФП -25 АДА-4 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Еңбекші ФАП Арқабай ФАП Қайнар ФАП Төнкөріс ФАП Алмалы ФАП Ақтасты ФАП Жаңалық ФАП Еркін ФАП Өстемір ФАП Көлсай ФАП Кіші Байсерке ФП Ақтас ФП Сүлусай ФП Төнкеріс ФАП Еңбекші ФАП Жалғамыс ФАП Бесқайнар ФАП Алмалық ФАП Әлмерек ФАП Ақдала ФП Қайнарлы ФП Дәулет ФП Қаратоған ФП Колхозшы ФП Архабай ФП Қызылқайрат АДА Кеңдала АДА Бесағаш АДА Туғамбай АДА "Талғар ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)16 | Ұйғыр ауданы : ФАП және ФП -15 АДА-1 Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Дарматы ФАП Ават ФАП Шырын ФАП Ақтам ФАП Үлкен Дихан Сұңқар ФАП Ардолайты ФП Будуты ФП Добын ФП Шырын ФП Қырғыз ФАП Дардамты ФАП Долайты ФАП Бахар ФАП Рахат ФП Кіші Ақсу ФП Ұзынтам ФП Шошанай ФП Кіші Дихан АДА "Ұйғыр ауданының АОА" МКМ | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)17 | Қапшағай қаласы: ФАП және ФП -4 АДА Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, Сарыбұлақ ФАП Қосқұдық ФП Ақөзек ФП Арна ФП ҚА | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
| 5)18 | Текелі қаласы: ФАП және ФП АДА Ауылдық аурухана АОА, ҚА - 1 Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері Соның ішінде, 1. АҚА емханасы | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ, аудан және қала әкімдері | Жергілікті бюджет |
|  | Талдықорған қаласы: ФАП және ФП - 2 АДА Ауылдық аурухана АОА, ҚА Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері - 15 Соның ішінде, Еңбек ФП Заря ФП облыстық аурухана, Талдықорған қаласы. Алматы аймақтық туберкулез ге қарсы диспансер. Талғар қ. Қамтамасыз ету базасы Жамбыл ауд. Фабричный ауылы. Инфекциялық аурухана, Талдықорған қаласы. Шымбұлақтағы балалардың туберкулезге қарсы санаторийі облыстық перинаталь дық орталық, Талдықорған қаласы. Облыстық онкодиспансер Талдықорған қаласы. Алматы облыстық мінез-құлық және наркологиялық аурулардың орталықы, Алматы қаласы. Облыстық наркодиспансер, Талдықорған қаласы. Медициналық колледж, Талдықорған қаласы. Медициналық колледж Талғар қаласы. облыстық дәрігерлік- дене тәрбиесі диспансері, Талдықорған қаласы. Облыстық балалар ауруханасы, Талдықорған қаласы. Алматы облыстық тері-венерогиялық аурулар диспансері. аймақтық психонервологиялық диспансер, Талдықорған қаласы. Облыстық қан орталықы, Талдықорған қаласы. Аймақтық қан орталықы, Қаскелең қаласы |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  | 569034,0 | 645478,0 | 770113,0 | Емделушілердің ЕСМ-е күтілулері нің жақсаруы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19800,0 38734,0 64000,0 311500,0 135000,0 | 185200,0 103600,0 26500,0 145000,0 185178,0 | 195290,0 94710,0 20000,0 102000,0 358113,0 |  |
| 5)1 | 2700,0 0,0 2700,0 0,0 0,0 1700,0 1000,0 | 46800,0 11400,0 3900,0 1500,0 30000,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1000,0 1000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 600,0 1300,0 1300,0 1300,0 1500,0 30000,0 | 12000,0 8400,0 3600,0 0,0 0,0 600,0 670,0 800,0 750,0 600,0 670,0 670,0 640,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 1000,0 1000,0 800,0 800,0 |  |
| 5)2 | 43000,0 0,0 3000,0 10000,0 30000,0 1000,0 1000,0 1000,0 10000,0 30000,0 | 29000,0 11000,0 18000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 | 36000,0 18000,0 18000,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0 1800,0 1750,0 1350,0 1200,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 |  |
| 5)3 | 35000,0 0,0 8000,0 7000,0 20000,0 8000,0 2000,0 5000,0 20000,0 | 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 | 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0 2000,0 0,0 |  |
| 5)4 | 30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 30000,0 | 51978,0 16000,0 6000,0 0,0 29978,0 1200,0 1100,0 1000,0 1100,0 1300,0 1100,0 1120,0 1140,0 1200,0 1200,0 800,0 750,0 760,0 780,0 730,0 720,0 3000,0 3000,0 0,0 14978,0 15000,0 | 30000,0 20000,0 10000,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 800,0 750,0 780,0 680,0 620,0 740,0 780,0 750,0 850,0 800,0 800,0 850,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| 5)5 | 32900,0 2900,0 0,0 30000,0 700,0 600,0 600,0 1000,0 0,0 30000,0 | 16000,0 13000,0 3000,0 0,0 1500,0 1350,0 1200,0 1500,0 1200,0 1200,0 750,0 700,0 700,0 740,0 760,0 700,0 700,0 3000,0 0,0 | 12000,0 12000,0 0,0 0,0 1500,0 1400,0 1400,0 1600,0 1400,0 1400,0 1200,0 1100,0 1000,0 0,0 0,0 |  |
| 5)6 | 33000,0 3000,0 0,0 5000,0 25000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5000,0 25000,0 | 29000,0 16900,0 7100,0 5000,0 0,0 1800,0 1600,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1300,0 1100,0 1000,0 1000,0 1100,0 1000,0 1000,0 3500,0 3600,0 5000,0 | 28000,0 20000,0 8000,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0 1500,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1000,0 1000,0 1100,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 4000,0 0,0 |  |
| 5)7 | 16700,0 0,0 6700,0 10000,0 2000,0 1000,0 1200,0 2500,0 10000,0 | 11000,0 8000,0 3000,0 0,0 1300,0 1250,0 1250,0 1300,0 800,0 750,0 670,0 680,0 3000,0 0,0 | 30000,0 10000,0 0,0 20000,0 1300,0 1300,0 1250,0 1250,0 1300,0 1000,0 900,0 850,0 850,0 20000,0 |  |
| 5)8 | 48000,0 0,0 4000,0 44000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 44000,0 | 41000,0 11000,0 0,0 0,0 30000,0 1500,0 1300,0 1300,0 1000,0 1100,0 1000,0 1180,0 500,0 600,0 720,0 800,0 30000,0 0,0 | 11000,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1300,0 1300,0 1000,0 1100,0 1000,0 1180,0 500,0 600,0 720,0 800,0 0,0 |  |
| 5)9 | 16500,0 1500,0 15000,0 500,0 500,0 500,0 15000,0 | 38000,0 18000,0 20000,0 3000,0 2700,0 2500,0 2900,0 1000,0 980,0 850,0 750,0 970,0 720,0 780,0 850,0 20000,0 | 18000,0 18000,0 0,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1700,0 1700,0 1500,0 1400,0 1400,0 1200.0 1100,0 1000,0 0,0 |  |
| 5)10 | 2834,0 0,0 2834,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 834,0 0,0 0,0 | 45000,0 15000,0 10000,0 20000,0 0,0 1700,0 1600,0 1100,0 1100,0 980,0 920,0 980,0 700,0 720,0 1000,0 700,0 800,0 900,0 900,0 900,0 3500,0 3500,0 3000,0 20000,0 0,0 | 54000,0 14090,0 9910,0 0,0 30000,0 1700,0 1590,0 1100,0 1100,0 980,0 920,0 980,0 700,0 720,0 1000,0 700,0 800,0 900,0 900,0 3500,0 3410,0 3000,0 0,0 30000,0 |  |
| 5)11 | 35200,0 3700,0 1500,0 30000,0 700.0 700,0 600,0 1000,0 700,0 1500,0 30000,0 | 14000,0 7000,0 7000,0 0,0 1500,0 1200,0 1500,0 450,0 350,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 7000,0 0,0 | 10000,0 2800,0 7200,0 0,0 400,0 450,0 500,0 450,0 500,0 500,0 1100,0 1000,0 840,0 820,0 780,0 800,0 880,0 980,0 0,0 |  |
| 5)12 | 24000,0 0,0 9000,0 0,0 15000,0 2000,0 7000,0 15000,0 | 51000,0 12900,0 13100,0 25000,0 0,0 2500,0 1400,0 1500,0 1400,0 800,0 700,0 720,0 750,0 700,0 820,0 810,0 800,0 4600,0 3800,0 4700,0 0,0 25000,0 | 43000,0 13000,0 20000,0 10000,0 0,0 1400,0 1500,0 1200,0 950,0 900,0 950,0 850,0 850,0 950,0 900,0 850,0 850,0 850,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 10000,0 |  |
| 5)13 | 27000,0 0,0 0,0 7000,0 20000,0 7000,0 20000,0 | 22000,0 10000,0 12000,0 0,0 0,0 1800,0 1700,0 1700,0 1200,0 900,0 900,0 900,0 900,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 | 57000,0 15000,0 12000,0 20000,0 10000,0 1800,0 1700,0 1700,0 1200,0 1090,0 900,0 900,0 900,0 950,0 980,0 920,0 980,0 980,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 20000,0 10000,0 |  |
| 5)14 | 56000,0 0,0 1000,0 5000,0 30000,0 20000,0 1000,0 5000,0 20000,0 30000,0 | 12000,0 6000,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1200,0 1200,0 700,0 800,0 900,0 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 | 24000,0 8000,0 6000,0 0,0 10000,0 0,0 1100,0 1050,0 950,0 700,0 800,0 900,0 850,0 650,0 500,0 500,0 2000,0 2000,0 2000,0 10000,0 |  |
| 5)15 | 26000,0 6000, 0,0 20000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 20000,0 | 19000,0 9000, 10000,0 0,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 1250,0 1250,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 | 30000,0 10000,0 0,0 20000,0 1200,0 1250,0 1500,0 1500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 400,0 400,0 400,0 550,0 20000,0 |  |
| 5)16 | 27700,0 2700,0 0,0 25000,0 1000,0 1000,0 700,0 0,0 25000,0 | 29500,0 5000,0 4500,0 20000,0 1000,0 1000,0 900,0 700,0 700,0 700,0 4500,0 20000,0 | 10000,0 8000,0 0,0 2000,0 1100,0 1000,0 1000,0 1100,0 750,0 850,0 750,0 750,0 700,0 0,0 2000,0 |  |
| 5)17 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 25000,0 5000,0 20000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 20000,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |  |
| 5)18 | 12500,0 12500,0 12500,0 | 30000,0 30000,0 30000,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |
|  | 100000,0 0,0 100000,0 50000,0 10000,0 0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 | 127200,0 2000,0 125200,0 1000,0 1000,0 35000,0 20200,0 0,0 0,0 20000,0 15000,0 20000,0 15000,0 | 358113,0 0,0 358113,0 25000,0 40000,0 40000,0 40000,0 144913,0 30000,0 23200,0 15000 |  |

Материалдық - техникалық қамтамасыз ету

|  | Барлық материалдық-техникалық қамтамасыз етуге: | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Барлық аппараттар мен құрал-жабдықтар, оның ішінде: |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 6)1 | ФАП және ФП, барлығы - 387 | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 6)2 | АДА, барлығы - 207 | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 6)3 | АА, барлығы - 29 | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 6)4 | барлығы: АОА - 16, ҚА- 4 | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 6)5 | Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері, барлығы: -21 | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 7 | Санитарлық автокөлік, соның ішінде: | Облыс Әкімініңшешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 7)1 | Жедел жәрдем және қауырт медициналық көмек |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 7)2 | Барлық АМСК көрсету мекемелері, соның ішінде: АДА -207 АА-29 барлығы: АОА-16, ҚА - 4 |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
|  |  |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
|  |  |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
|  |  |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |
|  | Денсаулық сақтау саласының облыстық, аймақтық және басқа да мекемелері, барлығы: -21 |  | ОДБ | Жергілікті бюджет |

кестенің жалғасы

|  | 180872 | 210148 | 260395 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 140872 | 161348,0 | 202395,0 | Емдеу-диагностикалық процестің сапасын жақсарту |
| 6)1 | 2872,0 | 3348,0 | 7395,0 | Емдеу-диагностикалық процестің сапасын жақсарту |
| 6)2 | 11550,0 | 16500,0 | 26400,0 |  |
| 6)3 | 29450,0 | 31500,0 | 35600,0 |  |
| 6)4 | 67600,0 | 60000,0 | 77000,0 |  |
| 6)5 | 29400,0 | 50000,0 | 56000,0 |  |
| 7 | 40000,0 | 48800,0 | 58000,0 | Медициналық көмек көрсету мерзімдерін жақсарту |
| 7)1 | 1250,0 | 1600,0 | 2100,0 | Медициналық көмек көрсету мерзімдерін жақсарту |
| 7)2 | 38750,0 | 47200,0 | 55900,0 |  |
|  | 38750,0 | 10200,0 | 12800,0 |  |
|  | 0,0 | 8500,0 | 9700,0 |  |
|  | 0,0 | 14500,0 | 16700,0 |  |
|  | 0,0 | 14000,0 | 16700,0 |  |

Материалдық-техникалық базаны күшейту

|  | Жұмсақ, қатты бұйымдарды сатып алу: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Жұмсақ бұйымдармен жабдықтау, соның ішінде: | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 8)1 | ФАП, ФП, барлығы - 387 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 8)2 | АДА, барлығы -207 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 8)3 | АА, барлығы - 29 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 8)4 | АО А -16, АҚ-3 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 8)5 | Облыстық, аймақтық ЕСМ - 27 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 9.0 | Қатты бұйымдармен жабдықтау, соның ішінде: |  | ОДБ |  |
| 9)1 | ФАП, ФП, барлығы - 387 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 9)2 | АДА, барлығы - 28 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 9)3 | АА - 12 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 9)4 | АОА - 16, ҚА - 3, қалалық емхана - 1 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
| 9)5 | Облыстық, аймақтық ЕСМ - 27 | Облыс Әкімінің шешімі | ОДБ | Жергілікті бюджет |
|  | Облыс бойынша, барлығы: |  |  |  |
|  | Соның ішінде: |  |  |  |
|  | Күрделі жөндеу |  |  |  |
|  | Материалдық - техникалық жабдықтау (мед. жабдықтар, сан. автокөлік) |  |  |  |
|  | Материалдық-техникалық базаны күшейту (жұмсақ, қатты бұйымдар) |  |  |  |

кестенің жалғасы

|  | 62999,6 | 66465,0 | 69654,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 26731,2 | 28200,0 | 29554,0 | Емделушілердің күтілу жағдайларын жақсарту |
| 8)1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8)2 | 0,0 | 3998,0 | 0,0 |  |
| 8)3 | 5481,0 | 3120,0 | 3230,0 |  |
| 8)4 | 11972,0 | 9912,0 | 13573,0 |  |
| 8)5 | 9278,2 | 11170,0 | 12751,0 |  |
| 9.0 | 36268,4 | 38265,0 | 40100,0 | Емделушілердің күтілу жағдайларын жақсарту |
| 9)1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9)2 | 2880,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9)3 | 3864,0 | 3495,0 | 3191,0 |  |
| 9)4 | 16381,0 | 14777,0 | 17620,0 |  |
| 9)5 | 13143,4 | 19993,0 | 19289,0 |  |
|  | 812905,6 | 922091,0 | 1100162,0 |  |
|  | 569034,0 | 645478,0 | 770113,0 |  |
|  | 180872,0 | 210148,0 | 260395,0 |  |
|  | 62999,6 | 66465,0 | 69654,0 |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК