Об утверждении Плана мероприятий по продвижению идеи "Общество Всеобщего Труда"

Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 30 октября 2015 года № 8

В целях выполнения шага 88 «Продвижение идеи Общества Всеобщего Труда» Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ с учетом реализации программ инфраструктурного развития «Нұрлы жол» и второй пятилетки индустриализации:


      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда» (далее - План мероприятий). 


      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий и своевременно вносить информацию о проделанной работе в Администрацию Президента Республики Казахстан. 


      3. Общую координацию работы и контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Государственный секретарь

      Республики Казахстан                       Г. Абдыкаликова

УТВЕРЖДЕН               

распоряжением Государственного секретаря

Республики Казахстан         

от 30 октября 2015 года № 8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

            по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда»

           (срок реализации: ноябрь 2015 года - декабрь 2016 года)

| № п/п | Наименования мероприятия | Форма завершения | Коммуникативные каналы | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ ОБЩЕСТВА ВСЕОБЩЕГО ТРУДА |  |  |  |  |  |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать проведение заседаний Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания; информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МЗСР, МНЭ, МЮ, МИР, МФ, МЭ, НПП, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 2. | Организовать проведение заседаний региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания; информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 3. | Организовать проведение ежеквартальных заседаний отраслевых трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений | заседания; информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МЗСР, МИР, МЭ, МНЭ, МСХ, МОН, МКС |
| 4. | Изучить опыт стран ОЭСР в части развития молодежной занятости | аналитическая справка в АП | - | до 1 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, МИД, АВ, АК |
| 5. | Внести предложения по созданию центра опережающей подготовки кадров | предложения в АП | - | до 1 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, АВ, АК |
| 6. | Обеспечить систему мониторинга рынка рабочей силы в Республике Казахстан на базе АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР | информация в АП до 20 декабря 2015 года | - | в течение 2015 года | МЗСР, МНЭ |
| 7. | Разработать план мероприятий по проведению системной профориентационной работы в рамках реализации «Дорожной карты занятости - 2020» | план; информация в АП | - | до 5 марта 2016 года | МЗСР, МОН, МИР, АВ, АК |
| 8. | Внести предложения по созданию системы привлечения подготовки и мультипликации волонтерского опыта (в рамках «Астана Экспо-2017») | предложения в АП | - | до 5 декабря 2015 года | МОН, МЗСР, МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АО «НК» Экспо-2017», АВ, АК |
| 9. | Организовать проведение республиканского форума «К Обществу Всеобщего Труда», посвященного празднованию Дня труда, с вручением медали «Еңбек ардагері» и др. | республиканский форум; информация в АП | - | до 5 ноября 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 10. | Организовать проведение во всех государственных органах и организациях праздничных собраний, посвященных Дню труда, с вручением грамот, благодарственных писем особо отличившимся сотрудникам | праздничные собрания; информация в АП | - | до 5 ноября 2015 года; до 5 ноября 2016 года | МЗСР, МИР, МЭ, МНЭ, МСХ, МОН, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 11. | Организовать проведение региональных конкурсов среди трудовых династий «Еңбек жолы» | конкурсы; информация в АП | - | до 5 ноября 2015 года; до 5 ноября 2016 года | МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 12. | Организовать проведение Дня индустриализации, конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» и конкурса «Алтын сапа» | информация в АП | - | до 5 февраля 2016 года | МИР, МЗСР, МЭ, НПП (по согласованию), ФП РК (по согласованию) |
| 13. | Разместить информационные материалы по теме «Общество Всеобщего Труда» на базе действующих сайтов организаций образования | статьи; информация в АП до 20 декабря 2015 года | - | в течение 2015 года | МОН, АВ, АК |
| 14. | Сформировать и направить в СМИ «событийный ряд» мероприятий, направленных на продвижение идеи «Общество Всеобщего Труда» с учетом задач, поставленных в Плане Нации Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «100 шагов: современное государство для всех» и программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» | «событийный ряд», информация в АП | республиканские, региональные СМИ и интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | МИР (рассылка СМИ), ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 15. | Актуализировать список спикеров из числа представителей сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, промышленности, а также трудовых династий и этнокультурных объединений, обеспечить его рассылку в СМИ | список спикеров; информация в АП | - | до 10 ноября 2015 года | МИР (рассылка), МЗСР, МОН, МКС, МЭ, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК, САНК |
| 16. | Разработать региональные планы мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы по продвижению идеи «Общество Всеобщего Труда» и повышению престижности рабочих и технических специальностей | планы мероприятий; информация в АП | региональные СМИ и интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 17. | Организовать серию брифингов/пресс-конференций на площадке СЦК по вопросам социальной и инфраструктурной модернизации, развитию дуальной системы обучения, внедрению новых подходов по обеспечению молодежи рабочими местами, популяризации рабочих и технических специальностей | брифинги/пресс-конференции; информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | ежеквартально | СЦК, МИР, ЦГО |
| 18. | Организовать пресс-туры для журналистов для освещения деятельности трудовых коллективов на объектах государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол» | пресс-туры, информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | ежеквартально | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 19. | Организовать освещение деятельности профсоюзов, направленной на социальную модернизацию | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МЗСР, ФП РК (по согласованию), Центр социального партнерства АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), МИР (освещение) |
| 20. | Организовать встречи победителей конкурсов «Лучший в профессии» и других профессиональных конкурсов, представителей трудовых династий, награжденных за доблестный труд, с учащимися 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений, обеспечить освещение в СМИ и социальных сетях | информация в АП до 5 декабря отчетного года | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети | ежегодно | МОН, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 21. | Организовать ознакомительные экскурсии для учащихся организаций среднего, технического и профессионального, высшего образования на объекты государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол», обеспечить освещение в СМИ и социальных сетях | информация в АП до 5 декабря отчетного года | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети | ежегодно | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, МИР (освещение), АВ, АК |
| 22. | Провести тематические уроки и лекции, посвященные разъяснению идеи «Общество Всеобщего Труда» в преддверии Дня труда | информация в АП до 15 ноября отчетного года | - | ежегодно | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 23. | Организовать республиканский и областные конкурсы молодежных дебатов на тему: «Нация Единого Будущего» и «Общество Всеобщего Труда», обеспечить их освещение в СМИ | информация в АП | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | до 15 октября 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, МИР (освещение в СМИ), АВ, АК |
| 24. | Обеспечить подготовку, размещение и обновление визуальной продукции (билборды, растяжки и т.п.) на тему «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП | - | до 15 апреля 2016 года | МКС (подготовка эскизов), акиматы гг. Астаны, Алматы и областей (размещение) |
| 25. | Организовать проведение мониторинга СМИ о ходе освещения мероприятий в рамках реализации идеи «Общество Всеобщего Труда» | аналитическая справка в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | на постоянной основе | МИР, СЦК |
| 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечить подготовку и размещение материалов, направленных на продвижение идеи «Общество Всеобщего Труда», в том числе с комментариями экспертов и работников, участвующих в реализации государственных программ индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол» | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) |
| 27. | Привлечь лидеров общественного мнения из числа политиков, звезд отечественного шоу-бизнеса, спорта и медиасферы для продвижения идеи «Общество Всеобщего Труда» в социальных сетях | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | социальные сети | на постоянной основе | МКС, МИР, СЦК, МОН, АВ, АК |
| 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| 28. | Организовать подготовку информационных материалов (топиков) с экспертными оценками по актуальным темам социальной и инфраструктурной модернизации | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | КИСИ, РОО «Конгресс политологов», МИР (размещение) |
| 29. | Подготовить и обеспечить рассылку в СМИ методических материалов по тематике Пяти институциональных реформ, идеи «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП | республиканские СМИ, интернет-ресурсы | до 15 ноября 2015 года | КИСИ, РОО «Конгресс политологов» (по согласованию), МИР (рассылка) |
| 30. | В рамках действующих программ организовать выход сюжетов и статей с привлечением лидеров общественного мнения, заслуженных деятелей (сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта и др.), почетных граждан, представителей НПО, этнокультурных объединений по реализации идеи «Общество Всеобщего Труда» | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, ЦГО, САНК, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| II. «КАЗАХСТАНЦЫ - НАЦИЯ ПPОФECCИOHAЛОВ» |  |  |  |  |  |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 31. | Создать рабочую группу по отбору кандидатов для проекта «100 историй успеха» (далее - проект) из числа казахстанцев, добившихся успехов в различных сферах деятельности | совместный приказ; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, СЦК, САНК, АВ, АК, НПП (по согласованию) |
| 32. | Разработать положение о проекте | положение; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 15 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 33. | Сформировать список участников проекта | информация в АП | - | до 15 ноября 2015 года | МКС (свод), МИР, МЮ, МЗСР, МВД, МОН, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 34. | Принять меры по корректировке государственного информационного и социального заказов на 2016-2017 гг., с учетом продвижения в СМИ проекта | информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 декабря 2015 года | МИР, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 35. | Сформировать для участников проекта событийный ряд общественно-значимых мероприятий на период ноябрь 2015 года - 2016 год | событийный ряд; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | до 10 ноября 2015 года | МКС, МИР, МОН, МВД, МНЭ, МЭ, МЗСР, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 36. | Разработать дизайн кампании (брэндирование проекта) в пределах предусмотренных средств | эскизы; информация в АП | - | до 10 ноября 2015 года | МИР, МКС, СЦК, ГАК, НПП (по согласованию) |
| 37. | Организовать создание специальных рубрик «Нация профессионалов: «100 историй успеха» в пределах предусмотренных средств | специальные рубрики; информация в АП | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы | до 10 ноября 2015 года | МИР, МКС, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| I ЭТАП. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР (СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 г.) |  |  |  |  |  |
| 38. | Организовать в рамках специальных рубрик выход материалов об участниках проекта согласно сформированному списку, их интервью и комментариев о профессиональной деятельности и достижениях (еженедельно по 2-3 новые истории) | материалы СМИ; информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ | еженедельно | МИР, МКС, СЦК, АО «Казконтент», акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию) |
| 39. | Организовать участие участников проекта в общественно-значимых мероприятиях, конференциях, круглых столах, семинарах, проводимых госорганами и общественностью, а также социальных акциях, флэш-мобах и т.д., с широким освещением в СМИ | материалы СМИ; информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, ИА «Казинформ», АО «Казконтент» | на постоянной основе | МКС, МИР (освещение), СЦК, МЭ, МНЭ, МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 40. | Организовать информационную кампанию по продвижению проекта по линии загранучреждений МИД РК и с привлечением иностранных СМИ, аккредитованных в РК, в пределах предусмотренных средств | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | сайты загранучреждений МИД, зарубежные СМИ | на постоянной основе | МИД, МИР |
| 41. | Обеспечить продвижение аккаунтов участников проекта в социальных сетях | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | www.yvision.kz. www.horde.kz, www.twitter.com, www.kiwi.kz, социальные сети и т.д. | на постоянной основе | МИР, СЦК, МКС, АО «Казконтент» |
| II ЭТАП. ПРОДВИЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА (НОЯБРЬ 2015 г. - ЯНВАРЬ 2016 г.) |  |  |  |  |  |
| 42. | Обеспечить создание специализированной страницы на сайте www.100kadam.kz | информация в АП | сайт www.100kadam.kz | до 10 ноября 2015 года | МИР, СЦК, МКС, АО «Казконтент» |
| 43. | Организовать подготовку и выход межпрограммных заставок, перебивок об участниках проекта на казахском, русском и английском языках | материалы СМИ; информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24.kz», «Kazakh TV», республиканские и региональные телеканалы в рамках госзаказа | до 10 декабря 2015 года | МИР, АО «Агентство Хабар», АО «РТРК «Казахстан» - подготовка и размещение, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей - размещение |
| 44. | Организовать информационное сопровождение мероприятий, приуроченных к Дню учителя, с участием участников Проекта в сфере образования (учителя), в том числе интервью участников проекта | материалы СМИ; информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24kz», «Kazakh TV», интернет-ресурсы, ИА Казинформ, ресурсы АО «Казконтент» | до 5 ноября 2015 года | МИР, СЦК, МОН, АК, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 45. | Обеспечить выход интервью с участниками проекта в рамках программ «Интервью-kz», «Специальный репортаж», «Большие города» | видеосюжеты, интервью; информация в АП | Телеканал «24kz» | до 5 января 2016 года | МИР |
| 46. | Организовать проведение интернет-конференций с участниками проекта об их достижениях и успехах | интернет-конференции; информация в АП | ИА «Bnews.kz» | до 5 января 2016 года | МИР, АО «Казконтент» |
| III ЭТАП. ФИКСАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА В МЕДИЙНОМ ПОЛЕ (ФЕВРАЛЬ 2016 - МАРТ 2016 гг.) |  |  |  |  |  |
| 47. | Обеспечить изготовление и размещение билбордов с участниками проекта | билборды, лайтбоксы; информация в АП | - | до 20 февраля 2016 года | МКС - разработка эскизов, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 48. | Обеспечить подготовку и размещение в СМИ инфографики и телеграфики с фотопортретами и описанием деятельности участников проекта | публикации в СМИ; информация в АП | ТК «Хабар», «Казахстан», «24kz», «Kazakh ТУ», интернет-ресурсы | до 5 февраля 2016 года | МИР, МКС |
| 49. | Обеспечить участие участников проекта в ток-шоу и интерактивных программах телеканалов | телепрограммы; информация в АП до 5 апреля 2016 года | республиканские и региональные телеканалы | февраль-март 2016 года | МИР, МКС |
| 50. | Обеспечить выход тележурналов об участниках проекта | тележурналы; информация в АП до 5 апреля 2016 года | ТК «Kazakh TV» | февраль-март 2016 года | МИР, МКС |
| IV ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СПИСКА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА И ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ИЮЛЬ 2016 г.) |  |  |  |  |  |
| 51. | Организовать производство и трансляцию сюжетов, посвященных участникам проекта, серию публикаций в наиболее рейтинговых отечественных и зарубежных изданиях (в том числе в международном журнале «Astana Calling») об участниках проекта (деловых, популярных, тематических), в пределах предусмотренных средств | материалы СМИ; информация в АП до 5 апреля 2016 года | республиканские, зарубежные СМИ и интернет-ресурсы | февраль-март 2016 года | МКС, МИР, МИД |
| III. ПРОЕКТ «ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ» ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕСТИЖНОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ РАБОЧИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 52. | Провести Международный форум «Профессиональное образование и бизнес: диалог партнеров» | информация в АП | - | до 5 апреля 2016 года | МОН, МЗСР, ЦГО, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 53. | Провести республиканские, отраслевые и региональные конкурсы профессионального мастерства | конкурсы; информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | в течение 2016 года | МОН, МЗСР, НПП (по согласованию), МИР, МЭ, МНЭ, МКС, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 54. | Провести опрос руководителей предприятий с целью определения востребованных профессий (ТОП -10 профессий) в разрезе отраслей | информация в АП | - | до 5 мая 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 55. | Провести Республиканский и региональные этапы выставки «Лучший социальный проект» | информация в АП | - | до 5 января 2016 года | МЗСР, НПП (по согласованию), НПО |
| 56. | Провести выставки продукции учащихся организаций ТиПО, с приглашением на них учеников 8-11 классов с родителями | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | - | ежеквартально | МОН, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 57. | Провести Национальный и региональные чемпионаты Worldskills Kazakhstan: организация казахстанского тренировочного лагеря кандидатов в национальную сборную Национального чемпионата рабочих профессий «World Skills Kazakhstan»; привлечение партнеров (спонсоров - предприятий ГПИИР) к организации Национального и региональных чемпионатов; организация широкой анонсирующей работы в СМИ о проведении региональных и Национальных чемпионатов | Региональные и Национальный чемпионаты; информация в АП | республиканские и региональные СМИ | информация в АП до 10 июля 2016 года | МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК, МИР - освещение в СМИ |
| 58. | Организовать и провести экскурсии «Профессии моего города» | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК |
| 59. | Провести в общеобразовательных учебных заведениях уроки профориентации «Твой выбор», с привлечением ветеранов труда | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 60. | Разместить информацию об организациях ТиПО и преимуществах рабочих и технических специальностей на информационных стендах в организациях среднего образования, в СМИ | информация в АП | - | до 5 июля 2016 года | МОН, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, НПП (по согласованию), АВ, АК, МИР |
| 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |
| 61. | Разместить на информационном портале «РАБОТА» рубрики: о популяризации в обществе рабочих профессий и профессионально-технических специальностей, с размещением профориентационных материалов и успешных примеров из жизни; об обучении основам трудового законодательства Республики Казахстан; о ведении бизнеса с размещением готовых бизнес-планов и популярных бизнес-идей | информация в АП | интернет-портал «РАБОТА» | до 5 июля 2016 года | МЗСР |
| 62. | Обеспечить информационное сопровождения мероприятий, проходящих в рамках продвижения рабочих и профессионально-технических специальностей | информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | новостные выпуски и аналитические программы телеканалов, печатные СМИ, интернет-ресурсы | на постоянной основе | МИР, МЗСР, МОН, МКС, МИР, МНЭ, МЭ, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 63. | Организовать подготовку и размещение аналитических статей, интервью экспертов, в том числе в рамках ток-шоу и интерактивных программ, о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и потребностях государства в них | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | новостные выпуски и аналитические программы телеканалов, печатные СМИ и общественно-политические интернет-ресурсы | ежеквартально | МИР (размещение), МЗСР, МОН, МИР, МНЭ, МЭ, МКС, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 64. | Обеспечить производство и ротацию в эфире республиканских и региональных телеканалов социальных роликов о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и кадровых потребностях государства | видеоролики; информация в АП к 20 декабря, далее - ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные телеканалы | подготовка - до 20 декабря 2015 года, ротация с января 2016 года | МИР, АО «РТРК «Казахстан», АО «Агентство «Хабар», акиматы гг. Астаны и Алматы, областей (ротация на региональных телеканалах) |
| 65. | Проработать вопросы по подготовке документальных фильмов и сериалов о трудовых династиях | информация в АП | телеканалы «Хабар» и «Казахстан» | до 20 декабря 2016 года | МИР, АО «Агентство «Хабар», АО «РТРК «Казахстан» |
| 66. | Подготовить и разместить инфографики, аналитические и экспертные материалы и др. о реализации ГПИИР и имеющихся кадровых потребностях, о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | официальные интернет-ресурсы акиматов гг. Астаны и Алматы, областей, республиканских и региональных СМИ, ИА «Казинформ», ресурсы АО «Казконтент» | ежеквартально | акиматы гг. Астаны, Алматы и областей |
| 3. РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ |  |  |  |  |  |
| 67. | Обеспечить размещение материалов СМИ, направленных на продвижение рабочих профессий и технических специальностей на видеопорталах, в социальных сетях | информация в АП (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | социальные сети, видео-порталы | на постоянной основе | МИР, МОН, МНЭ, МКС, МЭ, МЗСР, акиматы гг. Астаны, Алматы и областей, АВ, АК |
| 68. | Разместить социальные видеоролики о преимуществах рабочих и профессионально-технических специальностей и потребностях государства в них в социальных сетях и видеопорталах | информация в АП | социальные сети, видео-порталы | до 20 февраля 2016 года | МИР |
| 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 69. | Провести организационно-практические мероприятия по продвижению проекта дуального обучения и их информационное сопровождение в СМИ (семинар, конференции и др.) | событийный ряд; информация в АП до 20 декабря 2015-2016 гг. | - | на постоянной основе | МОН, акиматы гг. Астаны и Алматы, областей, АВ, АК |
| 70. | Информационное сопровождение хода реализации «Дорожной карты Занятости - 2020» | медиаплан на 2016 год, информация в АП ежеквартально (к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | республиканские и региональные СМИ | до 20 декабря 2015 года | МЗСР, МОН, МИР, АВ, АК |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

АВ - Ассоциация высших учебных заведений Республики Казахстан

АК - Ассоциация колледжей Республики Казахстан

АП - Администрация Президента Республики Казахстан

ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

ГАК - Гражданский альянс Казахстана

КИСИ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

КС - Конституционный Совет Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗСР - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

НПО - неправительственные организации

HПП - Национальная Палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

ОВП - Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан

ОСЭМ - Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан

САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

СМИ - Средства массовой информации

СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

ФП РК - Федерация профсоюзов Республики Казахстан

ЦГО - центральные государственные органы

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан