О плане мероприятий по реализации программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в Республике Казахстан

Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 9 января 1997 г. N 1

1. Утвердить план мероприятий по реализации программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в Республике Казахстан (прилагается). 


      2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на Организационно-контрольный отдел и Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Государственный секретарь




      Республики Казахстан

Утвержден


                                 распоряжением Государственного


                                 секретаря Республики Казахстан


                                    от 9 января 1997 г. N 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ






по реализации программы информационно-пропагандистского






обеспечения реформ в Республике Казахстан

1. Подготовить проекты постановления Правительства Республики Казахстан о Республиканской комиссии по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ, ее Совете и положения о Комиссии.


                          Ответственный: Тасмагамбетов И.Н.


                                         Январь 1997 года

2. Рекомендовать создать комиссии по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ при акимах областей и гор. Алматы, в министерствах и ведомствах Республики Казахстан.


                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Байменов А.М.,


                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,


                                         руководители министерств,


                                         ведомств


                                         Январь 1997 года

3. Разработать мероприятия по пропаганде программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в республиканской и местной периодической печати и других средствах массовой информации; план выпуска научно-популярной, справочной и других видов литературы на государственном и других языках по вопросам пропагандистского обеспечения реформ.




                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,


                                         Сарсенбаев А.С.


                                         Первый квартал 1997 года

4. Разработать порядок и программу постоянно действующих курсов по повышению квалификации кадров по пропаганде осуществляемых реформ.

Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Байменов А.М., Бижанов А.Х.


                                         I квартал 1997 года

5. Выработать механизм обеспечения общественного согласия, предусмотрев при этом необходимость создания постоянно действующих общественных структур при исполнительных органах на республиканском и местных уровнях.

Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Байменов А.М.,


                                         Февраль 1997 года

6. Подготовить и внести предложения о государственных программах культурной, образовательной и языковой политики в Республике Казахстан.

Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Тажин М.М., Бежанов А.Х.,


                                         Мухамеджанов У.Б.,


                                         Мамашев Т.А.,


                                         Журинов М., Ким Г.В.


                                         I квартал 1997 года

7. Разработать и внести предложения о создании структур, обеспечивающих формирование моделей (идеологем, механизмов, каналов, источников) информационно-пропагандистского обеспечения реформ.

Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,


                                         Касенов У.Т.


                                         Март 1997 года

8. Рассмотреть и согласовать в установленном порядке вопрос о структурном подразделении Аппарата Правительства РК, на которое будут возложены координирующие функции по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ.

Ответственный: Тасмагамбетов И.Н.


                                         Февраль 1997 года

9. Разработать предложения о Президентском фонде в поддержку представителей научной и творческой интеллигенции; провести регистрацию фонда в установленном порядке.

Ответственные: Абдыкаримов О.А.,


                                         Тасмагамбетов И.Н.


                                         Февраль 1997 года

10. Внести предложение о создании базовых центров по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ при головных высших учебных заведениях республики и разработать положение об этих центрах.

Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,


                                         Журинов М.


                                         I квартал 1997 года

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан