

**О плане мероприятий по реализации программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в Республике Казахстан**

Распоряжение Государственного секретаря Республики Казахстан от 9 января 1997 г. N 1

      1. Утвердить план мероприятий по реализации программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в Республике Казахстан (прилагается). 
  
      2. Контроль за исполнением плана мероприятий возложить на Организационно-контрольный отдел и Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

*Государственный секретарь*
  
*Республики Казахстан*

                                           Утвержден
  
                                 распоряжением Государственного
  
                                 секретаря Республики Казахстан
  
                                    от 9 января 1997 г. N 1

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
  
**по реализации программы информационно-пропагандистского**
  
**обеспечения реформ в Республике Казахстан**

      1. Подготовить проекты постановления Правительства Республики Казахстан о Республиканской комиссии по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ, ее Совете и положения о Комиссии.
  
                          Ответственный: Тасмагамбетов И.Н.
  
                                         Январь 1997 года

      2. Рекомендовать создать комиссии по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ при акимах областей и гор. Алматы, в министерствах и ведомствах Республики Казахстан.
  
                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Байменов А.М.,
  
                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,
  
                                         руководители министерств,
  
                                         ведомств
  
                                         Январь 1997 года

      3. Разработать мероприятия по пропаганде программы информационно-пропагандистского обеспечения реформ в республиканской и местной периодической печати и других средствах массовой информации; план выпуска научно-популярной, справочной и других видов литературы на государственном и других языках по вопросам пропагандистского обеспечения реформ.
  
 
  
                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,
  
                                         Сарсенбаев А.С.
  
                                         Первый квартал 1997 года

      4. Разработать порядок и программу постоянно действующих курсов по повышению квалификации кадров по пропаганде осуществляемых реформ.

                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Байменов А.М., Бижанов А.Х.
  
                                         I квартал 1997 года

      5. Выработать механизм обеспечения общественного согласия, предусмотрев при этом необходимость создания постоянно действующих общественных структур при исполнительных органах на республиканском и местных уровнях.

                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Байменов А.М.,
  
                                         Февраль 1997 года

      6. Подготовить и внести предложения о государственных программах культурной, образовательной и языковой политики в Республике Казахстан.

                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Тажин М.М., Бежанов А.Х.,
  
                                         Мухамеджанов У.Б.,
  
                                         Мамашев Т.А.,
  
                                         Журинов М., Ким Г.В.
  
                                         I квартал 1997 года

      7. Разработать и внести предложения о создании структур, обеспечивающих формирование моделей (идеологем, механизмов, каналов, источников) информационно-пропагандистского обеспечения реформ.

                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Тажин М.М., Бижанов А.Х.,
  
                                         Касенов У.Т.
  
                                         Март 1997 года

      8. Рассмотреть и согласовать в установленном порядке вопрос о структурном подразделении Аппарата Правительства РК, на которое будут возложены координирующие функции по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ.

                          Ответственный: Тасмагамбетов И.Н.
  
                                         Февраль 1997 года

      9. Разработать предложения о Президентском фонде в поддержку представителей научной и творческой интеллигенции; провести регистрацию фонда в установленном порядке.

                          Ответственные: Абдыкаримов О.А.,
  
                                         Тасмагамбетов И.Н.
  
                                         Февраль 1997 года

      10. Внести предложение о создании базовых центров по информационно-пропагандистскому обеспечению реформ при головных высших учебных заведениях республики и разработать положение об этих центрах.

                          Ответственные: Тасмагамбетов И.Н.,
  
                                         Журинов М.
  
                                         I квартал 1997 года

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан