О Межгосударственной комплексной программе реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы

Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 31 ма 2001 г.

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил:

1. Утвердить Межгосударственную комплексную программу реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы (прилагается), в том числе размеры долевых взносов государств - участников СНГ в 2001 году на финансирование основных мероприятий этой Программы, подготовленные во исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 20 июня 2000 года о Программе действий по развитию Содружества Независимых Государств на период до 2005 года.

2. Поручить Комитету по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников Содружества ежегодно в течение 2001-2005 годов представлять в Экономический совет СНГ информацию о ходе реализации основных мероприятий указанной Программы.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Совершено в городе Минске 31 мая 2001 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.

За Правительство                              За Правительство




Республики Армения                            Республики Молдова

За Правительство                              За Правительство




Республики Беларусь                           Российской Федерации

За Правительство                              За Правительство




Республики Казахстан                          Республики Таджикистан

За Правительство                              За Правительство




Кыргызской Республики                         Украины

______________________________

Решение подписано Республикой Казахстан с замечаниями.

ОСОБАЯ ПОЗИЦИЯ




РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН




к Решению о Межгосударственной комплексной




программе реабилитации ветеранов войн, участников локальных




конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы

В Республике Казахстан в 1999 году была проведена унификация законодательства, устанавливающего льготы.


      Ранее действующие льготы заменены выплатой специального государственного пособия всем социально уязвимым слоям населения, в том числе и участникам боевых действий на территориях других государств.


      Такая политика была проведена в целях адресности предоставления льгот и рационального расходования бюджетных средств и является наиболее приемлемой адресной социальной поддержкой. Она позволила обеспечить равный доступ всех представителей социально уязвимого контингента, а также усилила эффективность контроля исполнения государственного бюджета.


      Специальные государственные пособия выплачиваются за счет средств государственного бюджета.


      На 2001 год бюджетная политика уже сформирована и средства на реализацию социальных программ предусмотрены с учетом выплаты специальных государственных пособий.


      Представленный на рассмотрение проект долевых взносов по финансированию основных мероприятий Межгосударственной комплексной программы реабилитации не отражает механизма распределения средств и использования их для оказания медико-социальной помощи жителям государств - участников СНГ.


      С учетом изложенного Республика Казахстан будет принимать участие в реализации только тех мероприятий Программы реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы, которые отвечают ее национальному законодательству, и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в государственном бюджете.

Министр




      Республики Казахстан

Решение подписано Кыргызской Республикой с оговоркой: "Кыргызская Республика примет участие в реализации Программы в целом на 2001-2005 годы и в распределении по годам пятилетия по мере финансовых возможностей бюджета республики".

Решение подписано Республикой Молдова с особым мнением: "Республика Молдова примет участие в реализации Программы, руководствуясь положениями действующего в данной области национального законодательства, в частности, Закона "О специальной социальной защите некоторых категорий населения" и Закона "О ветеранах".

Решение подписано Украиной с оговоркой: "Украина будет принимать участие в реализации только тех мероприятий Программы, которые отвечают ее национальным интересам, и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в государственном бюджете".

Решение не подписано Азербайджанской Республикой, Грузией, Туркменистаном, Республикой Узбекистан.

УТВЕРЖДЕНА


                              Решением Совета глав правительств


                              Содружества Независимых Государств


                              о Межгосударственной комплексной


                              программе реабилитации ветеранов войн,


                              участников локальных конфликтов


                              и жертв терроризма на 2001-2005 годы


                              от 31 мая 2001 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА






РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН,






УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ






И ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА






НА 2001-2005 ГОДЫ

ПАСПОРТ




Межгосударственной комплексной программы реабилитации ветеранов




войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма




на 2001-2005 годы

:----------------------:-------------------------------------------:

:Наименование Программы:Межгосударственная комплексная программа   :

:                      :реабилитации ветеранов войн, участников    :

:                      :локальных конфликтов и жертв терроризма на :

:                      :2001-2005 годы                             :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Наименование, дата    :Решение Совета глав правительств СНГ       :

:решения о разработке  :(г.Москва, 20 июня 2000 г.)                :

:Программы             :                                           :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Разработчик           :Комитет по делам воинов-интернационалистов :

:                      :при Совете глав правительств государств -  :

:                      :участников Содружества (КДВИ)              :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Основные исполнители  :Государственные и общественные ветеранские :

:                      :организации, министерства здравоохранения  :

:                      :и социальной защиты населения,             :

:                      :научно-исследовательские институты         :

:                      :государств - участников СНГ                :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Сроки реализации      :2001-2005 гг.                              :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Основные мероприятия  :Программой предусматривается осуществить:  :

:Программы             :- разработку нормативно-правовых актов и   :

:                      :совместных предложений, направленных на    :

:                      :социальную защиту участников локальных     :

:                      :войн, военных конфликтов, членов их семей  :

:                      :и семей погибших;                          :

:                      :- разработку проекта соглашения о          :

:                      :направлении по медицинским показаниям на   :

:                      :лечение в различные медицинские учреждения :

:                      :государств - участников СНГ;               :

:                      :- организационные мероприятия по           :

:                      :обеспечению медицинской, социальной,       :

:                      :психологической и профессиональной         :

:                      :реабилитации семей инвалидов из числа      :

:                      :ветеранов войн;                            :

:                      :- создание межгосударственной компании по  :

:                      :медицинскому страхованию;                  :

:                      :- создание типового проекта центров        :

:                      :реабилитации, развитие сети центров        :

:                      :медико-социальной, психологической и       :

:                      :профессиональной реабилитации,             :

:                      :совершенствование материально-технической  :

:                      :базы;                                      :

:                      :- комплекс мероприятий по информационному  :

:                      :обеспечению системы реабилитации;          :

:                      :- обеспечение инвалидов и тяжелых          :

:                      :хронических больных медикаментами,         :

:                      :инвалидными колясками, реабилитационными   :

:                      :средствами, санаторным лечением;           :

:                      :- организацию подготовки и переподготовки  :

:                      :специалистов реабилитационного профиля;    :

:                      :- проведение клинических,                  :

:                      :социально-гигиенических и социологических  :

:                      :научных исследований;                      :

:                      :- разработку медико-социальных стандартов  :

:                      :реабилитации, диагностических и            :

:                      :прогностических критериев;                 :

:                      :- разработку автоматизированной системы    :

:                      :мониторинга здоровья участников боевых     :

:                      :действий на различных этапах диагностики,  :

:                      :лечения, реабилитации, социальной          :

:                      :адаптации;                                 :

:                      :- снижение заболеваемости, инвалидности,   :

:                      :смертности ветеранов войн и участников     :

:                      :локальных конфликтов                       :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Важнейшие целевые     :Совершенствование правовых,                :

:показатели            :организационных и методических основ       :

:                      :медико-социальной, психологической и       :

:                      :профессиональной реабилитации.             :

:                      :Осуществление комплексной реабилитации     :

:                      :семьи.                                     :

:                      :Разработка и внедрение стандартов          :

:                      :реабилитации.                              :

:                      :Создание межгосударственных                :

:                      :реабилитационных структур                  :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Ожидаемые конечные    :Создание согласованных нормативно-правовых :

:результаты            :актов, концепций, методик и рекомендаций   :

:                      :по развитию реабилитации.                  :

:                      :Более полное удовлетворение потребности в  :

:                      :медицинской, социальной и профессиональной :

:                      :реабилитации.                              :

:                      :Улучшение медико-демографических           :

:                      :показателей                                :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Источники             :Бюджеты государств - участников СНГ,       :

:финансирования        :внебюджетные средства ветеранских          :

:                      :организаций, благотворительных фондов и    :

:                      :общественных организаций                   :

:----------------------:-------------------------------------------:

:Система контроля за   :Комитет по делам воинов-интернационалистов :

:исполнением Программы :совместно с заинтересованными              :

:                      :организациями проводит анализ реализации   :

:                      :мероприятий и вносит информацию на         :

:                      :обсуждение Координационного Совета         :

:                      :Комитета, Экономического совета СНГ        :

:----------------------:-------------------------------------------:

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Концепция Межгосударственной комплексной программы реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов и жертв терроризма на 2001-2005 годы (далее - Межгосударственная программа) основана на том, что целевые социальные программы являются важнейшим средством реализации межгосударственной социальной политики, активного воздействия на интеграционные и социально-экономические процессы, происходящие в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.


      Правовой базой Межгосударственной программы являются: закрепленные в конституциях государств-участников Содружества права на охрану здоровья и медико-социальную помощь, национальные законодательные акты, а также межгосударственные решения, принятые в рамках Содружества Независимых Государств.


      Цель Межгосударственной программы - выработка согласованных позиций, определение эффективных путей реализации государственных социальных программ и межгосударственных соглашений о взаимном признании льгот и гарантий для участников боевых действий на территориях других государств и членов их семей, в том числе родителей погибших военнослужащих, по вопросам охраны, укрепления здоровья и медико-социальной реабилитации, осуществление совместных научных и практических мероприятий на период 2001-2005 годов.


      В соответствии с указанной базой Межгосударственная программа реализуется на следующих принципах:


      - гарантированности социальных прав и обеспечения условий для участия в жизни общества в соответствии с их способностями и возможностями;


      - социальной справедливости и отказа от политики, приводящей к общественному иждивенчеству;


      - ориентации на достижение общепризнанных международных социальных стандартов;


      - единства и взаимодействия социальной политики на межгосударственном, федеральном и региональном уровнях;


      - партнерства и совместного решения социальных вопросов государственными и общественными организациями.


      Особенности состояния здоровья участников боевых действий, а именно:


      - характер боевых травм и ранений;


      - возникновение тяжелых отдаленных последствий;


      - распространенность тяжелых форм хронических заболеваний, требующих узкоспециализированной медицинской помощи;


      - наличие посттравматических стрессовых расстройств, которые вызывают необходимость проведения психокоррекции, психотерапии, психиатрической помощи;


      - распространенность девиантных форм поведения, алкоголизма, наркомании, суицидов;


      - высокие показатели преждевременной смертности определяют основные организационные формы, методы охраны здоровья и реабилитации ветеранов войн и членов их семей. Это принципиально тот контингент, в отношении которого проведение только медицинских мероприятий не дает желаемого результата, не способствует укреплению здоровья, не повышает качества жизни.


      Участники войн нуждаются в комплексном обследовании, включающем, наряду с медицинскими клинико-диагностическими методами, социальное, медико-психологическое обследование, оценку психического здоровья и тестирование. Необходимым является динамическое наблюдение.

Основные задачи Межгосударственной программы

1. Объединение усилий государств-участников Содружества в разработке и внедрении в практику согласованных концепций, методик, стандартов, нормативов медико-социальной помощи на государственном и межгосударственном уровнях.


      2. Содействие выполнению законодательных актов о правах и льготах ветеранов войн, участников локальных конфликтов, родителей погибших на бесплатную доступную специализированную медицинскую помощь и реабилитацию, различные виды социальной помощи.


      3. Организация межгосударственных реабилитационных структур и проведение мероприятий по лекарственному, санаторно-курортному, амбулаторно-поликлиническому и, в необходимых случаях, стационарному лечению.


      4. Создание локальных информационных сетей, их постоянное обновление, обмен соответствующей информацией и разработка единой информационной системы.


      5. Проведение научных клинических, социально-гигиенических и социологических исследований.

Содержание Межгосударственной программы

Межгосударственная программа включает перечень мероприятий, научный и практический разделы и этапы ее реализации, информационное и финансовое обеспечение, контроль и координацию работ.


      Межгосударственная программа предусматривает единый подход к ветеранам войн и участникам локальных конфликтов, не зависит от места и времени их участия в боевых действиях и территории их проживания. Она рассчитана на всех ветеранов и членов их семей, жертв терроризма, имеет адресную индивидуальную направленность.

Основные направления Межгосударственной программы

1. Предоставление ветеранам войн, участникам локальных конфликтов и членам их семей социальных гарантий на территориях всех государств-участников Содружества, независимо от места проживания.


      2. Разработка единой концепции, методологии и стандартных технологий медико-социальной реабилитации с учетом международно-правовых норм.


      3. Разработка специальных нормативов медико-социальной, клинико-психологической, трудовой и профессиональной реабилитации, включая протезирование, различные виды медицинской помощи, занятия лечебной физкультурой и спортом.


      4. Создание сети реабилитационных центров, специализированных учреждений, отделений, кабинетов для оказания высококвалифицированной медицинской помощи, обслуживающих ветеранов войн и членов их семей, с включением в штаты врачей-психологов, социологов, социальных работников, специалистов по протезированию.


      5. Подготовка и повышение квалификации специалистов реабилитационного профиля, проведение совместных научных исследований, систематическая публикация их результатов.


      6. Совместное издание журнала "Проблемы реабилитации".


      Реализация настоящей Межгосударственной программы призвана обеспечить:


      - гарантированную медико-социальную помощь, ориентированную на ее высокий уровень и специфику контингента пациентов;


      - снижение уровня общей заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидности ветеранов войн и увеличение средней продолжительности жизни;


      - создание системы медико-психологической реабилитации и психологической адаптации на основе единых методических принципов и укомплектования учреждений данного профиля специально подготовленным персоналом и необходимым оборудованием;


      - повышение качества и эффективности медицинской помощи, удовлетворение потребностей данного контингента в протезировании, санаторно-курортном лечении при наименьших затратах;


      - создание материально-технической базы и финансово-экономической поддержки для оказания данному контингенту тех видов специализированной помощи, которые по объективным причинам невозможно предоставить по месту проживания;


      - создание единой учебно-методической базы для подготовки специалистов реабилитационного профиля, удовлетворяющей требованиям мировых стандартов.


      Межгосударственная программа рассчитана на финансирование ее основных мероприятий в период 2001-2005 годов за счет долевых взносов государств-участников Содружества (приложение), внебюджетных средств ветеранских организаций, благотворительных фондов, научных грантов.


      Межгосударственной программой предусмотрено, что бюджетные средства, выделенные каждым из государств - участников Содружества в форме долевых взносов, расходуются на нужды ветеранов войн и членов их семей, проживающих только на территории этого государства.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ




Межгосударственной комплексной программы реабилитации




ветеранов войн, участников локальных конфликтов и




жертв терроризма на 2001-2005 годы

:-----:------------------------:------:------------:--------------:----------:

:     :                        :      :            :  Стоимость   :          :

:     :                        :      :            :(млн.руб. РФ) :Ожидаемые :

:N п/п:Наименование мероприятий:Сроки :Исполнители :-----:--------:результаты:

:     :                        :      :            :всего:в т.ч. в:          :

:     :                        :      :            :     :2001 г. :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  1  :            2           :   3  :      4     :  5  :    6   :     7    :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:     :                        :      :            :     :        :          :

:     :        Раздел 1.       :      :            :     :        :          :

:     :Медико-социальная помощь:      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

:  1. :Оказание содействия     :2001- :КДВИ,       :  2,1:   0,4  :Реабилита-:

:     :центрам реабилитации по :2005  :минсоцзащиты:     :        :ция семей :

:     :медицинской, социальной,:гг.   :и минздравы :     :        :инвалидов :

:     :психологической и       :      :государств -:     :        :          :

:     :профессиональной        :      :участников  :     :        :          :

:     :реабилитации семей      :      :СНГ, центры :     :        :          :

:     :инвалидов и хронических :      :реабилитации:     :        :          :

:     :больных из числа        :      :(города     :     :        :          :

:     :ветеранов войн          :      :Витебск,    :     :        :          :

:     :                        :      :Москва,     :     :        :          :

:     :                        :      :Санкт-      :     :        :          :

:     :                        :      :Петербург,  :     :        :          :

:     :                        :      :Зеленоград, :     :        :          :

:     :                        :      :Махачкала,  :     :        :          :

:     :                        :      :Ташкент,    :     :        :          :

: 1.1.:Обследование семей      :2001  :Екатерин-   :     :        :          :

:     :инвалидов и             :г.    :бург,       :     :        :          :

:     :хронических больных     :      :Ереван,     :     :        :          :

:     :(саринг),               :      :Кишинев,    :     :        :          :

:     :индивидуальное          :      :Минск),     :     :        :          :

:     :обследование,           :      :Институт    :     :        :          :

:     :консультации            :      :экспертизы и:     :        :          :

:     :специалистов,           :      :восстановле-:     :        :          :

:     :верификация             :      :ния трудо-  :     :        :          :

:     :медицинского диагноза,  :      :способности :     :        :          :

:     :формирование            :      :инвалидов   :     :        :          :

:     :реабилитационного       :      :(г.Душанбе) :     :        :          :

:     :предписания             :      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

: 1.2.:Медицинская реабилитация:2001- :    -"-     :     :        :          :

:     :членов семей с          :2002  :            :     :        :          :

:     :использованием          :гг.   :            :     :        :          :

:     :традиционных и          :      :            :     :        :          :

:     :нетрадиционных          :      :            :     :        :          :

:     :методов, психокоррекция :      :            :     :        :          :

:     :и психотерапия          :      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

: 1.3.:Разработка комплексных  :2001- :            :     :        :          :

:     :мер медико-социальной,  :2002  :            :     :        :          :

:     :психологической,        :гг.   :            :     :        :          :

:     :медико-педагогической   :      :            :     :        :          :

:     :реабилитации детей      :      :            :     :        :          :

:     :и подростков из         :      :            :     :        :          :

:     :пострадавших семей      :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  2. :Создание центров        :2001- :    -"-     :  2,3:   0,5  :Центры    :

:     :медико-психологической  :2003  :            :     :        :профессио-:

:     :и профессиональной      :гг.   :            :     :        :нальной   :

:     :реабилитации ветеранов  :      :            :     :        :реабилита-:

:     :войн и жертв терроризма :      :            :     :        :ции       :

:     :в городах Москве,       :      :            :     :        :ветеранов :

:     :Махачкале, Назрани,     :      :            :     :        :войн и    :

:     :Душанбе, Минске,        :      :            :     :        :жертв     :

:     :Бишкеке, Кишиневе       :      :            :     :        :терроризма:

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  3. :Обобщение опыта,        :2001- :КДВИ,       :  3,2:   0,5  :Борьба с  :

:     :разработка и внедрение в:2003  :минздравы,  :     :        :алкоголиз-:

:     :реабилитационные        :гг.   :медицинские :     :        :мом и     :

:     :центры действенных      :      :учреждения  :     :        :наркомани-:

:     :методик лечения         :      :государств -:     :        :ями       :

:     :участников войн,        :      :участников  :     :        :          :

:     :страдающих хроническими :      :СНГ         :     :        :          :

:     :заболеваниями, нарко- и :      :            :     :        :          :

:     :алкогольной             :      :            :     :        :          :

:     :зависимостью            :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  4. :Обеспечение инвалидов   :2001- :КДВИ,       :  2,2:   0,5  :          :

:     :и тяжелых хронических   :2005  :минсоцзащи- :  3,7:   0,7  :          :

:     :больных:                :гг.   :ты,         :  2,4:   0,5  :          :

:     :- медикаментами;        :      :минздравы,  :     :        :          :

:     :- инвалидными колясками;:      :общественные:     :        :          :

:     :- реабилитационными     :      :ветеранские :     :        :          :

:     :  средствами            :      :организации :     :        :          :

:     :                        :      :государств -:     :        :          :

:     :                        :      :участников  :     :        :          :

:     :                        :      :СНГ, благо- :     :        :          :

:     :                        :      :творительные:     :        :          :

:     :                        :      :международ- :     :        :          :

:     :                        :      :ные фонды   :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  5. :Развитие производств,   :2002- :КДВИ,       :  2,1:   0,6  :Создание  :

:     :занимающихся выпуском   :2004  :промышленные:     :        :производ- :

:     :инвалидных колясок,     :гг.   :предприятия,:     :        :ственных  :

:     :средств реабилитации,   :      :общественные:     :        :структур и:

:     :лекарственных средств на:      :ветеранские :     :        :средств   :

:     :свободных площадях      :      :организации :     :        :реабилита-:

:     :предприятий; создание   :      :государств  :     :        :ции       :

:     :соответствующих         :      :СНГ         :     :        :          :

:     :структур                :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  6. :Развитие и              :2001- :КДВИ,       :  3,2:   0,8  :          :

:     :совершенствование       :2005  :минсоцзащи- :     :        :          :

:     :материально-технической :гг.   :ты,         :     :        :          :

:     :базы протезирования     :      :общественные:     :        :          :

:     :инвалидов в центрах     :      :организации :     :        :          :

:     :по протезированию:      :      :государств  :     :        :          :

:     :"Русь", г.Калининград   :      :СНГ         :     :        :          :

:     :(Моск. обл.), в городах :      :            :     :        :          :

:     :Минск, Ереван,          :      :            :     :        :          :

:     :Махачкала, использующих :      :            :     :        :          :

:     :новейшие отечественные  :      :            :     :        :          :

:     :разработки и технологии :      :            :     :        :          :

:     :ведущих зарубежных фирм :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  7. :Обеспечение             :2001- :КДВИ, ФНПР, :  3,6:   0,6  :Обеспече- :

:     :санаторно-курортным     :2005  :минздравы   :     :        :ние       :

:     :лечением инвалидов      :гг.   :государств- :     :        :санаторно-:

:     :и членов их семей,      :      :участников, :     :        :курортными:

:     :членов семей погибших   :      :общественные:     :        :путевками :

:     :военнослужащих, в       :      :организации :     :        :          :

:     :первую очередь,         :      :            :     :        :          :

:     :хронически больных детей:      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  8. :Использование           :2001- :КДВИ,       : 15,4:   3,7  :          :

:     :возможностей лечения и  :2003  :Государст-  :     :        :          :

:     :оздоровления в          :гг.   :венный      :     :        :          :

:     :санатории им.Семашко,   :      :комитет     :     :        :          :

:     :г.Симеиз (Крым), для    :      :Украины     :     :        :          :

:     :ветеранов войн, членов  :      :по делам    :     :        :          :

:     :их семей и других       :      :ветеранов,  :     :        :          :

:     :граждан государств -    :      :минздравы,  :     :        :          :

:     :участников СНГ          :      :общественные:     :        :          :

:     :                        :      :организации :     :        :          :

:     :                        :      :государств -:     :        :          :

:     :                        :      :участников  :     :        :          :

:     :                        :      :СНГ, благо- :     :        :          :

:     :                        :      :творительные:     :        :          :

:     :                        :      :фонды       :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  9. :Создание                :2001- :КДВИ,       :  4,3:   1,1  :Бесплатное:

:     :благотворительной       :2002  :минздравы,  :     :        :обеспече- :

:     :аптечной службы и       :гг.   :ветеранские :     :        :ние дефи- :

:     :бесплатного патронажа   :      :организации :     :        :цитными   :

:     :при ней для инвалидов и :      :государств -:     :        :лекарства-:

:     :членов их семей         :      :участников  :     :        :ми и      :

:     :                        :      :СНГ, благо- :     :        :патронаж  :

:     :                        :      :творительные:     :        :          :

:     :                        :      :фонды       :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 10. :Строительство           :2001- :КДВИ,       : 45,2:  13,0  :Корпуса   :

:     :реабилитационных        :2004  :минздравы и :     :        :для       :

:     :центров в Дагестане,    :гг.   :минсоцзащиты:     :        :лечения и :

:     :Санкт-Петербурге,       :      :государств  :     :        :проживания:

:     :Свердловской области,   :      :СНГ,        :     :        :инвалидов :

:     :завершение строительства:      :общественные:     :        :          :

:     :Республиканского центра :      :организации,:     :        :          :

:     :реабилитации в          :      :фонды       :     :        :          :

:     :г.Витебске              :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 11. :Разработка комплексных  :2001- :КДВИ, МЧС,  :  -  :   0,4  :Обеспече- :

:     :мер гуманитарной помощи :2005  :общественные:     :        :ние гума- :

:     :по обеспечению семей    :гг.   :ветеранские :     :        :нитарной  :

:     :пострадавших продуктами :      :организации :     :        :помощью   :

:     :питания, одеждой,       :      :СНГ, Между- :     :        :          :

:     :медикаментами,          :      :народный    :     :        :          :

:     :предметами санитарии и  :      :Красный     :     :        :          :

:     :гигиены                 :      :Крест,      :     :        :          :

:     :                        :      :Армия       :     :        :          :

:     :                        :      :Спасения,   :     :        :          :

:     :                        :      :международ- :     :        :          :

:     :                        :      :ные фонды,  :     :        :          :

:     :                        :      :религиозные :     :        :          :

:     :                        :      :конфессии   :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 12. :Создание                :2001- :КДВИ,       :  2,5:   0,4  :Информаци-:

:     :межгосударственного     :2005  :минобороны, :     :        :онное     :

:     :банка данных на:        :гг.   :МЧС,        :     :        :обеспече- :

:     :- ветеранов войн на     :      :минздравы и :     :        :ние и     :

:     :территориях других      :      :минсоцзащи- :     :        :создание  :

:     :государств;             :      :ты,         :     :        :банка     :

:     :- участников военных    :      :общественные:     :        :данных    :

:     :локальных конфликтов;   :      :ветеранские :     :        :          :

:     :- родителей и семей     :      :организации,:     :        :          :

:     :погибших;               :      :госкомитеты :     :        :          :

:     :- лиц, освобожденных из :      :по          :     :        :          :

:     :плена;                  :      :статистике  :     :        :          :

:     :- населения,            :      :государств -:     :        :          :

:     :пострадавшего в         :      :участников  :     :        :          :

:     :результате военных      :      :СНГ         :     :        :          :

:     :действий;               :      :            :     :        :          :

:     :- прочих жертв          :      :            :     :        :          :

:     :терроризма              :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:12.1.:Проведение регулярных   :2001  :            :  1,0:   0,2  :          :

:     :социологических и       :г.,   :            :     :        :          :

:     :медико-социальных       :2003  :            :     :        :          :

:     :исследований данного    :г.,   :            :     :        :          :

:     :контингента в целях     :2005  :            :     :        :          :

:     :определения потребности :г.    :            :     :        :          :

:     :в различных видах       :      :            :     :        :          :

:     :помощи                  :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 13. :Разработка типового     :2001- :КДВИ,       :  2,8:   1,5  :Семейный  :

:     :проекта центра          :2002  :ветеранские :     :        :диспансер :

:     :медико-социальной       :гг.   :организации,:     :        :          :

:     :реабилитации семей      :      :минздравы и :     :        :          :

:     :ветеранов войн,         :      :минсоцзащиты:     :        :          :

:     :жертв терроризма        :      :государств -:     :        :          :

:     :                        :      :участников  :     :        :          :

:     :                        :      :СНГ         :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 14. :Разработка согласованной:2001- :КДВИ,       :  3,0:   0,7  :Создание  :

:     :концепции и методологии,:2004  :организации :     :        :службы    :

:     :создание эталона единой :гг.   :по делам    :     :        :медико-   :

:     :службы медицинской,     :      :ветеранов   :     :        :психологи-:

:     :психологической и       :      :войн СНГ,   :     :        :ческой и  :

:     :социально-трудовой      :      :реабилита-  :     :        :социально-:

:     :реабилитации, включая   :      :ционные     :     :        :трудовой  :

:     :службу социально-       :      :центры,     :     :        :реабилита-:

:     :психологического        :      :минздравы и :     :        :ции       :

:     :сервиса, на базе центров:      :минсоцзащиты:     :        :          :

:     :реабилитации в          :      :государств -:     :        :          :

:     :государствах -          :      :участников  :     :        :          :

:     :участниках СНГ          :      :СНГ         :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 15. :Организация             :2001- :КДВИ,       :  2,8:   0,6  :Подготовка:

:     :международной школы     :2002  :минздравы,  :     :        :специалис-:

:     :подготовки и            :гг.   :минсоцзащиты:     :        :тов       :

:     :переподготовки          :      :государств -:     :        :          :

:     :специалистов            :      :участников  :     :        :          :

:     :реабилитационного       :      :СНГ,        :     :        :          :

:     :профиля из стран СНГ    :      :Московский  :     :        :          :

:     :для работы с семьями    :      :институт    :     :        :          :

:     :пострадавших            :      :молодежи,   :     :        :          :

:     :                        :      :ЦПР,        :     :        :          :

:     :                        :      :Институт    :     :        :          :

:     :                        :      :психологии  :     :        :          :

:     :                        :      :РАН,        :     :        :          :

:     :                        :      :международ- :     :        :          :

:     :                        :      :ные         :     :        :          :

:     :                        :      :зарубежные  :     :        :          :

:     :                        :      :центры      :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 16. :Создание                :2001- :КДВИ,       :  1,4:   0,5  :Интернаци-:

:     :интернационального      :2003  :общественные:     :        :ональный  :

:     :клуба по интересам      :гг.   :организации :     :        :клуб по   :

:     :для участников войн     :      :государств  :     :        :интересам :

:     :и инвалидов             :      :СНГ,        :     :        :          :

:     :                        :      :международ- :     :        :          :

:     :                        :      :ные благо-  :     :        :          :

:     :                        :      :творительные:     :        :          :

:     :                        :      :фонды       :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 17. :Организация медицинского:2001- :КДВИ,       :  3,1:   1,5  :Создание  :

:     :страхования семей       :2002  :минздравы,  :     :        :страховой :

:     :ветеранов войн и жертв  :гг.   :общественные:     :        :компании  :

:     :терроризма,             :      :благотвори- :     :        :"Инвосоц- :

:     :обеспечивающего         :      :тельные     :     :        :медстрах".:

:     :возможность получения   :      :организации,:     :        :Обеспече- :

:     :высококвалифицированной :      :федеральные :     :        :ние       :

:     :амбулаторно-            :      :и террито-  :     :        :страховыми:

:     :поликлинической и       :      :риальные    :     :        :полисами  :

:     :стационарной медицинской:      :фонды       :     :        :          :

:     :помощи в учреждениях    :      :медицинского:     :        :          :

:     :различных государств    :      :страхования :     :        :          :

:     :СНГ, создание           :      :государств -:     :        :          :

:     :межгосударственной      :      :участников  :     :        :          :

:     :медицинской             :      :СНГ         :     :        :          :

:     :страховой компании      :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 18. :Разработка совместных   :2001- :КДВИ,       :     :        :Предложе- :

:     :предложений по сближению:2005  :минобороны, :     :        :ния к     :

:     :законодательных и       :гг.   :минсоцзащи- :     :        :законода- :

:     :нормативно-правовых     :      :ты,         :     :        :тельным и :

:     :актов, направленных     :      :минздравы,  :     :        :норматив- :

:     :на социальную защиту    :      :ветеранские :     :        :но-право- :

:     :участников локальных    :      :организации :     :        :вым актам :

:     :войн, военных конфликтов:      :государств -:     :        :(ежегодно):

:     :и членов их семей,      :      :участников  :     :        :          :

:     :членов семей погибших   :      :СНГ         :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 19. :Разработка и принятие   :2001- :Минздравы   :     :        :Межгосу-  :

:     :соглашения о порядке    :2002  :государств -:     :        :дарствен- :

:     :направления ветеранов   :гг.   :участников  :     :        :ное       :

:     :войн по медицинским     :      :СНГ, КДВИ   :     :        :соглашение:

:     :показаниям на лечение и :      :            :     :        :о лечении :

:     :реабилитацию в          :      :            :     :        :ветеранов :

:     :лечебно-профилактические:      :            :     :        :войн      :

:     :учреждения государств - :      :            :     :        :          :

:     :участников СНГ          :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:     :        Раздел 2.       :      :            :     :        :          :

:     :   Научно-техническое   :      :            :     :        :          :

:     :     сотрудничество     :      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

:  1. :Изучение влияния        :2001- :КДВИ,       :  1,4:   0,3  :          :

:     :экономических,          :2003  :МНИИРУВ     :     :        :          :

:     :социальных,             :гг.   :(г.Санкт-   :     :        :          :

:     :географических,         :      :Петербург), :     :        :          :

:     :национально-культурных  :      :НИИ         :     :        :          :

:     :и др. факторов на       :      :государств -:     :        :          :

:     :состояние здоровья      :      :участников  :     :        :          :

:     :ветеранов войн в        :      :СНГ         :     :        :          :

:     :регионах                :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  2. :Мониторинг состояния    :2001- :КДВИ,       :  1,2:   0,3  :Медико-   :

:     :здоровья ветеранов войн :2005  :Межгосудар- :     :        :демографи-:

:     :и отдельных групп       :гг.   :ственный    :     :        :ческие    :

:     :населения, пострадавших :      :НИИ по      :     :        :данные о  :

:     :от терроризма           :      :реабилитации:     :        :состоянии :

:     :                        :      :ветеранов   :     :        :здоровья  :

:     :                        :      :войн,       :     :        :и уровне  :

:     :                        :      :БНИИЭТИН    :     :        :социальной:

:     :                        :      :(г.Минск),  :     :        :адаптации :

:     :                        :      :органы и    :     :        :ветеранов :

:     :                        :      :учреждения  :     :        :войн и    :

:     :                        :      :здравоохра- :     :        :участников:

:     :                        :      :нения       :     :        :локальных :

:     :                        :      :государств -:     :        :вооружен- :

:     :                        :      :участников  :     :        :ных       :

:     :                        :      :СНГ         :     :        :конфлик-  :

:     :                        :      :            :     :        :тов;      :

: 2.1.:Психоневрологический    :2001- :            :     :        :прогноз   :

:     :мониторинг состояния    :2002  :            :     :        :развития  :

:     :здоровья ветеранов войны:гг.   :            :     :        :заболева- :

:     :в Афганистане и         :      :            :     :        :ний и их  :

:     :участников локальных    :      :            :     :        :структуры :

:     :вооруженных конфликтов  :      :            :     :        :у         :

:     :                        :      :            :     :        :изучаемых :

: 2.2.:Проведение осмотров,    :2000- :            :     :        :групп     :

:     :оценка и прогнозирование:2004  :            :     :        :населения,:

:     :состояния здоровья      :гг.   :            :     :        :определе- :

:     :и потребности в         :      :            :     :        :ние объема:

:     :различных видах         :      :            :     :        :помощи    :

:     :медико-социальной       :      :            :     :        :          :

:     :помощи                  :      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

: 2.3.:Разработка критериев    :2003  :            :     :        :          :

:     :оценки риска            :г.    :            :     :        :          :

:     :возникновения           :      :            :     :        :          :

:     :психосоматических       :      :            :     :        :          :

:     :заболеваний ветеранов   :      :            :     :        :          :

:     :войн и отдельных групп  :      :            :     :        :          :

:     :населения в             :      :            :     :        :          :

:     :чрезвычайных ситуациях  :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  3. :Научное обоснование     :2000- :КДВИ,       :  1,5:   0,5  :Потреб-   :

:     :региональных            :2002  :реабилитаци-:     :        :ность в   :

:     :потребностей ветеранов  :гг.   :онные       :     :        :различных :

:     :войн и жертв терроризма :      :центры на   :     :        :видах     :

:     :в различных видах       :      :местах, МЧС,:     :        :медицин-  :

:     :медико-социальной помощи:      :минздравы,  :     :        :ской и    :

:     :                        :      :минсоцзащи- :     :        :социальной:

:     :                        :      :ты,         :     :        :помощи    :

:     :                        :      :минобороны  :     :        :ветеранов :

:     :                        :      :государств -:     :        :войн и    :

:     :                        :      :участников  :     :        :жертв     :

:     :                        :      :СНГ         :     :        :терроризма:

:     :                        :      :            :     :        :в регионах:

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  4. :Социально-гигиенические :2000- :КДВИ,       :  1,2:   0,4  :Формирова-:

:     :и клинико-эпидемиологи- :2005  :минздравы,  :     :        :ние инфор-:

:     :ческие исследования     :гг.   :минсоцзащи- :     :        :мационно- :

:     :распространенности      :      :ты,         :     :        :экспертной:

:     :хронических             :      :минобороны  :     :        :системы   :

:     :неинфекционных и        :      :государств -:     :        :оценки    :

:     :психических заболеваний :      :участников  :     :        :функцио-  :

:     :среди ветеранов войн и  :      :СНГ,        :     :        :нального  :

:     :жертв терроризма и их   :      :МНИИРУВ,    :     :        :состояния :

:     :отдаленных последствий  :      :БНИИЭТИН    :     :        :больных   :

:     :                        :      :(г.Минск)   :     :        :для опре- :

:     :                        :      :            :     :        :деления   :

:     :                        :      :            :     :        :вероятных :

:     :                        :      :            :     :        :моделей   :

:     :                        :      :            :     :        :лечебного :

:     :                        :      :            :     :        :процесса  :

:     :                        :      :            :     :        :и прогноза:

:     :                        :      :            :     :        :психосо-  :

:     :                        :      :            :     :        :циальной  :

:     :                        :      :            :     :        :адаптации :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  5. :Разработка              :2001- :КДВИ,       :  1,2:   0,6  :Дифферен- :

:     :реабилитационных        :2005  :МНИИРУВ,    :     :        :цированные:

:     :программ при            :гг.   :БНИИЭТИН    :     :        :программы :

:     :соматических и          :      :            :     :        :медико-   :

:     :психических             :      :            :     :        :социальной:

:     :расстройствах у         :      :            :     :        :реабилита-:

:     :ветеранов войн,         :      :            :     :        :ции лиц с :

:     :участников локальных    :      :            :     :        :соматичес-:

:     :вооруженных конфликтов  :      :            :     :        :кими и    :

:     :и жертв терроризма      :      :            :     :        :психичес- :

:     :                        :      :            :     :        :кими      :

:     :                        :      :            :     :        :расстрой- :

:     :                        :      :            :     :        :ствами,   :

:     :                        :      :            :     :        :развивши- :

:     :                        :      :            :     :        :мися в    :

:     :                        :      :            :     :        :связи с   :

:     :                        :      :            :     :        :участием в:

:     :                        :      :            :     :        :военных   :

:     :                        :      :            :     :        :действиях :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  6. :Научное обоснование     :2001- :    -"-     :  1,4:   0,8  :          :

:     :стандартов медицинской, :2002  :            :     :        :          :

:     :психологической,        :гг.   :            :     :        :          :

:     :социальной и            :      :            :     :        :          :

:     :профессиональной        :      :            :     :        :          :

:     :реабилитации участников :      :            :     :        :          :

:     :войн и жертв терроризма :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  7. :Разработка              :      :КДВИ,       :  0,8:   0,4  :Стандарты :

:     :медико-социальных       :      :минздравы и :     :        :медицинс- :

:     :стандартов реабилитации :      :минсоцзащиты:     :        :кой, со-  :

:     :по основным             :      :государств -:     :        :циальной, :

:     :нозологическим формам   :      :участников  :     :        :психоло-  :

:     :для медицинских и       :      :СНГ,        :     :        :гической и:

:     :социальных учреждений   :      :БНИИЭТИН,   :     :        :профессио-:

:     :разного уровня          :      :МНИИРУВ     :     :        :нальной   :

:     :                        :      :            :     :        :реабилита-:

:     :                        :      :            :     :        :ции       :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  8. :Психологическая,        :2001- :КДВИ,       :  1,2:   0,5  :Диагности-:

:     :психофизиологическая    :2004  :Институт    :     :        :ческие и  :

:     :диагностика и           :гг.   :психологии  :     :        :прогности-:

:     :медико-социальная       :      :РАН,        :     :        :ческие    :

:     :реабилитация            :      :БНИИЭТИН,   :     :        :критерии  :

:     :посттравматических      :      :благотво-   :     :        :посттрав- :

:     :стрессовых              :      :рительные   :     :        :матических:

:     :расстройств (PTSD)      :      :фонды, Центр:     :        :стрессовых:

:     :у участников боевых     :      :психического:     :        :рас-      :

:     :действий и жертв        :      :здоровья    :     :        :стройств  :

:     :терроризма              :      :"Стресс"    :     :        :          :

:     :                        :      :(г.Ереван)  :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:  9. :Разработка принципов    :2001- :КДВИ,       :  1,0:   0,4  :          :

:     :комплексной системы     :2005  :МНИИРУВ,    :     :        :          :

:     :объективной оценки      :гг.   :БНИИЭТИН    :     :        :          :

:     :и контроля за состоянием:      :            :     :        :          :

:     :здоровья ветеранов войн :      :            :     :        :          :

:     :и жертв терроризма      :      :            :     :        :          :

:     :для прогнозирования     :      :            :     :        :          :

:     :и организации           :      :            :     :        :          :

:     :лечебно-профилактической:      :            :     :        :          :

:     :помощи, направленной на :      :            :     :        :          :

:     :сохранение психического :      :            :     :        :          :

:     :и соматического здоровья:      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 10. :Разработка и внедрение  :2001- :КДВИ,       :  0,8:   0,3  :          :

:     :программ                :2002  :МНИИРУВ     :     :        :          :

:     :медико-социальной помощи:гг.   :(г.Санкт-   :     :        :          :

:     :и реабилитации ветеранов:      :Петербург), :     :        :          :

:     :войн с депрессивными    :      :БНИИЭТИН    :     :        :          :

:     :состояниями и           :      :(г.Минск)   :     :        :          :

:     :профилактики у них      :      :            :     :        :          :

:     :суицидов                :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 11. :Научное обоснование     :2001- :    -"-     :  1,0:   0,5  :          :

:     :оптимальной структуры,  :2003  :            :     :        :          :

:     :материально-технического:гг.   :            :     :        :          :

:     :и кадрового обеспечения :      :            :     :        :          :

:     :центров медицинской,    :      :            :     :        :          :

:     :социальной и            :      :            :     :        :          :

:     :профессиональной        :      :            :     :        :          :

:     :реабилитации            :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 12. :Разработка критериев и  :2002- :    -"-     :  1,2:   0,4  :          :

:     :показателей оценки      :2003  :            :     :        :          :

:     :эффективности           :гг.   :            :     :        :          :

:     :системы реабилитации    :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 13. :Разработка              :2001- :КДВИ,       :  7,0:   1,5  :Автомати- :

:     :автоматизированной      :2005  :минздравы,  :     :        :зированная:

:     :персонифицированной     :гг.   :минсоцзащи- :     :        :система   :

:     :системы                 :      :ты, МО, МВД :     :        :мониторин-:

:     :медико-социальной       :      :государств -:     :        :га        :

:     :информации об участниках:      :участников  :     :        :здоровья  :

:     :боевых действий на      :      :СНГ,        :     :        :          :

:     :этапах диагностики,     :      :МНИИРУВ,    :     :        :          :

:     :лечения, реабилитации,  :      :БНИИЭТИН,   :     :        :          :

:     :социальной адаптации    :      :территори-  :     :        :          :

:     :                        :      :альные      :     :        :          :

:     :                        :      :поликлиники :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 14. :Продолжение издания     :2001- :КДВИ,       :  -  :   0,7  :Издание   :

:     :журнала "Проблемы       :2005  :МНИИРУВ     :     :        :журнала   :

:     :реабилитации"           :гг.   :            :     :        :          :

:     :(г.Санкт-Петербург)     :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

: 15. :Организационно-методи-  :2001- :КДВИ        :  -  :   1,9  :Оплата    :

:     :ческое обеспечение      :2005  :            :     :        :труда     :

:     :и реализация основных   :гг.   :            :     :        :персонала :

:     :мероприятий программы   :      :            :     :        :          :

:     :                        :      :            :     :        :          :

:-----:------------------------:------:------------:-----:--------:----------:

:      Итого:                                       124,0   38,2             :

:----------------------------------------------------------------------------:

Приложение


                              к Межгосударственной комплексной


                              программе реабилитации ветеранов войн,


                              участников локальных конфликтов


                              и жертв терроризма на 2001-2005 годы


                              от 31 мая 2001 года

ДОЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ




       государств-участников Содружества по финансированию




  основных  мероприятий  Межгосударственной комплексной программы




    реабилитации ветеранов войн, участников локальных конфликтов




                и жертв терроризма на 2001-2005 годы

(тыс.руб. РФ)

:--------------------------------:----------------:----------------:

:   Государства - участники СНГ  :  2001-2005 гг. : В т.ч. 2001 г. :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:                                :                :                :

:Азербайджанская Республика      :     423,5      :      84,7      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Армения              :     431,0      :      86,2      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Беларусь             :    1735,0      :     347,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Грузия                          :     278,0      :      55,6      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Казахстан            :    1250,0      :     250,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Кыргызская Республика           :     543,0      :     108,6      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Молдова              :     510,0      :     102,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Российская Федерация            :   10000,0      :    2000,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Таджикистан          :     150,0      :      30,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Республика Узбекистан           :    2000,0      :     400,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:Украина                         :    3250,0      :     650,0      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

:                          Всего::   20570,5      :    4114,1      :

:--------------------------------:----------------:----------------:

Примечания:

1. Долевые взносы рассчитаны исходя из численности контингента и степени участия государств в реализации мероприятий Программы и могут уточняться при формировании годовых бюджетов государств-участников СНГ.

2. Кроме долевых взносов государств финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств ветеранских организаций и благотворительных фондов.

3. Долевые взносы непосредственно выделяются учреждениям-участникам в государствах или перечисляются Комитету по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников Содружества на расчетный счет в рублях в Межгосударственном банке СНГ N 40107810900000000001, кор.счет 30101810800000000362 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г.Москве, БИК 044583362, ИНН 7710039020.

4. Долевые взносы государств используются для оказания медико-социальной помощи только жителям данного государства.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан