Об уточнении Мероприятий по реализации Плана действий по формированию таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (2008 - 2010 годы)

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 25 сентября 2009 года № 95. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза решила:

1. Утвердить Мероприятия по реализации Плана действий по формированию таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (2008-2010 годы) в уточненной редакции (прилагаются).

2. Сторонам и Секретариату Комиссии Таможенного союза обеспечить реализацию Мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, в установленные сроки.

Члены Комиссии таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| А. Кобяков | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  | Утверждены Решением членов Интеграционного Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (Протокол от 23 апреля 2008 г. № 13); с изменениями (Протокол от 26 ноября 2008 г. № 19); Решением Комиссии таможенного союза от 25 сентября 2009 г. № 95 |
| --- | --- |

Мероприятия
по реализации Плана действий по формированию таможенного союза
в рамках Евразийского экономического сообщества
(2008 – 2010 годы)

| № п/п | Мероприятия | Форма реализации | Срок (годы) исполнения | Ответственный разработчик или отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка международно-правовой базы таможенного союза (ТС) |  |  |  |  |
| 1.1. | Подписание международных договоров, составляющих основу договорной правовой базы ТС | Международные договоры | январь 2008 г. | Выполнено |
| 1.1.1. | Выполнение Сторонами внутригосударствен- ных процедур, необходимых для вступления в силу международных договоров, входящих в правовую базу таможенного союза, подписанных: 6 октября 2007 г.; 25 января 2008 г. |  | 30 мая 2008 г.; март 2008 г. | Выполнено Выполнено |
| 2.Формирование Единого таможенного тарифа (ЕТТ) |  |  |  |  |
| 2.1. | Сравнение тарифных обязательств Сторон, принятых при присоединении к ВТО |  | 2008 год | Выполнено |
| 2.1.1. | Классификация Сторонами своих тарифных обязательств на основе ТН ВЭД ЕврАзЭС на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, введенной в действие с 1.01.2007 года. Представление в Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС тарифных обязательств по условиям доступа товаров по следующим товарным группам: 1-20 – в срок до 1 июля 2008 г.; 21-40 – в срок до 1 августа 2008 г.; 41-60 – в срок до 1 сентября 2008 г.; 61-80 – в срок до 1 октября 2008 г.; 81-97 – в срок до 1 декабря 2008 г. Составление Секретариатом ИК Сводных таблиц и направление их Сторонам | Сводные таблицы | декабрь 2008 г. | Выполнено Выполнено Выполнено |
| 2.2. | Формирование Базового перечня ЕТТ | Базовый перечень ЕТТ | 2008 год | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 6 |
| 2.2.1. | Достижение договоренностей о принципах и порядке формирования Единого таможенного тарифа | Решение членов Интеграционного Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации | июнь 2008 г. | Выполнено. Протокол членов ИК РБ, РК и РФ от 12.12.2008 |
| 2.2.2. | Достижение договоренностей об условиях изменения ставок ввозных таможенных пошлин, включенных в Базовый перечень ЕТТ (в период формирования ЕТТ): - в одностороннем порядке; - по решению Комиссии. | Решение высшего органа таможенного союза | июль 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 6 |
| 2.3. | Выработка проекта ЕТТ и определение возможных сроков его введения | Проект Единого таможенного тарифа | 2008-2009 годы | Выполнено. Одобрен Решением ВО ТС от 09.06.2009 № 10 |
| 2.3.1. | Проведение переговоров между Сторонами по согласованному изменению таможенных пошлин с целью формирования ЕТТ | Протоколы переговоров | ежемесячно | Выполнено |
| 2.3.2. | Формирование Базового перечня ЕТТ на основании Протоколов переговоров между Сторонами | Базовый перечень ЕТТ | формирование БП июль - декабрь 2008 г., дополнение БП по итогам переговоров – ежеквартально | Выполнено. |
| 2.3.3. | Согласование перечня чувствительных товарных позиций, решения по таможенно-тарифному регулированию импорта которых принимается Комиссией консенсусом | Решение высшего органа таможенного союза. Перечень чувствительных товарных позиций. | III кв. 2009г. | Российская Федерация |
| 2.3.4 | Достижение договоренностей о предоставлении тарифных льгот в случаях, не указанных в статье 6 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании, об их унификации либо применении в одностороннем порядке | Международный договор | сентябрь 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 4 |
| 2.3.5. | Достижение договоренностей об условиях и порядке применения одной из Сторон более высоких или более низких ставок ввозных таможенных пошлин в исключительных случаях после формирования ЕТТ и введения его в действие | Международный договор | сентябрь 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 4 |
| 2.3.6. | Достижение договоренностей об условиях и механизме применения тарифных квот | Международный договор | сентябрь 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 4 |
| 2.3.7. | Достижение договоренностей о порядке принятия решений Комиссией (процедура), с момента предоставления ей Сторонами полномочий по ЕТТ, по: - ведению единой ТН ВЭД; - установлению ставок ввозных таможенных пошлин (включая сезонные); - введению тарифных квот и порядка их распределения; - определению единой системы тарифных преференций; - установлению порядка применения тарифных льгот | Международные договоры, | ноябрь 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 4 |
| 2.3.8. | Согласование Сторонами сроков введения ЕТТ | Решение высшего органа таможенного союза о сроках введения Единого таможенного тарифа | январь 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 09.06.2009 № 9 |
| 2.4. | Согласование со странами-членами ВТО изменений тарифных обязательств в целях унификации таможенных тарифов и формирования ЕТТ |  | 2009 год - I полугодие 2010 года |  |
| 2.5. | Договоренности по системе преференций | Единая система тарифных преференций таможенного союза | 2009 год |  |
| 2.5.1. | Анализ действующего законодательства Сторон по предоставлению тарифных преференций в отношении: - наименее развитых стран; - развивающихся стран. Представление Сторонами законодательства по предоставлению тарифных преференций в Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. Составление Секретариатом ИК Сводной таблицы и направление ее Сторонам | Сводная таблица | май 2008 г. июнь 2008 г. | Выполнено |
| 2.5.2 | Достижение договоренности о формировании и применении единой системы тарифных преференций: Разработка и утверждение: Перечня наименее развитых стран-пользователей тарифных преференций ТС Перечня развивающихся стран-пользователей тарифных преференций ТС Перечня товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран- пользователей тарифных преференций ТС, в отношении которых при ввозе на единую таможенную территорию ТС предоставляются тарифные преференции | Международный договор Решение высшего органа таможенного союза на уровне глав государств (предложение белорусской Стороны) | III квартал 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 4 Российская Федерация |
| 3. Формирование институциональной структуры таможенного союза |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение системы органов управления таможенным союзом |  | 2007-2008 годы |  |
| 3.1.1. | Договоренность об условиях пребывания Комиссии ТС | Соглашение между КТС и Правительством РФ | III кв. 2009 г.. | Российская Федерация |
| 3.1.2. | Определение функций и регламента органов таможенного союза | Международные договоры, решения высшего органа таможенного союза | октябрь-ноябрь 2008 г. | Выполнено. Решения МГС ЕврАзЭС от 6.10.2007 № 346, от 10.10.2008 № 378; Решения ВО ТС от 6.10.2007 № 1, от 10.10.2008 № 3, от 12.12.2008 № 4, от 09.06.2009 № 9 |
| 3.1.3. | Определение Сторонами функций и структуры Секретариата Комиссии ТС, численность его персонала и статус должностных лиц, исходя из функций Комиссии ТС | Международный договор, Решение высшего органа таможенного союза | июнь – ноябрь 2008 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 12.12.2008 № 5 |
| 3.1.4 | Согласование порядка работы Межгоссовета при выполнении им функций высшего органа таможенного союза | Решение Межгоссовета ЕврАзЭС о внесении изменений в Положение о Межгоссовете ЕврАзЭС | 2008 г. | Выполнено. Решения МГС ЕврАзЭС № 378 от 10.10.2008 |
| 3.2. | Учреждение Комиссии таможенного союза; утверждение состава Комиссии ТС; | Решение высшего органа таможенного союза | 2008 г. | Выполнено. Решения ВО ТС от 06.10.2007 № 1, от 10.10.2008 № 3 |
| 3.3. | Наделение суда ЕврАзЭС функциями по разрешению споров в рамках таможенного союза |  | 2009-2010 годы |  |
| 3.3.1. | Разработка Сторонами Статута суда, включая: - принципы осуществления судопроизводства; - круг субъектов права, наделенных правом обращения в суд; - допустимость обращения в суд; - процедурные правила рассмотрения дел (включая подготовку к рассмотрению); - решения суда (включая виды решений, их юридическую силу); - исполнение решений; - особенности по каждой категории дел | Международный договор | 2009 г. | Российская Федерация |
| 3.4. | Введение в действие Статута суда ЕврАзЭС |  | 2008-2009 годы |  |
| 4. Реализация положений международных договоров, формирующих правовую базу таможенного союза |  |  |  |  |
| 4.1. | Приведение национальных законодательств в соответствие с договорной правовой базой таможенного союза | Нормативные правовые акты государств Сторон | 2008-2010 годы |  |
| 4.1.1. | Представление Сторонами нормативных правовых актов с комментариями о соответствии их положений договорной правовой базе таможенного союза |  | 2009-2010 годы | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация |
| 4.1.2. | Изучение Комиссией национальных нормативных правовых актов, их анализ, представление по результатам анализа, при необходимости, рекомендаций о приведении национальных актов в соответствие с договорной правовой базой таможенного союза |  | 2010 год |  |
| 4.2. | Наделение Комиссии соответствующими полномочиями по установлению единого таможенно- тарифного регулирования | Решение высшего органа таможенного союза о наделении Комиссии соответству- ющими полномочиями | IV квартал 2009 г. | Российская Федерация |
| 4.3. | Ведение согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер и наделение Комиссии соответствующими полномочиями |  | 2009 год |  |
| 4.3.1. | Обеспечение свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза и созданию системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на внешней границе таможенного союза | Международные договоры и др. документы в соответствии с Комплексом мер, утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 25 июня 2009 года № 60 | IV квартал 2009 г | Республика Беларусь |
| 4.3.2. | Наделение в государствах Сторон соответствующими полномочиями органов государственного управления, осуществляющих и (или) координирующих работы по техническому регулированию, санитарным и фитосанитарным мерам | Решения государств Сторон | июнь 2008 г. | Выполнено. |
| 4.3.3. | Разработка порядка создания и функционирования информационной системы ЕврАзЭС в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер | Международный договор | 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС от 12.12.2008 № 400 |
| 4.4. | Передача Комиссии полномочий по применению единых мер нетарифного регулирования, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; экспорта отдельных видов товаров (продукция военного и двойного назначения) | Решение высшего органа таможенного союза о наделении Комиссии соответст- вующими полномочиями | IV квартал 2009 года | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация |
| 4.4.1. | Разработка порядка введения и применения единых мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран в виде: количественных ограничений; предоставления исключительного права на экспорт (импорт) отдельных видов товаров; лицензирования и наблюдения. Разработка Порядка принятия Комиссией решений о введении единых мер нетарифного регулирования в отношении третьих стран | Международный договор | I квартал 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 09.06.2009 № 11 |
| 4.4.2. | Условия и применение Сторонами временных ограничений в отношении третьих стран в одностороннем порядке | Международный договор | I квартал 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 09.06.2009 № 11 |
| 4.4.3 | Разработка порядка применения на единой таможенной территории в отношении третьих стран мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и вводимых исходя из национальных интересов | Международный договор | I квартал 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 09.06.2009 № 11 |
| 4.4.4 | Разработка порядка применения на единой таможенной территории в отношении третьих стран особых видов запретов и ограничений внешней торговли товарами | Международный договор | I квартал 2009 г. | Выполнено. Решение ВО ТС от 09.06.2009 № 11 |
| 4.4.5. | Формирование Единого перечня товаров и соответствующих Положений к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами участниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами | Проект Единого перечня соответствующих Положений по администри- рованию Единого перечня товаров | К 1 января 2010 г. | Республика Беларусь |
| 4.5. | Консолидация результатов переговоров по соглашениям о таможенном союзе в один документ | Консолиди- рованный акт | 2010 г. |  |
| 4.6. | Имплементация в законодательстве Сторон принципа обязательности исполнения актов органов таможенного союза |  | 2009 г. |  |
| 4.7. | Инвентаризация и подготовка предложений об изменении, при необходимости, правовых актов ЕврАзЭС и других международных договоров, с учетом проводимой работы по формированию таможенного союза | Перечень документов | 2010 г. |  |
| 5. Гармонизация таможенного законодательства |  |  |  |  |
| 5.1. | Унификация порядка таможенного администри- рования, включая единые правила декларирования товаров, уплаты таможенных платежей и единые таможенные режимы |  | 2008-2009 годы |  |
| 5.1.1 | Достижение договоренностей о: - порядке декларирования товаров; - видах таможенных режимов и таможенных процедур; - порядке исчисления и уплаты таможенных платежей; - порядке таможенного оформления и таможенного контроля | Международный договор | ноябрь 2008 г. | Выполнено Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.1.2. | Унификация Сторонами формы бланка грузовой таможенной декларации с Единым административным документом и правил ее заполнения с учетом требований Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 г. и Конвенции о процедуре общего транзита 1987 г. | Решение органа таможенного союза | 1 квартал 2010 г. | Республика Казахстан |
| 5.2. | Установление и применение единых правил определения таможенной стоимости | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза | 1 квартал 2010 г | Республика Казахстан |
| 5.2.1 | Согласование Протокола, обеспечивающего единообразное применение правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, установленных Соглашением | Международный договор | декабрь 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.2.2 | Согласование Порядка декларирования таможенной стоимости товаров | Международный договор | декабрь 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.2.3 | Согласование Порядка осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости товаров | Международный договор | декабрь 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.2.4 | Согласование Протокола об обмене информацией, необходимой для определения таможенной стоимости товаров, между таможенными службами Сторон | Международный договор | декабрь 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.3. | Установление и применение единых правил определения страны происхождения товаров | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Соглашения о единых правилах определения страны происхождения товаров | одновременно с вступлением в силу Таможенного кодекса ТС | Республика Казахстан |
| 5.3.1 | Разработка правил определения страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран | Международный договор | декабрь 2008 г. | Выполнено. Решение МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) от 12.12.2008 № 4 |
| 5.4. | Согласование принципов взимания косвенных налогов при экспорте и/или импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и/или импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе | 2010 год |  |
| 5.4.1 | Согласование особенностей применения косвенных налогов при импорте и экспорте в особые экономические зоны | Международный договор | III кв.2009 г. | Республика Казахстан |
| 5.4.2 | Согласование порядка взимания косвенных налогов и механизма контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров | Международный договор | III кв.2009 г. | Республика Казахстан |
| 5.4.3 | Согласование порядка взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг на территории таможенного союза в условиях отсутствия таможенного оформления и таможенного контроля | Международный договор | III кв.2009 г. | Республика Казахстан |
| 5.4.4 | Согласование вопросов информационного обмена включающего также перечень сведений, необходимых для обеспечения полноты сбора косвенных налогов между налоговыми и таможенными органами государств- участников таможенного союза | Международный договор. Создание автоматизиро- ванной системы налоговых служб по обмену данными взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг | III кв.2009 г. | Республика Казахстан |
| 5.5. | Введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Таможенного кодекса | 1 июля 2010г. |  |
| 5.5.1. | Разработка Таможенного Кодекса | Таможенный Кодекс | III кв.2009 г. | Республика Казахстан |
| 5.5.2. | Унификация Сторонами форм бланков таможенных документов, необходимых для реализации таможенного кодекса | Решение органа таможенного союза | одновременно с вступлением в силу Таможенного кодекса ТС | Республика Казахстан |
| 5.6. | Введение единой автоматизирован- ной информационной системы таможенных органов |  | 2008-2009 годы |  |
| 5.6.1. | Разработка и начало реализации межгосударственной целевой программы "Создание единой автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита государств-членов ЕврАзЭС" | Межгосударст- венная целевая программа | IV квартал 2009 г. |  |
| 5.6.2. | Разработка и начало реализации Концепции создания интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли | Концепция | IV квартал 2009 г. |  |
| Унификация торговых режимов по отношению к третьим странам |  |  |  |  |
| 6 | Унификация торговых режимов по отношению к третьим странам: - выявление различий в торговых режимах, согласование порядка действий по унификации торговых режимов, проведение необходимых переговоров с третьими странами; - оформление договоренностей об обязательном проведении взаимных консультаций по вопросам заключения новых торговых соглашений с третьими странами до признания таможенного союза международным сообществом |  | 2007-2010 годы |  |
| 6.1. | Выявление различий в торговых режимах |  |  |  |
| 6.1.1. | Анализ экспертами Сторон действующих двусторонних и многосторонних торговых соглашений с третьими странами - стран-членов СНГ; - государств-членов ЕврАзЭС, не являющихся членами таможенного союза; - третьих стран, не являющихся членами СНГ, в том числе с которыми Сторонами заключены договоры о свободной торговле | Информация о различиях в торговых режимах с третьими странами | к 1 сентября 2009 г. |  |
| 6.2. | Согласование Сторонами порядка действий по унификации торговых режимов | Решение органов таможенного союза | к 1 января 2010 г | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация и Комиссия таможенного союза |
| 6.4. | Оформление Сторонами договоренностей об обязательном проведении взаимных консультаций по вопросам заключения новых торговых соглашений с третьими странами до признания таможенного союза международным сообществом | Международный договор | 2009-2010 г. | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация |
| 6.5. | Формирование Сторонами перечней товаров, поставляемых в третьи страны, в отношении которых применяются экспортные пошлины | Национальные перечни товаров | 2009-2010 г. | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация |
| 6.6. | Формирование Комиссией таможенного союза Сводного перечня товаров, поставляемых в третьи страны, в отношении которых применяются экспортные пошлины | Сводный перечень товаров | 2009-2010 г. | Комиссия таможенного союза |
| 6.7. | Определение порядка расширения в одностороннем порядке перечня товаров, поставляемых в третьи страны, в отношении которых предусмотрено применение вывозных таможенных пошлин | Международный договор | 2009-2010 г. | Российская Федерация |
| 7. Создание единой таможенной территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Выработка механизма зачисления и распределения сумм таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, и заключение соответствующего соглашения | Международный договор | 2008-2009 годы |  |
| 7.2. | Применение единой методологии статистики взаимной торговли | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Соглашения о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза | с 1 января 2010 года |  |
| 7.2.1. | Разработка порядка передачи данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли в Комиссию таможенного союза | Международный договор | IV квартал 2009 г. | Республика Казахстан |
| 7.2.2. | Наделение Комиссии соответствующими полномочиями по ведению таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли таможенного союза | Международный договор | II квартал 2009 г. | Республика Казахстан выполнен |
| 7.2.3. | Разработка Комиссией методологии ведения статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли таможенного союза |  | IV квартал 2009 г | Республика Казахстан |
| 7.2.4. | Определение статуса Центра таможенной статистики | Международный договор | IV квартал 2009 г | Республика Казахстан |
| 7.2.5. | Создание в составе Комиссии таможенного союза Центра таможенной статистики | Решение Комиссии о создании Центра | IV квартал 2009 г | Республика Казахстан |
| 7.3. | Поэтапная отмена ограничительных мер экономического характера во взаимной торговле по мере введения единых правил в соответствующих сферах регулирования экономики | Решение высшего органа таможенного союза | 2007-2009 годы |  |
| 7.3.1. | Анализ действующих ограничительных мер экономического характера во взаимной торговле. Выявление причин введения ограничений и достижение договоренностей об условиях их отмены, включая единые правила конкуренции, субсидирования и оказания государственной помощи в других формах |  | III квартал 2009 г. | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация |
| 7.3.2. | Определение Сторонами этапов и сроков отмены ограничений во взаимной торговле | Решение высшего органа таможенного союза | III квартал 2009 г. | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация и Комиссия таможенного союза |
| 7.4. | Объединение таможенных территорий Сторон в единую таможенную территорию и оформление завершения формирования таможенного союза | Решение высшего органа таможенного союза | 2010 год |  |
| 7.4.1. | Вступление в силу Договора о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза | Решение высшего органа таможенного союза от 10.10.2008 № 3 | 2008 г. | Выполнено |
| 7.5. | Применение единых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам: - достижение договоренностей по мерам, установленным на национальном уровне, если срок их применения не завершен; - передача Комиссии полномочий по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении третьих стран | Решение высшего органа таможенного союза о вступлении в силу Соглашения о применении специальных защитных, антидемпин- говых и компенсацион- ных мер по отношению к третьим странам Решение высшего органа таможенного союза и международный договор о наделении Комиссии соответству- ющими полномочиями | 2010 год |  |
| 7.5.1. | Введение единых правил статистики внутреннего производства, продаж, иных экономических операций, учитываемых при проведении расследований, предшествующих введению мер |  |  | Комиссия таможенного союза |
| 7.5.2. | Достижение договоренностей по мерам, установленным на национальном уровне, если срок их применения не истек |  |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация |
| 7.5.3. | Процедура проведения расследований и введения мер Комиссией |  |  | Комиссия таможенного союза |
| 7.6. | Принятие Порядка оформления и выдачи Единого сертификата происхождения товара из таможенного союза | Международный договор | 2010 год | Комиссия таможенного союза |
| 7.7. | Обеспечение признания Единого сертификата происхождения товара из таможенного союза таможенными службами иностранных государств (групп государств) в качестве документа, подтверждающего происхождение товара. Применение Единого сертификата происхождения товара из таможенного союза | Проведение переговоров по признанию Единого сертификата происхождения товара. | 2010 год | Комиссия таможенного союза |
| 7.8. | Уточнение статуса органов ТС | Международные договоры (в случае необходи- мости) | 2010 год | Комиссия таможенного союза |
| 7.9. | Направление заявки в Секретариат ВТО о нотификации таможенного союза |  |  | Комиссия таможенного союза |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан