О проекте Плана по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года № 106. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза решила:

1. Утвердить План по переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся казахстанско-российской границы (прилагается).

2. Принять к сведению информацию казахстанской Стороны о возможности отмены таможенного оформления на российско-казахстанской границе с 1 июля 2010 года при сохранении таможенного контроля в сроки, указанные в Этапах и сроках формирования единой таможенной территории таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, одобренных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав правительств от 9 июня 2009 года № 9.

Поручить экспертным группам по соответствующим направлениям изучить данный вопрос и внести на рассмотрение заседания Комиссии таможенного союза в январе 2010 года.

Члены Комиссии таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| С. Румас | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  | Приложение к решению Комиссии таможенного союза от 21 октября 2009 года № 106 Проект |
| --- | --- |

ПЛАН
по переносу согласованных видов государственного контроля на
внешнюю границу таможенного союза в части, касающейся
казахстанско-российской границы

Сноска. План с изменениями, внесенными решениями Комиссии таможенного союза от 26.02.2010 № 173; от 19.05.2011 № 644.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Таможенный контроль* |  |  |  |
| 1 | Принятие единых требований, предъявляемых к документам, разрешающих транзит товаров, и сведениям, предоставляемым таможенным органам. | Комиссия таможенного союза, Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 2 | Взаимное признание таможенных перевозчиков. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 3 | Взаимное признание средств таможенной идентификации. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 4 | Взаимное признание обеспечения уплаты таможенных платежей | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан; Национальные (центральные) банки Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан; Министерства финансов Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, | 1 июня 2010 г. |
| 5 | Унификация системы нормативно- справочной информации таможенных органов государств- членов таможенного союза. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 6 | Разработка и согласование перечня действий должностных лиц таможенных органов, осуществляемых на внешней границе таможенного союза. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июля 2010 г. ** |
| 7 | Разработка правовых актов, регламентирующих порядок осуществления действий должностных лиц таможенных органов на внешней границе таможенного союза. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июля 2010 г. |
| 8 | Определение особенностей совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров | Комиссия таможенного союза, Таможенные службы Российской Федерации, Республики Казахстан | 1 марта 2010 г.** |
| 9 | Утверждение бланка ГТД/ТД, унифицированного с ЕАД, и порядка их заполнения для применения в государствах- членах таможенного союза | Комиссия таможенного союза Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, | 1 мая 2010 г. ** |
| 10 | Разработка "Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза" | Комиссия таможенного союза Уполномоченные органы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | В соответствии с Концепцией ИИС ВВТ |
| 11 | Разработка единой технологии, обеспечивающей транзит товаров. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 12 | Оценка состояния технического оснащения и обустройства, технических и технологических возможностей, аппаратного и программного обеспечения пунктов пропуска на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан, необходимых для осуществления таможенного контроля на внешней границе таможенного союза | Росграница, Таможенные службы Российской Федерации, Республики Казахстан; Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан; | IV квартал 2009 г. |
| 13 | Разработка Типовых требований к оборудованию и материально- техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска на внешних границах таможенного союза. | Росграница и Таможенная служба Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 14 | Модернизация пунктов пропуска, расположенных на внешних границах таможенного союза, и оснащение современными техническими средствами в соответствии с разработанными Типовыми требованиями. | Росграница и Таможенная служба Республики Казахстан | 2011-2020 гг. |
| 15 | Разработка межправительст- венного договора о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным и административным делам в сфере таможенного дела. | Комиссия таможенного союза, Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 16 | Подготовка проекта международного соглашения регламентирующего порядок оказания административной помощи при проведении отдельных форм таможенного контроля по поручению таможенного органа одного из государств-участников таможенного союза другому таможенному органу государства- участника таможенного союза | Комиссия таможенного союза, Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | 30 апреля 2010 г. |
| 17 | Взаимообмен и обобщение практики правоохранительных подразделений таможенных служб государств-членов таможенного союза по привлечению лиц к уголовной и административной ответственности после введения в действие с 1 июля 2010 года Таможенного кодекса таможенного союза и подготовка предложений по повышению эффективности борьбы с таможенными правонарушениями. | Таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан | С 1 июля 2010 г. |
| 18 | Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011 № 644. |  |  |
| 19 | Разработка и утверждение нормативных документов для государств – членов таможенного союза по порядку и форме принятия предварительных решений о классификации товаров в соответствии с Единой ТН ВЭД таможенного союза | Комиссия таможенного союза, Таможенные службы Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г. |
| 20 | Осуществление совместного контроля товаров и транспортных средств путем: определения порядка и форм осуществления совместного контроля; согласования пунктов пропуска, предназначенных для осуществления совместного контроля; осуществления обмена информацией о лицах и транспортных средствах, пересекающих границу, грузах, товарах и животных, перемещаемых через границу и результатах проведения контроля. | Таможенные службы Российской Федерации и Республики Казахстан | IV квартал 2009 г. |
| 21 | Отмена таможенного контроля товаров и транспортных средств на российско - казахстанской границе: 1. определение отдельных форм таможенного контроля на российско-казахстанской границе, для их временного применения на российско- казахстанской границе; 2. определение переходного периода для применения отдельных форм таможенного контроля на внутренних таможенных границах; 3. определение принципов мониторинга применения таможенных процедур в течение переходного периода | Таможенные службы Российской Федерации и Республики Казахстан | К 1 июля 2011 г. |
| 22 | Разработка нормативных актов, определяющих полномочия таможенных служб в части проведения расследований по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов государств-участников таможенного союза, а также осуществления оперативно- розыскной деятельности | Таможенные службы Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 июня 2010 г. |
| 23 | Исключена решением Комиссии таможенного союза от 19.05.2011 № 644. |  |  |
| 24 | Определение порядка взимания акцизов при ввозе/вывозе подакцизных товаров, подлежащих маркировке | налоговые службы Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан; таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан | 1 июля 2010 года |
| 25 | Утверждение единого порядка контроля за ввозом/вывозом лицензируемых товаров. | Комиссия таможенного союза; таможенные службы Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан | 1 июля 2010 года |

* Завершение переноса таможенного контроля осуществляется при обеспечении следующих условий:

- введение механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и налогов, имеющих эквивалентное действие;

- введение Единого таможенного тарифа

- введение в действие правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран на основе Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран и Правил определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран;

- введение Единой ТН ВЭД таможенного союза;

- введение в действие Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года и Протокола о предоставлении тарифных льгот, установление порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин;

- введение в действие единых мер нетарифного регулирования (единых перечней товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами таможенного союза в торговле с третьими странами; единого порядка ввоза и вывоза таких товаров);

- введение в действие Таможенного кодекса таможенного союза;

- введение в действие единого порядка определения таможенной стоимости товаров на основе Таможенного кодекса таможенного союза или Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза, и Протокола об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза;

- введение в действие Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года и порядка взимания косвенных налогов;

- введение единой методологии ведения статистики внешней торговли в соответствии с Соглашением о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года;

- обеспечение взаимного свободного доступа Сторон к действующим нормативным правовым документам, регламентирующим внешнеэкономическую деятельность.

**Примечание:

1. Автоматизация таможенных технологий, предусмотренных пунктами 6,8,9 проекта плана, осуществляется поэтапно в соответствии с концепцией и планами создания Интегрированной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза.

2. До завершения работ по планам создания Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли таможенного союза таможенное оформление и таможенный контроль осуществляются с использованием бумажных носителей информации

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортный контроль |  |  |  |
| I этап |  |  |  |
| 26 | Подготовить и согласовать концептуальные предложения по переносу транспортного контроля на внешнюю границу таможенного союза (далее - Концепция) | Минтранс РФ, Минтранс РБ, Транспортная инспекция РБ МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.03.2010 г. |
| 27 | Сформировать постоянно действующую рабочую группу из представителей Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства транспорта Российской Федерации, КТК МФ Республики Казахстан, ФТС Российской Федерации, ГТК Республики Беларусь для решения вопросов по организации переноса транспортного контроля на внешнюю границу таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, Транспортная инспекция РБ, МТК РК, Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, ГТК РБ, КТК МФ РК | До 01.03.2010 г. |
| 28 | Согласовать перечень действий по транспортному контролю, осуществляемых на внешней границе таможенного союза в соответствии с согласованной Концепции | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.06.2010 г. |
| 29 | Определить состав, сроки и способы обмена информацией, необходимой для осуществления транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.06.2010 г. |
| 30 | Провести оценку состояния технического оснащения и обустройства, технических и технологических возможностей, аппаратного и программного обеспечения автомобильных пунктов пропуска и контрольных пунктов на территориях Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, необходимых для осуществления транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.07.2010 г. |
| 31 | Разработать предложения по дополнительному техническому, аппаратно-программному и телекоммуникационному обеспечению, необходимому для осуществления транспортного контроля на внешней границе союзного государства | Ространснадзор, Минтранс РБ, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 32 | Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, регламентирующие порядок осуществления контроля за выполнением международных автомобильных перевозок, а также требования и условия их выполнения | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 33 | Подготовить проект Межведомственного трехстороннего соглашения об организации транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| 34 | Подготовить предложения по обучению персонала методам осуществления транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, ГТК РБ, КТК МФ РК | До 01.09.2010 г. |
| II этап |  |  |  |
| 35 | Организовать опытную эксплуатацию, доработку по результатам испытаний и отладку системы информационного обмена на отдельных участках внешней границы таможенного союза по осуществлению транспортного контроля, в соответствии с согласованным перечнем действий | Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | С 01.01.2011г. |
| 36 | Проводить анализ результатов осуществления согласованных действий по транспортному контролю на отдельных участках внешней границы таможенного союза | Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | Ежемесячно |
| 37 | Подготовить проект трехстороннего межправительственного Соглашения об осуществлении транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | До 01.03.2011г. |
| 38 | Организовать согласование проекта трехстороннего межправительственного Соглашения об осуществлении транспортного контроля на внешней границе таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | II квартал 2011 г. |
| III этап |  |  |  |
| 39 | Организовать осуществление согласованных действий по транспортному контролю по всему периметру внешней границы таможенного союза | Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | С 01.07.2011 г. |
| 40 | Подготовить предложения по организации единой системы взимания сборов за проезд по автомобильным дорогам стран-участниц таможенного союза | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК | III квартал 2011 г. |
| 41 | Проводить анализ результатов осуществления согласованных действий по транспортному контролю на внешней границе таможенного союза и подготовку, при необходимости предложений по его совершенствованию | Минтранс РФ, Минтранс РБ, МТК РК, Ространснадзор, Транспортная инспекция РБ, Комитет транспортного контроля МТК РК, ФТС России, КТК МФ РК | Ежемесячно |
| Ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль (надзор) |  |  |  |
| 42 | Принятие единых форм ветеринарных и фитосанитарных документов. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 43 | Подписание Меморандума между ФГУ ВНИИКР и Казахстанским НИИ защиты и карантина растений АО "КазАгроИнновация" по сотрудничеству в области научного обеспечения защиты и карантина растений. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, ФГУ ВНИИКР, Министерство сельского хозяйства РК, АО "КазАгроИнновация" | 01.06.2010 г. |
| 44 | Принятие Перечней товаров, подлежащих государственному ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю (надзору). | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 45 | Разработка Типовых требований к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий и сооружений, необходимых для организации ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора). | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 01.06.2010 г. |
| 46 | Внести в Межгоссовет ЕврАзЭС предложения о специализации пунктов пропуска расположенных в сопредельных странах с Российской Федерацией и Республикой Казахстан, по обустройству и оборудованию, согласно разработанным Типовым требованиям по видам подконтрольных товаров. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 01.07.2010 г. |
| 47 | Согласование между компетентными органами Российской Федерации и Республикой Казахстан перечня специализированных пунктов пропуска на внешней границе таможенного союза для ввоза подконтрольной госветнадзору грузов. | Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 01.02.2010 г. |
| 48 | Согласование проектов по строительству и обустройству необходимой инфраструктуры необходимой для организации ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в специализированных пунктах пропуска на внешней границе таможенного союза | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 2010-2012 |
| 49 | Разработка мероприятий по соблюдению режима содержания и выпаса животных в приграничной зоне, использованию пастбищных угодий в полосе инженерных сооружений, предотвращение бесконтрольного перехода животных и незаконного перемещения подконтрольной госветнадзору продукции, вне пунктов пропуска. | Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК, компетентные органы Республики Казахстан | 01.01.2010 г. |
| 50 | Создание и внедрение интегрированной информационной базы данных для оперативного обмена информацией о выданных \ отмененных разрешениях, введенных \ отмененных ограничениях на ввоз подконтрольных госветнадзору и карантинному фитосанитарному контролю (надзору) товаров, а также товарах, следующих на территорию таможенного союза с нарушениями законодательства в области ветеринарии и карантина растений. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 01.06.2010 г. |
| 51 | Проведение семинаров по обучению ветеринарных и фитосанитарных специалистов Республики Казахстан работе в единой информационной системе. | Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 2009-2010 гг. |
| 52 | Проработка вопроса об оснащении пунктов пропуска современными высокоскоростными каналами связи для использования их органами ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора). | Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство связи и информатизации РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК, Министерство финансов РК, Агенство по информатизации и связи РК, Министерство экономики и бюджетного планирования РК | 01.06.2010 г. |
| 53 | Разработка нормативных правовых актов по созданию системы ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля (надзора) на внешней границе таможенного союза и на единой территории таможенного союза. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК | 20.12.2009 г. |
| 54 | Создание Межгосударственных межведомственных рабочих групп по подготовке к переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части обеспечения охраны таможенной территории таможенного союза от ввоза и распространения болезней животных, карантинных объектов, в том числе общих для человека и животных, и продукции не соответствующей ветеринарным (ветеринарно-санитарным) и фитосанитарным требованиям. | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 01.01.2010 г. |
| 55 | Проведение семинаров специалистов по вопросам осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска | Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства РК, Комитет государственной инспекции в АПК МСХ РК | 2009-2010 гг. |
| Санитарно-карантинный контроль |  |  |  |
| 56 | Определение перечня пунктов пропуска на внешней границе Таможенного союза для осуществления санитарно-карантинного контроля | Роспотребнадзор, Комитет государственного санитарно-эпидемиологи- ческого надзора Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Республики Казахстан (далее – КГСЭН) | I квартал 2010 г |
| 57 | Изучение существующей нормативно-правовой базы Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан по вопросам организации санитарной охраны территории и проведения санитарно- карантинного контроля в пунктах пропуска | Роспотребнадзор, Министерства здравоохранения Республики, КГСЭН | IV квартал 2009 г. |
| 58 | Разработка нормативных правовых актов в соответствии с Комплексом мер по созданию системы санитарно-карантинного контроля на внешней границе таможенного союза | Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Республики Казахстан, КГСЭН | 1 января 2010 г. |
| 59 | Создание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по подготовке к переносу согласованных видов государственного контроля на внешнюю границу таможенного союза в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, КГСЭН | декабрь 2009 г. |
| 60 | Организация посещений специалистами органов и учреждений, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор санитарно карантинных пунктов в пунктах пропуска на внешних границах Таможенного союза с целью ознакомления с организацией работы по санитарной охране территории и состоянии материально-технического оснащения | Роспотребнадзор, КГСЭН | III –IV квартал 2010 г. |
| 61 | Разработка проекта Соглашения о санитарной охране территории | Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики Казахстан, КГСЭН | май 2010 г. |
| 62 | Разработка единых учетных и отчетных форм по осуществлению санитарно-карантинного контроля | Роспотребнадзор Министерство здравоохранения Республики Беларусь, КГСЭН | 1 января 2010 г. |
| 63 | Разработка Типовых требований к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий и сооружений, необходимых для организации санитарно- карантинного контроля в пунктах пропуска на внешней границе таможенного союза | Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, КГСЭН | 1 января 2010 г. |
| 64 | Обеспечение санитарно-карантинных пунктов помещениями и материально-техническими средствами, необходимыми для организации деятельности | Комиссия таможенного союза ГТК и другие уполномоченные органы | Июнь 2011 г. |
| 65 | Обеспечение информационного взаимодействия и обмена данными по вопросам осуществления санитарно- карантинного контроля в соответствии с ММСП (2005 г.) | Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, КГСЭН | С 1 января 2011 г. |
| 66 | Создание единой информационной базы Санитарно-карантинного контроля для формирования межведомственной информационной автоматизированной системы в пунктах пропуска | Уполномоченные органы в области таможенного контроля Сторон-участниц таможенного союза, Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, КГСЭН | 2010-2011 гг. |
| 67 | Проведение семинаров специалистов по вопросам осуществления санитарно- карантинного контроля в пунктах пропуска | Роспотребнадзор, КГСЭН | 2010-2011 гг. |
| 68 | Подготовка специалистов по вопросам санитарной охраны территории на базах, определяемых Сторонами-участниками таможенного союза | Роспотребнадзор, КГСЭН | 2010-2011 гг. |

Дополнение к Плану
по переносу согласованных видов государственного контроля
на внешнюю границу Таможенного союза в части, касающейся
казахстанско-российской границы

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Таможенный контроль |  |  |  |
| 11 | Разработка единой технологии, обеспечивающей транзит товаров |  |  |
| 11.1 | Разработка технического решения информационного взаимодействия таможенных органов государств-членов Таможенного союза при контроле за перевозками товаров по таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита | Таможенные службы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации | 1 апреля 2010 г. |
| 11.2 | Обеспечение автоматизированного информационного взаимодействия таможенных органов государств-членов Таможенного союза при контроле за перевозками товаров по таможенной территории Таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита | Таможенные службы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации | 1 июля 2010 г. |
| 13 | Разработка Типовых требований к оборудованию и материально-техническому помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска на внешних границах Таможенного союза | Росграница, Таможенные службы Российской Федерации и Республики Казахстан | 1 апреля 2010 г |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан