О Сетевом графике подготовки проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 160. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 77.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2018 № 77 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия таможенного союза решила:

Во исполнение Плана мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17 "О Договоре о Таможенном кодексе таможенного союза":

1. Утвердить Сетевой график подготовки в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза (далее – Сетевой график) (прилагается).

2. Создать Экспертную группу по подготовке документов, принятие которых предусмотрено Сетевым графиком (далее – Экспертная группа).

3. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить предложения по кандидатурам в состав Экспертной группы, создаваемой в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения.

4. В соответствии со сроками, установленными Сетевым графиком, ответственным исполнителям разработать проекты документов и представить их в Экспертную группу.

5. Провести заседания Экспертной группы по обсуждению проектов документов, включенных в Сетевой график, в г. Москве (Федеральная таможенная служба Российской Федерации) в период с 2 по 19 марта 2010 года.

6. Секретариату Комиссии обеспечить направление представляемых Экспертной группой проектов документов на внутригосударственное согласование в государства – члены таможенного союза.

7. Создать рабочую группу уполномоченных представителей Сторон по ведению переговоров по применению Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975г.) и Конвенции о карнете АТА (1961г.) на таможенной территории таможенного союза (далее – Рабочая группа).

8. Просить Стороны до 10 февраля 2010 года представить в Секретариат Комиссии таможенного союза кандидатуры в состав Рабочей группы, указанной в пункте 7.

Члены Комиссии таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| А. Кобяков | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 160 |
| --- | --- |

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
подготовки  в 2010 году проектов международных соглашений и нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза

(в соответствии с Планом мероприятий по введению в действие Таможенного кодекса таможенного союза,

утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 17)

| № п/ п | Перечень проектов | Срок внесения проектов докумен- тов для рассмот- рения эксперт- ной группой | Проведе- ние перего- воров экспер- тами Сторон | Проведе- ние вну- тригосу- дарст- венного согласо- вания проектов докумен- тов | Перего- воры эк- спертной группы по итогам внутри- государ- ственно- го со- гласова- ния | Рассмот- рение на заседа- нии Комиссии таможен- ного союза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Проекты международных соглашений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по вопросам свободных (особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 2 | по вопросам свободных таможенных складов и таможенной процедуры свободного склада (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 3 | о принципах привлечения лиц к администра- тивной и уголовной ответственности за нарушение таможенного законодательст- ва таможенного союза (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 4 | По вопросам взаимной адми- нистративной помощи между таможенными органами государств – членов таможенного союза (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 5 | о требованиях к передаче таможенными органами информации государственным органам государств – членов таможенного союза (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 6 | по вопросу представления таможенным органам предварительной информации (ответственный разработчик - Республика Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 7 | по вопросам перемещения через таможенную границу таможенного союза товаров для личного пользования (ответственный разработчик - Республика Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 8 | по вопросам перемещения через таможенную границу таможенного союза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи (ответственный разработчик – Республика Казахстан) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 9 | по вопросам включения объектов интел- лектуальной собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуаль- ной собственности государств – членов таможенного союза (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 10 | по вопросам особенностей применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 11 | по вопросам установления и применения в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов, имеющих эквивалентное значение (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 12 | по вопросам определения порядка уплаты вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров с таможенной территории таможенного союза (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 13 | по вопросам предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и особенностях уплаты, взыскания и перечисления таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров (ответственный разработчик - Республика Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 14 | по вопросам освобождения от применения таможенными органами определенных форм таможенного контроля (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 15 | по вопросам особенностей использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также железно- дорожного подвижного состава общего пользования, осуществляющего перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории таможенного союза (ответственный разработчик - Республика Беларусь) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| 16 | о правовой помощи при расследовании уголовных и рассмотрении административ- ных дел в сфере таможенного дела (ответственный разработчик - Российская Федерация) | 1 марта | 2-19 марта | 20 марта– 5 апреля | 6-14 апреля | 16 апреля |
| II. Проекты нормативных правовых актов, утверждаемых Комиссией таможенного союза |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень проектов | Срок внесения проекта в Экспертную группу по подготовке документов Сетевого графика |  | Срок внесения проекта в Секретариат Комиссии таможенного союза |  | Ответст- венный исполни- тель - разра- ботчик |
| 17 | по вопросу формирования, ведения и опубликования общих реестров таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев сладов временного хранения, таможенных складов | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Таможен- ные службы госу- дарств – членов таможен- ного союза, Секрета- риат Комиссии таможен- ного союза |
| 18 | о перечне товаров, в отношении которых не могут применяться специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому оператору | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 19 | О формах таможенных документов: 1) форма предварительно- го решения; 2) форма документа, подтверждающего статус таможенных перевозчиков; 3) форма акта об изменении, удалении, уничтожении или о замене средств идентификации таможенным органом; 4) форма объяснения; 5) форма акта таможенного осмотра; 6) форма акта таможенного досмотра; 7) форма акта личного таможенного досмотра; 8) форма акта таможенного осмотра помещений и территорий; 9) форма акта об отборе проб и образцов товаров; 10) форма протокола задержания товаров и документов на них; 11) форма таможенного приходного ордера и порядок его заполнения; 12) форма свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, порядок его выдачи и использования; 13) форма акта о таможенном контроле автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля. | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Государ- ственный таможен- ный комитет Республи- ки Беларусь |
| 20 | Об утверждении форм таможенной декларации и порядке их заполнения | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 21 | О порядке декларирования и контроле таможенной стоимости товаров | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Государ- ственный таможен- ный комитет Республи- ки Беларусь |
| 22 | О таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу, в отношении которых не требуется предоставление документа, подтверждающего страну происхождения товаров | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Государ- ственный таможен- ный комитет Республи- ки Беларусь |
| 23 | О порядке проведения таможенной экспертизы | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 24 | Об оформлении таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей таможенной декларации, отказом в выпуске товаров, завершением таможенной процедуры таможенного транзита | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 25 | О порядке внесения изменений и дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 26 | О порядке внесения изменений в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров, при предварительном таможенном декларировании товаров | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 27 | О некоторых вопросах применения таможенных процедур | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Комитет таможен- ного контроля Министер- ства финансов Республи- ки Казахстан |
| 28 | Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Государ- ственный таможен- ный комитет Республи- ки Беларусь |
| 29 | Об особенностях таможенного декларирования товаров, норм провоза отдельных категорий товаров, перемещаемых дипломатически- ми представи- тельствами, консульскими учреждениями, иными официальными представитель- ствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представи- тельств, учреждений и организаций для официального и личного пользования | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Комитет таможен- ного контроля Министер- ства финансов Республи- ки Казахстан |
| 30 | Об установлении требований, применяемых к обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию таможенного союза и убытия с этой территории | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Комитет таможен- ного контроля Министер- ства финансов Республи- ки Казахстан |
| 31 | О порядке внесения предложений о классификации отдельных видов товаров, их рассмотрения и согласования проектов решений и разъяснений по классификации отдельных видов товаров с таможенными органами государств-чле- нов таможенного союза | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 32 | О категориях товаров, в отношении которых может применяться специальная таможенная процедура | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Федераль- ная тамо- женная служба Российс- кой Федерации |
| 33 | О перечне товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также условиях такого освобождения, включая его предельные сроки | до 1 марта |  | до 19 марта |  | Таможен- ные службы госу- дарств – членов таможен- ного союза, Секрета- риат Комиссии таможен- ного союза |

| № | Мероприятие | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Проведение переговоров о применении Конвенций МДП и АТА на таможенной территории таможенного союза | февраль-апрель | Рабочая группа |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан