О проектах документов в сфере технического регулирования Таможенного союза

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 453. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 июля 2018 года № 112.

Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

Комиссия Таможенного союза решила:

1. В целях реализации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации утвердить:

- План мероприятий по реализации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации (прилагается);

- График разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза (прилагается).

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 № 48 (вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования).

2. Одобрить План работы Координационного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер на 2010-2011 годы.

3. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с момента принятия Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации.

Члены Комиссии Таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| С. Румас | У. Шукеев | И. Шувалов |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 453 |
| --- | --- |

План мероприятий
по реализации Соглашения о единых принципах и правилах
технического регулирования
в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской
Федерации

Сноска. План с изменениями, внесенными решением Комиссии таможенного союза от 08.12.2010 № 491.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол- нения | Разработчик документа | Ответственный орган Стороны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация | Форма исполнения |
| 1. | Подготовка Графика разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза | ноябрь 2010 г. | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | Госстандарт Минздрав Минсельхоз- прод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпром- торг Минздрав Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз надзор | График, утвержден- ный решением Комиссии Таможенно- го союза (КТС) |
| 2. | Разработка проекта Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза Статья 5 пункт 1 | ноябрь 2010 г. | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг | Положение, утвержден- ное решением КТС |
| 3. | Разработка проекта Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза Статья 3 пункт 1 | январь 2011 г. | Республика Казахстан | Госстан- дарт Минздрав Минсель- хозпрод | КТРиМ* Минздрав Минсель- хоз | Минпромторг Минздравсоц- развития Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз- надзор | Единый перечень продукции, утвержденный решением КТС |
| 4. | Разработка проектов техниче- ских регламентов Таможенного союза | в соот- ветст- вии с Планом раз- работки техни- ческих регла- ментов Тамо- женного союза | Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация | в соответст- вии с Планом разработки технических регламентов Таможенного союза | в соответст- вии с Планом разработки технических регламентов Таможенного союза | в соответст- вии с Планом разработки технических регламентов Таможенного союза | Техничес- кие рег- ламенты, утвержден- ные решением КТС |
| 5. | Формирование проектов перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, и разработка и реализация программ по разработке межгосударствен- ных стандартов для продукции, на которую разрабатываются технические регламенты Таможенного союза | в соот- ветст- вии с Планом разра- ботки техни- ческих регла- ментов Тамо- женного союза | Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация | Госстан- дарт; орган, ответствен- ный за разработку техническо- го регламента Таможен- ного союза | КТРиМ; орган, ответст- венный за разработку техничес- кого рег- ламента Таможенно- го союза | Росстан- дарт; орган, ответст- венный за разработку техниче- ского регламента Таможенно- го союза | Перечни стандар- тов, утвержден- ные решением КТС |
| 6. | Разработка единых форм документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного союза) Статья 7 пункт 5 | февраль 2011 г. | ЭГ "ТР и СФС"*** | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстандарт | Единые формы документов, утвержден- ные решением КТС |
| 7. | Разработка типовых схем оценки (подтверждения) соответствия Статья 7 пункт 5 | февраль 2011 г. | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстандарт | Типовые схемы, утвержден- ные решением КТС |
| 8. | Уточнение Плана разработки технических регламентов Таможенного союза | февраль 2011 г. | Российская Федерация | Госстан- дарт Минздрав Минсель- хозпрод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпромторг Минздравсоц- развития Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз- надзор | Уточненный План, утвержденный решением КТС |
| 9. | Разработка проекта Положения о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударствен- ных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия Статья 6 пункты 2, 3 | март 2011 г. | Республика Беларусь, Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром торг Росстан- дарт | Положение, утвержден- ное решением КТС |
| 10. | Разработка проекта Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза Статья 13 | март 2011 г. | Российская Федерация | Госстандарт Минздрав Минсельхоз- прод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпром- торг Минздрав Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз надзор | Положение, утвержден- ное решением КТС |
| 11. | Разработка графического изображения единого знака и проекта Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и порядке его применения и Статья 7 пункт 5 | март 2011 г. | Российская Федерация | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстан- дарт | Графичес- кое изображе- ние единого знака, утвержден- ное решением КТС |
| 12. | Разработка проекта Соглашения о гармонизации законодательств государств – членов Таможенного союза в части установления ответственности за нарушение требований законодательства Таможенного союза в сфере технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Статья 9 пункт 3 | март 2011 г. | Республика Казахстан | Госстандарт Минздрав Минсельхоз- прод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпром- торг Минздрав Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз надзор | Проект Соглашения |
| 13. | Подготовка проекта Соглашения между СНГ и ЕврАзЭС о региональных (межгосударствен- ных) стандартах СНГ (ГОСТ) | март 2011 г. | ЭГ "ТР и СФС"*** | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстан- дарт | Проект Соглашения |
| 14. | Разработка проекта Положения о правилах проведения работ по стандартизации в Таможенном союзе | апрель 2011 г. | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстан- дарт | Положение, утвержден- ное решением КТС |
| 15. | Разработка проекта Плана мероприятий по обеспечению единства измерений на таможенной территории Таможенного союза | апрель 2011 г. | Республика Беларусь | Госстандарт | КТРиМ* | Минпром- торг Росстан- дарт | План мероприя- тий, одобренный Координа- ционным Комитетом** |
| 16. | Разработка концепции инфор- мационной системы в области технического регулирования Таможенного союза как части Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза Статья 12 | май 2011 г. | Российская Федерация | Госстандарт Минздрав Минсельхоз- прод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпром- торг Росстан- дарт Минздрав Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз надзор | Проект концепции |
| 17. | Разработка проекта Соглашения о порядке принятия экстренных мер по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции в рамках Таможенного союза Статья 11 | июнь 2011 г. | Российская Федерация | Госстандарт Минздрав Минсельхоз- прод | КТРиМ* Минздрав Минсельхоз | Минпром- торг Росстан- дарт Минздрав Роспотреб- надзор Минсельхоз Россельхоз надзор | Проект Соглашения |

*) Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

**) Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

***) Экспертная группа "Техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Экспертная группа по техническому регулированию

Примечание: наименования документов могут быть уточнены в процессе разработки.

|  | УТВЕРЖДЕНО Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 453 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки, принятия, внесения изменений и
отмены технического регламента Таможенного союза

Сноска. Положение утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.06.2012 № 48 (вступает в силу по истечении 30 дней с даты его официального опубликования).

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 года № 453 |
| --- | --- |

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

| № п/п | Наименование ТР1 | Сторона - ответственный разработчик ТР2 | Срок внесения окончательного проекта ТР ТС Стороной-разработ- чиком в СКТС3 для рассмотрения КТС4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | О безопасности низковольтного оборудования | Республика Беларусь | март 2011 г. |
| 2. | О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков | Российская Федерация | март 2011 г. |
| 3. | О безопасности игрушек | Республика Беларусь | март 2011 г. |
| 4. | О безопасности упаковки | Республика Беларусь | март 2011 г. |
| 5. | О безопасности железнодорожного подвижного состава | Российская Федерация | март 2011 г. |
| 6. | О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта | Российская Федерация | март 2011 г. |
| 7. | О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта | Российская Федерация | март 2011 г. |
| 8. | О безопасности зерна | Республика Казахстан | март 2011 г. |
| 9. | О безопасности колесных транспортных средств | Российская Федерация | апрель 2011 г. |
| 10. | О требованиях к бензинам, дизельному топливу и мазутам | Республика Казахстан | апрель 2011 г. |
| 11. | О безопасности пиротехнических изделий | Российская Федерация | апрель 2011 г. |
| 12. | О безопасности пищевой продукции | Российская Федерация | май 2011 г. |
| 13. | О безопасности парфюмерно-косметической продукции | Республика Беларусь | май 2011 г. |
| 14. | О безопасности химической продукции | Российская Федерация | май 2011 г. |
| 15. | Электромагнитная совместимость технических средств | Республика Беларусь | июнь 2011 г. |
| 16. | О безопасности машин и оборудования | Российская Федерация | сентябрь 2011 г. |
| 17. | О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий | Российская Федерация | ноябрь 2011 г. |
| 18. | Безопасность автомобильных дорог | Российская Федерация | ноябрь 2011 г. |

Российская Федерация - 11 ТР;

Республика Беларусь - 5 ТР;

Республика Казахстан - 2 ТР

1) - Наименование технического регламента Таможенного союза может быть изменено в процессе его разработки;

2) - другие две Стороны являются соразработчиками технического регламента ТС;

3) - Секретариат Комиссии Таможенного союза;

4) - Комиссия Таможенного союза;

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан