О формировании Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 15 марта 2011 года № 77

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (Высший орган Таможенного союза) на уровне глав правительств решил:


      1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря ЕврАзЭС о ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.


      2. Утвердить План мероприятий по реализации Соглашений, формирующих ЕЭП (прилагается).


      3. Правительствам Сторон обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки.

Члены Межгосударственного Совета:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |

Утвержден                  

решением Межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества

(Высшего органа Таможенного союза)   

на уровне глав правительств      

15 марта 2011 г. № 77

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Соглашений, формирующих ЕЭП

| №№ Мероприятие |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ратификация всех соглашений и обеспечение ввода их в действие с 1 января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Соглашение о согласованной макроэкономической политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка методики расчетов макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, методики определения сценарных параметров для разработки прогнозов социально-экономического развития на трехлетний период и критериев, определяющих исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры данных показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Согласование на трехлетний период интервальных количественных значений внешних параметров (цены на нефть марки Brent, темпы развития мировой экономики, курсы национальных валют Сторон к доллару США и (или) евро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение поэтапного согласования макроэкономических показателей и введение с 1 января 2013 года количественных параметров макроэкономической политики: - проведение консультаций, разработка и принятие необходимой нормативной базы, согласование позиций Сторон; - разработка механизма реализации Соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Применение в целях формирования экономической политики количественных параметров, определяющих устойчивость экономического развития Сторон: -годовой дефицит госбюджета: не выше 3% ВВП; -государственный долг: не выше 50% ВВП; -уровень инфляции: не более, чем на 5 процентных пунктов выше уровня инфляции государства-участника ЕЭП с наименьшим ростом цен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение не реже одного раза в год совместных совещаний экспертов Сторон для рассмотрения параметров и основных показателей прогнозов, основных факторов роста и ограничения развития, рассмотрения и оценки взаимного влияния ключевых решений, определяющих условия деятельности субъектов экономики, а также принятие рекомендаций, направленных на углубление сотрудничества и развитие интеграционных процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение Комиссией Таможенного союза мониторинга экономического развития Сторон, а также мер, предпринимаемых ими в области макроэкономической политики, оценка соответствия таких мер согласованным общим для Сторон основным ориентирам макроэкономической политики Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка и внесение на утверждение Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) предложений по мерам, направленным на исправление возникшей экономической ситуации, с учетом предотвращения негативного воздействия этих мер на экономики других Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Координация Комиссией Таможенного союза проведения согласованной макроэкономической политики Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка по согласованию со Сторонами и внесение на одобрение Межгоссовета ЕврАзЭС основных ориентиров макроэкономической политики Сторон (в течение 2012 года, далее по мере необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Рассмотрение споров между Сторонами, связанных с толкованием и (или) применением положений Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уведомление Сторон и КТС не позднее 30 дней с даты вступления Соглашения в силу о полном наименовании национальных органов государственной власти, на которые возлагается реализация Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установление в национальном законодательстве Сторон правил регулирования, обеспечивающих доступ к услугам субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подготовка Комиссией Таможенного союза предложений к поэтапному плану формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в отношении сфер естественных монополий, в том числе формирование предложений по критериям и порядку проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования ЕЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение КТС анализа и подготовка предложений по способам координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение Комиссией Таможенного союза сравнительного анализа системы и практики регулирования естественных монополий в государствах Сторон с подготовкой соответствующих ежегодных отчетов и докладов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Участие в консультациях и переговорах между Сторонами по разрешению споров, связанных с применением или толкованием положений Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Осуществление КТС контроля за исполнением Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Принятие решений КТС по расширению сфер естественных монополий в государствах Сторон в случае, если к сфере естественных монополий государство Стороны намерено отнести иную сферу естественных монополий, не указанную в Приложениях 1 и 2 к Соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ Мероприятие |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Представление на утверждение Межгоссоветом ЕврАзЭС (Высшим органом Таможенного союза) нормативных правовых актов в целях гармонизации национального законодательства Сторон в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий и определение последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Согласование с национальными органами Сторон результатов проводимой работы по Соглашению и представление их на рассмотрение Межгоссовета ЕврАзЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уведомление Сторон в течение 30 дней после вступления Соглашения в силу о полном наименовании национальных органов государственной власти, в компетенцию которых входит реализация антимонопольной (конкурентной) политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Приведение законодательства Сторон в течение не более 18 месяцев с момента вступления в силу Соглашения в соответствие с принципами и правилами конкуренции, установленными разделами II и III Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка и принятие в течение не более 18 месяцев с момента вступления в силу Соглашения модельного закона о конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Установление решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Соглашения критериев отнесения рынка к трансграничному в целях определения компетенции Комиссии Таможенного союза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | позднее, чем через 20 месяцев со дня вступления в силу Соглашения полномочий по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на недобросовестную конкуренцию, которая оказывает или может оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более Сторон, при условии выполнения требований статей 29 и 30 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Не позднее, чем через 20 месяцев после вступления в силу Соглашения разработка, подписание, обеспечение вступления в силу соглашения, определяющего порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Комиссией Таможенного союза полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не позднее, чем через 22 месяца со дня вступления в силу Соглашения полномочий по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на антиконкурентные соглашения, которые оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более Сторон, при условии выполнения требований статей 29 и 30 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Передача Сторонами Комиссии Таможенного союза не позднее, чем через 2 года со дня вступления в силу Соглашения полномочий по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) Сторон единых правил конкуренции в части соблюдения запрета на злоупотребление доминирующим положением, которые оказывают или могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более Сторон, при условии выполнения требований статей 29 и 30 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Утверждение Комиссией Таможенного союза в течение 12 месяцев с даты вступления Соглашения в силу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -методики оценки состояния конкуренции; -методики определения монопольно высоких (низких) цен; -методики расчета и порядка наложения штрафов, предусмотренных Соглашением; - порядка рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции; - в случае необходимости, особенностей применения правил конкуренции в различных отраслях экономики; -порядка проведения расследований нарушений правил конкуренции; -порядка рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции; -порядка взаимодействия, в том числе информационного, КТС и уполномоченных органов Сторон; - функций и структуры подразделения Комиссии Таможенного союза, обеспечивающего проведение расследований и подготовку материалов дел о нарушении правил конкуренции, установленных разделом III Соглашения, численность и статус такого подразделения, требования к персоналу, регламент работы и порядок финансирования его деятельности; -иных документов, необходимых для обеспечения реализации единых правил конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Реализация полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции ЕЭП, возложеных Межгоссоветом ЕврАзЭС (Высшим органом Таможенного союза) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Определение Комиссией Таможенного союза в течение 12 месяцев со дня вступления в силу Соглашения порядка подачи и рассмотрения обращений Сторон по фактам введения государственного ценового регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Реализация КТС полномочий по продлению сроков государственного ценового регулирования и отмене решения Сторон о его введении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Мониторинг действия до 1 января 2015 года изъятия для РФ, в соответствии с которым нормы Соглашения не распространяются на меры, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1999 года №104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мониторинг действия изъятий для РФ по льготам, предоставляемым в рамках инвестиционных соглашений по промышленной сборке, заключенных до 28 февраля 2011 года (Соглашения действуют до срока их истечения с возможностью продления на срок, предусмотренный в Протоколе присоединения РФ к ВТО, но не превышающий двух лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мониторинг действия до 1 апреля 2016 года изъятия для РФ, в соответствии с которым нормы Соглашения не распространяются на меры, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 22 января 1996 года №13-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Мониторинг действия до 1 июля 2016 года изъятия для РК по компенсирующим мерам, применяемым для субсидирования процентной ставки по кредитам банков, выданным зкспортоориентированным производствам до 1 июля 2011 года по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Мониторинг действия до 1 января 2017 года изъятия для РК в отношении освобождения товаров, признанных казахстанскими в соответствии с критериями достаточной переработки, от таможенных пошлин и налогов при вывозе с таможенного режима «Свободный склад» на таможенную территорию ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Мониторинг действия до 1 января 2017 года изъятия для РК в отношении освобождения товаров, признанных казахстанскими в соответствии с критериями достаточной переработки, от таможенных пошлин и налогов при вывозе с территории специальных экономических зон на таможенную территорию ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка до 1 января 2017 года Протокола, отражающего: - порядок обязательного согласования с КТС специфических субсидий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий; - критерии, на основе которых КТС будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Стороны ежегодно не позднее 1 декабря текущего года уведомляют друг друга по установленной форме о всех субсидиях, планируемых к предоставлению в очередном году на федеральном республиканском и региональном (муниципальном) местном уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | В течение трех месяцев после вступления в силу Соглашения Стороны направляют уведомления по установленной форме обо всех субсидиях, действующих на федеральном/ республиканском и региональном/местном уровнях, а также списки лиц для формирования Согласительной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Стороны в течение 30 дней с даты вступления в силу Соглашения информируют КТС о своих уполномоченных органах, ответственных за реализацию положений Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Уполномоченные органы Сторон ежегодно направляют друг другу уведомления по установленной форме о предоставленных на федеральном /республиканском и региональном (муниципальном)/ местном уровнях на территории государства Стороны субсидиях за отчетный год до 1 июля года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Осуществление КТС функций по: -осуществлению мониторинга и проведению сравнительно- правового анализа соответствующего национального законодательства каждой из Сторон на предмет соответствия Соглашению, а также подготовка ежегодных отчетов о соблюдении Сторонами положений Соглашения; -содействию в организации консультаций Сторон по вопросам осуществления гармонизации и унификации национального законодательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | С 1 января 2017 года наделение КТС функциями по: - принятию обязательных для исполнения Сторон решений в отношении намеченных к осуществлению и действующих планов предоставления специфических субсидий, в том числе: - принятию на основании утвержденных в Протоколе критериев решений о допустимости или недопустимости специфических субсидий, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением; - проведению расследований по фактам предоставления специфических субсидий и принятию обязательных в отношении них решений в случаях, предусмотренных Протоколом; - запросу информации о предоставляемых субсидиях в порядке и на условиях, устанавливаемых в соответствии с Протоколом; - разрешению споров, связанных с толкованием и/или реализацией положений настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 24 статьи 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Для Республики Беларусь установление разрешенного уровня государственной поддержки сельского хозяйства до 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Направление Сторонами не позднее, чем через 90 календарных дней после вступления Соглашения в силу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | списков лиц для формирования Согласительной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Уведомление Сторонами друг друга и КТС в письменной форме ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обо всех планируемых в очередном году программах предоставления государственной поддержки сельского хозяйства, осуществляемых на федеральном и (или) республиканском уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Осуществление мониторинга и проведение сравнительно-правового анализа соответствующего национального законодательства каждой из Сторон на предмет соответствия Соглашению, а также подготовка КТС ежегодных отчетов о соблюдении Сторонами положений Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Оказание содействия в организации консультаций Сторон по вопросам осуществления гармонизации и унификации соответствующего законодательства государств Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Соглашение о государственных (муниципальных) закупках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приведение законодательств РФ и РБ в соответствие с положениями Соглашения и внедрение информационных систем для проведения закупок в электронном формате и введение национального режима - до 1 января 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Приведение законодательства РК в соответствие с положениями Соглашения и внедрение информационных систем для обеспечения проведения закупок в электронном формате - до 1 июля 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Введение национального режима для всех государств Сторон - до 1 января 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Направление Сторонами в Комиссию Таможенного союза письменных уведомлений (не позднее 30 календарных дней до их принятия) о внесении изменений (расширение) в Перечень случаев закупок из одного источника либо у единственного поставщика, а также о принятии нормативно-правового акта, устанавливающего изъятия (особенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размещения конкретных заказов, осуществление конкретной закупки у потенциального поставщика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Принятие КТС решений об отмене изъятия из национального режима, установленного любой Стороной, в течение года со дня принятия Стороной нормативного правового акта о введении изъятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Комиссия Таможенного союза наделяется правом принятия решения об отмене установленных одной из Сторон дополнений в Приложение 1, в котором содержится перечень случаев закупок из одного источника (у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)), без проведения процедур, указанных в Соглашении, а также с применением особенностей размещения конкретной закупки на основании акта Стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Рассмотрение в случае обращения одной из Сторон вопроса о невыполнении другой Стороной обязательств по реализации Соглашения. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из следующих решений: - отсутствие факта нарушения обязательства по реализации; - признание факта нарушения обязательств по реализации Соглашения и необходимость устранения Стороной выявленного нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Заключение к 31 декабря 2013 года Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств- участников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Отказ от субсидирования с 1 января 2013 года услуг местной и междугородней электросвязи за счет завершения международного вызова на своей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | К 2015 году Стороны рассмотрят возможность создания и функционирования наднационального органа по регулированию финансового рынка государств-участников |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | К 1 января 2020 года Стороны завершат процесс гармонизации национальных законодательств в секторах услуг, определенных в статье 4 Приложения 5 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Стороны стремятся к взаимному признанию с 1 января 2020 года лицензий на осуществление видов деятельности в секторах услуг, выданных на территории любой другой Стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка и введение единых процедур, необходимых для обеспечения правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний), а также фиксация разработанных единых механизмов регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) в отдельном договоре - до даты вступления Соглашения в силу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | В целях создания единой системы охраны и реализации авторских и смежных прав Стороны до даты вступления Соглашения в силу заключат договор, предусматривающий в том числе: - определение единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях - создание Сторонами баз данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена - создание и определение порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участников ЕЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Заключение полномочными органами Сторон договора о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | координации действий по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности – до даты вступления Соглашения в силу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Создание до даты вступления Соглашения в силу постоянно действующего институционального механизма – Координационного совета ЕЭП по интеллектуальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Проведение регулярных заседаний Координационного совета ЕЭП (не менее одного раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Присоединение к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам 2007 года и Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гармонизация до 31 декабря 2013 года национальных законодательств Сторон в банковской сфере, на валютном рынке, рынке ценных бумаг и в сфере страхования в соответствии со статьями 2 и 3 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Обмен информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования и развития банковской сферы, валютного рынка, а также регулирования страхового рынка, рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Соглашение о согласованных принципах валютной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Подписание до сентября 2011 года Центральными (национальными) банками государств-участников международного договора (договоров) по проведению согласованной валютной политики в соответствии со статьей 3 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Подписание до сентября 2011 года правительствами и Центральными (национальными) банками государств- участников международного договора (договоров) по регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации в соответствии со статьей 4 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Подписание до сентября 2011 года правительствами и Центральными (национальными) банками государств-участников и правительствами Сторон международного договора (договоров) по осуществлению валютного контроля в соответствии со статьей 5 Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Создание до 1 июля 2011 года системы информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Создание до 1 июля 2011 года механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Унификация в срок до 1 июля 2013 года норм или стандартов на нефть и нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Согласование компетентными органами Сторон до 1 октября каждого текущего года на следующий календарный год индикативных балансов добычи (производства), потребления, поставки, импорта и экспорта нефти и нефтепродуктов государств-участников ЕЭП и протокола об объемах и направления транспортировки нефти, добытой на территории одной Стороны по территории другой Стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Представление уполномоченными организациями Сторон в порядке, предусмотренном Соглашением, заявок о плановых объемах, предполагаемых к межгосударственной передаче электрической энергии (мощности) для учета их в прогнозных балансах производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе для учета таких поставок при расчете тарифов услуг субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Разработка методик расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Разработка условий и порядка формирования и обмена почасовыми данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП, определяемых двусторонними соглашениями об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание в срок до 1 января 2012 года системы информационного обмена на основе информации, включающей сведения о внутреннем потреблении газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Создание в срок до 1 января 2012 года механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии с Соглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Унификация в срок до 1 июля 2013 года норм и стандартов на газ государств-участников ЕЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Обеспечение Сторонами достижения рыночных (равнодоходных) цен на газ на территориях всех государств-участников Единого экономического пространства не позднее 1 января 2015 года. При этом обеспечение казахстанской Стороной поэтапного повышения цен реализации газа на территории Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| №№ | Мероприятие | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Казахстан до уровня, сопоставимого с ценами на газ на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Разработка и согласование компетентными органами Сторон индикативного прогнозного баланса газа стран-участниц ЕЭП (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Ежегодно в срок до 1 октября текущего года Стороны уточняют индикативный баланс газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Направление в КТС в течение 30 дней с даты вступления в силу Соглашения информации о назначении и полном наименовании уполномоченных органов Сторон по реализации Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | До 1 июля 2012 года разработка и принятие единых правил установления исключительных тарифов, определяющих порядок предоставления исключительных тарифов и перечень необходимых материалов, обосновывающих необходимость установления исключительных тарифов для товаропроизводителей государств Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | До 1 июля 2012 года разработка и принятие Правил рассмотрения КТС заявлений потребителей о защите своих нарушенных прав и интересов в связи с изменением тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Действие до 1 января 2013 года исключительных тарифов, установленных в соответствии с национальным законодательством Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Разработка и принятие Сторонами до 1 января 2013 года документов, устанавливающих правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках ЕЭП, правила оказания услуг инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Унификация до 1 января 2013 года тарифов на услуги по перевозке грузов по видам сообщений (экспортный, импортный, внутригосударственный) внутри государств Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7 | С 1 января 2013 года установление компетентными организациями Сторон по согласованию с КТС исключительных тарифов для отдельных направлений перевозок определенных грузов в случае невозможности предоставления товаропроизводителям поддержки в иной форме (по мере необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 | С 1 января 2013 года применение Сторонами унифицированных тарифов каждой из Сторон при перевозках грузов из одного государства Стороны транзитом по железной дороге другого государства Стороны в третьи страны, а также при осуществлении перевозок из третьих стран и из одного государства Стороны назначением в другое Стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | С 1 января 2013 года определение компетентными органами Сторон ценовых пределов, в рамках которых организации железнодорожного транспорта вправе принимать решения об изменении уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Обеспечение начиная с 1 января 2015 года доступа к услугам инфраструктуры для перевозчиков государств Сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.11 | С 1 января 2013 года рассмотрение КТС заявлений потребителей о нарушении действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов их прав и интересов, признанных обоснованными национальными антимонопольными органами, по результатам которого КТС может приостановить или отменить решение по изменению уровня тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12 | Представление КТС по согласованию с уполномоченными органами Сторон результатов работы по реализации Соглашения на рассмотрение Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.13 | Участие КТС в консультациях и переговорах по разрешению споров, связанных с применением или толкованием Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ | Мероприятие | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | В трехмесячный срок с даты вступления в силу Соглашения Стороны уведомляют депозитария об уполномоченных органах, на которые возложена реализация Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Разработка и подписание соглашений о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Обмен информацией по вопросам правового статуса трудящихся- мигрантов и членов их семей, занятости и социального страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Формирование единого перечня продукции, в отношении которой утверждаются обязательные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Создание информационной системы в области технического регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Утверждение КТС изображения единого знака обращения на рынке ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Разработка технических регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан