О ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

Утративший силу

Решение Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 599. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 года № 29

Сноска. Утратило силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.05.2012 № 29 (вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования).

Комиссия Таможенного союза решила:

      1. Принять к сведению информацию Генерального секретаря ЕврАзЭС о ходе выполнения Плана действий по формированию Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.


      2. Утвердить Календарный план разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих ЕЭП (прилагается).


      3. Сторонам обеспечить выполнение Календарного плана в установленные в нем сроки.

Члены Комиссии Таможенного союза:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| С. Румас | У. Шукеев | И. Шувалов |

Утвержден              

Решением Комиссии Таможенного союза

от 7 апреля 2011 г. № 599

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

разработки документов в целях реализации

Соглашений, формирующих ЕЭП

| №№ | Наименование документа | Разработчик | Срок исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Представление проекта | Согласо- вание проекта | Одобрение/ утверждение проекта на КТС | Принятие документа на МГС (ВОТС) |
| 1. | Соглашение о согласованной макроэкономической политике |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Методика расчетов макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль 2012 | Август 2012 | - |
| 1.2 | Критерии, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры, определяющие устойчивость экономического развития | РФ | Апрель 2012 | Май-июль 2012 | Сентябрь 2012 | - |
| 1.3 | Методика определения сценарных параметров для разработки прогнозов социально-экономи- ческого развития на трехлетний период | РФ | Апрель 2012 | Май-июль 2012 | Август 2012 | - |
| 1.4 | Порядок обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в целях проведения мониторинга экономического развития государств-участни- ков Соглашения и мер, предпринимаемых ими в области макроэкономической политики | РФ | Апрель 2012 | Май-июль 2012 | Август 2012 | - |
| 2. | Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предложения к поэтапному плану формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в отношении сфер естественных монополий | РК | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.2 | Предложения по критериям и порядку проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования ЕЭП | РК | июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.3 | Предложения по способам координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий | РК | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 2.4 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | РК | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3. | Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методика оценки состояния конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.2 | Методика определения монопольно высоких (низких) цен | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.3 | Методика расчета и порядок наложения штрафов за нарушение правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.4 | Критерии отнесения рынка к трансграничному | КТС | Февраль 2013 | Март-май 2013 | Июнь 2013 | Июнь 2013 |
| 3.5 | Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.6 | Порядок проведения расследований нарушений правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.7 | Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.8 | Порядок подачи и рассмотрения обращений Сторон по фактам введения государственного ценового регулирования | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.9 | Порядок взаимодействия, в том числе информационного, КТС и уполномоченных органов Сторон | КТС | Июль 2012 | Август- октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | - |
| 3.10 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области антимонопольной (конкурентной) политики, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления мер по гармонизации законодательства каждой из Сторон в данной сфере | КТС | Март 2013 | Апрель-май 2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.11 | Модельный закон о конкуренции | РФ | Февраль 2013 | Март-май 2013 | Июнь 2013 | - |
| 3.12 | Соглашение, определяющее порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение | РФ | Март 2013 | Апрель-июнь 2013 | Июль 2013 |  |
| 4. | Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протокол к Соглашению, отражающий: - порядок обязательного согласования с КТС специфических субсидий; - порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий, установленных Соглашением; - критерии, на основе которых КТС будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии | РК | Декабрь 2014 | Январь- октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | - |
| 5. | Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формат уведомления о предоставленной на территории государств Сторон государственной поддержки сельского хозяйства за отчетный год | РБ | Июнь 2011 | Июль-Август 2011 | Сентябрь 2011 | - |
| 5.2 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области государственной поддержки сельского хозяйства, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления/отмены соответствующих мер | РБ | Сентябрь 2011 | Октябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 6. | Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (Разработка дополнительных документов не предусмотрена) |  |  |  |  |  |
| 7. | Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участни- ков ЕЭП, предусматривающее направления и порядок гармонизации национальных законодательств Сторон, в частности, в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах банковских услуг, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг | РФ | Январь 2013 | Февраль-май 2013 | Июнь 2013 | Декабрь 2013 |
| 8. | Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Международный договор о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 8.2 | Международный договор по определение единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе, в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; по созданию Сторонами базы данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена; по созданию и определению порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участни- ков ЕЭП | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 8.3 | Международный договор о координации действий полномочных органов Сторон по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь | Декабрь 2011 2011 | - |
| 9. | Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала |  |  |  |  |  |
| 9.1 | План мероприятий по обмену информацией между уполномоченными органами Сторон в целях гармонизации законодательства Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 Соглашения | РФ | Август 2012 | Сентябрь- ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | - |
| 10. | Соглашение о согласованных принципах валютной политики |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Международный договор между Центральными (национальными) банками государств-участни- ков по проведению согласованной валютной политики | РК | Апрель 2011 | Май-июль 2011 | Август 2011 | Август 2011 |
| 10.2 | Международный договор между правительствами и центральными (национальными) банками государств-участни- ков по вопросам регулирования валютных правоотношений и мерам либерализации | РФ | Апрель 2011 | Май-июль 2011 | Август 2011 | Август 2011 |
| 10.3 | Международный договор о взаимодействии уполномоченных органов, осуществляющих валютный контроль (подписывается правительствами и центральными (национальными) банками государств- участников) | РФ | Апрель 2011 | Июнь-июль 2011 | Август 2011 | Август 2011 |
| 11. | Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Система информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта | РФ | Май 2011 | Май-Июнь 2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.2 | Методика механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашения | РФ | Май 2011 | Май-Июнь 2011 | Июнь 2011 | - |
| 11.3 | Технические регламенты, региональные стандарты и иные документы по унификации норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств- участников ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май 2013 | Июнь 2013 | - |
| 12. | Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Методика расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 12.2 | Двусторонние соглашения об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП, определяющие условия и порядок формирования и обмена данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП | РК | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 12.3. | Порядок подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электроэнергии (мощности), подлежащих включению в прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе учитываемых при расчете тарифов на услуги субъектов естественных монополий | РК | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 13. | Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Протокол о завершении создания системы информационного обмена на основе информации, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 13.2 | Протокол о завершении создания механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии с Соглашением | РФ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 13.3 | Протокол о завершении унификации норм и стандартов на газ государств-участни- ков ЕЭП | РФ | Февраль 2013 | Март-май 2013 | Июнь 2013 | - |
| 13.4 | Индикативный прогнозный баланс газа стран-участниц ЕЭП (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет с ежегодным уточнением | РК | Июнь ежегодно | Июль-август ежегодно | Сентябрь ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к Соглашению о завершении выполнения комплекса мер, являющихся условием обеспечения доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам ЕЭП, включая переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на терри- ториях государств- участников | РК | Ноябрь 2014 | Декабрь 2014 | Декабрь 2014 | - |
| 14. | Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Единые правила установления исключительных тарифов, определяющих порядок предоставления исключительных тарифов и перечень необходимых материалов, обосновывающих необходимость установления исключительных тарифов для товаропроизводителей государств Сторон | РК | Август 2011 | Сентябрь 2011-Май 2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.2 | Правила рассмотрения КТС заявлений потребителей о нарушении их прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на перевозку грузов | РК | Август 2011 | Сентябрь 2011-Май 2012 | Июнь 2012 | - |
| 14.3 | Правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках ЕЭП | РК | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011-ноябрь -2012 | Декабрь 2012 | - |
| 14.4 | Правила оказания услуг инфраструктуры | РК | Сентябрь 2011 | Октябрь 2011-ноябрь -2012 | Декабрь 2012 | - |
| 15. | Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Соглашения о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения | РФ | По мере необходимости |  |  |  |
| 16. | Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (Разработка дополнительных документов не предусмотрена) |  |  |  |  |  |
| 17. | Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Единый перечень продукции, в отношении которой утверждаются обязательные требования, и порядок его ведения | РБ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 17.2 | Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 17.3 | Единые формы документов об оценке (подтверждения) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам ТС, сертификата соответствия техническим регламентам ТС) | РБ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |
| 17.4 | Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия | РБ | Август 2011 | Сентябрь- ноябрь 2011 | Декабрь 2011 | - |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан