О Положении о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии при разработке документов в соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 июня 2012 года № 94

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Утвердить Положение о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии при разработке документов в соответствии с Календарным планом разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (прилагается), утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29 (далее – Календарный план).


      2. Членам Коллегии (Министрам) Евразийской экономической комиссии докладывать о ходе выполнения Календарного плана на заседаниях Коллегии не реже 1 раза в месяц.


      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель                               В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕНО           

Решением Коллегии        

Евразийской экономической комиссии

от 13 июня 2012 г. № 94

П О Л О Ж Е Н И Е

о взаимодействии членов Коллегии (Министров) и департаментов

Евразийской экономической комиссии при разработке документов

в соответствии с Календарным планом разработки документов в

целях реализации Соглашений, формирующих Единое

экономическое пространство

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия членов Коллегии (Министров) и департаментов Евразийской экономической комиссии (далее – департаменты Комиссии) при разработке документов в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 мая 2012 г. № 29 «О Календарном плане разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство» (далее – Календарный план), а также в соответствии с прилагаемым распределением между членами Коллегии (Министрами) и департаментами Комиссии документов, разрабатываемых во исполнение Календарного плана (далее – распределение документов).


      2. При осуществлении взаимодействия члены Коллегии (Министры) и курируемые ими департаменты Комиссии в соответствующих сферах деятельности обеспечивают:


      подготовку проектов документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство (далее – проекты документов) в соответствии с распределением документов, а также их согласование;


      представление проектов документов для рассмотрения на заседаниях Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и Высшего Евразийского экономического совета (далее – ВЕЭС).

II. Механизм подготовки проектов документов

3. Член Коллегии (Министр), ответственный в соответствии с распределением документов, обеспечивает своевременное представление проекта документа на рассмотрение Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС.


      4. Департамент Комиссии, ответственный в соответствии с распределением документов:

      осуществляет подготовку проекта документа;

      контролирует своевременное представление проекта документа Стороной, ответственной в соответствии с Календарным планом за его подготовку;

      обеспечивает согласование проекта документа с департаментами-соисполнителями;

      обеспечивает подготовку материалов, необходимых для рассмотрения проекта документа на заседаниях Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС.


      5. Срок согласования проекта документа департаментами-соисполнителями определяется ответственным членом Коллегии (Министром) с учетом сроков, установленных Календарным планом, но не может составлять менее чем 7 рабочих дней.


      6. Проект документа направляется ответственным департаментом Комиссии в департаменты-соисполнители, указанные в распределении документов, сопроводительным письмом с указанием сроков согласования, как правило, не позднее чем за месяц до принятия (одобрения) проекта документа на заседании Коллегии Комиссии.


      7. Согласованный департаментом-соисполнителем проект документа визируется членом Коллегии (Министром), курирующим департамент-соисполнитель, и направляется департаментом-соисполнителем в ответственный департамент Комиссии сопроводительным письмом в установленные для согласования сроки.


      8. В случае если по истечении одного дня после окончания срока, установленного для согласования, в ответственный департамент Комиссии не поступила позиция департаментов-соисполнителей. считается, что департаменты-соисполнители не имеют замечаний и предложений, а проект документа согласован курирующими их членами Коллегии (Министрами).


      9. Согласованный департаментами-соисполнителями проект документа представляется членом Коллегии (Министром), ответственным за его подготовку, для рассмотрения на заседание Коллегии Комиссии, Совета Комиссии и ВЕЭС с учетом сроков, установленных Календарным планом.


      10. При наличии возражений по представленному проекту документа, замечания оформляются в письменном виде, визируются членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, и направляются департаментами-соисполнителями в ответственный департамент Комиссии сопроводительным письмом в установленные для согласования сроки.


      11. По представленным замечаниям департаментов-соисполнителей директор (заместитель директора) ответственного департамента Комиссии проводит согласительное совещание с директорами (заместителями директоров) департаментов-соисполнителей с целью поиска взаимоприемлемого решения не позднее 2 рабочих дней со дня получения последнего замечания.


      12. В случае недостижения согласованной позиции по итогам согласительного совещания директоров (заместителей директоров) департаментов проект документа с разногласиями направляется директором (заместителем директора) ответственного департамента Комиссии вместе с протоколом согласительного совещания и копиями замечаний департаментов-соисполнителей члену Коллегии (Министру), ответственному за подготовку проекта документа, для обеспечения проведения согласительного совещания с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, для снятия разногласий.


      13. Согласительное совещание ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, проводится не позднее 2 рабочих дней со дня проведения согласительного совещания директора (заместителя директора) ответственного департамента Комиссии с директорами (заместителями директоров) департаментов-соисполнителей.


      14. В случае отсутствия согласованной позиции ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители, проект документа выносится ответственным членом Коллегии (Министром) для рассмотрения на заседание Коллегии Комиссии с протоколом согласительного совещания ответственного члена Коллегии (Министра) с членами Коллегии (Министрами), курирующими департаменты-соисполнители.


      15. В соответствии с Календарным планом проект документа утверждается на заседании Коллегии Комиссии или одобряется для последующего рассмотрения Советом Комиссии и ВЕЭС.

Приложение        

к Положению о взаимодействии 

членов Коллегии (Министров )

и департаментов Евразийской 

экономической комиссии   

при разработке документов в

соответствии с Календарным 

планом разработки документов 

в целях реализации Соглашений,

формирующих Единое     

экономическое пространство

Распределение документов между членами Коллегии (Министрами) и департаментами Евразийской экономической комиссии, разрабатываемых во исполнение Календарного плана разработки документов в целях реализации Соглашений, формирующих Единое экономическое пространство

| № | Наименование документа | Раз- работ-чик | Ответственный член Коллегии (Министр) (Департамент ЕЭК) | Соисполнители член Коллегии (Министр) (Департамент ЕЭК) | Срок одобрения/ утверждения проекта на Коллегии/ Совете ЕЭК | Срок принятия документа ВЕЭС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соглашение о согласованной макроэкономической политике |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Методика расчетов макроэкономичес- ких показателей, определяющих устойчивость экономического развития | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи- ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Август 2012 г. | - |

| 1.2 | Критерии, определяющие исключительные обстоятельства, при которых могут быть пересмотрены количественные параметры, определяющие устойчивость экономического развития | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи- ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Сентябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Методика определения сценарных параметров для разработки прогнозов социально- экономического развития на трехлетний период | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи- ческой политики | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | Август 2012 г. | - |
| 1.4 | Порядок обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в целях проведения мониторинга экономического развития государств- участников Соглашения и мер, предпринимаемых ими в области макроэкономической политики | РФ | Т.Д.Валовая Департамент макроэкономи- ческой политики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени- тельной практики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Август 2012 г. | - |

| 2. Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Предложения к поэтапному плану формирования ЕЭП (в секторальном (отраслевом) разрезе) в отношении сфер естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |
| 2.2 | Предложения по критериям и порядку проведения мониторинга реализации поэтапного плана формирования ЕЭП | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Ноябрь 2012 г. | - |
| 2.3 | Предложения по способам координации (разработки и реализации) решений национальных органов, касающихся сфер естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности | Ноябрь 2012 г. | - |

| 2.4 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий, которые подлежат сближению, с определением последовательности осуществления соответствующих мер по гармонизации законодательства в этой сфере | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Методика оценки состояния конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь-ного регулирования | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка, Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2012 г. | - |

| 3.2 | Методика определения монопольно высоких (низких) цен | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь- ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.3 | Методика расчета и порядок наложения штрафов за нарушение правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Критерии отнесения рынка к трансграничному | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры,Департамент энергетики | Июнь 2012 г. | Июль 2012 г. |

| 3.5 | Порядок рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.6 | Порядок проведения расследований нарушений правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.7 | Порядок рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь- ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент защиты внутреннего рынка | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | Порядок подачи и рассмотрения обращений Сторон по фактам введения государственного ценового регулирования | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен- ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Ноябрь 2012 г. | - |

| 3.9 | Порядок взаимодействия, в том числе информационного, ЕЭК и уполномоченных органов Сторон | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен- ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности, Департамент информационных технологий С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | Ноябрь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.10 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области антимонопольной (конкурентной) политики, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления мер по гармонизации законодательства каждой из Сторон в данной сфере | ЕЭК | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен- ных закупок | Департамент антимонопольного регулирования Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Июнь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 | Модельный закон о конкуренции | РФ | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонополь- ного регулирования | Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима-- тельской деятельности С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Июнь 2013 г. | - |

| 3.12 | Соглашение, определяющее порядок защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение | РФ | Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государствен- ных закупок, Департамент антимонополь- ного регулирования | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации, Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер | Июль 2013 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Протокол к Соглашению, отражающий: - порядок обязательного согласования с ЕЭК специфических субсидий; - порядок проведения расследований, в том числе по фактам нарушения условий и порядка предоставления и использования субсидий, установленных Соглашением; - критерии, на основе которых ЕЭК будет принимать решение о допустимости или недопустимости специфической субсидии | РК | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности А.А.Слепнев Департамент торговой политики, Департамент защиты внутреннего рынка Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Ноябрь 2015 г. | - |
| 5. Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формат уведомления о предоставленной на территории государств - Сторон государственной поддержки сельского хозяйства за отчетный год | РБ | С.С.Сидорский Департамент агропромыш- ленной политики |  |  | Утвержден Решением КТС от 18.11.2011 г. № 813 |

| 5.2 | Перечень нормативных правовых актов Сторон в области государственной поддержки сельского хозяйства, которые подлежат изменению или принятию, с определением последовательности и сроков осуществления/отмены соответствующих мер | РБ | С.С.Сидорский Департамент агропромышленной политики | А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Соглашение о государственных (муниципальных) закупках (Разработка дополнительных документов не предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |
| 7. Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-членах ЕЭП |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соглашение о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках государств-участников ЕЭП, предусматривающее направления и порядок гармонизации национальных законодательств Сторон, в частности, в сфере требований и условий выдачи лицензий на осуществление видов деятельности в секторах банковских услуг, страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Июнь 2013 г. | Декабрь 2013 г. |

| 8. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Международный договор о единых процедурах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (географических указаний) | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |

| 8.2 | Международный договор по определению единого порядка управления правами на коллективной основе, в том числе, в случае реализации права на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; по созданию Сторонами баз данных, содержащих информацию об охраняемых объектах авторских и смежных прав и порядок организации информационного обмена; по созданию и определению порядка работы Комиссии по координации работы организаций по коллективному управлению государств-участников ЕЭП | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий С.С.Сидорский Департамент промышленной политики, Департамент агропромышленной политики В.А.Гошин Департамент таможенной инфраструктуры Н.Ш.Алдабергенов Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Международный договор о координации действий уполномоченных органов Сторон по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринимательской деятельности | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени- тельной практики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |

| 8.4 | Международный договор о Координационном совете ЕЭП по интеллектуальной собственности (Положение о Координационном совете) | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности | В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени- тельной практики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | План мероприятий по обмену информацией между уполномоченными органами Сторон в целях гармонизации законодательств Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | Декабрь 2012 г. | - |
| 10. Соглашение о согласованных принципах валютной политики |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Международный договор между Центральными (национальными) банками государств-участников сторон по проведению согласованной валютной политики | РК | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | - | Принят Решением МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) № 96 от 19.10.2011 г. |
| 10.2 | Международный договор между правительствами и центральными (национальными) банками государств-участников сторон по вопросам регулирования валютных правоотношений и мерам либерализации | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | А.А.Слепнев Департамент торговой политики | 2012 г. | 2012 г. |

| 10.3 | Международный договор о взаимодействии уполномоченных органов сторон, осуществляющих валютный контроль | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент финансового сектора | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий В.А.Гошин Департамент таможенного законодательства и правопримени- тельной практики, Департамент таможенной инфраструктуры | - | Принят Решением МГС ЕврАзЭС (ВО ТС) № 96 от 19.10.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Система информационного обмена на основе таможенной информации, включающей сведения о поставках, экспорте и импорте нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий С.С.Сидорский Департамент промышленной политики В.А.Гошин Департамент таможенной инфраструктуры | - | Решение КТС № 733 от 16.08.2011 г. |

| 11.2 | Методика механизмов контроля, предотвращающих нарушение условий Соглашения | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3 | Технические регламенты, региональные стандарты и иные документы по унификации норм или стандартов на нефть и нефтепродукты государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | Июнь 2013 г. | - |
| 12. Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Методика расчета фактических объемов переданной и полученной электрической энергии, оформляемых двусторонними соглашениями Сторон | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - |
| 12.2 | Двусторонние соглашения об обмене данными почасовых величин перетоков электроэнергии по точкам учета на МГЛЭП, определяющие условия и порядок формирования и обмена данными коммерческого учета электроэнергии по МГЛЭП | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | - | - |
| 12.3 | Порядок подачи заявок и формирования годовых прогнозных объемов межгосударственной передачи электроэнергии (мощности), подлежащих включению в прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии (мощности), в том числе учитываемых при расчете тарифов на услуги субъектов естественных монополий | РК | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | - | - |
| 13. Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тарифной политики |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Протокол о завершении создания системы информационного обмена на основе информации, включающей в себя сведения о внутреннем потреблении газа | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий | - | - |
| 13.2 | Протокол о завершении создания механизмов для подготовки индикативных прогнозных балансов в соответствии с Соглашением | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | - | - |
| 13.3 | Протокол о завершении унификации норм и стандартов на газ государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Июнь 2013 г. | - |
| 13.4 | Индикативный прогнозный баланс газа государств - участников ЕЭП (производство, потребление и поставки для внутренних потребностей, в том числе взаимные) сроком на 5 лет с ежегодным уточнением | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Сентябрь ежегодно | - |
| 13.5 | Итоговый Протокол к Соглашению о завершении выполнения комплекса мер, являющихся условием обеспечения доступа к услугам естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам ЕЭП, включая переход на рыночные (равнодоходные) цены на газ на территориях государств-участников ЕЭП | РФ | Д.К.Ахметов Департамент энергетики |  | Декабрь 2014 г. | - |
| 14. Соглашение о регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Единые правила установления исключительных тарифов, определяющих порядок предоставления исключительных тарифов и перечень необходимых материалов, обосновывающих необходимость установления исключительных тарифов для товаропроизводителей государств - Сторон | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Июнь 2012 г. | - |

| 14.2 | Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав и интересов действиями организаций железнодорожного транспорта по изменению уровня тарифов на перевозку грузов | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Июнь 2012 г. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | Правила доступа к услугам инфраструктуры в рамках ЕЭП | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования, Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок | Декабрь 2012 г. | - |
| 14.4 | Правила оказания услуг инфраструктуры | РК | Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры | С.С.Сидорский Департамент промышленной политики А.А.Слепнев Департамент торговой политики Н.Ш.Алдабергенов Департамент антимонопольного регулирования | Декабрь 2012 г. | - |
| 15. Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Соглашения о реадмиссии с государствами, не являющимися участниками Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств | РФ | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности |  | По мере необходи- мости | - |
| 16. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей (Разработка дополнительных документов не предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |

| 17. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Единый перечень продукции, в отношении которой утверждаются обязательные требования, и порядок его ведения | РБ | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | - | Утвержден Решением КТС № 526 от 28.01.2011 г. |
| 17.2 | Типовые схемы оценки (подтверждения) соответствия | РБ | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | - | Утвержден Решением КТС № 621 от 07.04.2011 г. |
| 17.3 | Единые формы документов об оценке (подтверждения) соответствия (декларации о соответствии техническим регламентам ТС, сертификата соответствия техническим регламентам ТС) | РБ | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | В.Б.Христенко Департамент информационных технологий Т.М. Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | - | Утвержден Решением КТС № 319 от 18.06.2010 г. |
| 17.4 | Положение о порядке формирования перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС и необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия | РБ | В.Н.Корешков Департамент технического регулирования и аккредитации | Т.М.Сулейменов Департамент развития предпринима- тельской деятельности Д.К.Ахметов Департамент транспорта и инфраструктуры, Департамент энергетики | - | Утвержден Решением КТС № 629 от 04.04.2011 г. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан