О плане мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 305

Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).


      2. Правительствам государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства обеспечить:


      выполнение мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением, в установленные сроки;


      ежеквартальное информирование Евразийской экономической комиссии о ходе выполнения мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением.


      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель                               В.Б. Христенко

УТВЕРЖДЕН               

Решением Коллегии          

Евразийской экономической комиссии

от 25 декабря 2012 г. № 305

ПЛАН

мероприятий, необходимых для реализации технического регламента

Таможенного союза

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) |  |  |
| 1. Внесение изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», в части исключения из них требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (далее – технический регламент) | Евразийская экономическая комиссия | до 15 мая 2013 г. |
| 2. Внесение изменений в раздел 2 Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента | Евразийская экономическая комиссия | до 15 апреля 2013 г. |
| 3. Внесение изменений в Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, утвержденное Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», в части осуществления санитарно-карантинного контроля на таможенной границе Таможенного союза продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента, подлежащей оценке соответствия в форме государственной регистрации | Евразийская экономическая комиссия | до 15 мая 2013 г. |
| 4. Внесение изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденнoго Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319», в части исключения из него продукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента | Евразийская экономическая комиссия | до 15 марта 2013 г. |
| 5. Подготовка и представление в Комиссию предложений о внесении изменений в технический регламент в части уточнения названия видов пищевой продукции в соответствии с определениями, установленными техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, и исключения требований безопасности продукции, являющейся объектом технического регулирования соответствующих технических регламентов (кроме требований к содержанию патогенных микроорганизмов и их токсинов, токсичных элементов, нитратов, глобальных пестицидов, а также допустимому уровню радионуклидов), и микробиологических нормативов безопасности (условно-патогенные микроорганизмы) | Российская Федерация | до дня вступления в силу технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции |
| 6. Подготовка и представление в Комиссию предложений о внесении изменений в процедуры переоформления документов об оценке соответствия продукции (свидетельств о государственной регистрации) обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства – члена Таможенного союза и Единого экономического пространства, выданных или принятых до вступления в силу технического регламента, на документы об оценке соответствия продукции (свидетельства о государственной регистрации) обязательным требованиям технического регламента, за исключением случаев, когда показатели и (или) их допустимые уровни не совпадают с показателями и (или) их допустимыми уровнями, указанными в техническом регламенте | Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 7. Подготовка и представление в Комиссию проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 8. Подготовка и представление в Комиссию предложений по актуализации Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также Перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, на основании мониторинга результатов применения стандартов, содержащихся в этих перечнях | Российская Федерация | не реже 1 раза в год после 1 июля 2013 г. |
| 9. Подготовка и представление в Комиссию проекта перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента | Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| II. Мероприятия для реализации технического регламента, рекомендуемые для выполнения государствам – членам Таможенного союза и Единого экономического пространства |  |  |
| 1. Приведение нормативных правовых актов государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в соответствие с техническим регламентом | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 2. Введение в действие государством – членом Таможенного союза и Единого экономического пространства на национальном уровне национальных (государственных) стандартов государств – членов Таможенного союза, включенных в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | при необходимости |
| 3. Аккредитация (расширение области аккредитации) органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 4. Включение в установленном порядке органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента, в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 5. Определение органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента и информирование об этом Коллегии Комиссии | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | до 15 марта 2013 г. |
| 6. Проведение «круглых столов» и семинаров с целью разъяснения положений технического регламента с участием производителей и потребителей государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | при необходимости |
| 7. Размещение на сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений о вступлении в силу технического регламента | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | до 1 июля 2013 г. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан