Об организации работы над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 марта 2013 года № 18

Во исполнение пункта 2 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 г. № 21 «О реализации основных направлений интеграции» Совет Евразийской экономической комиссии решил:


      1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта Договора о Евразийском экономическом союзе (прилагается).


      2. Правительству Республики Беларусь, Правительству Республики Казахстан и Правительству Российской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с планом, утвержденным настоящим Решением.


      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| С. Румас | К. Келимбетов | И. Шувалов |

УТВЕРЖДЕН               

Решением Совета           

Евразийской экономической комиссии 

от 14 марта 2013 г. № 18

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта Договора о Евразийском экономическом союзе

|  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний подгрупп Рабочей группы по кодификации международных договоров, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – Рабочая группа) | март – апрель 2013 г. | эксперты заинтересованных органов государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и Евразийской экономической комиссии |
| 2. | Подготовка предложений о направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов | март – апрель 2013 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией |
| 3. | Внесение предложений о направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов для рассмотрения на заседании Высшего Евразийского экономического совета | апрель 2013 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией |
| 4. | Доработка проекта Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор) по итогам заседаний подгрупп Рабочей группы и рассмотрения предложений о направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов на Высшем Евразийском экономическом совете, направление проекта Договора для рассмотрения в правительства государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства | май – июнь 2013 г. | Рабочая группа |
| 5. | Рассмотрение проекта Договора органами государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства | июль 2013 г. | органы государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства |
| 6. | Проведение заседаний подгрупп Рабочей группы | август 2013 г. | эксперты заинтересованных органов государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и Евразийской экономической комиссии |
| 7. | Внесение предложений о направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов, по которым отсутствует согласованная позиция государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, для принятия решения на заседании Высшего Евразийского экономического совета | сентябрь 2013 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией |
| 8. | Доработка проекта Договора по итогам заседаний подгрупп Рабочей группы и рассмотрения предложений о направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов на заседании Высшего Евразийского экономического совета, направление проекта Договора в правительства государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства | сентябрь – октябрь 2013 г. | Рабочая группа |
| 9. | Рассмотрение проекта Договора заинтересованными органами государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства | октябрь – ноябрь 2013 г. | органы государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства |
| 10. | Проведение заседаний подгрупп Рабочей группы | ноябрь – декабрь 2013 г. | эксперты заинтересованных органов государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и Евразийской экономической комиссии |
| 11. | Внесение предложений по дальнейшему развитию интеграционных процессов на заседание Высшего Евразийского экономического совета для одобрения | декабрь 2013 г. | Евразийская экономическая комиссия совместно с Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Федерации |
| 12. | Доработка проекта Договора по результатам заседаний подгрупп Рабочей группы с учетом решений, принятых Высшим Евразийским экономическим советом | январь 2014 г. | Рабочая группа |
| 13. | Внесение проекта Договора на заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии для одобрения | февраль 2014 г. | Евразийская экономическая комиссия |
| 14. | Направление проекта Договора в правительства государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства для проведения внутригосударственного согласования | февраль 2014 г. | Евразийская экономическая комиссия |
| 15. | Проведение государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства внутригосударственного согласования проекта Договора | март 2014 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации |
| 16. | Внесение проекта Договора на заседание Совета Евразийской экономической комиссии для одобрения | апрель 2014 г. | Евразийская экономическая комиссия и заинтересованные органы государственной власти государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства |
| 17. | Направление проекта Договора в правительства государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Договора | апрель 2014 г. | Евразийская экономическая комиссия |
| 18. | Проведение в государствах – членах Таможенного союза и Единого экономического пространства внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Договора | апрель – май 2014 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации |
| 19. | Внесение проекта Договора на заседание Высшего Евразийского экономического совета для подписания | май 2014 г. | Евразийская экономическая комиссия совместно с Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации |
| 20. | Проведение в государствах – членах Таможенного союза и Единого экономического пространства внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Договора | июнь – декабрь 2014 г. | Правительство Республики Беларусь, Правительство Республики Казахстан, Правительство Российской Федерации |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан