О плане мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 марта 2014 года № 36

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года и Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 297 Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, необходимых для реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).


      2. Правительствам государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства обеспечить:


      выполнение мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением, в установленные сроки;


      информирование ежеквартально Евразийской экономической комиссии о ходе выполнения мероприятий, включенных в план, утвержденный настоящим Решением.


      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии

      Евразийской экономической комиссии         В. Христенко

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии         

Евразийской экономической комиссии

от 6 марта 2014 г. № 36

ПЛАН

      мероприятий, необходимых для реализации технического

     регламента Таможенного союза «О безопасности молока и

             молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| I. Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Представление в Евразийскую экономическую комиссию (далее – Комиссия) предложений о внесении изменений в технический регламент в соответствии с принятым решением об установлении положений по отнесению восстановленного молока к молочному продукту, расфасованному в потребительскую тару, и соответствующей его маркировке согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 | Российская Федерация, Комиссия |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан |  | до 15 марта 2014 г. |
| 2. Внесение изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 в связи с вступлением в силу технического регламента | Комиссия |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация |  | до 1 апреля 2014 г. |
| 3. Внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в соответствии с пунктом 4.1 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 в связи с вступлением в силу технического регламента | Комиссия |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация |  | до 1 мая 2014 г. |
| 4. Внесение изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, в том числе в части, касающейся Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза, в связи с вступлением в силу технического регламента | Комиссия |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация |  | до 1 апреля 2014 г. |
| 5. Представление в Комиссию согласованных с государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства (далее – государства-члены) проектов перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | Российская Федерация |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан |  | до 15 марта 2014 г. |
| 6. Представление в Комиссию согласованного с государствами-членами проекта перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента | Российская Федерация |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан |  | до 15 марта 2014 г. |
| 7. Представление в Комиссию проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции | Российская Федерация |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан |  | до 1 сентября 2014 г. |
| 8. Представление в Комиссию предложений по актуализации перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, на основании мониторинга результатов применения стандартов, содержащихся в этих перечнях | Российская Федерация |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан |  | не реже 1 раза в год после 1 мая 2014 г. |
| 9. Представление в Комиссию согласованных с государствами-членами предложений о внесении изменений в технический регламент | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация |  | – |  | при необходимости |
| II. Мероприятия по реализации технического регламента, рекомендуемые для выполнения государствам-членам |  |  |  |  |  |
| 1. Приведение нормативных правовых актов государств-членов в соответствие с техническим регламентом |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | до 1 мая 2014 г. |  |
| 2. Введение в действие государством-членом на национальном уровне национальных (государственных) стандартов государств-членов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | при необходимости |  |
| 3. Аккредитация (расширение области аккредитации) органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | до 1 мая 2014 г. |  |
| 4. Включение в установленном порядке органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия продукции требованиям технического регламента, в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | до 1 мая 2014 г. |  |
| 5. Определение органов государственного контроля (надзора), ответственных за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента, и информирование об этом Коллегии Комиссии |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | до 1 мая 2014 г. |  |
| 6. Проведение круглых столов и семинаров с участием производителей и потребителей государств-членов с целью разъяснения положений технического регламента |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | в течение переходного периода |  |
| 7. Размещение на сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации сведений о вступлении в силу технического регламента |  | Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация | – | до 1 мая 2014 г. |  |

| Примечание. | Ответственные органы государств-членов, уполномоченные на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим планом, определяются правительствами этих государств. |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан