О мероприятиях, направленных на реализацию Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами – членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны от 17 мая 2018 года

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 года № 27

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на реализацию Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны от 17 мая 2018 года.

2. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза ускорить проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны от 17 мая 2018 года в силу, имея в виду целесообразность представления на рассмотрение Высшим Евразийским экономическим советом акта о выражении согласия Евразийского экономического союза на обязательность для него указанного Временного соглашения в возможно короткие сроки.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Мамин | Ж. Разаков | А. Силуанов |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 г. № 27 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий, направленных на реализацию Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны от 17 мая 2018 года

| Мероприятие | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка в установленном порядке проектов актов Высшего Евразийского экономического совета о выражении согласия Евразийского экономического союза (далее – Союз) на обязательность для него Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны от 17 мая 2018 года (далее – Временное соглашение), и о начале переговоров о заключении соглашения о зоне свободной торговли с Исламской Республикой Иран в соответствии с пунктом 2 статьи 1.3 Временного соглашения | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) | октябрь – ноябрь 2018 г. (с учетом завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу) |
| 2. Подготовка в установленном порядке проекта акта Высшего Евразийского экономического совета о внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 | Комиссия | октябрь – ноябрь 2018 г. (с учетом завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу) |
| 3. Представление для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом проектов актов о выражении согласия Союза на обязательность для него Временного соглашения и о начале переговоров о заключении соглашения о зоне свободной торговли с Исламской Республикой Иран в соответствии с пунктом 2 статьи 1.3 Временного соглашения | Комиссия, государства-члены | декабрь 2018 г. (при условии завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу) |
| 4. Представление для рассмотрения Высшим Евразийским экономическим советом проекта акта о внесении изменений в Регламент работы Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 | Комиссия, государства-члены | декабрь 2018 г. (при условии завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу) |
| 5. Направление Иранской Стороне уведомления о завершении государствами–членами и Союзом процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу | Комиссия | в течение 10 рабочих дней с даты завершения всех соответствующих процедур |
| 6. Направление Иранской Стороне и государствам-членам уведомления о дате вступления Временного соглашения в силу | Комиссия | в течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления от Иранской Стороны о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Временного соглашения в силу (если со стороны Союза соответствующее уведомление Иранской Стороне уже было направлено ранее) или с даты получения от Иранской Стороны ноты о получении соответствующего уведомления со стороны Союза (если уведомление со стороны Союза было направлено после получения соответствующего уведомления от Иранской Стороны) |
| 7. Представление для рассмотрения в Консультативном комитет по торговле вопроса об определении члена Коллегии (Министра) по торговле Комиссии в качестве сопредседателя Совместного комитета, учреждаемого в соответствии со статьей 1.5 Временного соглашения, со стороны Союза и его государств-членов и о предложениях по составу представителей государств-членов в Совместном комитете | Комиссия | январь 2019 г. (срок вступления в силу протокольно решения – дата начала действия Временного соглашения) |
| 8. Направление Иранской Стороне информации о сопредседателе Совместного комитета, учреждаемого в соответствии со статьей 1.5 Временного соглашения, со стороны Союза и его государств-членов | Комиссия | не позднее 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения |
| 9. Выработка позиции Союза по организации работы в рамках бизнес-диалога (в соответствии с пунктом 1 статьи 1.6 Временного соглашения) с привлечением представителей бизнес-сообществ государств-членов | Комиссия, государства-члены | декабрь 2018 г. |
| 10. Согласование с Иранской Стороной формата работы бизнес-диалога, а также определение сопредседателей бизнес-диалога с обеих сторон | Комиссия, государства-члены | март 2019 г. |
| 11. Определение (назначение) контактных пунктов и уполномоченных органов по реализации положений Временного соглашения и направление в адрес Комиссии информации: о наименовании и контактных данных контактного пункта (контактных пунктов) (в соответствии с пунктом 1 статьи 1.7 Временного соглашения); о наименовании и контактных данных соответствующих компетентных органов и контактных пунктов (в соответствии со статьями 4.9 и 5.11 Временного соглашения); о наименовании и контактных данных контактных пунктов для обработки запросов по таможенным вопросам от заинтересованных лиц Иранской Стороны (в соответствии с пунктом 3 статьи 7.9 Временного соглашения) | государства-члены | в течение 60 календарных дней с даты вступления Временного соглашения в силу |
| 12. Опубликование на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о контактных пунктах для обработки запросов по таможенным вопросам от заинтересованных лиц Иранской Стороны (в соответствии с пунктом 2 статьи 7.9 Временного соглашения) | государства-члены | в течение 5 рабочих дней с даты определения соответствующих контактных пунктов |
| 13. Определение (назначение) и направление в Комиссию информации о наименовании и контактных данных компетентных органов, уполномоченных на взаимодействие с Иранской Стороной по вопросам применения мер защиты внутреннего рынка (в соответствии с пунктом 1 статьи 3.6 Временного соглашения) | государства-члены | не позднее 15 календарных дней с даты вступления Временного соглашения в силу |
| 14. Представление для рассмотрения Советом Комиссии вопроса об определении общего контактного пункта со стороны Союза (в соответствии со статьями 1.7, 4.9, 5.11 Временного соглашения) | Комиссия | январь 2019 г. (срок вступления в силу решения Совета – дата начала действия Временного соглашения) |
| 15. Направление Иранской Стороне информации: о наименовании и контактных данных контактного пункта (контактных пунктов) (в соответствии с пунктом 1 статьи 1.7 Соглашения); о наименовании и контактных данных соответствующих компетентных органов и контактных пунктов (в соответствии со статьями 4.9 и 5.11 Временного соглашения); о наименовании и контактных данных контактных пунктов для обработки запросов по таможенным вопросам от заинтересованных лиц Иранской Стороны (в соответствии с пунктом 3 статьи 7.9 Временного соглашения) | Комиссия | не позднее 10 рабочих дней с даты получения информации от государств-членов, но не ранее даты вступления Временного соглашения в силу |
| 16. Направление Иранской Стороне информации: о наименовании и контактных данных компетентных органов государств – членов, уполномоченных на взаимодействие с Иранской Стороной по вопросам применения мер защиты внутреннего рынка (в соответствии с пунктом 1 статьи 3.6 Временного соглашения); об органе, проводящем расследования в части применения мер торговой защиты в Союзе | Комиссия | не позднее 30 календарных дней с даты вступления Временного соглашения в силу |
| 17. Подготовка и публикация пошаговой инструкции на английском языке для экспортеров Исламской Республики Иран по порядку импорта товаров на таможенную территорию Союза (в соответствии с пунктом 4 статьи 1.12 Временного соглашения) | Комиссия, государства-члены | апрель 2019 г. |
| 18. Представление для рассмотрения Коллегией Комиссии вопроса о применении преференциальных ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из Исламской Республики Иран и ввозимых на таможенную территорию Союза (в соответствии с пунктом 1 статьи 2.3 Временного соглашения) | Комиссия | январь 2019 г. (срок вступления в силу решения – дата начала действия Соглашения) |
| 19. Представление для рассмотрения Коллегией Комиссии вопроса о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 в части дополнения классификатора льгот по уплате таможенных платежей (Приложение № 7) (в соответствии с пунктом 1 статьи 2.3 Временного соглашения) | Комиссия | январь 2019 г. (срок вступления в силу решения – дата начала действия Соглашения) |
| 20. Представление для рассмотрения Советом Комиссии вопроса об утверждении порядка применения Союзом двусторонних защитных мер в рамках Временного соглашения (в соответствии со статьей 3.4 Временного соглашения) | Комиссия | январь 2019 г. (срок вступления в силу решения – дата начала действия Соглашения) |
| 21. Направление в Комиссию информации об обязательных требованиях к импорту товаров, указанных в приложении 1 к Временному соглашению, в части технического регулирования (в соответствии с пунктом 10 статьи 4.6 Временного соглашения) и санитарных и фитосанитарных мер (в соответствии с пунктом 8 статьи 5.6 Временного соглашения) | государства-члены | февраль 2019 г. |
| 22. Направление Иранской Стороне информации об обязательных требованиях к импорту товаров, указанных в приложении 1 к Временному соглашению, в части технического регулирования (в соответствии с пунктом 10 статьи 4.6 Временного соглашения) и санитарных и фитосанитарных мер (в соответствии с пунктом 8 статьи 5.6 Временного соглашения | Комиссия | в течение 90 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу |
| 23. Определение (назначение) (при необходимости) органов (организаций), уполномоченных на выдачу сертификатов о происхождении товара и их верификацию и направление в Комиссию информации о наименовании и контактных данных таких уполномоченных органов (организаций), образцов их печатей, бланков сертификатов о происхождении товаров, информации об особенностях применяемых средств защиты таких сертификатов (в соответствии со статьей 6.25 Временного соглашения) | государства-члены | январь 2019 г. |
| 24. Направление Иранской Стороне информации о наименованиях и контактных данных органов (организаций), уполномоченных на выдачу сертификатов о происхождении товара и их верификацию и направление в Комиссию информации о наименовании и контактных данных таких уполномоченных органов (организаций), образцов их печатей, бланков сертификатов о происхождении товаров, информации об особенностях применяемых средств защиты таких сертификатов (в соответствии с пунктом 1 статьи 6.26 Соглашения) | Комиссия | не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления от государства-члена |
| 25. Опубликование информации о наименованиях и контактных данных органов (организаций), уполномоченных на выдачу сертификатов о происхождении товара и их верификацию, на официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в соответствии с пунктом 3 статьи 6.26 Временного соглашения) | Комиссия | не позднее 5 рабочих дней с даты получения последнего из уведомлений, направляемых государствами-членами и Иранской Стороной |
| 26. Направление в адрес Комиссии информации о применимости уголовной или административной ответственности за нарушение законодательства, связанного с определением происхождения товаров (в соответствии со статьей 6.30 Временного соглашения) | государства-члены | январь 2019 г., но не позднее даты вступления Временного соглашения в силу |
| 27. Направление в адрес Комиссии информации об административной ответственности за нарушение таможенного законодательства, включая в части положений о заявлении тарифной классификации товаров; об определении таможенной стоимости; об определении происхождения товаров; о получении тарифных преференций в соответствии с Временным соглашением (в соответствии с пунктом 1 статьи 7.22 Временного соглашения) | государства-члены | январь 2019 г., но не позднее даты вступления Временного соглашения в силу |
| 28. Организация и проведение панельной сессии, посвященной перспективам и проблемам сотрудничества Союза и Исламской Республики Иран, и B2B встреч в рамках проведения выставочного форума "Евразийская неделя" в 2018 году | Комиссия, государства-члены | октябрь 2018 г. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан