О плане мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 года № 27.

В целях реализации пункта 1 статьи 6 Соглашения о гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка от 6 ноября 2018 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка.

2. Просить правительства и национальные (центральные) банки государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | А. Новиков | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 27 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка

| Направление гармонизации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Банковский сектор Первый этап (2020 – 2021 годы) |  |  |  |
| 1. Внедрение механизма стандартизированной лицензии: |  |  |  |
| определение порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок |  | разработка порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок подготовка проекта соответствующего международного договора | государства – члены Евразийского экономического союза (далее – государства-члены), Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) |
| установление требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) |  | разработка требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) подготовка проекта соответствующего международного договора | государства-члены, Комиссия |
| 2. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 3. Определение понятия банка (кредитной организации) как объекта регулирования, статуса банков (кредитных организаций), их организационно-правовых форм |  | определение понятия банка (кредитной организации) в государствах-членах и составление перечня организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение определений понятия банка (кредитной организации) и организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) в государствах-членах определение понятия банка (кредитной организации) и подготовка перечня организационно-правовых форм банков (кредитных организаций), подлежащих гармонизации определение гармонизированного понятия банка (кредитной организации) для применения в рамках Евразийского экономического союза и составление перечня организационно-правовых форм банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 4. Определение перечня операций, признаваемых банковскими |  | составление перечня операций, признаваемых банковскими в государствах-членах сравнение операций, признаваемых банковскими в разных государствах-членах подготовка перечня операций, признаваемых банковскими и подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня операций, признаваемых банковскими, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 5. Определение иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций) |  | составление перечней иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение перечней иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня иных (помимо банковских) операций, видов деятельности, разрешенных и запрещенных для банков (кредитных организаций), с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 6. Определение перечня организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций, и их статуса |  | составление перечней организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций в государствах-членах сравнение перечней организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций в разных государствах-членах подготовка перечня организаций, подлежащих гармонизации, в том числе их статуса разработка гармонизированного перечня организаций, которые вправе осуществлять отдельные технологические части банковских операций, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Второй этап (2021 – 2024 годы) |  |  |  |
| 7. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 8. Гармонизация порядка и условий создания банков (кредитных организаций), в том числе: условий допуска на рынок банковских услуг требований к учредительным документам порядка государственной регистрации в форме юридического лица минимального размера уставного капитала, порядка его формирования и способов его оплаты требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников, а также оснований для отказа в их назначении на должность требований к деловой репутации и финансовому положению физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения банка (кредитной организации), включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) банка (кредитной организации), и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), и лиц, совершающих сделки, в результате которых ими будет получено такое право порядка и условий выдачи лицензии на осуществление банковских операций (в том числе требований к документам, необходимым для получения такой лицензии) требований к открытию дочерних банков (кредитных организаций) и обособленных структурных подразделений иностранных банков (кредитных организаций) |  | составление перечней условий создания банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение порядка и условий создания банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка порядка и перечня условий создания банков (кредитных организаций), подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий создания банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 9. Гармонизация оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций |  | составление перечней оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций в государствах-членах сравнение оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отказа в регистрации банков (кредитных организаций) и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 10. Гармонизация оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия |  | составление перечней оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия в государствах-членах сравнение оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности, ограничения или приостановления ее действия с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 11. Гармонизация процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередности удовлетворения требований |  | составление перечней осуществляемых в государствах-членах процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований сравнение осуществляемых в разных государствах-членах процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований подготовка перечня процедур, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня процедур финансового оздоровления, урегулирования несостоятельности банков (кредитных организаций) и банкротства, включая регламентирование прав кредиторов, очередность удовлетворения требований, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 12. Гармонизация порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) |  | составление перечней процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий ликвидации банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 13. Гармонизация порядка и особенностей реорганизации банков (кредитных организаций) |  | составление перечней требований к реорганизации банков (кредитных организаций) в государствах-членах и особенностей такой реорганизации сравнение порядка и особенностей реорганизации банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка реорганизации банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 14. Гармонизация порядка передачи значительных прав собственности |  | описание порядка и определение условий передачи значительных прав собственности в государствах-членах сравнение порядка передачи значительных прав собственности в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка передачи значительных прав собственности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Третий этап (2022 – 2025 годы) |  |  |  |
| 15. Гармонизация основных понятий, относящихся к банковскому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к банковскому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к банковскому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 16. Гармонизация порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп |  | описание принципов и составление перечней подходов к осуществлению надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп в государствах-членах сравнение порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления надзора за деятельностью банков (кредитных организаций), банковских холдингов и банковских групп с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 17. Гармонизация оснований, порядка и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам |  | составление перечней оснований, условий применения и описание порядка применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам в государствах-членах сравнение оснований, порядка и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, перечней оснований и условий применения санкций и иных мер воздействия за нарушения к банкам (кредитным организациям) и банковским холдингам, а также к их должностным лицам, акционерам и иным бенефициарным собственникам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 18. Гармонизация требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций), в том числе требований к пруденциальным нормативам, резервам на покрытие возможных убытков |  | составление перечней требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к обеспечению финансовой надежности банков (кредитных организаций) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 19. Гармонизация требований (в том числе пруденциальных нормативов) к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов |  | составление перечней требований (в том числе пруденциальных нормативов), предъявляемых к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов в государствах-членах сравнение требований (в том числе пруденциальных нормативов), предъявляемых к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований (в том числе пруденциальных нормативов), предъявляемых к деятельности и обеспечению финансовой надежности банковских групп и банковских холдингов, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 20. Гармонизация порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами |  | составление перечней требований к раскрытию информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами в государствах-членах сравнение порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий раскрытия информации банками (кредитными организациями), банковскими группами и их аффилированными лицами, банковскими холдингами с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 21. Гармонизация требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) |  | составление перечней требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) в государствах-членах сравнение требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе страхования вкладов населения (включая создание, функционирование, взносы, суммы выплат (возмещений) по вкладам) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 22. Обеспечение защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору |  | составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, относящихся к банковскому сектору, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 23. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) и проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе международных стандартов аудита |  | составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) в разных государствах-членах и их анализ на соответствие МСФО подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности банков (кредитных организаций) на основе МСФО с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита в государствах-членах сравнение требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) банков (кредитных организаций) на основе международных стандартов аудита с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 24. Гармонизация требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) |  | составление перечней требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) в государствах-членах сравнение требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к регуляторной отчетности банков (кредитных организаций) (в том числе на консолидированной основе) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 25. Гармонизация требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования |  | составление перечней требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, в государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления банков (кредитных организаций), в том числе к организации планирования, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 26. Гармонизация требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  | составление перечней требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в государствах-членах сравнение требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе управления рисками, организации внутреннего контроля и осуществлению банками (кредитными организациями) процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 27. Гармонизация требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) |  | составление перечней требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) в государствах-членах сравнение требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по обеспечению информационной безопасности в банках (кредитных организациях) с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 28. Гармонизация требований к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом |  | составление перечней требований, предъявляемых в государствах-членах к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом сравнение требований, предъявляемых в разных государствах-членах к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к банкам (кредитным организациям) при открытии ими дочерних организаций и филиалов за рубежом с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| II. Страховой сектор Первый этап (2020 – 2021 годы) |  |  |  |
| 1. Внедрение механизма стандартизированной лицензии: |  |  |  |
| определение порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок |  | разработка порядка и условий выдачи и отзыва (приостановления действия) стандартизированной лицензии, требований к соискателю стандартизированной лицензии и порядка их пересмотра, подходов к упрощению допуска дочерних организаций обладателя стандартизированной лицензии на общий финансовый рынок подготовка проекта соответствующего международного договора | государства-члены, Комиссия |
| установление требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) |  | разработка требований к деловой репутации лиц, осуществляющих функции по ключевым должностям соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, кандидатов на указанные должности, а также иных физических и (или) юридических лиц, самостоятельно или в составе группы лиц обладающих правом давать указания и (или) иным образом определять решения соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, включая акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей) соискателя (обладателя) стандартизированной лицензии, и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) подготовка проекта соответствующего международного договора | государства-члены, Комиссия |
| 2. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 3. Определение понятия "профессиональный участник страхового рынка", статуса профессиональных участников страхового рынка, их организационно-правовых форм |  | составление перечней организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка, подлежащих гармонизации определение гармонизированного понятия "профессиональный участник страхового рынка" и перечня организационно-правовых форм профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 4. Определение видов (классов) страхования |  | составление перечней видов (классов) страхования, применяемых в государствах-членах сравнение видов (классов) страхования, применяемых в государствах-членах принятие решения о необходимости разработки и (в случае необходимости) разработка перечня видов (классов) страхования, подлежащих гармонизации | государства-члены, Комиссия |
| Второй этап (2021 – 2023 годы) |  |  |  |
| 5. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 6. Гармонизация порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка |  | описание порядка и составление перечней условий создания и лицензирования участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий создания и лицензирования участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 7. Гармонизация требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности |  | составление перечней требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, предъявляемых при лицензировании страховой деятельности, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 8. Гармонизация требований к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка |  | составление перечней требований, предъявляемых к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности участников страхового рынка, в том числе профессиональных участников страхового рынка, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 9. Гармонизация требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка (в том числе требований к деловой репутации и финансовому положению акционеров (участников), владеющих более чем 10 процентами акций (долей), и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников)) |  | составление перечней требований, предъявляемых к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к профессиональной квалификации и деловой репутации руководящих работников профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 10. Гармонизация оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности |  | составление перечней оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности в государствах-членах сравнение оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление страховой деятельности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 11. Гармонизация оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка |  | составление перечней оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка в государствах-членах сравнение оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление страховой деятельности профессионального участника страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 12. Гармонизация требований к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке |  | составление перечней требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности саморегулируемых организаций на страховом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 13. Гармонизация порядка и особенностей реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме |  | составление перечней особенностей и описание порядка реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме в государствах-членах сравнение порядка и особенностей реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка реорганизации профессиональных участников страхового рынка в форме слияния, присоединения, преобразования или в иной форме с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 14. Гармонизация порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка |  | составление перечней процедур, условий и описание порядка ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий ликвидации (в том числе принудительной ликвидации), банкротства и финансового оздоровления профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 15. Гармонизация условий и порядка передачи страхового портфеля |  | составление перечней условий и описание порядка передачи страхового портфеля в государствах-членах сравнение условий и порядка передачи страхового портфеля в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных условий и порядка передачи страхового портфеля с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Третий этап (2023 – 2025 годы) |  |  |  |
| 16. Гармонизация основных понятий, относящихся к страховому сектору и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к страховому сектору, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к страховому сектору, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 17. Гармонизация порядка осуществления компетентными органами государств-членов надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка |  | определение принципов и составление перечней подходов к осуществлению надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка осуществления надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления надзора за деятельностью профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней положений, определяющих ответственность надзорных органов в государствах-членах сравнение положений, определяющих ответственность надзорных органов в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных положений, определяющих ответственность надзорных органов, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к осуществлению надзора за профессиональными участниками страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 18. Гармонизация оснований, условий, порядка применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке |  | описание порядка применения, составление перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке в государствах-членах сравнение оснований, условий, порядка применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка применения, перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении участников страхового рынка за правонарушения на финансовом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 19. Обеспечение финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка |  | составление перечней критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка, применяемых в государствах-членах сравнение критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка, применяемых в разных государствах-членах подготовка перечня критериев, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных критериев финансовой устойчивости профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 20. Гармонизация требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности |  | составление перечней требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности в государствах-членах сравнение требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к составу страховых групп и страховых холдингов и их финансовой надежности с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 21. Гармонизация требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке |  | составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на страховом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 22. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО и проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе международных стандартов аудита |  | составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности участников страхового рынка на основе МСФО с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита в государствах-членах сравнение требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (на основе МСФО) участников страхового рынка на основе международных стандартов аудита с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 23. Гармонизация требований к системе управления рисками, организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |  | составление перечней требований к системе управления рисками участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к системе управления рисками участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе управления рисками участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов составление перечней требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в государствах-членах сравнение требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к организации внутреннего аудита, внутреннего контроля, комплаенс-контроля и осуществлению участниками страхового рынка процедур, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 24. Гармонизация требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка |  | составление перечней требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка в государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления профессиональных участников страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 25. Гармонизация порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка |  | составление перечней условий и описание порядка раскрытия информации участниками страхового рынка в государствах-членах сравнение порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий раскрытия информации участниками страхового рынка с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| III. Рынок ценных бумаг Первый этап (2020 – 2023 годы) |  |  |  |
| 1. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 2. Определение видов деятельности на рынке ценных бумаг, организационно-правовых форм участников рынка ценных бумаг (далее – УРЦБ) |  | составление перечней видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечней организационно-правовых форм УРЦБ в государствах-членах сравнение видов деятельности на рынке ценных бумаг и организационно-правовых форм УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечня организационно-правовых форм УРЦБ, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных перечня видов деятельности на рынке ценных бумаг и перечня организационно-правовых форм УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 3. Классификация ценных бумаг и финансовых инструментов |  | составление перечней классификации ценных бумаг и финансовых инструментов в государствах-членах сравнение классификации ценных бумаг и финансовых инструментов в разных государствах-членах подготовка перечня классификации ценных бумаг и финансовых инструментов, подлежащей гармонизации разработка гармонизированной классификации ценных бумаг и финансовых инструментов с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 4. Гармонизация требований к рыночным посредникам, в том числе к порядку формирования уставного капитала, собственным средствам, иным экономическим показателям, методике их расчета |  | составление перечней требований к рыночным посредникам в государствах-членах сравнение требований к рыночным посредникам в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к рыночным посредникам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 5. Определение перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации |  | составление перечней органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации в государствах-членах сравнение органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации в разных государствах-членах подготовка перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня органов управления и должностных лиц УРЦБ, к которым предъявляются требования к квалификации и деловой репутации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 6. Гармонизация требований в отношении: деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ и лиц, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, оказывающих услуги по управлению активами клиентов либо услуги номинального держателя квалификации и деловой репутации лиц, входящих в органы управления УРЦБ квалификации должностных лиц УРЦБ |  | составление перечней требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в государствах-членах сравнение требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 7. Гармонизация требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам |  | составление перечней требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам в государствах-членах сравнение требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системам учета прав на ценные бумаги и учетным институтам с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 8. Гармонизация требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к центральному контрагенту, клиринговым организациям на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 9. Гармонизация требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к организатору торговли (бирже) на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 10. Гармонизация требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию |  | составление перечней требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к центральному депозитарию, расчетному депозитарию на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Второй этап (2021 – 2025 годы) |  |  |  |
| 11. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 12. Гармонизация порядка, условий выдачи и оснований для отказа в выдаче лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг |  | составление перечней условий и описание порядка выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и требования к ним), а также перечней оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение порядка и условий выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и требования к ним), а также оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка и условий выдачи лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (включая перечень документов, необходимых для получения такой лицензии, и определение подходов к установлению требований к ним), а также оснований для отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 13. Гармонизация оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ |  | составление перечней оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ в государствах-членах сравнение оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня оснований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня оснований для отзыва, аннулирования, ограничения и приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 14. Гармонизация требований к деятельности УРЦБ, в том числе: к раскрытию и представлению документов и информации к системе управления рисками к системе внутреннего контроля и аудита к системе внутреннего учета |  | составление перечней требований, предъявляемых к деятельности УРЦБ в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 15. Гармонизация требований к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к деятельности саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 16. Гармонизация порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ |  | составление перечней процедур, условий и описание порядка санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий санации, финансового оздоровления, банкротства и ликвидации (в том числе принудительной ликвидации) УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 17. Гармонизация порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме |  | составление перечней процедур, условий и описание порядка реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме в государствах-членах сравнение порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных порядка, процедур и условий реорганизации УРЦБ в форме слияния, преобразования или в иной форме с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 18. Гармонизация требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО |  | составление перечней требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО в государствах-членах сравнение требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности УРЦБ и эмитентов на основе МСФО с учетом международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Третий этап (2024 – 2029 годы) |  |  |  |
| До 2025 года |  |  |  |
| 19. Гармонизация порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ |  | описание порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ в государствах-членах сравнение порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного порядка осуществления уполномоченными органами государств-членов надзора и (или) контроля за деятельностью УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 20. Гармонизация оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке |  | описание порядка применения, составление перечней оснований, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке в государствах-членах сравнение оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке в разных государствах-членах подготовка перечня положений, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных оснований, порядка, условий применения и размеров санкций в отношении УРЦБ и эмитентов за правонарушения на финансовом рынке с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 21. Гармонизация требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг на рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 22. Гармонизация требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 23. Гармонизация требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств |  | составление перечней требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в государствах-членах сравнение требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 24. Гармонизация требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента |  | составление перечней требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента в государствах-членах сравнение требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска), порядку размещения и обращения ценных бумаг эмитента с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 25. Гармонизация требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах |  | составление перечней требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 26. Гармонизация требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к раскрытию информации об эмитенте и его ценных бумагах, которые размещаются и (или) обращаются на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| До 2029 года |  |  |  |
| 27. Гармонизация основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг и используемых на данном этапе |  | составление перечней основных понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений сравнение понятий, относящихся к рынку ценных бумаг, применяемых в государствах-членах, и их определений подготовка перечня понятий и их определений, подлежащих гармонизации разработка глоссария, содержащего гармонизированные понятия, относящиеся к рынку ценных бумаг, и их определения, на основе перечня понятий, подлежащих гармонизации, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 28. Гармонизация требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов |  | составление перечней требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов в государствах-членах сравнение требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к системе корпоративного управления УРЦБ и эмитентов с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 29. Гармонизация требований в отношении: деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ и лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников, учредителей) квалификации и деловой репутации лиц, входящих в органы управления УРЦБ квалификации должностных лиц УРЦБ |  | составление перечней требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в государствах-членах сравнение требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований в отношении деловой репутации акционеров (участников, учредителей) УРЦБ, требований в отношении квалификации и деловой репутации членов органов управления УРЦБ и требований в отношении квалификации должностных лиц УРЦБ с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 30. Гармонизация перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов (за исключением бухгалтерской отчетности) |  | составление перечней надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления в государствах-членах сравнение надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления в разных государствах-членах подготовка перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления, подлежащих гармонизации разработка гармонизированного перечня надзорной отчетности УРЦБ и эмитентов и сроков ее представления с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 31. Гармонизация требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в государствах-членах сравнение требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований к эмитенту и эмиссионным ценным бумагам, финансовым инструментам, допускаемым к торгам на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| 32. Гармонизация требований, предъявляемых: к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты к неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг |  | составление перечней требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, в государствах-членах сравнение требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, в разных государствах-членах подготовка перечня требований, подлежащих гармонизации разработка гармонизированных требований, предъявляемых к организациям, выпускающим неэмиссионные финансовые инструменты, и неэмиссионным финансовым инструментам, выпущенным для допуска их к размещению и обращению на биржевом (организованном) рынке ценных бумаг, с учетом особенностей законодательства государств-членов и международных подходов | государства-члены, Комиссия |
| Примечание. | В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее: "инфраструктурная организация" – юридическое лицо, оказывающее услуги по заключению сделок на финансовом рынке и проведению расчетов по ним; "учетный институт" – юридическое лицо, оказывающее услуги на финансовом рынке по учету и переходу прав на ценные бумаги; "рыночный посредник" – юридическое лицо, оказывающее финансовые услуги в соответствии с Протоколом по финансовым услугам (приложение № 17 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), за исключением инфраструктурных организаций и учетных институтов; "участник рынка ценных бумаг" – рыночный посредник, инфраструктурная организация, учетный институт. |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан