О реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС"

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 года № 87.

В целях формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза согласно Плану мероприятий, утвержденному Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 31 января 2020 г. № 4, в соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, а также в соответствии с Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 29, на основании пакета документов, представленного в качестве информационного материала в соответствии с пунктами 6 и 7 указанных механизмов, с учетом заинтересованности государств – членов Евразийского экономического союза в реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС" Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Начать реализацию проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС" (далее – проект).

2. Утвердить прилагаемые:

паспорт проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС";

верхнеуровневый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС"

3. Установить, что:

в реализации проекта участвуют все государства – члены Евразийского экономического союза;

финансирование проекта в 2022 году осуществляется за счет средств бюджета Евразийского экономического союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Евразийского экономического союза в размере до 290,8 млн рублей.

Сноска. Пункт 3 с измегнением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022 № 16 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

4. Коллегии Евразийской экономической комиссии в месячный срок:

утвердить положение о рабочей группе по координации проекта и ее состав;

утвердить техническое задание проекта.

5. Просить уполномоченные органы (организации), государств – членов Евразийского экономического союза, ответственные за реализацию проекта по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, в месячный срок:

определить уполномоченные органы (организации), ответственные за реализацию проекта, и уведомить о них Евразийскую экономическую комиссию;

представить в Евразийскую экономическую комиссию кандидатуры для включения в состав координационной группы проекта.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
| --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | А. Жапаров | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 87 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ
проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС"

Сноска. Паспорт с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022 № 16 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Наименование проекта | Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС (далее - Проект). |
| 2. Цели и ключевые результаты проекта | - формирование базовой технологической инфраструктуры, как необходимой технологической основы для реализации и формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС (далее - экосистема ЦТК ЕАЭС, digital transport corridors ecosystem, DTCE); - апробация основных технологических решений, принятых в Подходах к формированию экосистемы ЦТК ЕАЭС; - создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС (далее - "витрина" сервисов), которая предназначена для организации коммуникационного и сервисного взаимодействия национальных элементов цифровых сервисов государств-членов Союза с пользователями, а также формирования цифровой инфраструктуры (в части данных) для реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с использованием возможностей Интегрированной информационной системы Союза; |
|  | - предоставление пользователям доступа к получению информации об электронных сервисах на базе информационного портала информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС с учетом национальной специфики в части сервисов и их популяризации; - формирование технологического стека минимально жизнеспособной экосистемы (minimal viable ecosystem, далее - MVE); - разработка и согласование рекомендаций по тиражированию организационных и технологических решений в рамках экосистемы ЦТК ЕАЭС. Результатом реализации Проекта является формирование развернутой технологической инфраструктуры и программного обеспечения компонентов информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов, включая: - модуль аутентификации и авторизации пользователей; - модуль "Информационный портал"; - модуль публикации сервисов и интеграции с национальными сегментами; - модуль "Библиотека типовых программных решений"; - модуль мониторинга и функциональной доступности сервисов; - модуль аналитики; - модуль "Модели API и интеграционный компонент"; а также типовых прототипов сервисов, в том числе: - Цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств- членов; - Сервис по бронированию объектов придорожной инфраструктуры; - Сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска государства-члена; |
|  | - Сервис по проведению медицинского освидетельствования водителей автотранспортных средств дистанционно (включая профилактику и предупреждение коронавирусной инфекции COVID-19); - Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для железнодорожного транспорта); - Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для автомобильного транспорта); - Сервис по применению электронного путевого листа; - Сервис по применению электронного протокола весогабаритного контроля; - Сервис отслеживания перевозок с использованием электронных навигационных пломб (для согласованных видов транспорта); - Сервис информационного обмена экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с системами третьих стран. Заинтересованными группами потребителей при реализации Проекта являются: - Евразийская экономическая комиссия; - Органы государственной власти государств-членов ЕАЭС; - Бизнес-организации, обеспечивающие предоставление коммерческих сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - Бизнес-организации, являющиеся пользователями сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС и осуществляющие деятельность в логистической отрасли. Достигаемые цели обеспечат формирование технологического стека минимально жизнеспособной экосистемы (MVE) для масштабирования архитектуры цифровых сервисов на территориях всех государств-членов ЕАЭС, а также позволят выработать необходимые меры для дальнейшего развития экосистемы, включая разработку предложений по преодолению сдерживающих факторов построения единого транспортного пространства ЕАЭС. |
| 3. Целевые индикаторы и показатели результативности проекта | В ходе реализации Проекта будут созданы необходимые технологические основы, создана базовая цифровая инфраструктура и проведена отработка правовых аспектов для последующего формирования экосистемы ЦТК ЕАЭС, включая: - создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - создание типовых прототипов сервисов и технологических решений, универсальных для государств-членов ЕАЭС, а также рекомендаций по тиражированию организационных и технологических решений в рамках экосистемы ЦТК ЕАЭС; - предоставление актуальных и достоверных данных (в том числе о перечне и доступности сервисов, которые представляются по усмотрению государств-членов) для проектов, реализуемых в рамках цифровой повестки Союза и государственных информационных систем государств- членов. По итогам реализации Проекта будут достигнуты следующие показатели: - количество разработанных типовых прототипов сервисов - не менее 10; - количество пользователей, обратившихся к публичному порталу - не менее 200 000; - количество пользователей в государственных органах, использующих API сервисов для получения данных - не менее 5; - количество организаций-пользователей, использующих API сервисов для получения данных - не менее 10. |
| 4. Рамки проекта | Проект реализуется на территории всех государств-членов Союза, на выбранных для отработки сервисов магистральных маршрутах международных транспортных коридоров с учетом Рекомендации Коллегии Комиссии от 22 декабря 2020 г. № 31 "О перечне евразийских транспортных коридоров и маршрутов", включая: - автомобильный маршрут от западной границы Республики Беларусь с Польской Республикой через территорию Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики до границы с КНР; - железнодорожный маршрут от границы Республики Казахстан с КНР через территорию Российской Федерации до западной границы Республики Беларусь с Польской Республикой; - автомобильный маршрут из Республики Армения в Российскую Федерацию, включая транзитную перевозку через Республику Грузия. В рамках проекта исполнитель разрабатывает программное обеспечение компонентов минимально жизнеспособной экосистемы (MVE) с учетом уже разработанных и планируемых к реализации общих ресурсов Интегрированной информационной системы Союза. В рамках Проекта предусмотрены: - интеграция и проведение апробации типовых прототипов сервисов, ориентированных на оптимизацию взаимодействия участников перевозки и сокращение транзакционных издержек; - проведение разработки и апробации принципов взаимодействия сторонних коммерческих и государственных сервисов по обмену юридически значимыми данными как в юрисдикции одного государства, так и между государственными органами нескольких стран; - проведение разработки и апробации решений по взаимодействию сторонних коммерческих сервисов национального уровня нескольких государств в части представления данных и сервисов с требуемым уровнем качества для потребителей вне зависимости от юрисдикции; - проведение разработки и апробации системы, обеспечивающей контроль доступности (работоспособности) сервисов, на основе данных предоставляемых с национального уровня. В рамках Проекта не предусмотрены: - создание коммерческих сервисов (получение дохода непосредственно от реализации Проекта и/или предоставления сервисов в рамках Проекта); - создание полнофункциональных наднациональных и национальных цифровых платформ, и сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. |
| 5. Допущения, ограничения, риски | Ключевые риски реализации Проекта: - влияние существующих процессов взаимодействия и технологий организации перевозочного процесса в транспортно-логистической отрасли, а также смежных отраслях государств-членов ЕАЭС, применяемыми "бумажными" технологиями управления и контроля; - технологические риски, связанные с недостаточной готовностью цифровой инфраструктуры и необходимостью разработки (адаптации) ряда цифровых сервисов; - экономические риски, связанные с удорожанием программно-технических средств и услуг связи; - финансовые риски, связанные с необходимостью обеспечения финансирования Проекта в полном объеме; - политические риски, связанные с возможностью изменения приоритетов развития транспортно-логистической отрасли. Ограничения Проекта: - необходимость финансовой и административной поддержки со стороны Евразийской экономической комиссии и органов исполнительной власти государств-членов ЕАЭС; - связанность с другими цифровыми инициативами ЕАЭС, необходимость взаимной координации проектов. |
| 6. Сроки реализации Проекта | Реализация Проекта включает следующие мероприятия: I. Организационные мероприятия 1. Формирование и утверждение состава координационной группы и положения о координационной группе. 2. Разработка и утверждение технического задания на реализацию Проекта. 3. Формирование направления деятельности Консорциума по Проекту. 4. Проведение конкурсных процедур на реализацию Проекта (в соответствии с пунктом 12 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1). 5. Ежеквартальная отчетность по реализации Проекта предоставляемая органам Союза. 6. Разработка проектов нормативно-правовых актов ЕАЭС в рамках обеспечения функционирования элементов и сервисов Проекта. |
|  | II. Технологические мероприятия 7. Общесистемное проектирование информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. 8. Создание демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. 9. Проведение тестирования демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. 10. Подготовка отчета о тестировании демонстрационного стенда и технических рекомендаций на основании результатов тестирования. 11. Разработка техно-рабочего проекта архитектуры информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕЭАС, протоколов и регламентов обмена данными в рамках Проекта. 12. Разработка базовых требований и рекомендаций к типовым прототипам сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, а также к формату, структуре, составу данных, в рамках формирования национальных сегментов. 13. Разработка, инсталляция и настройка компонентов информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. |
|  | 14. Техно-рабочее проектирование типовых прототипов сервисов в рамках формирования MVE (минимально жизнеспособная экосистема). 15. Реализация типовых прототипов сервисов в рамках формирования MVE. 16. Ввод и выверка данных, отладка функционирования типовых прототипов сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. 17. Настройка шлюзов информационного обмена и обеспечение возможности интеграции с внешними компонентами. III. Организация эксплуатации информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, разработка предложений по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС 18. Обучение пользователей. 19. Опытная эксплуатация информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС. 20. Разработка предложений по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС, включая национальные сервисы и элементы. 21. Подведение итогов Проекта, разработка рекомендаций по тиражированию организационных и технологических решений в рамках экосистемы ЦТК ЕАЭС. |
| 7. Распределение ролей и ответственности участников Проекта | Ролевые функции: Комиссия: - обеспечивает нормативную правовую базу для организации функционирования информационно-коммуникационной "витрины" и элементов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - разрабатывает и утверждает порядок публикации национальных сервисов, а также обеспечивает координацию и интероперабельность технологических решений на пространстве Союза; |
|  | - формирует перечень сервисов (элементов) экосистемы ЦТК ЕАЭС, подлежащих реализации на информационно-коммуникационной "витрине"; - осуществляет ведение базовых ресурсов экосистемы ЦТК ЕАЭС (нормативно-справочная информация (НСИ), при их наличии); - обеспечивает реализацию и эксплуатацию информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов с целью обмена данными и осуществления взаимодействия участников экосистемы ЦТК ЕАЭС, а также апробации концептуальных решений на ограниченном наборе сервисов; - утверждает требования и рекомендации к национальным сервисам экосистемы ЦТК ЕАЭС, а также к формату, структуре, составу данных и разрабатывает правила доступа к ним; - обеспечивает организацию конкурсных процедур, включая публикацию извещения на оказание услуг, определение победителя конкурса, заключение договора с победителем; - обеспечивает методическую, информационно-коммуникационную и административную поддержку в рамках реализации Проекта. Органы государственной власти государств-членов ЕАЭС: - осуществляют разработку, эксплуатацию и предоставление национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - осуществляют контрольные (надзорные) и другие государственные функции, используя возможности экосистемы ЦТК ЕАЭС. Уполномоченные органы (организации) государств-членов ЕАЭС: - определяют архитектуру построения национальных сегментов экосистемы ЦТК ЕАЭС на национальном уровне; - обеспечивают создание и функционирование национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - обеспечивают формирование нормативной правовой базы для обеспечения публикации национальных сервисов на информационно-коммуникационной "витрине"; |
|  | - определяют механизмы контроля качества функционирования элементов информационно-коммуникационной "витрины" и экосистемы ЦТК ЕАЭС, в том числе на соответствие требованиям нормативной правовой базы ЕАЭС и рекомендациям, утвержденным Комиссией; - получают статистическую (аналитическую) информацию, формируемую на информационно-коммуникационной "витрине"; - используют сервисы моделирования и выявления узких мест, в том числе на основе анализа больших данных, для выработки предложений по развитию транспортной и цифровой инфраструктуры; - вырабатывают предложения по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС. Координационная группа: - осуществляет административно-управленческую координацию реализации Проекта; - участвует в координации работ по реализации информационно-коммуникационной "витрины"; - формирует и поддерживает общую техническую и технологическую политику для создания единого информационного пространства экосистемы ЦТК ЕАЭС; - разрабатывает техническое задание на реализацию информационно-коммуникационной "витрины"; - участвует в работе конкурсной комиссии по выбору исполнителя Проекта; - участвует в апробации (тестировании, пилотировании) элементов информационно-коммуникационной "витрины"; - участвует в приемке результатов работ; - подготавливает отчетность о ходе реализации Проекта. Консорциум: - участвует в разработке требований к компонентам информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; |
|  | - участвует в разработке требований к информационной безопасности в соответствии с нормативными правовыми актами государств-членов в части защиты информации; - участвует в разработке технических требований ко всем модулям информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - принимает участие в техническом проектировании, разработке и внедрении информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - принимает участие в разработке предложений по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС. Координатор консорциума (оператор): - руководит техническим проектированием, разработкой, внедрением и технической эксплуатацией информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - обеспечивает взаимодействие с государственными органами государств-членов Союза, уполномоченными органами (организациями) государств-членов Союза и бизнес-организациями, обеспечивающими предоставление национальных сервисов; - принимает участие в разработке предложений по развитию информационно-коммуникационной "витрины" и элементов экосистемы ЦТК ЕАЭС; - выполняет иные функции, необходимые для реализации проекта. Бизнес-организации, обеспечивающие предоставление коммерческих сервисов: - осуществляют разработку, эксплуатацию и предоставление сторонних коммерческих сервисов; - используют формат, структуру и состав данных в соответствии с требованиями, определенными Комиссией; - вырабатывают предложения по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС. Бизнес-организации как пользователи: - пользуются сервисами экосистемы ЦТК ЕАЭС; - вырабатывают предложения по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС. |
| 8. Отчеты по проекту | Основная деятельность по проведению мониторинга хода реализации Проекта осуществляется Координационной группой. В ходе мониторинга формируются следующие отчеты, представляемые Координационной группой, заинтересованным органам исполнительной власти государств-членов ЕАЭС и участвующим в реализации Проекта организациям: - ежеквартальная отчетность с оценкой хода Проекта, соблюдения плана Проекта и оценкой текущих рисков; - итоговый отчет по реализации этапов Проекта и Проекта в целом с оценкой достижения запланированных результатов. |
| 9. Право собственности | Правообладателем результатов реализации Проекта является Евразийская экономическая комиссия. Регламентация прав на разработанное программное обеспечение информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС и типовых прототипов сервисов находится в ведении Комиссии и органов управления ЕАЭС, в соответствии с действующими нормами права ЕАЭС. Регламентация прав на коммерческое использование, разработанных в ходе Проекта программных компонентов также находится в ведении Комиссии. Права на типовые прототипы сервисов, предоставленные для реализации Проекта сервис-провайдерами и операторами сервисов, принадлежат их правообладателям. |
| 10. Источники и объемы финансирования | Финансирование Проекта предусматривается за счет средств бюджета Союза, предусмотренных на создание, обеспечение функционирования и развитие Интегрированной информационной системы Союза в рамках расходов на реализацию цифровой повестки Союза на 2022 год в размере до 290 829 915,75 российских рублей. В финансовую модель заложена реализация ключевых мероприятий верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Проекта, в том числе: - общесистемное проектирование информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС (до 9 196 577,39 российских рублей); - реализация демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС (до 18 281 681,11 российских рублей); - разработка техно-рабочего проекта архитектуры информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, протоколов и регламентов обмена данными (до 11 988 295, 99 российских рублей); - техно-рабочее проектирование типовых прототипов сервисов, разработка базовых требований и рекомендаций к формату, структуре и составу данных (до 12 680 129,43 российских рублей); - разработка, инсталляция и настройка компонентов информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕЭАС (до 104 506 561,20 российских рублей); - реализация типовых прототипов сервисов (до 108 686 823,65 российских рублей); - настройка шлюзов информационного обмена и обеспечение возможности интеграции с внешними компонентами (до 4 528 617,65 российских рублей); - обеспечение проведения опытной эксплуатации информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортах коридоров ЕАЭС (до 20 961 229,34 российских рублей). |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 87 |
| --- | --- |

ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС"

Сноска. Верхнеуровневый план с изменениями, внесенными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022 № 16 (вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования).

В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:

"органы государственной власти государств-членов ЕАЭС" - часть аппарата государств-членов ЕАЭС, наделенные государственно-властными полномочиями;

"уполномоченные органы (организации) государств-членов ЕАЭС" - органы государственной власти (организации) государств-членов ЕАЭС, ответственные за выполнение плана мероприятий в рамках формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров (далее - экосистема ЦТК ЕАЭС, digital transport corridors ecosystem, DTCE) при реализации проекта "Создание информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС" (далее - Проект);

"координационная группа" - рабочая группа по координации Проекта, в состав которой входят представители Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия) совместно с представителями уполномоченных органов государств- членов ЕАЭС и (или) организаций государств-членов ЕАЭС;

"консорциум" - объединение организаций государств - членов Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства-члены, Союз), сформированное в целях реализации Проекта на основе соглашения о консорциуме;

"координатор консорциума" - организация, определяемая на конкурсной основе в качестве исполнителя Проекта, осуществляющая разработку и эксплуатацию информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов

экосистемы ЦТК ЕАЭС, привлекающая соисполнителей из всех государств-членов Союза (далее - Координатор);

"информационно-коммуникационная "витрина" национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза" - представляет собой "витрину" национальных сервисов для организации коммуникационного и сервисного взаимодействия национальных элементов цифровых сервисов государств-членов Союза с пользователями, а также формирования цифровой инфраструктуры (в части данных) для реализации экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с использованием возможностей Интегрированной информационной системы Союза.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и утверждение состава координационной группы и положения о координационной группе | Акт Комиссии, утверждающий положение о координационной группе и ее состав | декабрь 2021 г. | Комиссия Уполномоченные органы (организации) государств- членов ЕАЭС Органы государственной власти государств-членов ЕАЭС |  |
| 2. | Разработка и утверждение технического задания на реализацию Проекта | Акт Комиссии, утверждающий техническое задание | январь 2022 г. | Координационная группа, Комиссия |  |
| 3. | Формирование направления деятельности Консорциума по Проекту | Утверждение направления деятельности Консорцума по Проекту | декабрь 2021 г. | Компании государств-членов ЕАЭС |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур на реализацию Проекта (в соответствии с пунктом 12 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1) | Определение консорциума- исполнителя по реализации Проекта | май 2022 г. | Комиссия |  |
| 5. | Ежеквартальная отчетность по реализации Проекта предоставляемая органам Союза | Предоставление отчетности на ежеквартальной основе | Начиная со II квартала 2022 г. | Координатор консорциума |  |
| 6. | Разработка проектов нормативно-правовых актов ЕАЭС в рамках обеспечения функционирования элементов и сервисов Проекта | Разработаны и согласованы необходимые проекты нормативно-правовых актов ЕАЭС с целью обеспечения функционирования элементов и сервисов Проекта | июль 2022 г. | Комиссия Уполномоченные органы (организации) государств- членов ЕАЭС |  |
| II. Технологические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 7. | Общесистемное проектирование информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | Разработан техно-рабочий проект информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | май 2022 г. | Консорциум Координационная группа |  |
| 8. | Создание демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | Развернут демонстрационный стенд информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | май 2022 г. | Консорциум |  |
| 9. | Проведение тестирования демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | Проведено тестирование демонстрационного стенда информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | 03.2022 г. | Консорциум |  |
| 10. | Подготовка отчета о тестировании демонстрационного стенда и технических рекомендаций на основании результатов тестирования | Подготовлен отчет о тестировании демонстрационного стенда и технических рекомендаций на основании результатов тестирования | 03.2022 г. | Консорциум |  |
| 11. | Разработка техно-рабочего проекта архитектуры информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, протоколов и регламентов обмена данными в рамках Проекта | Разработан техно-рабочий проект архитектуры информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, протоколов и регламентов обмена данными в рамках Проекта | 07.2022 г. | Консорциум Координационная группа |  |
| 12. | Разработка базовых требований и рекомендаций к типовым прототипам сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, а также к формату, структуре, составу данных, в рамках формирования национальных сегментов | Разработаны базовые требования и рекомендации к прототипам сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, а также предложения по разработке и утверждению стандартов, форматов и структур данных для сервисов G2B и B2G, требований (рекомендаций) к форматам и структурам данных сервисов В2В и В2С в рамках формирования национальных сегментов | 07.2022 г | Консорциум Координационная группа |  |
| 13. | Разработка, инсталляция и настройка компонентов информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, включая: | Разработаны, инсталлированы и настроены компоненты информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕЭАС | сентябрь 2022 г. | Консорциум |  |
|  | 13.1. Модуль аутентификации и авторизации пользователей |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.2. Модуль "Информационный портал" |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.3 Модуль "Модели API и интеграционный компонент" |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.4. Модуль "Библиотека типовых программных решений" |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.5 Модуль аналитики |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.6. Модуль мониторинга и функциональной доступности сервисов |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
|  | 13.7. Модуль публикации сервисов и интеграции с национальными сегментами |  | сентябрь 2022 г. |  |  |
| 14. | Техно-рабочее проектирование типовых прототипов сервисов в рамках формирования MVE (минимально жизнеспособная экосистема) | Спроектированы типовые прототипы цифровых сервисов в рамках формирования MVE | сентябрь 2022 г. |  | Консорциум |
| 15. | Реализация типовых прототипов сервисов в рамках формирования MVE, включая: | Реализованы типовые прототипы сервисов в рамках формирования MVE | ноябрь 2022 г. |  | Консорциум |
|  | 15.1. Сервис 1 "Цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-членов" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.2. Сервис 2 "Сервис по бронированию объектов придорожной инфраструктуры" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.3. Сервис 3 "Сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска государства-члена" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.4. Сервис 4 "Сервис по проведению медицинского освидетельствования водителей автотранспортных средств дистанционно (включая профилактику и предупреждение коронавирусной инфекции COVID-19)" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.5. Сервис 5 "Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для железнодорожного транспорта)" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.6. Сервис 6 "Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для автомобильного транспорта)" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.7. Сервис 7 "Сервис по применению электронного путевого листа" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.8. Сервис 8 "Сервис по применению электронного протокола весогабаритного контроля" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.9. Сервис 9 "Сервис отслеживания перевозок с использованием электронных навигационных пломб (для согласованных видов транспорта)" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
|  | 15.10. Сервис 10 "Сервис информационного обмена экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза с системами третьих стран" |  | ноябрь 2022 г. |  |  |
| 16. | Ввод и выверка данных, отладка функционирования типовых прототипов сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | Проведены ввод и выверка данных, откладка функционирования типовых прототипов сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | ноябрь 2022 г. |  | Консорциум |
| 17. | Настройка шлюзов информационного обмена и обеспечение возможности интеграции с внешними компонентами | Проведена настройка шлюзов информационного обмена и обеспечена возможность интеграции с внешними компонентами | ноябрь 2022 г. |  | Консорциум |
| III. Организация эксплуатации информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС, разработка предложений по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС |  |  |  |  |  |
| 18. | Обучение пользователей | Проведено обучение пользователей по эксплуатации информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕЭАС | декабрь 2022 г. |  | Консорциум |
| 19. | Опытная эксплуатация информационно-коммуникационной "витрины" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | Проведена начальная апробация основных технологических, организационных решений, введена в опытную эксплуатацию информационно-коммуникационная "витрина" национальных сервисов экосистемы ЦТК ЕАЭС | декабрь 2022 г. |  | Координатор Уполномоченные органы (организации) государств- членов ЕАЭС Координационная группа |
| 20. | Разработка предложений по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС, включая национальные сервисы и элементы | Разработаны предложения по развитию экосистемы ЦТК ЕАЭС с учетом результатов опытной эксплуатации, в том числе предложения по использованию интегрированной информационной системы Союза в целях реализации сервисов и необходимой цифровой инфраструктуры экосистемы ЦТК ЕАЭС | 12.2022 г. |  | Координатор Уполномоченные органы (организации) государств- членов ЕАЭС Координационная группа |
| 21. | Подведение итогов Проекта, разработка рекомендаций по тиражированию организационных и технологических решений в рамках экосистемы ЦТК ЕАЭС | Разработаны рекомендации по тиражированию организационных и технологических решений в рамках экосистемы ЦТК ЕАЭС с учетом результатов опытной эксплуатации | 12.2022 г. |  | Координатор Комиссия Уполномоченные органы (организации) государств-членов ЕАЭС Органы государственной власти государств-членов ЕАЭС |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан