О плане мероприятий ("дорожной карте") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 года № 106.

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Евразийского межправительственного совета от 20 августа 2021 г. № 11 "О перечне изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021 – 2022 годах" Совет Евразийский экономической комиссии решил:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
| --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | А. Жапаров | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 106 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий ("дорожная карта") по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Изъятия |  |  |  |
| 1. Трудовая миграция |  |  |  |
| Изъятие: необходимость прохождения трудящимися государств – членов Евразийского экономического союза (далее соответственно – государства-члены, Союз) установленной законодательством государств-членов процедуры признания документов об ученых степенях и ученых званиях, выданных уполномоченными органами государств-членов |  |  |  |
| 1. Внесение в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) изменений, направленных на признание документов об ученых степенях и ученых званиях на основе международных договоров в рамках Союза | Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия), государства-члены | IV квартал 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 2. Подписание международного договора о взаимном признании документов об ученых степенях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | международный договор |
| 3. Подписание международного договора о взаимном признании документов об ученых званиях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | международный договор |
| II. Ограничения |  |  |  |
| 1. Трудовая миграция |  |  |  |
| Ограничение: отсутствие гармонизации требований к профессиональной подготовке водителей, подтверждения их профессиональной квалификации и иных требований, связанных с выдачей водительских удостоверений и их использованием для осуществления предпринимательской или трудовой деятельности |  |  |  |
| 4. Обеспечение выполнения Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 2019 г. № 104 в части признания национальных водительских удостоверений граждан Республики Армения при трудоустройстве в Российской Федерации в качестве водителей | Российская Федерация | II квартал 2022 г. | нормативный правовой акт государства-члена |
| 5. Проработка вопроса о целесообразности подготовки акта органа Союза, направленного на гармонизацию принципов и подходов к профессиональной подготовке водителей и порядка подтверждения их профессиональной квалификации, установленных на национальном уровне | Комиссия, государства-члены | I квартал 2022 г. | доклад на заседании Евразийского межправительственного совета (в случае целесообразности – проект решения Высшего Евразийского экономического совета) |
| 2. Зачисление и перечисление вывозных таможенных пошлин |  |  |  |
| Ограничение: неурегулированность вопроса взимания вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров, происходящих из государства-члена и облагаемых в этом государстве-члене вывозными таможенными пошлинами, с территории другого государства-члена |  |  |  |
| 6. Разработка проекта международного договора о порядке уплаты, зачисления и перечисления вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров в третьи страны с таможенной территории Союза | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | проект международного договора |
| 3. Внутренний рынок |  |  |  |
| Ограничение: отсутствие условий для осуществления межгосударственного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-членов (физическими и юридическими лицами) в рамках Союза, предусматривающего использование имеющих юридическую силу электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой подписью (электронной подписью) |  |  |  |
| 7. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение осуществления трансграничного информационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами государств-членов с использованием электронных документов, заверенных национальной электронной цифровой подписью | Комиссия, государства-члены | II квартал 2022 г. | акт органа Союза |
| 8. Разработка предложений по внесению изменений в Договор в части, касающейся данного ограничения | Комиссия, государства-члены | II квартал 2022 г. | предложения о внесении изменений в Договор |
| 9. Разработка и принятие акта органа Союза по признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в определенных государствами-членами сферах | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | акт органа Союза |
| Ограничение: отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в сфере обращения сильнодействующих веществ |  |  |  |
| 10. Подготовка Комиссией доклада с предложениями в отношении механизма урегулирования в праве Союза обращения сильнодействующих веществ (с приложением проекта международного договора) | Комиссия, государства-члены | I квартал 2022 г. | доклад, проект международного договора |
| 11. Разработка проекта международного договора в рамках Союза, регулирующего трансграничное перемещение сильнодействующих веществ | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | проект международного договора |
| Ограничение: отсутствие в рамках Союза согласованного правового регулирования в сфере обращения культурных ценностей |  |  |  |
| 12. Разработка и подписание международного договора о перемещении культурных ценностей между государствами-членами | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | международный договор |
| 4. Техническое регулирование |  |  |  |
| Ограничение: отсутствие законодательных основ для взаимодействия уполномоченных органов государств-членов при осуществлении ими контрольных и надзорных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза, а также для рассмотрения и урегулирования спорных вопросов, возникающих между государствами-членами по итогам проведения контрольных и надзорных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза |  |  |  |
| 13. Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере | государства-члены | I квартал 2022 г. | вступление в силу Соглашения |
| 14. Принятие порядка взаимодействия органов государственного контроля (надзора), а также органов государственного контроля (надзора) с органами или юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством государства-члена на проведение аккредитации в целях организации проведения государственного контроля (надзора) и предотвращения выпуска в обращение и обращения на территориях государств-членов продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза | Комиссия, государства-члены | III квартал 2022 г.* | решение Совета Комиссии |
| 15. Принятие порядка рассмотрения обращения государства-члена, несогласного с результатами мероприятий, проведенных органом государственного контроля (надзора) другого государства-члена | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г.* | решение Совета Комиссии |
| 16. Утверждение технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации Интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | решение Коллегии Комиссии |
| Ограничение: отсутствие общих принципов и подходов к установлению сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия |  |  |  |
| 17. Внесение в Договор дополнений, предусматривающих принятие решения Высшего Евразийского экономического совета, определяющего общие принципы и подходы установления в законодательстве государств-членов ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 18. Определение общих принципов и подходов установления в законодательстве государств-членов ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г.** | решение Высшего Евразийского экономического совета |
| 19. Реализация на внутригосударственном уровне (имплементация) общих принципов и подходов установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия, установленных решением Высшего Евразийского экономического совета | государства-члены | IV квартал 2022 г.** | информация государств-членов о реализации решения Высшего Евразийского экономического совета |
| Ограничение: отсутствие достаточного обеспечения исполнения обязательных требований, установленных в технических регламентах Союза, межгосударственными и национальными (государственными) стандартами, а также методиками исследований (испытаний) и измерений в связи с их неактуальностью и (или) отсутствием |  |  |  |
| 20. Внесение в Договор изменений в части дополнения положениями о наделении Комиссии полномочиями для утверждения порядка координации работ по стандартизации в рамках Союза | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2021 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 21. Принятие порядка координации работ по стандартизации в рамках Союза | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г.* | решение Совета Комиссии |
| 22. Подготовка предложений по актуальным механизмам обеспечения исполнения обязательных требований, установленных в технических регламентах Союза | Комиссия, государства-члены | II квартал 2022 г. | доклад на заседании Совета Комиссии с предложениями по актуальным механизмам |
| 23. Подготовка предложений по внесению изменений в Договор в части возможности проведения в Союзе согласованной политики в сфере стандартизации | Комиссия, государства-члены | III квартал 2022 г. | протокол сводной рабочей группы по совершенствованию положений Договора |
| 24. Разработка межгосударственных стандартов, включенных в утверждаемые Коллегией Комиссии программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Союза, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов Союза | государства-члены | 2021–2022 годы, далее на постоянной основе | межгосударственные стандарты, включенные в перечни стандартов для реализации требований технических регламентов Союза |
| Ограничение: недостаточность гармонизации законодательства государств-членов в области аккредитации, в том числе отсутствие взаимных сравнительных оценок, необходимых для достижения равнозначности применяемых процедур, а также процедур разрешения споров и претензий между государствами-членами в области аккредитации |  |  |  |
| 25. Утверждение порядка проведения органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок | Комиссия, государства-члены | II квартал 2022 г. | решение Совета Комиссии |
| 26. Анализ результатов проведения органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок и выработка (при необходимости) предложений по совершенствованию законодательства государств-членов | органы по аккредитации государств-членов | IV квартал 2022 г. | протокол заседания Совета руководителей органов по аккредитации государств-членов |
| 27. Принятие решения Совета Комиссии, указанного в пункте 14 настоящего плана, устанавливающего порядок взаимодействия в том числе органов государственного контроля (надзора) с органами или юридическими лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством государства-члена на проведение аккредитации | Комиссия, государства-члены | III квартал 2022 г.* | решение Совета Комиссии |
| Ограничение: отсутствие единых обязательных требований в отношении отдельных видов продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 |  |  |  |
| 28. Внесение изменений в Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48, обеспечивающих совершенствование процедур разработки и принятия технических регламентов Союза, а также упорядочивание процедур внесения изменений к ним с учетом обязательств в ВТО | Комиссия, государства-члены | III квартал 2021 г. | решение Совета Комиссии |
| 29. Разработка и утверждение технических регламентов Союза и изменений к ним в отношении отдельных видов продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 | Комиссия, государства-члены | в соответствии со сроками, установленными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57 | решение Совета Комиссии |
| 30. Представление ежегодного отчета Коллегии Комиссии о мониторинге выполнения Плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57 | Комиссия | II квартал 2022 г., далее ежегодно | доклад на заседании Совета Комиссии по результатам ежегодного отчета |
| 5. Внутренний рынок |  |  |  |
| Ограничение: неурегулированность вопроса организации взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят |  |  |  |
| 31. Подготовка предложений по обеспечению информационного взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят, в рамках Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 | Комиссия, государства-члены | II квартал 2022 г. | предложения государств-членов |
| 32. Принятие актов права Союза по обеспечению информационного взаимодействия по выданным заключениям (разрешительным документам) между уполномоченными органами государств-членов в случаях, когда вывоз товаров осуществляется с территории государства-члена, не являющегося государством, с территории которого они происходят, в рамках Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | акты права Союза |
| 6. Государственные (муниципальные) закупки |  |  |  |
| Ограничение: несовершенство порядка установления государствами-членами изъятий из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок |  |  |  |
| 33. Внесение изменений в Договор в части положений об изъятиях из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 34. Внесение изменений в Порядок рассмотрения Евразийской экономической комиссией уведомлений государств – членов Евразийского экономического союза о принятии актов об установлении государствами-членами изъятий из национального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок, обращений государств-членов по вопросам отмены таких актов, а также принятия Комиссией решений о необходимости отмены таких актов, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 г. № 69 | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | решение Совета Комиссии |
| Ограничение: отсутствие возможности использования банковских гарантий, выданных банками-резидентами одного государства-члена, в качестве обеспечения заявки на участие в государственных (муниципальных) закупках и обеспечения исполнения контракта (договора) при проведении государственных (муниципальных) закупок заказчиками другого государства-члена |  |  |  |
| 35. Подписание международного договора о взаимном признании государствами-членами банковских гарантий, выдаваемых банками государств-членов для целей государственных (муниципальных) закупок | Комиссия, государства-члены | IV квартал 2022 г. | международный договор |
| * Мероприятие может быть выполнено только после наделения Комиссии полномочиями (вступления в силу соответствующего протокола о внесении изменений в Договор, вступления в силу Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года). **С учетом сроков исполнения пункта 4.6.1 плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4. |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан