

**О внесении изменений в верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 мая 2021 года № 10

      В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1:

      1. Внести в верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий", утвержденный распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21, изменения согласно приложению.

      2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

**Члены Совета Евразийской экономической комиссии:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От Республики**  **Армения** | **От Республики**  **Беларусь** | **От Республики**  **Казахстан** | **От Кыргызской**  **Республики** | **От Российской**  **Федерации** |
| **М. Григорян** | **И. Петришенко** | **А. Смаилов** | **У. Кармышаков** | **А. Оверчук** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к распоряжению Совета  Евразийской экономической  комиссии  от 18 мая 2021 г. № 10 |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**   
**вносимые в верхнеуровневый план мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

      Верхнеуровневый план изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | "УТВЕРЖДЕН  распоряжением Совета  Евразийской экономической  комиссии  от 28 мая 2019 г. № 21  (в редакции распоряжения  Совета Евразийской  экономической комиссии от 18  мая 2021 г. № 10) |

**ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН**   
**мероприятий по реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий"**

      В настоящем плане используются понятия, которые означают следующее:

      "национальный заказчик-координатор" – один из органов государственной власти государства – члена Евразийского экономического союза (далее соответственно – государство-член, Союз), участвующих в разработке, реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" и контроле за ходом выполнения на территории государства-члена мероприятий и (или) работ в рамках данного проекта, который осуществляет координацию деятельности указанных органов при разработке и реализации проекта;

      "базовый компонент евразийской сети" – универсальное платформенное решение по созданию и подключению пользовательских сервисов;

      "оператор сети" – юридическое лицо, которому Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) делегирует полномочия по созданию, эксплуатации и развитию евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "операторы национальных компонентов" – юридические лица, которым уполномоченные органы государств-членов делегируют часть своих полномочий по созданию, эксплуатации и развитию национальных компонентов евразийской сети либо функции по сопровождению национального компонента евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, а также иные полномочия;

      "проект" – евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий (далее – евразийская сеть);

      "система" – совокупность базового компонента и "ядра", объединяемых каналами передачи данных, обеспечивающая функционирование евразийской сети;

      "ядро" – совокупность следующих подсистем евразийской сети: портал евразийской сети, геоинформационная система, аналитический модуль, модуль информационного взаимодействия (интеграционный компонент).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ключевого мероприятия (ключевой контрольной точки) | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |
| I. Работы, предусмотренные в рамках первого этапа реализации проекта | | | |
| 1. Определение национальных заказчиков-координаторов и кандидатур для включения в состав рабочей группы по координации реализации проекта (далее – координационная группа) и направление информации в Комиссию | представленные в Комиссию в установленном порядке сведения | III – IV кварталы 2019 г. | государства-члены |
| 2. Определение организаций, выполняющих функции операторов национальных компонентов | определение операторов национальных компонентов | III – IV кварталы 2019 г. | государства-члены |
| 3. Утверждение состава координационной группы и положения о координационной группе | акт Комиссии, утверждающий положение о координационной группе и ее состав | IV квартал 2019 г. | Комиссия, национальные заказчики-координаторы |
| 4. Предоставление органам Союза отчетности по реализации проекта | отчет о реализации проекта, представляемый Совету Комиссии | ежеквартально, начиная с I квартала 2020 г. (первый отчет – за 2019 год) | координационная группа, Комиссия |
| 5. Формирование консорциума, заключение соглашения о консорциуме | соглашение о консорциуме | IV квартал 2020 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа |
| 6. Актуализация технического задания на оказание услуг по разработке и внедрению евразийской сети | проект технического задания | I – II кварталы 2021 г. | Комиссия, национальные заказчики-координаторы |
| 7. Осуществление процедуры закупки услуг по выполнению технического задания на разработку и внедрение евразийской сети (в соответствии с пунктами 12 и 13 механизмов реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1) | определение оператора сети | I – III кварталы 2021 г. | Комиссия |
| 8. Создание инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) и обеспечение доступа к нему участников координационной группы | внедрение инструмента мониторинга управления проектом (информационного ресурса) | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети, Комиссия |
| 9. Разработка требований к базовому компоненту евразийской сети | требования к базовому компоненту евразийской сети | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов,  Комиссия |
| 10. Разработка требований к "ядру" евразийской сети | требования к "ядру" евразийской сети | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов,  Комиссия |
| 11. Разработка положения о евразийской сети | положение о евразийской сети | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети,  Комиссия, координационная группа, национальные  заказчики-координаторы |
| 12. Разработка требований к национальным компонентам евразийской сети и сервис-провайдерам | требования к национальным компонентам евразийской сети, требования к сервис-провайдерам | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
| 13. Разработка модели присоединения  к евразийской сети хозяйствующих субъектов третьих стран в целях увеличения экспортного потенциала государств-членов | проектные решения | I – III кварталы 2021 г. | оператор сети, Комиссия, координационная группа |
| 14. Создание в структуре операторов национальных компонентов организационных структур (центров каталогизации) в целях обеспечения верификации сведений  о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, вносимых в реестр хозяйствующих субъектов и реестр продукции евразийской сети, а также в информационные ресурсы | протоколы создания центров каталогизации | II – III кварталы 2021 г. | операторы национальных компонентов, национальные заказчики-координаторы |
| 15. Разработка проектов актов Комиссии, разработка технической документации евразийской сети | акты Комиссии,  техническая документация с описанием процессов информационного взаимодействия | III – IV кварталы 2021 г. | Комиссия,  оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 16. Создание базового компонента евразийской сети | готовый базовый компонент евразийской сети | IV квартал 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 17. Создание интеграционного компонента евразийской сети в составе "ядра" | готовый интеграционный компонент евразийской сети в составе "ядра" | IV квартал 2021 г. | оператор сети,  Комиссия,  операторы национальных компонентов |
| 18. Создание реестра хозяйствующих субъектов и реестра продукции евразийской сети, иных информационных ресурсов и их первичное наполнение сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов (пилотный состав данных на базе не менее 2 государств-членов), а также верификация указанных сведений | первичное наполнение реестров и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, верификация указанных сведений | IV квартал 2021 г. | оператор сети, национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов |
| 19. Развертывание национального компонента евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) | протоколы приемо-сдаточных испытаний национального компонента евразийской сети | IV квартал 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 20. Подключение к евразийской сети базовых информационных и аналитических сервисов  по работе хозяйствующих субъектов | подключение к евразийской сети базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов,  протоколы подключений | IV квартал 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 21. Предварительные испытания системы и развернутых национальных компонентов евразийской сети (на базе не менее 2 государств-членов) | протоколы приемо-сдаточных испытаний,  акты приема-передачи | IV квартал 2021 г. | оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 22. Опытная эксплуатация интеграционного компонента евразийской сети и развернутых  на национальных компонентах евразийской сети сервисов (на базе не менее 2 государств-членов). Аренда, развертывание и настройка вычислительных мощностей, дискового пространства | протоколы приемо-сдаточных испытаний,  акты приема-передачи | IV квартал 2021 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы |
| 23. Разработка плана мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных в промышленную кооперацию с использованием евразийской сети | план мероприятий | IV квартал 2021 г. | национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, оператор сети |
| II. Работы, предусмотренные в рамках второго этапа реализации проекта | | | |
| 24. Уточнение и реализация плана мероприятий по увеличению числа хозяйствующих субъектов государств-членов, вовлеченных  в промышленную кооперацию  с использованием евразийской сети | ежеквартальный отчет о выполнении и корректировках реализации плана мероприятий в государствах-членах | начиная с I квартала 2022 г. | национальные заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, оператор сети |
| 25. Доработка евразийской сети по результатам опытной эксплуатации интеграционного компонента евразийской сети и сервисов, развернутых на национальных компонентах евразийской сети | доработанные сервисы и инструменты евразийской сети, доработанный комплект технической документации на евразийскую сеть | I – II кварталы 2022 г. | оператор сети |
| 26. Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети | протокол приемо-сдаточных испытаний, техническая документация о вводе в промышленную эксплуатацию интеграционного компонента евразийской сети | I – II кварталы 2022 г. | оператор сети, Комиссия, координационная группа, операторы национальных компонентов |
| 27. Развитие базового компонента евразийской сети (универсального платформенного решения по созданию и подключению сервисов) и развертывание остальных национальных компонентов евразийской сети | протокол приемо-сдаточных испытаний | I – III кварталы 2022 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 28. Развитие интеграционного компонента евразийской сети | протокол приемо-сдаточных испытаний | I – III кварталы 2022 г. | оператор сети, Комиссия, операторы национальных компонентов |
| 29. Заключение агентских соглашений между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами | агентские соглашения между оператором сети и сервис-провайдерами, операторами национальных компонентов и сервис-провайдерами | I – IV кварталы 2022 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 30. Проработка возможностей интеграции евразийской сети с партнерскими трансграничными платформами третьих стран | план мероприятий по вопросам интеграции евразийской сети  с трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран), план мероприятий по вопросам интеграции национальных компонентов евразийской сети с трансграничными платформами третьих стран (как минимум с 1 трансграничной платформой третьих стран) | I – IV кварталы 2022 г. | координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
| 31. Наполнение реестра хозяйствующих субъектов евразийской сети, реестра продукции и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, а также верификация указанных сведений | наполнение реестров и информационных ресурсов сведениями о продукции, услугах, технологиях и спросе на них со стороны государств-членов, верификация указанных сведений | I – IV кварталы 2022 г. | операторы национальных компонентов |
| 32. Подключение базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов к интеграционному компоненту евразийской сети | протоколы подключения базовых информационных и аналитических сервисов по работе хозяйствующих субъектов к интеграционному компоненту евразийской сети | I – IV кварталы 2022 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 33. Подключение действующих и создаваемых сервисов национальных компонентов евразийской сети к интеграционному компоненту евразийской сети в соответствии с перечнем сервисов сервис-провайдеров, указанных в паспорте проекта | протоколы испытаний интегрированных сервисов национальных компонентов, акты ввода в эксплуатацию сервисов | I – IV кварталы 2022 г. | операторы национальных компонентов, оператор сети |
| 34. Разработка плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети в том числе  с проектами цифровой повестки Союза (унифицированная система поиска "Работа без границ", "Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", цифровая прослеживаемость товаров, соглашение об обороте данных и др.), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза | план мероприятий | II квартал 2022 г. | Комиссия, оператор сети, координационная группа |
| 35. Разработка и реализация плана продвижения евразийской сети. Проведение семинаров и вебинаров по вопросам развития евразийской сети для органов государственной власти и организаций государств-членов, а также иных участников сети | план продвижения евразийской сети, план проведения обучения, протоколы проведения обучения (не менее 1 000 участников евразийской сети) | II – IV кварталы 2022 г. | Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети,  операторы национальных компонентов |
| 36. Организация службы администрирования, технической и консультационной поддержки, а также обеспечение деятельности центров каталогизации, включая разработку методологии описания записей единого реестра евразийской сети с учетом национальных справочников и классификаторов с целью обеспечения единства представления сведений | приведение таблиц переходных ключей справочников и классификаторов государств-членов (видов деятельности и продукции) в соответствие со справочниками и классификаторами, используемыми в евразийской сети | II – IV кварталы 2022 г. | национальные  заказчики-координаторы, операторы национальных компонентов, Комиссия, оператор сети |
| 37. Реализация плана мероприятий в целях сопряжения евразийской сети в том числе с проектами цифровой повестки Союза (унифицированная система поиска "Работа без границ", "Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", цифровая прослеживаемость товаров, соглашение об обороте данных и др.), а также с базовыми ресурсами интегрированной информационной системы Союза | ежеквартальный отчет  о выполнении и корректировке реализации плана мероприятий, протокол приемо-сдаточных испытаний, акт приема-передачи | III – IV кварталы 2022 г. | Комиссия, оператор сети, координационная группа |
| 38. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов трансфера технологий национальных компонентов к евразийской сети | план мероприятий | III – IV кварталы 2022 г. | Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 39. Разработка и утверждение плана мероприятий по подключению сервисов промышленной кооперации и субконтрактации национальных компонентов к евразийской сети | план мероприятий | IV квартал 2022 г. | Комиссия, координационная группа, национальные заказчики-координаторы, оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 40. Разработка и реализация подходов  к мониторингу и анализу данных, характеризующих промышленную кооперацию, субконтрактацию и трансфер технологий в государствах-членах в рамках евразийской сети (в страновом, отраслевом, временном и других разрезах), в том числе с учетом возможности использования индустриального интернета | регламент мониторинга и анализа данных о промышленной кооперации, субконтрактации и трансфере технологий в рамках евразийской сети | IV квартал 2022 г. | координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия |
| 41. Уточнение требований к национальным компонентам евразийской сети и к сервис-провайдерам по итогам опытной эксплуатации евразийской сети | уточненные требования к национальным компонентам евразийской сети, уточненные требования к сервис-провайдерам | IV квартал 2022 г. | оператор сети, операторы национальных компонентов |
| 42. Внесение изменений в положение о евразийской сети по итогам промышленной эксплуатации евразийской сети | актуализированное положение о евразийской сети | IV квартал 2022 г. | Комиссия, оператор сети |
| 43. Оценка достижения запланированных результатов проекта. Подведение итогов реализации проекта и предложения  по дальнейшему развитию проекта | итоговый отчет о реализации проекта с оценкой достижения запланированных результатов, предложения по развитию и совершенствованию евразийской сети | IV квартал 2022 г. | координационная группа, оператор сети, операторы национальных компонентов, Комиссия". |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан