О плане мероприятий ("дорожной карте") по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров Евразийского экономического союза с территории государства – члена Евразийского экономического союза, не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, на территорию другого государства-члена через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза

Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года № 23.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров Евразийского экономического союза с территории государства – члена Евразийского экономического союза, не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, на территорию другого государства-члена через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
| --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Смаилов | А. Кожошев | А. Оверчук |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 23 |
| --- | --- |

ПЛАН 
мероприятий ("дорожная карта") по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров Евразийского экономического союза с территории государства – члена Евразийского экономического союза, не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, на территорию другого государства-члена через территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза

Сноска. План с именениями, внесенными распоряжениями Совета Евразийской экономической комиссии от 25.01.2023 № 2; от 24.11.2023 № 42; от 06.09.2024 № 17; от 19.11.2025 № 40.

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проработка с государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза (далее − Союз), возможности использования при перевозках товаров Союза по их территории электронных навигационных пломб, наложенных в одном из государств – членов Союза (далее – государства-члены) | представление информации в Евразийскую экономическую комиссию (далее − Комиссия) | государства-члены | до 31 декабря 2023 г. |
| 2. Проведение экспериментов (пилотных проектов) по применению электронных навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров Союза с территории государства-члена, не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, на территорию другого государства-члена через территории государств, не являющихся членами Союза | представление информации в Комиссию | государства-члены | до 31 декабря 2026 г. |
| 3. Проведение двусторонних консультаций уполномоченных органов исполнительной власти государств-членов для урегулирования проблемных вопросов перемещения товаров Союза с территории государства-члена, не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, на территорию другого государства-члена через территории государств, не являющихся членами Союза, анализа эффективности реализуемых мероприятий по урегулированию таких вопросов, корректировки (выработки дополнительных) мероприятий | представление информации в Комиссию | государства-члены | по мере необходимости |
| 4. Реализация Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | проекты актов Комиссии | Комиссия, государства-члены | в течение 6 месяцев с даты вступления Соглашения в силу |
| 5. Анализ результатов реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок в целях установления необходимости отслеживания перевозок товаров автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта, не определенных указанным Соглашением | представление в Комиссию предложений по разработке проектов актов Комиссии | государства-члены, Комиссия | по мере необходимости |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан