Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года

Распоряжение Евразийского Межправительственного Совета от 19 ноября 2021 года № 23.

В целях реализации пункта 1 распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от 21 мая 2021 г. № 3, в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 и пунктом 10 статьи 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

| Члены Евразийского межправительственного совета: |
| --- |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Евразийского межправительственного совета от 19 ноября 2021 г. № 23 |
| --- | --- |

ПЛАН
мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  | Срок исполнения | Форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. Проработка вопроса формирования перечня лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций) (далее - фармацевтические субстанции) для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе до 2024 года, с целью стимулирования взаимовыгодной промышленной кооперации в сфере создания высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной фармацевтической продукции (далее - перечень): |  |  |  |  |
| а) подготовка предложений о критериях и порядке включения лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения в перечень | государства - члены Евразийского экономического союза (далее соответственно - государства- члены, Союз), Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия) |  | 2022 год | предложения |
| б) разработка акта Комиссии о критериях и порядке включения лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения в перечень | Комиссия, государства-члены |  | 2022 год | акт Комиссии* |
| в) формирование перечня (на основании предложений государств-членов) | Комиссия, государства-члены |  | 2022 год | акт Комиссии* |
| 2. Проведение обзора рынка лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения в рамках Союза | Комиссия, государства-члены |  | 2023 год | доклад (отчет) на Совете Комиссии |
| 3. Формирование и последующая актуализация перечней производителей лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения государств-членов | Комиссия, государства-члены |  | на постоянной основе, начиная с 2022 года | перечни производителей, размещенные на официальном сайте Союза (после одобрения Консультативным комитетом по промышленности) |
| II. Стимулирование производства стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций в рамках Союза |  |  |  |  |
| 4. Подготовка и направление в установленном порядке в Комиссию предложений о мерах таможенно-тарифного регулирования в отношении фармацевтических субстанций и отдельных видов товаров, необходимых для производства на территориях государств-членов лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения |  | государства-члены | 2022 - 2023 годы | предложения (акт Комиссии* - при необходимости) |
| 5. Подготовка предложений об использовании механизмов поддержки кооперационных проектов в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения с учетом обязательств государств-членов в соответствии с международными договорами |  | государства-члены, Комиссия | 2023 год | предложения (акт Комиссии* - при необходимости) |
| 6. Проработка вопроса организации совместного производства вакцин, в том числе против коронавирусной инфекции, на территориях государств- членов |  | государства-члены, Комиссия | 2022 год | доклад (отчет) на Совете Комиссии (при необходимости) |
| 7. Подготовка предложений о формировании кооперационных цепочек предприятий фармацевтической промышленности государств-членов |  | государства-члены, Комиссия | 2022 - 2023 годы | предложения (акт Комиссии* - при необходимости) |
| 8. Подготовка предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения с использованием инструментов Евразийского банка развития и иных международных организаций |  | государства-члены, Комиссия | 2022 - 2023 годы | предложения (акт Комиссии* - при необходимости) |
| 9. Формирование евразийской технологической платформы в сфере производства фармацевтической продукции (при наличии инициативного предложения) |  | Комиссия государства-члены | 2022 год | распоряжение Совета Комиссии |
| III. Реализация плана |  |  |  |  |
| 10. Мониторинг и анализ результатов реализации настоящего плана (в том числе подготовка предложений об уточнении входящих в него мероприятий) |  | Комиссия, государства-члены | ежегодно | доклад на Совете Комиссии (акт органа Союза - при необходимости) |

Форма акта Комиссии будет определена в ходе реализации мероприятия при наличии полномочий Комиссии.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан