О мерах по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан" 15 мая 2009 года

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 2 июня 2009 года № 326

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан" 15 мая 2009 года (далее - План мероприятий). 


      2. Правительству Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Главе государства, местным исполнительным органам: 


      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий; 


      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года предоставлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий. 


      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

Президент 

      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

УТВЕРЖДЕН         

распоряжением Президента 

Республики Казахстан   

от 2 июня 2009 года № 326

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

   по реализации поручений Президента Республики Казахстан, 

       данных на внеочередном XII съезде НДП "Hуp Отан" 

                       15 мая 2009 года

Сноска. План с изменением, внесенным распоряжением Президента РК от 24.09.2010 № 442.

| № п/п | Мероприятие | Форма заверше- ния | Ответственные исполнители | Срок испол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Индустриально-инновационное развитие |
| 1.1. Системные вопросы форсированного индустриально- инновационного развития |
| 1. | Разработать Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг., пре- дусматривающую дополнительное создание годовой добавленной стоимости, превышающей 7 трлн. тенге, с четкими целевыми зада- чами и индикаторами достижения с разбивкой по годам | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 2. | Регулярно определять новые по- тенциально-конкурентоспособные сектора экономики, соответствую- щие приоритетам индустриально- инновационной политики с внесе- нием предложений по разработке соответствующих программ | предложе- ния в Админист- рацию Президен- та | Правительство | ежегод- но, до 20 фев- раля 2010- 2015 гг. |
| 3. | Разработать и утвердить отрас- левые программы (мастер-планы) по конкретным подотраслям в рамках приоритетных направлений в соответствии с Государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 гг. | норматив- ные правовые акты | Правительство, АО "ФНБ "Самрук- Казына", АО "НУХ "КазАгро" | декабрь 2009 г. |
| 4. | Провести анализ и внести пред- ложения по оптимизации всех реализуемых программ на предмет соответствия поставленным зада- чам посткризисного развития эко- номики на 2010-2014 гг. | отчет в Админист- рацию Президен- та | Правительство, акимы гг. Астаны, Алматы и областей | 1 ав- густа 2009 г. |
| 5. | Разработать Карту индустриа- лизации Казахстана на 2010-2020 годы с включением в нее схемы рационального размещения произ- водственных мощностей в увязке с ресурсной базой регионов и развитием инфраструктуры | норматив- ный правовой акт | Правительство, акимы гг. Астаны, Алматы и областей | 15 ок- тября 2009 г. |
| 6. | Представлять отчет Главе госу- дарства о работе по диверсифи- кации экономики | доклад Главе госу- дарства | Администрация Президента, Правительство | 1 раз в полу- годие |
| 7. | Разработать комплекс мер госу- дарственной поддержки компаний, эффективно привлекающих пере- довые технологии и инвестирующих в инновации и человеческий капи- тал, включая механизмы долго- срочного гарантирования закупок | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 8. | Формирование Таможенного союза Казахстана, Беларуси и России | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Правительство | декабрь 2010 г. |
| 9. | Разработать проект Закона "Об индустриальной политике" | проект Закона | Правительство | 2010 г. |
| 1.2. АПК и переработка сельхозпродукции |
| 10. | Разработать комплекс мер по развитию АПК, ориентированных на доведение доли сельскохо- зяйственной продукции в общем объеме экспорта до 8 % и увели- чение валовой добавленной стои- мости АПК не менее чем на 16 % с созданием более 10 тысяч допол- нительных рабочих мест к 2015 году | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 1.3. Развитие строительной индустрии и производства строительных материалов |
| 11. | Разработать комплекс мер по развитию строительной индустрии и организации производства строительных материалов, ориен- тированных на достижение 80-про- центного уровня удовлетворения потребностей экономики в строи- тельных материалах за счет отечественного производства с увеличением ВДС строительного комплекса не менее чем на 76 % | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 1.4. Развитие нефтепереработки и инфраструктуры нефтегазового сектора |
| 12. | Разработать комплекс мер по раз- витию нефтепереработки и инфра - структуры нефтегазового сектора, ориентированных на увеличение ВДС ТЭК не менее чем на 30 % и достижение к 2014 году 100-про- центного удовлетворения внут- ренних потребностей в нефтепро- дуктах высокого качества - бензине и авиакеросине за счет отечественного производства | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 13. | Обеспечить введение в эксплуа- тацию битумного завода | информа- ция в Админист- рацию Президен- та и Прави- тельство | МЭМР, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2011 г. |
| 14. | Обеспечить введение в эксплуа- тацию магистрального газопровода "Бейнеу-Бозой-Акбулак" | информа- ция в Админист- рацию Президен- та и Прави- тельство | МЭМР, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2012 г. |
| 15. | Обеспечить проведение ускоренной модернизации Атырауского, Шым- кентсткого и Павлодарского неф- теперерабатывающих заводов с доведением их суммарной мощности до 17 млн. тонн в год | информа- ция в Админист- рацию Президен- та и Прави- тельство | МЭМР, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2013 г. |
| 1.5. Развитие металлургии и производства готовых металлических продуктов |
| 16. | Разработать комплекс мер по развитию металлургии и произ- водства готовых металлических продуктов, ориентированных на увеличение к 2015 году в 2 раза производства и экспорта продук- ции металлургической промышлен- ности с увеличением ВДС метал- лургии не менее чем на 107 % за счет углубления переработки и создания новых переделов | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 1.6. Ускоренное развитие химической, фармацевтической и оборонной промышленности |
| 17. | Разработать комплекс мер по развитию химической промышлен- ности | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 18. | Обеспечить реализацию перспек- тивных проектов по производству хлора, каустической соды, серной кислоты, синтетических моющих средств, азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Правительство | 1 раз в полу- годие |
| 19. | Обеспечить реализацию форсиро- ванного строительства интегри- рованного газохимического комплекса | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Правительство | 1 раз в полу- годие |
| 20. | Разработать комплекс мер по раз- витию фармацевтической промыш- ленности с целью достижения к 2014 году 50-процентного уровня удовлетворения потребностей страны в лекарственных препа- ратах за счет отечественного производства | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 21. | Проработать вопрос организации производства лекарственных пре- паратов (вакцин, инсулина, антибиотиков и других) | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Правительство | 1 июля 2009 г. |
| 22. | Утвердить Программу технологической модернизации Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития производства вооружения и военной техники на 2011-2015 годы | поста- новление Прави- тельства | Правительство | декабрь 2010 года |
| 1.7. Энергетика, включая развитие чистой энергетики |
| 23. | Разработать комплекс мер по развитию энергетики, включая "чистую" энергетику, ориентиро- ванных на 100-процентное удов- летворение текущей и перспек- тивной потребности страны в электроэнергии и снижение энергоемкости экономики к 2015 году на 10 % | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
| 1.8. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры |
| 24. | Разработать комплекс мер по развитию транспортной и теле- коммуникационной инфраструктуры, ориентированных на увеличение ВДС в сфере транспорта и теле- коммуникаций на 63 %, включающих в себя проекты по внедрению цифрового телевидения с органи- зацией производства отдельных видов оборудования | проект Указа | Правительство | 1 сен- тября 2009 г. |
|  | 1.9. Развитие национальной финансовой системы |
| 25. | Разработать новую концепцию на- циональной финансовой системы, ориентированной на привлечение внутренних ресурсов для реали- зации задач по форсированному индустриально-инновационному развитию и посткризисного раз- вития страны | проект Указа | НБ, АФН, Правительство | август 2009 г. |
|  | 1.10. Информационно-разъяснительная работа |
| 26. | Организовать информационно- пропагандистскую работу по разъяснению целей инновационной индустриализации | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Правительство | 4 квар- тал 2009 г. |
|  | 1.11 Подготовка кадров для инновационной экономики |
| 27. | Разработать новую концепцию занятости и модернизации тру- довых ресурсов страны для новой экономики | предложе- ния в Админист- рацию Президен- та | Правительство | декабрь 2009 г. |
| 28. | Провести круглый стол на тему: "Актуальные вопросы подготовки кадров для новой экономики страны" с привлечением заинте- ресованных организаций и экс- пертов | круглый стол | Правительство | сен- тябрь- октябрь 2009 г. |
| II. Совершенствование системы государственного управления и кадровой политики |
| 2.1. Совершенствование системы государственного управления |
| 29. | Разработать комплекс мер по совершенствованию системы государственного управления, в том числе по институциональному укреплению Министерства индуст- рии и торговли как основного координатора процесса диверси- фикации | проект Указа | Правительство, акимы гг. Астаны, Алматы и областей | 1 ок- тября 2009 г. |
|  | 2.2. Совершенствование кадровой политики |
| 30. | Усилить роль уполномоченного органа по делам государственной службы и его территориальных подразделений | предложе- ния в Админист- рацию Президен- та | АДГС, МЭБП | август 2009 г. |
| 31. | Усовершенствовать порядок фор- мирования кадрового резерва политической государственной службы и организацию работы с ним | проект Указа | Администрация Президента, Правительство, АДГС | ноябрь 2009 г. |
| 32. | Модернизировать систему конкурс- ного отбора на вакантные адми- нистративные государственные должности | предложе- ния в Админист- рацию Президен- та | АДГС | октябрь 2009 г. |
| 33. | Внести изменения в Кодекс чести государственных служащих в части усиления антикоррупционной направленности этических норм | проект Указа | АДГС, МЭБП, МЮ | ноябрь 2009 г. |
| 34. | Усовершенствовать порядок про- ведения аттестации администатив- ных государственных служащих | проект Указа | АДГС, МЭБП | февраль 2010 г. |
| 35. | Разработать проект Закона, пре- дусматривающий внесение изме- нений и дополнений в Закон Рес- публики Казахстан "О государст- венной службе" | проект Закона | Правительство, АДГС, ЦА НДП | 2010 г. |
|  | 2.3. Борьба с коррупцией |
| 36. | Выработать комплекс мер по активизации борьбы с преступ- ностью и коррупцией | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | ГП, МВД, АБЭКП, КУИС МЮ, КТК МФ | январь 2010 г. |
| 37. | Использовать антикоррупционный потенциал НДП "Hуp Отан", вклю- чающий практику регулярных сов- местных приемов граждан руково- дителями территориальных под- разделений правоохранительных органов и региональных филиалов партии | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | ГП, МВД, АБЭКП, ЦА НДП "Hуp Отан" (по согласованию) | 1 раз в полу- годие |
| 38. | Создать общественные советы на республиканском и местном уров- нях в целях повышения доверия граждан к деятельности правоох- ранительных органов | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | ГП, МВД, АБЭКП, КУИС МЮ, КТК МФ | 3 квар- тал 2009 г. |
| 39. | Проводить профилактическую и разъяснительную работу по не- приятию коррупции у населения, особенно молодежи | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | МВД, АБЭКП | 1 раз в полу- годие |
| 40. | Обеспечить формирование центра- лизованного резерва кадров на должности руководителей терри- ториальных и ключевых подраз- делений центральных аппаратов правоохранительных органов | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | ГП, МВД, АБЭКП, КУИС МЮ, КТК МФ | 1 ян- варя 2010 г. |
| 41. | Осуществить анализ эффективнос- ти системы контроля за расходо- ванием бюджетных средств, выде- ленных на антикризисные меро- приятия | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | Счетный комитет, ГП, АБЭКП | июль 2009 г. январь 2010 г. |
| 42. | Принять дополнительные меры по защите бизнеса от преступных посягательств криминальных структур и неправомерного вме- шательства со стороны должност- ных лиц государственных органов | информа- ция в Админист- рацию Президен- та | ГП, МВД, КНБ, АБЭКП | 4 квар- тал 2009 г. |

Примечания : 

      Расшифровка аббревиатур: 

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан 

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан 

      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан 

      КУИС МЮ - Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан 

      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 

      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы 

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

      НБ - Национальный банк Республики Казахстан 

      Счетный комитет - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета 

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан 

      АО "ФНБ Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 

      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" 

      ЦА НДП "Hуp Отан" - Центральный аппарат Народно-демократической партии «Hуp Отан"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан