О подготовке и проведении 100-летнего юбилея со дня рождения Сабита Муканова

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2000 года N 521

В целях увековечения памяти выдающегося казахского писателя, академика Сабита Муканова Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Образовать Республиканскую юбилейную комиссию по подготовке и проведению 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося писателя, академика, одного из основоположников казахской литературы Сабита Муканова (далее - юбилей) в составе согласно приложению. 

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению юбилея Сабита Муканова. 

      3. Установить, что финансирование мероприятий, посвященных юбилею Сабита Муканова, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 2000 год соответствующим государственным учреждениям - администраторам программ. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 7 апреля 2000 года N 521

Состав

Республиканской юбилейной комиссии по подготовке

и проведению 100-летнего юбилея со дня рождения

Сабита Муканова

Кекилбаев Абиш Кекилбаевич    -   Государственный секретарь Республики

Казахстан, председатель

(по согласованию)

Сарсенбаев                    -   Министр культуры, информации и

Алтынбек Сарсенбаевич             общественного согласия Республики

Казахстан, заместитель председателя

Оразалин Нурлан Мыркасымович  -   Первый секретарь Правления Союза

писателей Казахстана, заместитель

председателя (по согласованию)

Буркитбаев Серик Минаварович  -   Министр транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан (по согласованию)

Ибраев Шакимашрап             -   директор Института литературы и

искусства имени М. Ауэзова

Идрисов Ерлан Абильфаизович   -   Министр иностранных дел Республики

Казахстан

Кушербаев Крымбек Елеуович    -   Министр образования и науки

Республики Казахстан

Какишев Турсынбек Какишевич   -   заведующий кафедрой истории и критики

казахской литературы КазГНУ

им. Аль-Фараби

Касеинов Дюсен Курабаевич     -   Председатель Комитета культуры

Министерства культуры, информации и

общественного согласия Республики

Казахстан

Козыбаев Манаш Кабашевич      -   директор института истории и этнологии

им. Ч.Ч.Валиханова

Кудабаева Гульнар Жетписовна  -   директор Государственного литературно-

мемориального музейного комплекса

С. Муканова и Г. Мусрепова

Кусаинов                      -   ректор Евразийского университета

Амангельды Кусаинович             им. Л.Гумилева

Марченко                      -   Председатель Национального Банка

Григорий Александрович            Республики Казахстан (по согласованию)

Муканов Алтай Сабитович       -   сын писателя, полковник в отставке

(по согласованию)

Нагманов Кажымурат Ибраевич   -   аким Северо-Казахстанской области

Храпунов Виктор Вячеславович  -   аким города Алматы

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 7 апреля 2000 года N 521

План

мероприятий по подготовке и проведению

100-летия со дня рождения Сабита Муканова

---------------------------------------------------------------------------

N !      Мероприятие            !  Срок        !  Ответственные

п/п!                             ! исполнения   !  за исполнение

---------------------------------------------------------------------------

1 !          2                  !      3       !         4

---------------------------------------------------------------------------

1  Обеспечить издание             2000-2005 гг.  Министерство культуры,

академического собрания                       информации и

сочинений С. Муканова на                      общественного согласия,

казахском и русском языках в                  Министерство образования

10 томах, в том числе 2 тома                  и науки Республики

в 2000 году, выпуск                           Казахстан, Союз писателей

документального фильма о                      Казахстана

писателе на архивных                          (по согласованию)

материалах кинохроники в 2-х

частях, издание

энциклопедического словаря

"С. Муканов", выпуск

сборника "Воспоминания

современников о С.Муканове"

2  Организовать выпуск            II кв. 2000 г. Министерство транспорта

специальных почтовых марок,                   и коммуникаций

открыток, конвертов к юбилею

С. Муканова

3  Обновить экспозицию            II кв. 2000 г. Министерство культуры,

литературно-мемориального                     информации и

дома-музея С.Муканова                         общественного согласия

4  Провести симпозиум             II кв. 2000 г. Министерство образования

"С. Муканов и мировой                         и науки, Союз писателей

литературный процесс"                         Казахстана

(по согласованию)

5  Провести юбилейные торжества,  II кв. 2000 г. Аким г. Алматы

посвященные 100-летию со дня

рождения С. Муканова в

г. Алматы

6  Установить и провести         III кв. 2000 г. Аким г. Алматы

торжественное открытие

памятника-бюста С. Муканову

в г. Алматы

7  Провести капитальный ремонт    II кв. 2000 г. Аким Северо-Казахстанской

музея С.Муканова в ауле                       области

Сабит Жамбылского района,

Северо-Казахстанской области

8  Провести юбилейные торжества,  II кв. 2000 г. Аким Северо-

посвященные 100-летию со дня                  Казахстанской области

рождения С.Муканова в

Северо-Казахстанской области

9  Благоустроить памятник         II кв. 2000 г. Аким Северо-

родителям С.Муканова в                        Казахстанской области

Тимирязевском районе

Северо-Казахстанской области

(Специалисты: Умбетова А.М.,

Склярова И.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан