О проведении первого заседания казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2000 года N 687

В целях активизации взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Литовской Республикой Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Министерству экономики Республики Казахстан: 

      1) провести 10-11 мая 2000 года в городе Астане первое заседание казахстанско-литовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (далее - Комиссия); 

      2) совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан подготовить необходимые документы и разработать программу пребывания членов литовской части Комиссии; 

      3) совместно с Управлением Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию) обеспечить транспортное обслуживание членов литовской части Комиссии в городе Астане. 

      2. Министерствам, ведомствам и иным государственным органам (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению поручений, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке первого заседания Комиссии, согласно приложению 1. 

      3. Министерству финансов Республики Казахстан выделить средства Министерству экономики Республики Казахстан на проведение первого заседания Комиссии за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2000 год Министерству иностранных дел Республики Казахстан по программе "Представительские расходы", согласно приложению 2. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 мая 2000 года N 687

План мероприятий

по подготовке первого заседания казахстанско-литовской

межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

(10-11 мая 2000 года, г. Астана)

---------------------------------------------------------------------------

N !     Наименование мероприятия    !   Срок       ! Ответственные за

п/п!                                 ! исполнения   !    исполнение

---------------------------------------------------------------------------

1 !              2                  !     3        !        4

---------------------------------------------------------------------------

Организационные мероприятия

1  Подготовить программу пребывания    апрель        Минэкономики (свод),

делегации                           2000 года     МИД

2  Внести предложения по регламенту

работы Комиссии (время,

предоставленное докладчику и        май           Минэкономики, МИД

выступающим), по руководителям      2000 года

рабочих групп и их составу, месту

проведения

3  Подготовка проектов протоколов      май           Минэкономики, МЭИТ,

заседаний рабочих групп             2000 года     Минтранском,

Минсельхоз

4  Подготовка проекта протокола        май           Минэкономики, МИД

первого заседания казахстанско-     2000 года

литовской межправительственной

комиссии по торгово-экономическому

сотрудничеству

5  Подготовка проекта Положения о      апрель        Минэкономики, МИД

казахстанско-литовской              2000 года

межправительственной комиссии по

торгово-экономическому

сотрудничеству

6  Внесение предложений по             май           Минэкономики, МИД,

обслуживанию литовской делегации    2000 года     Минфин, ХОЗУ

и источникам покрытия финансовых                  Президента и

затрат (на транспорт, прием от                    Правительства

имени председателя казахстанской                  (по согласованию)

части комиссии, кофе-брейк,

сувениры, канцтовары)

7  Внести предложение о месте          май           Минэкономики, ХОЗУ

проведения приема от имени          2000 года     Президента и

председателя казахстанской части                  Правительства

комиссии. Определить количество                   (по согласованию)

участников

8  Организовать и подготовить зал      8 мая         Минэкономики, МИД

к первому заседанию комиссии:       2000 года

приветствие участников первого

заседания комиссии; флажки;

кувертная карточка каждому

участнику заседания; блокноты,

ручки; напитки, вода; кофе-брейк;

перед каждым участником заседания

должны быть: программа работы

комиссии; повестка дня; списки

участников заседания; подготовить

помещения для работы рабочих групп

9  Приглашение прессы для освещения    9-10 мая      Пресс-служба МИД,

работы первого заседания комиссии,  2000 года     Минэкономики

организация пресс-конференции по

итогам заседания комиссии

---------------------------------------------------------------------------

Информационное сообщение

---------------------------------------------------------------------------

10  Подготовить проект выступления      май            Минэкономики, МИД

Председателя казахстанской части    2000 года

казахстанско-литовской комиссии

11  Подготовить выступление             май            Минсельхоз

представителя Министерства          2000 года

сельского хозяйства

12  Подготовить выступление             май            МЭИТ

представителя Министерства          2000 года

энергетики, индустрии и торговли

13  Подготовить выступление             май            Минтранском

представителя Министерства          2000 года

транспорта и коммуникаций

14  Подготовить отчет о работе          23 мая         Минэкономики

первого заседания казахстанско-     2000 года     (секретарь комиссии),

литовской межправительственной                     МИД

комиссии по торгово-экономическому

сотрудничеству

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 мая 2000 года N 687

Смета

расходов на проведение первого заседания

казахстанско-литовской межправительственной комиссии

по торгово-экономическому сотрудничеству

(10-11 мая 2000 года)

---------------------------------------------------------------------------

N  ! Статья расходов   ! Кол-во !     Стоимость        !  Итого в тенге

п/п !                   ! человек!                      !

---------------------------------------------------------------------------

1   Приобретение           28      500 тг. - на 1 чел.    14 000

канцелярских                   500 Х 28 = 14 000

товаров

2   Приобретение           14      1) 1 подарок от        34 800

сувениров                      сопредседателя -

25 000 тг.

2) сувениры для

литовской делегации:

1 шт. - 700 тг.

700 Х 14 = 9 800 тг.

Итого 25 000 + 9 800=

34 800

3   Буфетное обслуживание  28      1040 тг. Х 28 чел.=    29 120

29 120

4   Расходы на проведение  28      6500 тг. - на 1 чел.   182 000

официального ужина             6500 Х 28 = 182 000

Всего                                                 259 920

__________________________________________________________________________

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан