Об утверждении Правил оценки эффективности проектов, входящих в состав Программы государственных инвестиций

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2000 года N 968

В целях повышения эффективности использования государственных и 
привлеченных государством, в том числе под государственные гарантии, 
финансовых средств при реализации Программы государственных инвестиций 
Правительство Республики Казахстан постановляет:


          1. Утвердить прилагаемые Правила оценки эффективности проектов, 
входящих в состав Программы государственных инвестиций.


          2. Определить органом, уполномоченным на оценку эффективности 
проектов, входящих в состав Программы государственных инвестиций, 
Министерство экономики Республики Казахстан.


          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр
   Республики Казахстан

Утверждены           


                                              постановлением Правительства 
                                                   Республики Казахстан    
                                              от 28 июня 2000 года N 968

Правила


                            оценки эффективности проектов, входящих в 


                          состав Программы государственных инвестиций 





                                                Глава 1. Общие положения





          1. Настоящие Правила оценки эффективности проектов, входящих в состав 
Программы государственных инвестиций (далее - Правила), определяют объекты 
и элементы оценки, источники информации, методы и порядок осуществления и 
использования результатов оценки эффективности проектов, входящих в состав 
Программы государственных инвестиций (далее - ПГИ).


          2. Целью оценки эффективности проектов, входящих в состав ПГИ, 
является совершенствование ПГИ путем использования результатов оценки 
реализуемых и завершенных проектов, включая уточненные исходные данные по 
ним, для улучшения качества реализуемых проектов, для анализа новых 
проектов, заявляемых в ПГИ, и для корректировки приоритетов ПГИ. 
Результаты оценки могут быть использованы также для корректировки целей 
отраслевых и региональных стратегий.


          3. Правила обязательны для применения органом, уполномоченным на 
оценку эффективности проектов, входящих в состав ПГИ (далее - 
уполномоченный орган), а также центральными и местными органами 
государственного управления, осуществляющими реализацию и последующую 
эксплуатацию проектов, входящих в состав ПГИ, и заемщиками по проектам, 
реализуемым или реализованным за счет негосударственных займов под 
государственные гарантии (далее - исполнительные агентства).


          4. Необходимость оценки эффективности проекта обусловлена  
требованием организации системной работы по контролю за выполнением 
проектов ПГИ, определенным в качестве одной из задач ПГИ в Правилах 
разработки и реализации ПГИ, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 1389  
 P981389_ 
  .





                                  Глава 2. Объекты и элементы оценки





          5. Объектами оценки эффективности, определенными настоящими 
Правилами, являются проекты, входящие в состав ПГИ и находящиеся на стадии 
реализации (реализуемые проекты) и на стадии функционирования после 
завершения реализации (завершенные проекты).


          Правила не распространяются на оценку эффективности проектов, 
находящихся на стадии подготовки. Такая оценка осуществляется в 
соответствии с Правилами проведения экономической экспертизы проектов, 
заявляемых в состав ПГИ, утвержденными уполномоченным органом.


          6. Элементами оценки реализуемых проектов и их компонентов являются 
результаты; элементами оценки завершенных проектов и их компонентов 
являются следствия и влияние.


          7. Результаты - это прямые материальные или нематериальные 
последствия, достигнутые в ходе реализации проекта или его компонентов и к 
моменту окончания реализации. Результаты могут быть сопоставлены с 
запланированными показателями, отраженными в плане-графике.


          8. Следствия - это изменения, вызванные в окружающей обстановке 
результатами завершенного проекта или его компонентов. Следствия могут 
быть сопоставлены с целями проекта, сформулированными на стадии 
планирования и отраженными в технико-экономическом обосновании.


          9. Влияние - это воздействие завершенного проекта на социально- 
экономическую ситуацию. Влияние проекта или группы проектов в отрасли или 
регионе на стадии функционирования после завершения реализации может быть 
сопоставлено с целями отраслевых или региональных стратегий, в рамках 
которых осуществлялись планирование и реализация проекта.


          10. Эффективность - это итог сопоставления результатов, следствий и 
влияния с запланированными показателями, целями проекта и целями стратегий 
соответственно с выделением (анализом) вклада внутренних (относящихся к 
проекту) и внешних факторов.





                    Глава 3. Источники информации для оценки эффективности





          11. Источниками информации для оценки эффективности являются:


          по реализуемым проектам - отчет исполнительного агентства о 
выполнении работ по проекту, включенному в состав ПГИ;


          по завершенным проектам - отчет исполнительного агентства о ходе 
функционирования завершенного проекта.


          12. Форма, содержание и сроки предоставления плана-графика и отчета 
исполнительного агентства о выполнении работ по проекту, включенному в 
состав ПГИ, определены Правилами осуществления мониторинга реализации ПГИ, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июня 
2000 года N 848  
 P000848_ 
  .


          13. Отчет исполнительного агентства о ходе функционирования 
завершенного проекта предоставляется по запросу уполномоченного органа и 
содержит сравнение фактических данных с запланированными по 
маркетинговому, техническому, социальному, экологическому, финансовому, 
институциональному и экономическому разделам, включая сведения о 
достигнутых результатах, следствиях и влиянии.





                                      Глава 4. Методика оценки эффективности





          14. При оценке результатов:


          1) устанавливается степень соответствия следующих фактических 
параметров запланированным на стадии подготовки проекта и отраженным в 
откорректированном плане-графике:


          объемов работ в натуральном выражении;


          сроков реализации;


          финансовых затрат;


          проектной мощности;


          2) устанавливается степень соответствия показателей требованиям 
стандартов и иным требованиям, сформулированным на стадии планирования;


          3) устанавливается степень подтверждения предпосылок, принятых на 
стадии планирования (исходных данных), а также ожидаемых текущих затрат и 
источников их финансирования;


          4) анализируются препятствия, возникшие в ходе реализации, и меры их 
устранения и оцениваются действия сторон - участников реализации;


          5) устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к 
проекту) и внешних факторов в получение результатов;


          6) делается вывод об эффективности достижения запланированных 
показателей.


          15. При оценке следствий:


          1) устанавливается степень достижения поставленных целей проекта;


          2) устанавливается соотношение вкладов внутренних (относящихся к 
проекту) и внешних факторов в достижение целей;


          3) анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень 
подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных 
данных);


          4) делается вывод об эффективности достижения запланированных целей 
проекта.


          16. При оценке влияния:


          1) устанавливается соотношение вклада проекта в ряду других проектов 
в достижение запланированных целей отраслевых и региональных стратегий;


          2) вырабатываются рекомендации по корректировке приоритетов 
государственных инвестиций в отрасли или регионе;


          3) анализируются фактические сведения о текущих затратах и степень 
подтверждения предпосылок, сделанных на стадии планирования (исходных 
данных);


          4) делается вывод об эффективности вклада проекта в достижение 
запланированных целей отраслевых и региональных стратегий.


          17. При выполнении всех видов оценки формулируются рекомендации по 
улучшению подготовки и реализации новых (будущих) и действующих проектов и 
в целом работы над ПГИ.





                          Глава 5. Порядок осуществления оценки эффективности и         


                                                    использования ее результатов





          18. Оценку эффективности осуществляет уполномоченный орган 
самостоятельно или с привлечением независимых экспертов и органов 
государственного управления, не участвующих в реализации проекта.


          19. Отчет о результатах оценки эффективности реализуемых проектов 
составляется ежегодно и используется для улучшения качества оцениваемых 
проектов путем внесения необходимых изменений в план-график их реализации 
и для корректировки предпосылок (исходных данных), используемых при 
анализе новых проектов. Отчет о результатах оценки эффективности 
реализуемых проектов используется также при подготовке раздела 
аналитической части ПГИ, касающегося анализа исполнения ПГИ за предыдущий 
период.


          20. Отчет о результатах оценки эффективности завершенных проектов 
составляется по истечении определенного срока функционирования, который 
устанавливается уполномоченным органом по согласованию с исполнительным 
агентством применительно к каждому проекту с учетом его особенностей. 
Отчет о результатах оценки эффективности завершенных проектов используется 
для корректировки приоритетов ПГИ и может быть использован также для 
корректировки целей отраслевых или региональных стратегий.

(Специалисты: Мартина Н.А.,
                   Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан