Об организационных мероприятиях в связи с проведением международной конференции, посвященной 5-летию принятия Конституции Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2000 года N 1105

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Провести 28-29 августа 2000 года в городе Астане международную конференцию, посвященную 5-летию принятия Конституции Республики Казахстан (далее - конференция). 

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению конференции. 

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить Конституционному Совету Республики Казахстан на проведение конференции ассигнования согласно представленной смете по программе "Представительские расходы" в размере 11528220 (одиннадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести двадцать) тенге. 

      4. Управлению Делами Президента Республики Казахстан (по согласованию), Конституционному Совету Республики Казахстан (по согласованию), Парламенту Республики Казахстан (по согласованию), министерствам, акиму города Астаны обеспечить проведение мероприятий в полном объеме согласно утвержденному Плану, организовать размещение и обслуживание, в том числе транспортное, приглашенных на конференцию официальных лиц. 

      5. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан: 

      совместно с Министерством обороны Республики Казахстан обеспечить пролет спецсамолетов официальных лиц, приглашенных на конференцию, над территорией Республики Казахстан; 

      организовать техническое обслуживание, стоянку и заправку спецсамолетов, а также совместно с акимами городов Астаны и Алматы - прибытие и отбытие официальных лиц, приглашенных на конференцию, железнодорожным и воздушным транспортом. 

      6. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить: 

      безопасность официальных лиц, приглашенных на конференцию; 

      общественный порядок в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, а также по маршрутам следования и в местах пребывания официальных лиц, приглашенных на конференцию. 

      7. Министерству культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан организовать необходимую работу по широкому освещению в средствах массовой информации мероприятий в рамках проводимой конференции. 

      8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 25 июля 2000 года N 1105

План мероприятий по проведению международной

конференции, посвященной 5-летию принятия Конституции

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

N  !      Мероприятия             ! Сроки и время !  Ответственные

п/п !                              ! проведения    !  исполнители

---------------------------------------------------------------------------

1  !            2                 !      3        !       4

---------------------------------------------------------------------------

1.  Заезд участников конференции    26-27 августа  Конституционный Совет,

Парламент (по

согласованию)

2.  Размещение участников           26-27 августа  Конституционный Совет,

конференции                                    Парламент, Управление

Делами Президента

(по согласованию)

3.  Регистрация участников          28 августа,    Конституционный Совет,

конференции (круглый зал        9-10 часов     Парламент (по

Парламента)                                    согласованию)

4.  Пленарное заседание:            28 августа

а) открытие конференции         в 10 часов     председательствующий-

Абдыкаримов О.А.,

Председатель Сената

Парламента

(по согласованию)

б) доклад на тему

"Конституция Республики         20 минут       Абдыкаримов А.О.,

Казахстан и законо-                            Председатель Сената

творческий процесс:                            Парламента

проблемы и перспективы"                        (по согласованию)

в) доклад на тему               20 минут       Ким Ю.А., Председатель

"Конституция Республики                        Конституционного

Казахстан - фундамент                          Совета

становления и утверждения                     (по согласованию)

конституционализма"

г) выступления на темы:         10 минут       Сапаргалиев Г.С.,

"Идеи Конституции и развитие                   член-корреспондент

конституционного                               НАН, заслуженный юрист

законодательства"                              Республики, доктор

юридических наук,

профессор

"Конституционные идеи в         10 минут       Басин Ю.Г.,

гражданском законодательстве"                  заслуженный деятель

науки, доктор

юридических наук,

профессор

"Конституция Республики         10 минут       Рогов И.И., советник

Казахстан и проблемы                           Президента Республики,

уголовно-правовой политики                     засл. деятель

Республики Казахстан"                          Казахстана, доктор

юридических наук,

профессор

(по согласованию)

"Конституция Республики         10 минут       Нурмагамбетов А.М.,

Казахстан и проблемы                           зав. Секретариатом

развития законодательства                      Председателя, доктор

в социальной сфере"                            юридических наук,

профессор

(по согласованию).

5.  Культурные мероприятия:         28 августа     Министерство культуры,

посещение театров,                             информации и

памятных мест города                           общественного

Астаны                                         согласия, аким города

Астаны

6.  Прием в честь официальных       28 августа     Парламент и

лиц, приглашенных на                           Конституционный Совет

конференцию, от имени                          (по согласованию)

Председателя Сената

Парламента и Председателя

Конституционного Совета

7.  Работа секций:                  29 августа

а) секция 1 "Проблемы                          Нурпеисов Е.К.,

совершенствования                              кандидат юридических

конституционного                доклады -      наук, профессор

законодательства"               до 10 минут,   (по согласованию)

б) секция 2 "Проблемы           выступления    Каудыров Т.Е.,

совершенствования               до 5 минут     кандидат юридических

гражданского                                   наук, профессор

законодательства"                              (по согласованию)

в) секция 3 "Проблемы                          Балтабаев К.Ш.,

совершенствования                              доктор юридических

уголовного                                     наук

законодательства"                              (по согласованию)

г) секция 4 "Проблемы                          Нургалиева Е.Н.,

совершенствования                              доктор юридических

законодательства                               наук, профессор

в социальной сфере"                            (по согласованию).

8.  Посещение представителями      29 августа      Конституционный Совет

органов конституционной                        (по согласованию)

юстиции зарубежных стран

Конституционного Совета

Республики Казахстан

9.  Прием в честь представителей   29 августа      Конституционный Совет

органов конституционной                        (по согласованию)

юстиции зарубежных стран от

имени Председателя

Конституционного Совета

Республики Казахстан

10.  Отъезд официальных лиц,        29-30 августа   Конституционный Совет

приглашенных на конференцию                    (по согласованию)

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Петрова Г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан