О подготовке и проведении празднования 10-летия принятия Декларации о государственном суверенитете и Конституционного закона Республики Казахстан "О государственной независимости Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2000 года N 1328

В целях подготовки и проведения празднования 10-летия принятия Декларации о государственном суверенитете и Конституционного закона Республики Казахстан Z914400_ "О государственной независимости Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 10-летия принятия Декларации о государственном суверенитете и Конституционного закона Республики Казахстан Z914400_ "О государственной независимости Республики Казахстан" (далее - 10-летие Независимости). 

      2. Утвердить прилагаемые: 

      состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 10-летия Независимости; 

      Национальный план мероприятий празднования 10-летия Независимости Республики Казахстан. 

      3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы: 

      образовать соответствующие территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению празднования 10-летия Независимости; 

      утвердить соответствующие территориальные планы мероприятий празднования 10-летия Независимости. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден постановление

Правительства Республики Казахстан

от 31 августа 2000 года N 1328

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

празднования 10-летия принятия Декларации о государственном

суверенитете и Конституционного закона Республики Казахстан

"О государственной независимости Республики Казахстан"

Токаев                        - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Касымжомарт Кемелевич           председатель

Кушербаев                     - Министр образования и науки Республики

Крымбек Елеулович               Казахстан, заместитель председателя

Самакова                      - Министр Республики Казахстан -

Айткуль Байгазиевна             председатель национальной Комиссии по

делам семьи и женщин при Президенте

Республики Казахстан, заместитель

председателя

Сарсенбаев                    - Министр культуры, информации и

Алтынбек Сарсенбаевич           общественного согласия Республики

Казахстан, заместитель председателя

Члены организационного комитета:

Айткожина                     - Президент Академии наук Республики

Нагима Абеновна                 Казахстан

Атрушкевич                    - депутат Сената Парламента Республики

Павел Александрович             Казахстан, заместитель Председателя

Ассамблеи народов Казахстана (по

согласованию)

Байменов                      - Министр труда и социальной защиты населения

Алимхан Мухамедиевич            Республики Казахстан

Бексултанов                   - Председатель республиканского молодежного

Мади Казбекович                 движения "За будущее Казахстана"

(по согласованию)

Бурлаков                      - депутат Сената Парламента Республики

Леонид Николаевич               Казахстан, председатель Комитета по

вопросам регионального развития и местного

самоуправления (по согласованию)

Джаксыбеков                   - аким города Астаны

Адильбек Рыскельдинович

Джакупов                      - аким Западно-Казахстанской области

Кабибулла Кабенович

Есенбаев                      - Министр финансов Республики Казахстан

Мажит Тлеубекович

Ертисбаев                     - заведующий Общественно-политическим

Ермухамбет Кабидинович          отделом Администрации Президента РК

(по согласованию)

Егоров                        - депутат Мажилиса Парламента Республики

Виктор Николаевич               Казахстан (по согласованию)

Жолшибеков                    - заместитель заведующего Организационно-

Амзебек Рысбекович              контрольного отдела Администрации

Президента РК (по согласованию)

Жакиянов                      - аким Павлодарской области

Галымжан Бадылжанович

Жумабаев                      - депутат Сената Парламента Республики

Ермек Жианшинович               Казахстан, председатель Комитета по

законодательству и правовой реформе

(по согласованию)

Зиманов                       - ректор Казахского академического

Салык Зиманович                 университета (по согласованию)

Идрисов                       - Министр иностранных дел Республики

Ерлан Абильфаизович             Казахстан

Ким Юрий Алексеевич           - Председатель Конституционного Совета

Республики Казахстан (по согласованию)

Киинов Ляззат Кетебаевич      - аким Мангистауской области

Кулагин Сергей Витальевич     - аким Акмолинской области

Кулекеев                      - Министр экономики Республики Казахстан

Жаксыбек Абдрахметович

Метте Виталий Леонидович      - аким Восточно-Казахстанской области

Мусаев Альнур Альжапарович    - Председатель Комитета национальной

безопасности Республики Казахстан

(по согласованию)

Мусин Аслан Еспулаевич        - Аким Актюбинской области

Мухамеджанов                  - Министр юстиции Республики Казахстан

Бауржан Алимович

Мухамеджанов                  - аким Карагандинской области

Камалтин Ескендирович

Нагманов Кажмурат Ибраевич    - аким Северо-Казахстанской области

Нургисаев                     - аким Кызылординской области

Серикбай Урикбаевич

Нуркадилов                    - аким Алматинской области

Заманбек Калабекович

Сагдиев Мактай Рамазанович    - депутат Мажилиса Парламента Республики

Казахстан, Председатель Центрального

совета организации ветеранов Республики

Казахстан (по согласованию)

Сапарбаев                     - аким Южно-Казахстанской области

Бердибек Машбекович

Тасмагамбетов                 - аким Атырауской области

Имангали Нургалиевич

Токпакбаев Сат Бесимбаевич    - Министр обороны Республики Казахстан

Турлыханов Даулет Булатович   - Председатель Агентства по туризму и спорту

Республики Казахстан

Трошин Михаил Васильевич      - депутат Мажилиса Парламента Республики

Казахстан (по согласованию)

Умбетов Серик Абикенович      - аким Жамбылской области

Храпунов Виктор Вячеславович  - аким города Алматы

Школьник                      - Министр энергетики, индустрии и торговли

Владимир Сергеевич              Республики Казахстан

Шукеев Умирзак Естаевич       - аким Костанайской области

Утвержден постановление

Правительства Республики Казахстан

от 31 августа 2000 года N 1328

Национальный план мероприятий празднования 10-летия принятия

Декларации о государственном суверенитете и Конституционного

закона Республики Казахстан "О государственной независимости

в Республике Казахстан"

Сноска. Внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 5

декабря 2000 г. N 1807

P001807_

; от 8 января 2001 г. N 15

Р010015_

.

---------------------------------------------------------------------------

N |          Мероприятие            |  Сроки    |Ответственные|   Форма

п/п|                                 |исполнения |за исполнение|завершения

---------------------------------------------------------------------------

1   Разработать специальную программу    Сентябрь     МКИОС     Приказ

информационно-пропагандистской       2000 года              министра

работы центральных и местных

государственных органов на

2001 год, предусматривающую

укрепление имиджа государства

2   Обеспечить широкое освещение в       Постоянно    МКИОС     Приказ

средствах массовой информации                               министра

мероприятий, посвященных юбилею

3   Провести встречу Главы               Сентябрь     МКИОС     Приказ

государства с представителями        2000 года              министра

молодежи

4   Обеспечить подготовку и издание      В течение    МКИОС,    Приказы

серии научных, публицистических,     2001 года    МОН       министров

художественных книг и брошюр,

отражающих перемены в общественно-

политической, социально-экономи-

ческой и научно-образовательной

сфере суверенной Республики

Казахстан

5   Организовать на телеканалах          В течение     МКИОС    Приказ

"Хабар", "Казахстан-1" циклы         2001 года              министра

телепередач, посвященных юбилею,

ретропоказ хроники важнейших

событий истории республики

6   Организовать проведение:             В течение     МКИОС    Приказ

- республиканского айтыса акынов;    2001 года              министра

- театрального фестиваля;

- кинофестиваля исторических

фильмов

7   Организовать проведение:             В течение     МКИОС    Приказ

- игр-дебатов среди студентов и       2001 года              министра

школьников "Независимый Казахстан:

опыт и перспективы"

8   Организовать проведение конкурсов    В течение     МКИОС    Приказ

в различных номинациях на лучшие     2001 года              министра

произведения, посвященные юбилею

9   Обеспечить проведение Фестиваля      В течение     МКИОС    Приказ

дружбы народов Казахстана            2001 года              министра

10  Обеспечить проведение тематичес-     В течение     МОН      Приказ

ких научных выставок к 10-летию      2001 года              министра

независимости Казахстана

11  Организовать проведение Фестиваля    В течение     МОН      Приказ

студенческой молодежи и 1-ой         2001 года              министра

летней универсиады

12  Обеспечить проведение выставок       В течение     МКИОС    Приказ

художников Казахстана,               2001 года              министра

посвященных юбилею

13  Обеспечить выпуск 10-ой серийного    Январь        МКИОС    Приказ

историко-публицистического фильма    2001 года              министра

о Президенте страны

14  Организовать проведение конкурса     Февраль       МОН      Приказ

сочинений учащихся школ,             2001 года              министра

посвященного юбилею

15  Обеспечить подготовку и выпуск на    Февраль       МКИОС    Приказ

видео- и аудионосителях сборников    2001 года              министра

избранных выступлений Главы

государства

16  Обеспечить выпуск юбилейного         Март          МКИОС    Приказ

издания фотоальбома "Независи-       2001 года              министра

мости Казахстана - 10 лет"

17  Обеспечить проведение республи-      Май           МКИОС    Приказ

канской акции "Патриот"              2001 года              министра

18  Обеспечить проведение международ-    Июнь          МОН      Приказ

ного конкурса "Дети мира о           2001 года              министра

Казахстане"

19  Организовать проведение междуна-     Июнь          МОН      Приказ

родного симпозиума "Евразия на       2001 года              министра

стыке веков"

20  Обеспечить проведение I Спарта-      Июль          АТурС    Приказ

киады Республики Казахстан           2001 год               председа-

теля

агентства

21  Организовать проведение республи-    Июль          АТурС    Приказ

канских соревнований по националь-   2001 года              председа-

ным видам конного спорта, посвященных                       таля

юбилею                                                      агентства

22  Организовать проведение сессии       Сентябрь      МОН      Приказ

Национальной академии наук РК,       2001 года              министра

посвященной юбилею

22-1. Обеспечить проведение в городе     Сентябрь     Фирма     Приказы

Астане первой Международной          2001 года   "Казэкспо",

торговой ярмарки                                  МИД, МЭиТ,

"Шанырак-10"                                      Аким г.Астаны

23  Организовать проведение междуна-     Сентябрь      АТурС    Приказ

родного туристического фестиваля -   2001 года              председа-

ярмарки "Шелковый путь Казахстана"                          теля

агентства

24  Обеспечить разработку и издание      Октябрь       МОН      Приказ

10-томного энциклопедического        2001 года              министра

справочника "Суверенному

Казахстану 10 лет"

25  Обеспечить проведение республи-      Октябрь       Минобо-  Приказы

канского фестиваля армейской         2001 года     роны,    министров

песни "Жас - Улан"                                 МКИОС

26  Обеспечить подготовку и выпуск       Ноябрь      Агентство  Приказ

юбилейного статистического сборника  2001 года   по статис- председа-

тике       теля

агентства

27  Обеспечить подготовку и издание      Декабрь       МКИОС    Приказ

книги: "Казахстан: 10 лет по пути    2001 года              министра

созидания" на казахском и русском

языках

28  (исключена - N 1807 от 5 декабря 2000 г.

P001807_

)

29  Организовать проведение междуна-       II-III      МОН,     Приказы

родных научно-практических           кварталы      МЮ       министров

конференций: "10 лет суверенного     2001 года

Казахстана: история и перспективы

развития";

"Правовое развитие Казахстана за

10 лет государственной

независимости"

30  Организовать проведение серий        III-IV        МКИОС    Приказ

региональных научно-практических     кварталы               министра

конференций и круглых столов,        2001 года

посвященных вопросам становления

независимости

31  Организовать массовый выпуск         II-III      Минтранс-  Приказ

юбилейной серии марок, монет и       кварталы    ком,       министра,

значков                              2001 года   Нацбанк    решение

(по сог-   Совета

ласованию) директоров

32  Обеспечить подготовку и выпуск       III квартал   МЮ       Приказ

подарочного сборника нормативных     2001 года              министра

правовых актов республики,

посвященных юбилею

33  Обеспечить подготовку проекта        Октябрь     МЭ, МКИОС, Приказы

текста ежегодного Послания           2001 года   МФ, АСП    министров,

Президента страны народу                         (по сог-   председа-

Казахстана, обобщающего итоги                    ласованию) теля

пройденного за эти годы                                     агентства

независимости пути и определяющего

перспективные задачи перед

государством и обществом по

укреплению суверенитета, его

опубликование в республиканских

средствах массовой информации и

размещение в сайтах ИНТЕРНЕТА

34  Организовать проведение акции по     Декабрь       Акимы    Решения

вручению памятных подарков всем      2001 года   областей,  акима

детям Казахстана - ровесникам                    гг. Аста-

независимости республики                         ны и

Алматы

35  Организовать проведение специаль-    Декабрь       Аким г.   Решение

ных юбилейных мероприятий в          2001 года     Алматы    акима

г. Алматы, увековечивающих память

о событиях обретения независимости

в исторических местах и зданиях

36  Обеспечить проведение в г. Астане    Декабрь       Аким г.   Решение

торжественного заседания обеих       2001 года     Астаны,   акима,

Палат Парламента с участием членов                  МКИОС    приказ

Правительства, Конституционного                              министра

Совета, Верховного Суда, руководи-

телей иных государственных

органов, представителей

дипломатического корпуса и

казахстанской общественности и

праздничного юбилейного концерта

37  Сформировать и направить             Декабрь       Акимы     Решения

официальные делегации областей,      2001 года     областей, акимов

гг. Астаны и Алматы для участия в                  гг.

юбилейных мероприятиях в столице                   Астаны и

Алматы

38  Обеспечить организацию приема от     16 декабря    Аким г.   Решение

имени Президента Республики          2001 года     Астаны,   акима

Казахстан                                         Управление

Делами

Президента

Республики

Казахстан

(по согла-

сованию)

39  Обеспечить завершение издания        IV квартал    МОН       Приказ

5-томника Истории Казахстана         2001 года               министра

40  Организовать в штаб-квартирах        III-IV        МИД       Приказ

ООН и ЮНЕСКО специальные             кварталы                министра

выставки, приуроченные к 10-й        2001 года

годовщине независимости Казахстана

41  Обеспечить проведение во всех        IV квартал    МИД       Приказ

дипломатических представительствах   2001 года               министра

нашей страны за рубежом Дня

Республики Казахстан

42  Организовать в зарубежном СМИ        Постоянно     МИД,      Приказы

размещение публицистических и                      МКИОС     министров

иных информационных материалов о

достижениях республики за годы

независимости

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Петрова г.В.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан