

**Об утверждении Плана мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2000 года N 1700

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 марта 2000 года N 367 P000367\_ "О Плане мероприятий по реализации Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2000-2002 годы" для достижения электроэнергетической независимости страны Правительство Республики Казахстан постановляет:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической независимости Республики Казахстан.   
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Ахметова Д.К.   
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                          Республики Казахстан

                                          от 13 ноября 2000 года N 1700

   
                 План мероприятий до 2005 года по обеспечению

         электроэнергетической независимости Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

N !Наименование!Стои-   !Источник!Общая !Форма     !Испол-  !Ожидаемый

п/!мероприятия !мость   !финанси-!мощ-  !завершения!нители  !результат

п !            !проекта,!рования !ность,!и срок    !        !

  !            !млн.дол-!        !МВт   !исполнения!        !

  !            !ларов   !        !      !          !        !

  !            ! США    !        !      !          !        !

---------------------------------------------------------------------------

1!     2      !   3    !    4   !  5   !     6    !    7   !      8

---------------------------------------------------------------------------

1. Разработать     -        -       -   Введение  Агентство  Снижение

    и ввести                             новой     Республики зависимости

    новую мето-                          методики  Казахстан  тарифа от

    дику расчета                         с IV      по регу-   расстояния

    тарифа на                            квартала  лированию  и увеличение

    услуги по                            2000 года естествен- конкурентно-

    передаче                                       ных моно-  способности

    электроэнер-                                   полий,     поставок

    гии по сетям                                   защите     электро-

    ОАО "KEGOC"                                    конкурен-  энергии

                                                   ции и под- крупных

                                                   держке     экибастузских

                                                   малого     электро-

                                                   бизнеса,   станций в

                                                   Минис-     удаленные

                                                   терство    северные и

                                                   энергетики,южные регионы

                                                   индустрии  республики

                                                   и торговли

2. Внедрить        -        -       -   Введение  Агентство  Стабилизация

    новую                                новой     Республики средне-

    методику                             методики  Казахстан  отпускных

    тарифо-                              во II     по регу-   тарифов на

    образования                          полугодии лированию  электро-

    в региональ-                         2001 года естествен- энергию для

    ных электро-                                   ных моно-  конечных

    сетевых                                        полий,     потребителей

    компаниях                                      защите     электро-

    (РЭКах)                                        конкурен-  энергии

                                                   ции и под- РЭКов

                                                   держке

                                                   малого

                                                   бизнеса,

                                                   Министерство

                                                   энергетики,

                                                   индустрии

                                                   и торговли

3. Провести     257,0  Заем Все-       Проведение Министерство Снижение

    модерни-            мирного         модерниза- энергетики,  эксплуата-

    зацию               Банка и         ции в      индустрии    ционных

    Нацио-              Европей-        2000-      и торговли,  расходов и

    нальной             ского Бан-      2003       ОАО "KEGOC"  стоимости

    электри-            ка Рекон-       годах      (по согла-   техниче-

    ческой сети         струкции                   сованию)     ского об-

    ОАО "KEGOC"         и Развития -                            служивания

                        185 млн.                                подстанций

                        долларов                                и устройств

                        США;                                    путем за-

                        собствен-                               мены обору-

                        ные сред-                               дования;

                        ства                                    снижение

                                                                потерь

                                                                электро-

                                                                энергии в

                                                                электриче-

                                                                ских сетях;

                                                                создание

                                                                технической

                                                                инфор-

                                                                мационной

                                                                базы для

                                                                развития

                                                                конкурент-

                                                                ного рынка

                                                                электро-

                                                                энергии с

                                                                переходом

                                                                на еже-

                                                                дневные

                                                                торги

                                                                наличной

                                                                электро-

                                                                энергией

4. Организовать                        2001       Министерство Дальнейшее

    биржевую                             год       энергетики,  развитие

    торговлю                                       индустрии    рыночных

    электро-                                       и торговли,  отношений

    энергией и                                     ЗАО "КОРЭМ"  и повышение

    страхование                                    (по согла-   ликвид-

    рисков                                          сованию     ности кон-

    неплатежей                                                  курентного

    с помощью                                                   рынка в

    Казахстанского                                              электро-

    оператора                                                   энергетике

    рынка электро-

    энергии и

    мощности (ЗАО

    "КОРЭМ")

5. Организовать                        С IV     Министерство Обеспечение

    параллельную                        квартала энергетики,  надежного и

    работу энерго-                      2000     индустрии    бесперебой-

    систем                              года     и торговли   ного энерго-

    Казахстана и                                 Республики   снабжения

    России                                       Казахстан    при взаимных

                                                              поставках

                                                              электро-

                                                              энергии,

                                                              основанных

                                                              на принципах

                                                              взаимо-

                                                              выгодных

                                                              отношений

6. Завершить    Общая  Привлече-  -    Ввод     Министерство Повышение

    сооружение   стои-  ние инве-       линии    энергетики,  надежности и

    второй цепи  мость  стиций          в 2005   индустрии    устойчивости

    ВЛ-500 кВ    300    (заем           году     и торговли,  параллельной

    транзита     млн.   Всемирного               ОАО "КЕGОС"  работы

    Север-Юг     дол-   Банка)                   (по согласо- энерго-

    по трассе    ларов                           ванию)       систем

    Экибастуз-   США                                          Северного и

    Топар-ЮКГРЭС-                                             Южного

    Тараз                                                     Казахстана

7. Организовать                        С IV      Министерство Обеспечение

    параллельную                        квартала  энергетики,  надежного и

    работу энерго-                      2000      индустрии    бесперебой-

    систем Казах-                       года      и торговли   ного энерго-

    стана, России                                 Республики   снабжения

    и стран                                       Казахстан    при взаимных

    Центральной                                                поставках

    Азии                                                       электро-

                                                               энергии,

                                                               основанных

                                                               на принципах

                                                               взаимо-

                                                               выгодных

                                                               отношений

8. Воостановить  5,0    Привлече-  7,0  Ввод ГЭС  Аким        Снижение

    заброшенные          ние инве-       2001      Алматин-    импорта

    и построить          стиций          году -    ской        электро-

    новые малые          (кредит         2,0 МВт;  области     энергии из

    ГЭС                  германских      в 2002                стран

                         банков)         году -                Центральной

                                         5,0 МВт               Азии

9. Построить     10,0   Компания   56,0 2002      Министерство Снижение

    Уральскую            "Stadt-         год       энергетики,  импорта

    газотурбин-          werke                     индустрии    электро-

    ную электро-         Leipzig" -                и торговли   энергии

    станцию              прямые                    Республики   из России

    (ГТЭС)               инвестиции                Казахстан

10. Завершить    360,0   Совместное 480,0 Ввод     Министерство Снижение

    строитель-           предприятие      ГТЭС в   энергетики,  импорта

    ство газо-           "Тенгиз-         2000     индустрии и  электро-

    турбинной            шевройл"         году -   торговли     энергии

    электро-                              80 МВт;  Республики   из России

    станции                               2001     Казахстан

    "Тенгиз-                              году -

    шевройл"                              80 МВт;

                                          2002

                                          году -

                                          80 МВт;

                                          2003

                                          году -

                                          80 МВт;

                                          2004

                                          году -

                                          80 МВт;

                                          2005

                                          году -

                                          80 МВт

11. Построить    90,0   Консорци- Первая  Ввод     Министерство Снижение

    газотурбин-         ум AGIP-  очередь ГТЭС в   энергетики,  импорта

    ную электро-        BG-       120,0   2001     индустрии и  электро-

    станцию             TEXACO-           году -   торговли     энергии из

    Карачаганак         LUCOIL            40 МВт;  Республики   России

                                          2002     Казахстан

                                          году -

                                          40 МВт;

                                          2003

                                          году -

                                          40 МВт

12. Завершить    14,0   АО "Ак-   48,0    В работе Министерство Снижение

    строитель-          тобему-           24 МВт,  энергетики,  импорта

    ство газо-          найгаз"           ввод     индустрии    электро-

    турбинной                             ГТУ в    и торговли   энергии

    электро-                              2001     Республики   из России

    станции                               году -   Казахстан

    ГТУ-48                                12 МВт;

    "Актобе-                              2002

    мунайгаз"                             году -

                                          12 МВт

13. Построить    20,0   ОАО "Хар- 40,0    2005    Министерство Снижение

    Кумколь-            рикейн            год     энергетики,  импорта

    скую газо-          Кумколь                   индустрии    электро-

    турбинную           Мунай"                    и торговли   энергии

    электро                                       Республики   из стран

    станцию                                       Казахстан    Центральной

                                                               Азии

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан