О проведении Президентской новогодней елки

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года N 1764

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Принять предложение Министерства образования и науки Республики Казахстан и акима Карагандинской области по проведению Президентской новогодней елки 23 декабря 2000 года в городе Караганде для отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей. 

      2. Утвердить прилагаемые: 

      1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению Президентской новогодней елки; 

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Президентской новогодней елки. 

      3. Акимам областей, городов Астаны, Алматы, Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить направление на Президентскую новогоднюю елку отличников учебы, активных и одаренных детей из многодетных семей, воспитанников детских домов, интернатных учреждений и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 9 до 13 лет в количестве согласно приложению. 

      4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны, Алматы командировочные расходы сопровождающим, оплату проезда в оба конца и питание детей в пути произвести за счет средств соответствующих местных бюджетов. 

      5. Установить, что финансирование расходов на проведение

Президентской новогодней елки осуществляется за счет и в пределах средств,

предусмотренных в бюджете на 2000 год соответствующим государственным

учреждениям-администраторам программ, ответственным за их исполнение.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 27 ноября 2000 года N 1764

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

Президентской новогодней елки

Кушербаев                      - Министр образования и науки

Крымбек Елеуович                 Республики Казахстан, председатель

Есенбаев                       - Министр финансов Республики

Мажит Тулеубекович               Казахстан, заместитель председателя

Мухамеджанов                   - аким Карагандинской области,

Камалтин Ескендирович            заместитель председателя

Члены организационного комитета:

Соппекова                      - заместитель заведующего

Сауле Байболовна                 Отделом регионального развития и

социальной сферы Канцелярии

Премьер-Министра Республики

Казахстан

Бектурганов                    - вице-Министр культуры,

Нуралы Султанович                информации и общественного согласия

Республики Казахстан

Бекметов                       - начальник Карагандинского

Евгений Петрович                 областного департамента образования

Бозумбаев                      - вице-Министр энергетики,

Канат Алдабергенович             индустрии и торговли Республики

Казахстан

Доскалиев                      - Председатель Агентства Республики

Жаксылык Акмурзаевич             Казахстан по делам здравоохранения

Жумабекова                     - директор Департамента среднего

Рысты Маговьяновна               общего образования  Министерства

образования и науки Республики

Казахстан

Исахов                         - вице-президент Республиканской

Орынбасар Исахович               корпорации "Телевидение и радио

Казахстана" (по согласованию)

Касеинов                       - Председатель Комитета культуры

Дюсен Курабаевич                 Министерства культуры, информации и

общественного согласия Республики

Казахстан

Кусаинов                       - вице-Министр транспорта и

Абильгазы Калиакпарович          коммуникаций Республики Казахстан

Отто                           - вице-Министр внутренних дел

Иван Иванович                    Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 27 ноября 2000 года N 1764

План мероприятий по подготовке и проведению

Президентской новогодней елки

--------------------------------------------------------------------------

N  |          Мероприятия                   |  Сроки   |  Ответственные |

|                                        |исполнения|                |

--------------------------------------------------------------------------

1.  Организовать подбор детей - участников       до 11   Министерство

Президентской новогодней елки (далее -      декабря  образования и

дети) и сопровождающих                               науки Республики

Казахстан

2.  Определить вид транспорта и направить в      до 4    Акимы областей,

Министерство образования и науки            декабря  городов Астаны и

Республики Казахстан график заезда                   Алматы,

и отъезда детей                                      Министерство

образования и

науки Республики

Казахстан

3.  Обеспечить отправку детей и                  20-26   Акимы областей,

сопровождающих, оплату их проезда в оба     декабря  городов Астаны,

конца и питание в пути, а также встречу              Алматы

по возвращении

4.  Определить места в вагонах для проезда       до 18   Министерство

детей, сопровождающих и разработать схему   декабря  транспорта и

доставки от места проживания до города               коммуникаций

Караганды и обратно                                  Республики

Казахстан

5.  Назначить координаторов организации          до 4    Министерство

перевозки детей и сообщить их контактные    декабря  транспорта и

номера телефонов всем заинтересованным               коммуникаций

министерствам                                        Республики

Казахстан

6.  Организовать сопровождение детей             20-26   Министерство

работниками органов внутренних дел на       декабря  внутренних дел

железнодорожном транспорте в пути от                 Республики

места проживания до города Караганды и               Казахстан

обратно

7.  Обеспечить общественный порядок в местах      20-26   Министерство

проживания детей и проведения мероприятий,   декабря  внутренних дел

а также сопровождение их при передвижении             Республики

по городу Караганде работниками органов               Казахстан

внутренних дел

8.  Оказать, содействие в приобретении подарков,  до 11   Министерство

сувениров и необходимых материалов для        декабря энергетики,

подготовки и проведения Президентской                 индустрии и

новогодней елки                                       торговли

Республики

Казахстан

9.  Приобрести и скомплектовать подарки для        11     Министерство

детей                                         декабря образования и

науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

10.  Обеспечить участие в подготовке и           декабрь  Министерство

проведении Президентской новогодней                  культуры,

елки работников культуры и творческих                информации и

коллективов Карагандинской области                   общественного

согласия

Республики

Казахстан

11.  Обеспечить освещение хода подготовки и     декабрь   Министерство

проведения Президентской новогодней елки             культуры,

в средствах массовой информации                      информации и

общественного

согласия

Республики

Казахстан

12. Организовать телевизионные съемки              23     Республиканская

Президентской новогодней елки                декабря  корпорация

"Телевидение и

радио Казахстана"

(по согласованию)

13. Оказать содействие в записи необходимых      декабрь  Республиканская

фонограмм в ходе подготовки к проведению              корпорация

Президентской новогодней елки                         "Телевидение и

радио Казахстана"

(по согласованию)

14. Обеспечить встречу, расселение, проживание,   21-25   Аким

питание, отъезд участников Президентской     декабря  Карагандинской

новогодней елки                                       области

15. Обеспечить место проведения Президентской    до 22    Аким

новогодней елки, ее установку, а также      декабря   Карагандинской

оформление соответствующих улиц города                области

Караганды

16. Разработать сценарий проведения               до 11  Министерство

Президентской новогодней елки               декабря  образования и

науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

17. Разработать календарный план и               до 11   Министерство

программу пребывания детей в городе         декабря  образования и

Караганде                                            науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

18. Обеспечить изготовление пригласительных      до 11   Министерство

билетов, программ, пропусков, бэйджей и     декабря  образования и

другой печатной продукции                            науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

19. Обеспечить изготовление костюмов для         до 15   Министерство

артистов в  соответствии со сценарием       декабря  образования и

науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

20. Обеспечить декоративное, световое,          до 20    Аким

звуковое и музыкальное оформление места    декабря   Карагандинской

проведения праздника                                 области

21. Обеспечить изготовление новогоднего          23      Аким

торта, организацию десертного стола для    декабря   Карагандинской

участников елки                                      области

22. Подготовить и провести культурно-           21-25    Министерство

спортивную программу на весь период        декабря   образования и

пребывания детей в городе Караганде                  науки Республики

Казахстан, аким

Карагандинской

области

23. Обеспечить комплексный профилактический      21-25   Агентство

медицинский осмотр детей и организовать     декабря  Республики

круглосуточное дежурство медицинских                 Казахстан

работников в местах проживания и                    по делам

проведения мероприятий                               здравоохранения,

аким

Карагандинской

области

24. Организовать сопровождение детей             20-26   Агентство

работниками здравоохранения на              декабря  Республики

железнодорожном транспорте в пути от                 Казахстан по

места проживания до города Караганды и               делам

обратно                                              здравоохранения

25. Определить список работников средств         до 18   Пресс-служба

массовой информации, освещающих ход         декабря  Президента

подготовки и проведения Президентской                Республики

новогодней елки                                      Казахстан (по

согласованию)

--------------------------------------------------------------------------

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 27 ноября 2000 года N 1764

Количественный состав участников Президентской новогодней елки

Всего участников - 222

в том числе:

детей - 200

сопровождающих - 22

--------------------------------------------------------------------------

Наименования областей,   |Количество| Количество   | Всего

городов, организаций    |  детей   |сопровождающих| участников

--------------------------------------------------------------------------

Акмолинская                         10           1          11

Актюбинская                         10           1          11

Алматинская                         15           2          17

Атырауская                          10           1          11

Восточно-Казахстанская              15           2          17

Жамбылская                          15           2          17

Западно-Казахстанская               10           1          11

Карагандинская                      15           2          17

Кызылординская                      10           1          11

Костанайская                        10           1          11

Мангистауская                       10           1          11

Павлодарская                        10           1          11

Северо-Казахстанская                10           1          11

Южно-Казахстанская                  20           2          22

Город Астана                        10           1          11

Город Алматы                        10           1          11

Республиканские организации         10           1          11

Всего                               200          22         222

--------------------------------------------------------------------------

(Специалисты: Склярова И.В.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан