

**О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию Западно-Казахстанской области на период до 2005 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2001 года N 262

      В целях обеспечения последовательного развития основных отраслей экономики и повышения уровня жизни населения Западно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мер по социально-экономическому развитию Западно-Казахстанской области на период до 2005 года (далее - План).

      2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр

   Республики Казахстан

                                                 Утвержден

                                          постановлением Правительства

                                          Республики Казахстан

                                          от 20 февраля 2001 года

                                          N 262

                                План

             дополнительных мер по социально-экономическому

            развитию Западно-Казахстанской области на период

                           до 2005 года

---------------------------------------------------------------------------

 N !Наименование мероприятий  !Форма завершения !Исполнители !Сроки

п/п!                          !                 !            !исполнения

---------------------------------------------------------------------------

 1 !            2             !        3        !      4     !     5

---------------------------------------------------------------------------

                           Бюджет и налоги

 1. Провести инвентаризацию    Информация в      МГД, аким    I квартал

    задолженностей ликви-      Правительство     области      2001 года

    дированных предприятий     Республики

    по налогам и другим        Казахстан

    обязательным платежам в

    бюджет и произвести их

    списание и установленном

    законодательством порядке

       Сельское хозяйство, экология и природные ресурсы

 2. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         IV квартал

    обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

    в Программу государствен-  экономики и       МПРОС

    ных инвестиций на          торговли на

    2002-2004 годы проектов    включение в ПГИ

    по строительству:          в соответствии

    - полигона токсично-       с установленными

      бытовых отходов в        процедурами

      г.Уральске и

      п.Дарьинск;

    - биопруда N 2 на балке

      "Безластичная"

 3. Подготовить проект         Проект            МПРОС,       I квартал

    межправительственного      межправитель-     МИД,         2002 года

    соглашения с Российской    ственного         МЮ,

    Федерацией об исполь-      соглашения        аким

    зовании трансграничных                       области

    рек Большой и Малый

    Узень и проработать с

    российской стороной

                        Оборонный комплекс

 4. Рассмотреть целе-          Предложение в     МЭТ,         II квартал

    сообразность разработки    Правительство     КНБ (по      2001 года

    Программы развития         Республики        согласо-

    Кораблестроения на         Казахстан         ванию),

    2001-2005 гг., при                           МО,

    этом учесть возможность                      аким

    участия в ее реализации                      области

    оборонных предприятий

    ОАО "Уральский завод

    "Зенит" и ОАО НИИ

    "Гидроприбор"

 5. Включить оборонные заводы  Проект            МЭТ,         I квартал

    ОАО "Уральский завод       Постановления     МО,          2001 года

    "Зенит", ОАО "Завод        Правительства     аким

    "Омега", ОАО "Завод        Республики        области

    "Металлист" в Перечень     Казахстан

    конверсионных предприятий

    Республики Казахстан на

    2001 год

                        Инфраструктура, транспорт и связь

 6. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

    обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

    в Программу государствен-  экономики и       МТК

    ных инвестиций на 2002-    торговли на

    2004 годы проекта по       включение в

    завершению строительства   ПГИ в

    мостового перехода через   соответствии

    реку Урал в районе         с установлен-

    Меловых горок              ными процедурами

 7. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

    обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

    в Программу государствен-  экономики и       МТК

    ных инвестиций на 2002-    торговли на

    2004 годы проекта по       включение в

    строительству моста через  ПГИ в

    Кушумский канал на авто-   соответствии

    дороге Уральск-Атырау      с установлен-

                               ными процедурами

 8. Подготовить материалы,     Заявка            Аким         III квартал

    обосновывающие включение   Министерству      области,     2001 года

    в Программу государствен-  экономики и       МТК

    ных инвестиций на 2002-    торговли на

    2004 годы проекта по       включение в

    строительству автодороги   ПГИ в

    Богатырево-Мирон-Березино- соответствии

    Бозобе-Казталовка с        с установлен-

    мостовым переходом через   ными процедурами

    реку Большой Узень

 9. Передать из коммунальной   Проект            МТК, МФ,     IV квартал

    собственности в            постановления     аким         2001 года

    республиканскую следующие  Правительства     области

    участки автодорог с        Республики

    мостами и путепроводами,   Казахстан

    являющиеся составной

    частью автодорог

    республиканского

    значения:

    - "Самара-Шымкент" с 251

      по 261 км;

    - "Уральск-Атырау" с 3

      по 8 км;

    - ЗК-27 "Уральск-

      Кирсаново" с 0 по

      1,2 км;

    - подъезд к г. Уральск

      через Меловые горки и

      завод СМО, с путе-

      проводом через железную

      дорогу на ст. Уральск-2,

      с 21 по 29 км;

    - подъезд к Уральской

      сельхозопытной станции,

      включая мост через реку

      Чаган, с 0 по 9 км

10. Включить в Перечень        Проект            МТК,         IV квартал

    автомобильных дорог        постановления     аким         2001 года

    общего пользования         Правительства     области

    республиканского значения  Республики

    Республики Казахстан,      Казахстан

    утвержденный постано-

    влением Правительства

    Республики Казахстан

    от 5 декабря 2000 года

P001809\_

  N 1809, следующие

    дороги: Уральск-Кирсаново

    (83 км), Казталовка-

    Джаныбек (162 км), Чапаев-

    Джангала-Сайхин (408 км),

    Аксай-Чингирлау (86 км)

(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан