Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет Астаны - Расцвет Казахстана"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года N 534. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2001 года N 574 U010574_ "О Государственной программе социально-экономического развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет Астаны - Расцвет Казахстана" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы социально-экономического развития города Астаны на период до 2005 года "Расцвет Астаны - Расцвет Казахстана" (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам в разрабатываемых отраслевых и региональных программах предусматривать конкретные меры и механизмы по развитию города Астаны. 

      3. Акиму города Астаны не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом. 

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Марченко Г.А. <*>

Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 4 марта 2004 г. N 272 . 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

       Республики Казахстан

Утвержден 

                                    постановлением Правительства  

                                    Республики Казахстан 

                                    от 20 апреля 2001 года N 534

План мероприятий 

            по реализации Государственной программы социально-             

            экономического развития города Астаны на период до 

             2005 года "Расцвет Астаны - Расцвет Казахстана" <*>

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 7 сентября 2001 г. N 1159   P011159_   ;  от 28 октября 2001 г. N 1369    Р011369_ ; от 4 марта 2004 г. N 272 .

--------------------------------------------------------------------------- N Мероприятие Форма Ответственные Срок п/п завершения за исполнение исполнения --------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 ---------------------------------------------------------------------------

1. Градостроительная политика

1.1. Завершить работу над      Информация       Аким г.Астаны,  Декабрь

совершенствованием и      Правительству    МЭТ, ЗАО        2001 г.

развитием Генерального    Республики       "Корпорация

плана застройки города    Казахстан        развития

Астаны                                     столицы" (по

согласованию)

1.2. Обеспечить строительство  Информация в     Аким г.Астаны,  Декабрь,

объектов, утвержденных    Администрацию    Центральные     ежегодно

протоколом совещания у    Президента       исполнительные

Президента Республики     Республики       органы

Казахстан по вопросу      Казахстан и

застройки города Астаны   Правительство

в 2001 году от 29 ноября  Республики

2000 года N 01-10/9       Казахстан

2. Бюджетная политика

2.1. Обеспечить реальное       Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

увеличение доходной       Правительству   МЭБП, МФ         2005 г.

части бюджета города      Республики

к 2005 году в 1,5 раза    Казахстан

по сравнению с 2000

годом

2.2. Ограничить размер         Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

заимствования для         Правительству                    ежегодно

финансирования бюджетных  Республики

программ суммарным        Казахстан

долгом, не превышающим

20% годовых доходов,

при лимите расходов на

их обслуживание не более

15% расходов бюджета.

(Необходимы изменения

в законодательные акты)

2.3. Обеспечить к 2005 году    Информация      Аким г.Астаны    Декабрь

рост общего размера       Правительству                    2005 г.

инвестиций, выделяемых    Республики

из городского бюджета в   Казахстан

1,8 раза

3. Инвестиционная деятельность

3.1. Стимулировать прямые      Информация      МИД, МИТ,        Декабрь,

иностранные инвестиции,   Правительству   МФ, Аким         ежегодно

продолжить работу по      Республики      г.Астаны

привлечению льготных      Казахстан

займов и кредитов

международных финансовых

институтов и организаций,

иностранных государств

для поддержки и развития

производственной и

социальной инфра-

структуры г.Астаны

3.2. Проводить ежегодные       Информация      МИД, Аким        Декабрь,

встречи с участием        Правительству   г.Астаны         ежегодно

иностранных инвесторов    Республики

"Астана - инвестиционные  Казахстан

возможности"

3.3. Обеспечить выделение      Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

средств из всех           Правительству                    ежегодно

источников финансиро-     Республики

вания в размере до 3%     Казахстан

от валовой добавленной

стоимости (ВДС) для

инвестирования

деятельности малого

предпринимательства

3.4. Рассмотреть в установлен- Информация      Аким г.Астаны,   Март

ном порядке возможность   Правительству   МЭТ, МПРОС       2002 г.

включения в Программу     Республики

государственных           Казахстан

инвестиций инвестицион-

ного проекта "Инженерная

защита левобережной

части города Астаны"

3.5. Подготовить предложения   Предложение в   Аким г.Астаны,   Декабрь

по привлечению инвес-     Правительство   МЭТ              2001 г.

тиций на строительство    Республики

Национального выставочно- Казахстан

экспозиционно-ярмарочного

центра в г.Астане

4. Внешнеэкономическая деятельность

4.1. Создать условия для       Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

увеличения экспорта       Правительству                    ежегодно

собственной продукции     Республики

города до 40% к           Казахстан

2005 году в сравнении

с 2000 годом

4.2. Создать в установленном   Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь,

законодательством         Правительству   МИД              ежегодно

порядке условия для       Республики

открытия торговых         Казахстан

Домов иностранных

государств и городов

побратимов в г.Астане

5. Промышленность

5.1. Ввести систему мони-      Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

торинга за источниками    Правительству                    ежегодно

и факторами роста         Республики

производства, внедрением  Казахстан

высоких, наукоемких

технологий

5.2. Способствовать            Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

расширению ассортимента   Правительству                    ежегодно

и объемов производства    Республики

конечной                  Казахстан

конкурентоспособной

продукции для

внутригородского

потребления, меж-

регионального

обмена и экспорта

5.3. Содействовать             Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь,

реструктуризации и        Правительству   МТК, МИТ         ежегодно

перепрофилированию        Республики

существующих              Казахстан

предприятий с

выделением производств,

способных производить

конкурентоспособную

продукцию

5.4. Создать условия на        Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

ОАО "Астана-Технопарк"    Правительству   МЭТ, МТК         2001 г.

для внедрения наукоемких  Республики

технологий и оборудования Казахстан

в производство

экспортоориентированной

продукции

6. Малый и средний бизнес

6.1. Разработать Программу     Информация      Аким г.Астаны    Март

развития малого и         Правительству                    2001 г.

среднего бизнеса в        Республики

г.Астане на 2001-         Казахстан об

2002 годы                 утвержденной

программе

6.2. Разработать Программу     Информация      Аким г.Астаны    Март

развития малого и         Правительству                    2003 г.

среднего бизнеса в        Республики

г.Астане на 2003 -        Казахстан об

2005 годы                 утвержденной

программе

6.3. Разработать План          Информация      Аким г.Астаны    Сентябрь

мероприятий по            Правительству                    2001 г.

подготовке и пере-        Республики

подготовке кадров, в      Казахстан

том числе рабочих

специальностей для

работы в секторе

малого бизнеса

6.4. Разработать схему         Информация      АМБ,             Декабрь

взаимодействия            Правительству   Аким г.Астаны    2001 г.

Республиканского          Республики

информационного           Казахстан

выставочного центра

по малому пред-

принимательству

с регионами страны

7. Продовольственное снабжение и потребительский рынок

7.1. Организовать сеть         Информация      Акимы г.Астаны   Июнь

заготовительных и         Правительству   и Акмолинской    2002 г.

закупочных пунктов        Республики      области,

в пригородных районах     Казахстан       МСХ

г.Астаны

7.2. Организовать              Информация      Аким             Сентябрь

специализированные        Правительству   Акмолинской      2002 г.

кооперативы по            Республики      области,

производству мяса и       Казахстан       МСХ

молока в пригородных

районах

7.3. Провести за счет          Информация      Аким             Декабрь

региональной              Правительству   Акмолинской      2002 г.

инвестиционной            Республики      области,

программы реконструкцию   Казахстан       МСХ

мясокомбинатов и

молочных заводов в

пригородной зоне

г.Астаны

7.4. Обеспечить                Информация      Аким             Декабрь,

восстановление молочно-   Правительству   Акмолинской      ежегодно

товарных ферм в при-      Республики      области,

городных районах          Казахстан       МСХ

г.Астаны

7.5. Обеспечить увеличение     Информация      Аким             Сентябрь

производственных          Правительству   Акмолинской      2002 г.

мощностей по              Республики      области,

производству мяса         Казахстан       МСХ

бройлеров в Аршалынском,

яиц - Целиноградском

районах

7.6. Рассмотреть               Информация        Акимы города   Ноябрь,

возможность               Правительству     Астаны и       2002 г.

оказания содействия       Республики        Акмолинской

в восстановлении          Казахстан         области

площадей закрытого

грунта на территории

акционерного общества

"Заречное" для

производства ранних

овощей

8. Производственная инфраструктура

8.1. Транспорт и связь

8.1.1. Обеспечить              Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь,

прокладывание новых     Правительству   МТК              2001-

маршрутов электро-      Республики                       2002 гг.

транспорта              Казахстан

8.1.2. Реализовать проект      Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь,

автоматизированной      Правительству   МВД              ежегодно

системы управления      Республики

движением транспорта    Казахстан

в городе

8.1.3. Обеспечить              Информация      Аким г.Астаны    Июнь,

реконструкцию и         Правительству                    декабрь,

благоустройство         Республики                       ежегодно

улично-дорожной сети    Казахстан

города в объеме

300 км

8.1.4. Изыскать средства       Информация      Аким г.Астаны    Декабрь,

на обновление парка     Правительству                    ежегодно

пассажирского           Республики

транспорта              Казахстан

8.1.5. Повысить уровень        Информация      МТК, ОАО         Декабрь,

цифровых телеком-       Правительству   "Казахтелеком"   2001-

муникационных сетей     Республики      (по согласо-     2003 гг.

г. Астаны до 100%       Казахстан       ванию)

8.1.6. Довести уровень         Информация      МТК, ОАО         Декабрь,

телефонизации           Правительству   "Казахтелеком"   ежегодно

населения до 30         Республики      (по согласо-

единиц на 100 жителей   Казахстан       ванию)

8.1.7. Рассмотреть             Информация      МТК, МЭТ,        Декабрь

возможность включения   Правительству   Аким             2001 г.

в Программу госу-       Республики      г.Астаны

дарственных инвестиций  Казахстан

инвестиционного проекта

"Модернизация городского

пассажирского электро-

транспорта"

8.2. Производство и распределение электрической и тепловой

энергии, газа и воды

8.2.1. Разработать Концепцию   Проект          Аким г.Астаны,   Март

электро-, тепло и       постановления   МЭМР, МПРОС      2002 г.

газоснабжения города    Правительства

на перспективу          Республики

Казахстан

8.2.2. Разработать             Информация      МЭМР, ЗАО        Июль

"Декларацию о           Правительству   "Казтрансгаз"    2001 г.

намерениях по проекту   Республики      (по согласо-

строительства газо-     Казахстан       ванию)

провода Ишим-

Караганда"

9. Социальное развитие

9.1. Население

9.1.1. Провести оценку         Информация      АМД, МТСЗ        Июнь

перспектив развития     Правительству                    2002 г.

человеческих ресурсов   Республики

столицы                 Казахстан

9.2. Уровень жизни

9.2.1. Провести исследования   Информация      МТСЗ,            Декабрь,

по структуре занятости  Правительству   Аким г.Астаны    ежегодно

в столице и определению Республики

специфических           Казахстан

особенностей спроса

и предложения на рынке

рабочей силы

9.2.2. Разработать Программу   Проект          МТК, МПРОС,      Сентябрь

общественных работ по   постановления   МТСЗ             2001 г.

ремонту и строитель-    Правительства

ству автодорог          Республики

республиканского        Казахстан

значения, созданию

вокруг г.Астаны

лесного пояса

9.2.3. Разработать и           Информация      Аким г.Астаны    Декабрь

утвердить Программу     Правительству                    2002 г.

по борьбе с бедностью   Республики

и безработицей по       Казахстан

г.Астане на 2003-

2005 годы

9.2.4. Создать эффективную     Предложение     МЮ               Июль

сеть правового          Правительству                    2002 г.

обслуживания населения  Республики

столицы                 Казахстан

9.2.5. Создать центр           Информация      Аким г.Астаны    Декабрь

социальной адаптации    Правительству                    2001 г.

для лиц, не имеющих     Республики

определенного места     Казахстан

жительства

9.2.6. Рассмотреть             Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

возможность открытия    Правительству   МТСЗ, АЗО        2002 г.

медико-социального      Республики

центра для детей из     Казахстан

малообеспеченных

семей

9.3.   Образование и наука

9.3.1. Апробировать в          Информация      МОН              Декабрь,

г. Астане новые         Правительству                    ежегодно

стандарты образования   Республики

и науки, которые        Казахстан

найдут применение не

только в столице, но

и в стране

9.3.2. Подготовить             Информация      МОН, Аким        Декабрь

предложение о создании  Правительству   г.Астаны         2001 г.

университета - техно-   Республики

парка, сочетающего в    Казахстан

себе образовательный

процесс и научные

исследования,

инновационную деятель-

ность и трансформацию

новейших технологий

в реальный сектор

экономики

9.3.3. Открыть институт        Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

усовершенствования      Правительству   МОН              2001 г.

учителей на базе        Республики

городского Центра       Казахстан

переподготовки кадров

системы образования

г. Астаны

9.3.4. Расширить доступность   Информация      Аким г.Астаны    Декабрь

начального и среднего   Правительству                    2002-

профессионального       Республики                       2005 гг.

образования путем       Казахстан

увеличения заказа

на местном уровне

9.3.5. Построить до конца      Информация      Аким г.Астаны,   Август,

2005 года не менее 5    Правительству   МОН              ежегодно

новых школ, возвести    Республики

пристройки к 5-ти       Казахстан

средним школам и

немецкому гуманитар-

ному комплексу

9.3.6. Рассмотреть              Информация     Аким г.Астаны    Декабрь

возможность открытия     Правительству                   2001 г.

детского дома для        Республики

детей с ограниченными    Казахстан

возможностями в

развитии

9.3.7. Рассмотреть             Информация      Аким г.Астаны    Декабрь

возможность открытия    Правительству                    2001 г.

школы-интерната для     Республики

детей из многодетных    Казахстан

и малообеспеченных

семей

9.3.8. Рассмотреть             Информация      Аким г.Астаны,   Август

возможность открытия    Правительству   МОН              2002 г.

специальной школы-      Республики

интерната для детей с   Казахстан

девиантным поведением

9.3.9. Реорганизовать обще-    Информация      Аким г.Астаны    Август

образовательную         Правительству                    2002 г.

(профильную) школу      Республики

"Ориентир" в профес-    Казахстан

сиональную школу

9.3.10. Перепрофилировать      Информация      Аким г.Астаны,   Август

аграрно-технический    Правительству   МОН              2002 г.

колледж в колледж      Республики

экономики, технологии  Казахстан

и стандартизации

пищевых производств

9.3.11. Обеспечить полный      Информация      Аким г.Астаны    Август,

охват 5-6 летних       Правительству                    ежегодно

детей предшкольной     Республики

подготовкой            Казахстан

9.4. Здравоохранение

9.4.1.  Построить новую        Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

станцию скорой помощи  Правительству   АЗО              2003 г.

Республики

Казахстан

9.4.2.  Рассмотреть            Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

возможность открытия   Правительству   АЗО              2002 г.

муниципальной больницы Республики

для малообеспеченных   Казахстан

граждан

9.4.3.  Открыть две клинико-   Информация      Аким г.Астаны,   Июнь

диагностические        Правительству   АЗО              2003 г.

поликлиники на базе    Республики

республиканской        Казахстан

клинической больницы

и детской поликлиники

N 5

9.4.4.  Открыть хоспис на 50   Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

коек, кризисный центр  Правительству   АЗО              2002 г.

и больницу сестрин-    Республики

ского ухода на 50 коек Казахстан

9.5. Жилищное строительство и рынок жилья

9.5.1.  Совершенствовать       Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

механизм ипотечного    Правительству   МЭТ, Нацбанк     2001 г.

кредитования в         Республики      (по согласо-

области жилищного      Казахстан       ванию)

строительства и

создать условия для

привлечения

дополнительных

инвестиций

9.5.2.  Подготовить            Предложение     Аким г.Астаны,   Декабрь

предложение о выпуске  Правительству   МФ               2001 г.

государственных        Республики

ценных бумаг местного  Казахстан

исполнительного

органа г.Астаны для

финансирования

строительства жилья

9.6. Культура и спорт

9.6.1. Расширить сеть          Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь,

культурных и            Правительству   Минкультуры,АТурС ежегодно

спортивных              Республики

организаций             Казахстан

9.6.2. Осуществить программу   Информация      Аким г.Астаны,   Декабрь

поддержки талантливой   Правительству   МКИОС, МОН,      2003 г.

молодежи                Республики      АТурС

Казахстан

9.7. Туризм

9.7.1. Разработать             Информация      Аким г.Астаны    Март

презентационные         Правительству   АТурС            2002 г.

мероприятия,            Республики

представляющие Астану   Казахстан

как новый турис-

тический центр страны

9.7.2. Разработать проекты     Информация      Аким             Июль

планировки крупнейших   Правительству   Акмолинской      2002 г.

зон отдыха в зоне       Республики      области,

влияния г. Астаны       Казахстан       МПРОС, АТурС,

(Щучинско-Боровская                     Аким г.Астаны

курортная зона,

Государственный

природным заповедник

"Коргалжинский",

Ерейментауская зона

отдыха), реконструкцию

детских лагерей отдыха

и эколого-рекреацион-

ного каркаса г. Астаны

(система лесных и

зеленых насаждений,

ветрозащитные и шумо-

поглощающие стенки,

рекреационные и

парковые территории)

9.7.3. Подготовить             Предложения     АТурС,           Декабрь

предложения о           Правительству   Аким             2002 г.

строительстве           Республики      г.Астаны

Республиканского        Казахстан

информационно-

методического

туристического центра,

включающего трех-

звездочную муниципаль-

ную гостиницу,

информационный центр,

центр по обучению

специалистов

туристического и

гостиничного бизнеса,

экскурсоводов, гидов-

переводчиков

10. Межрегиональные хозяйственно-экономические связи

10.1.  Обеспечить заключение   Информация      Акимы            Декабрь,

договоров и соглашений  Правительству   гг.Астаны,       ежегодно

о сотрудничестве и      Республики      Алматы и

расширении меж-         Казахстан       областей

региональных связей

между гг. Астаной,

Алматы и областями

___________________________________________________________________________

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан