О проведении шестого заседания Казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2001 года N 611

В целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Японией Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Провести 14-15 мая 2001 года в городе Астане шестое заседание Казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству (далее - Комитет). 

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению заседания Комитета (далее - План). 

      3. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и иным заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению поручений, предусмотренных Планом. 

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить финансирование расходов на проведение шестого заседания Комитета за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы". 

      5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 7 мая 2001 года N 611

План мероприятий

по подготовке и проведению шестого заседания

Казахстанско-японского комитета по экономическому сотрудничеству

(14-15 мая 2001 года, город Астана)

___________________________________________________________________________

N ! Организационное мероприятие   !  Срок    ! Ответственные за исполнение

п/п!                               !исполнения!

___________________________________________________________________________

1 !                 2             !    3     !             4

-----------------------------------------------------------------------

1  Внести предложения по составу     7 мая     Министерство иностранных

казахстанской части участников   2001 года  дел (созыв), Министерство

(члены Комитета и приглашенные              экономики и торговли,

лица) на шестом заседании                   Министерство энергетики и

Казахстанско-японского                      минеральных ресурсов,

комитета по экономическому                  Министерство финансов,

сотрудничеству (далее - заседание           Министерство транспорта и

Комитета) и проработать проект              коммуникаций, Министерство

повестки для заседания                      природных ресурсов и охраны

окружающей среды,

Министерство государствен-

ных доходов, Министерство

сельского хозяйства,

Агентство по стратегическо-

му планированию Республики

Казахстан (по

согласованию), Агентство

Республики Казахстан по

туризму и спорту, аким

города Астаны, аким города

Семипалатинска, ННК

"Казахойл" (по

согласованию), НКТН

"Казтрансойл" (по

согласованию), ЗАО

"КазТрансГаз" (по

согласованию), ЗАО НАК

"Казатомпром"

(по согласованию),

Ассоциация банков

(по согласованию)

2  Внести проект программы           7 мая     Министерство иностранных

пребывания японской делегации    2001 года  дел, аким города Астаны

3  Обеспечить размещение,           13-16 мая  Министерство иностранных

питание и транспортное           2001 года  дел Республики Казахстан,

обслуживание членов                         Управление Делами

японской делегации                          Президента Республики

Казахстан (по согласованию)

4  Организовать встречу и           13-16 мая  Министерство иностранных

проводы японской делегации       2001 года  дел Республики Казахстан,

в аэропорту города Астаны                   аким города Астаны,

Управление Делами

Президента Республики

Казахстан (по согласованию)

5  Обеспечить безопасность          13-16 мая  Министерство внутренних

членов японской делегации        2001 года  дел Республики Казахстан

в аэропорту, местах

проживания и посещения

6  Внести проект выступления         7 мая     Министерство иностранных

Премьер-Министра Республики      2001 года  дел (созыв), Министерство

Казахстан Токаева К.К. на                   экономики и торговли,

заседании, справочный                       Министерство транспорта и

материал о политическом                     коммуникаций, Министерство

и экономическом положении                   энергетики и минеральных

Японии, состоянии и                         ресурсов Республики

перспективах двухсторонних                  Казахстан, аким города

отношении, а также                          Астаны, аким города

информацию о реализации                     Семипалатинска

совместных проектов

7  Подготовить и внести в            5 мая     Министерство экономики и

Министерство иностранных         2001 года  торговли, Министерство

дел Республики Казахстан                    энергетики и минеральных

тезисы выступлений                          ресурсов, Министерство

казахстанских участников                    финансов, Министерство

заседания на русском и                      транспорта и коммуникаций,

английском языках для                       Министерство природных

предварительного                            ресурсов и охраны

ознакомления японской                       окружающей среды,

делегации                                   Министерство государствен-

ных доходов, Министерство

сельского хозяйства,

Агентство по

стратегическому

планированию Республики

Казахстан (по согласованию)

Агентство Республики

Казахстан по туризму и

спорту, аким города Астаны,

аким города Семипалатинска,

ННК "Казахойл" (по

согласованию), НКТН

"Казтрансойл" (по

согласованию), ЗАО

"КазТрансГаз" (по

согласованию, ЗАО НАК

"Казатомпром" (по

согласованию), Ассоциация

банков (по согласованию)

8  Подготовить проект                7 мая     Министерство иностранных

Протокола шестого               2001 года   дел (созыв), Министерство

заседания Комитета                          экономики и торговли,

Министерство транспорта и

коммуникаций, Министерство

энергетики и минеральных

ресурсов Республики

Казахстан, Агентство

Республики Казахстан по

туризму и спорту, Агентство

по стратегическому

планированию Республики

Казахстан (по

согласованию), аким города

Астаны, аким города

Семипалатинска

9  Разработать проект                4 мая     Министерство иностранных

сметы по оплате расходов,        2001 года  дел, Министерство финансов

связанных с проведением                     Республики Казахстан,

данного мероприятия за                      Управление делами

счет средств,                               Президента Республики

предусмотренных в                           Казахстан (по согласованию)

республиканском бюджете

на 2001 год по программе

"Представительские

расходы":

1) аренда зала для

проведения заседания с

обеспечением аппаратуры

для звукового усиления

и синхронного перевода,

а также канцелярских

товаров;

2) организация официального

ужина от имени

Правительства Республики

Казахстан;

3) организация двух кофе-

брейков во время

проведения заседания;

4) подготовка памятных

подарков и рекламно-

информационных материалов

для членов японской

части Комитета

(53 человека).

5) обеспечение японской

делегации транспортом

10  Обеспечить информационное         15 мая    Министерство иностранных

освещение заседания             2001 года   дел, Министерство культуры,

Комитета с приглашением                     информации и общественного

прессы на открытие и                        согласия Республики

закрытие заседания Комитета,                Казахстан

в том числе проведение

пресс-конференции по

итогам заседания

11  Организовать встречи              14 мая    Министерство иностранных

японской делегации в            2001 года   дел, Министерство экономики

узком составе с Премьер-                    и торговли Республики

Министром Токаевым К.К.,                    Казахстан, Протокольная

Заместителем Премьер-                       служба Премьер-Министра,

Министра Джандосовым У.А,,                  Отдел внешних связей

Министром иностранных                       Канцелярии Премьер-Министра

дел Идрисовым Е.А.,                         Республики Казахстан

Министром экономики и

торговли Республики

Казахстан Кулекеевым Ж.А.

12  Подготовить отчет об              28 мая    Министерство иностранных

итогах работы заседания         2001 года   дел, Министерство экономики

и торговли Республики

Казахстан

___________________________________________________________________________

(Специалист: Мартина Н.А.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан