Об утверждении Плана мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан "О зерне"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2001 года N 773

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года Z010143_ "О зерне" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан "О зерне". 

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

7 июня 2001 года N 773

План мероприятий по реализации Закона

Республики Казахстан "О зерне"

Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 26

сентября 2001 г. N 1239

P011239_

; от 28 октября 2001 г. N 1369

Р011369_

;

от 2 ноября 2001 г. N 1391

P011391_

.

___________________________________________________________________________

N !Наименование мероприятия! Форма !Государственный орган,!Срок исполнения

п/п!                        !завер- !ответственный за ис-  !

!                        !шения  !полнение              !

___!________________________!_______!______________________!_______________

1 !            2           !   3   !          4           !        5

___!________________________!_______!______________________!_______________

1  Разработать и внести

проекты постановлений

Правительства Республики

Казахстан:

1) О внесении изменений  Поста-   Министерство сельского    май 2001

и дополнений в постанов- новление хозяйства Республики        года

ление Правительства      Прави-   Казахстан

Республики Казахстан от  тельства Министерство государст-

8 января 1997 года N 21  Респуб-  венных доходов Респуб-

P970021_

"Об упрощении       лики     лики Казахстан

порядка оформления       Казахс-

необходимых документов   тан

при экспорте и внутренней

реализации зерна и

продуктов его переработки";

2) О мерах по обеспе-   -//-//-   Министерство сельского    июль 2001

чению сохранности зерна           хозяйства Республики        года

государственных ресурсов          Казахстан

Министерство транспорта

и коммуникаций Республики

Казахстан

Министерство государст-

венных доходов Республики

Казахстан

3) Об утверждении        Поста-   Министерство сельского    июль 2001

типовых форм публичных   новление хозяйства Республики        года

договоров на хранение    Прави-   Казахстан

зерна между хлебоприем-  тельства

ным предприятием и       Респуб-

владельцем зерна;        лики

Казахстан

4) Об утверждении Правил -//-//-          -//-//-         октябрь 2001

создания механизма                                            года

гарантирования                    Национальный банк

исполнения зерновых               Республики Казахстан

расписок                          (по согласованию)

2  Разработать и утвердить  Приказ   Министерство сельского    июнь 2001

Правила хранения зерна   Министра хозяйства Республики        года

на хлебоприемных         сельс-   Казахстан

предприятиях             кого

хозяйства

3 (строка 3 исключена - N 1239 от 26.09.2001 г.)

4  Внести изменения и       Приказ   Министерство сельского   август 2001

дополнения в приказ      Министра хозяйства Республики        года

Министра сельского       сельско- Казахстан

хозяйства от 4 апреля    го хо-

2000 года N 97

V001124_

зяйства

"Об утверждении Правил

лицензирования деятель-

ности по приемке,

хранению, переработке

зерна и продуктов его

переработки на элева-

торах"

5  Разработать и            Приказ       Министерство         октябрь

утвердить Правила        Министра     сельского            2001 года

выдачи, обращения        сельского    хозяйства

и погашения зерновых     хозяйства    Республики

расписок, формы                       Казахстан,

(образцы) и описание                  Национальный

зерновых расписок                     Банк Республики

Казахстан

(по согласованию)

6  (исключена - N 1391 от 2 ноября 2001 г.)

7  Разработать и утвердить  Приказ    Министерство сельского   август 2001

Правила мониторинга      Министра  хозяйства Республики       года

зернового рынка          сельско-  Казахстан

го хо-

зяйства

8  Разработать и утвердить  -//-//-            -//-//-         сентябрь

Правила формирования                                        2001 года

комиссии по временному

управлению хлебоприемны-

ми предприятиями и

организации ее

деятельности

9  Разработать и утвердить  -//-//-            -//-//-         октябрь

Правила ведения                                             2001 года

количественно-

качественного учета зерна

10  Разработать и внести в   Проект    Министерство сельского  декабрь 2001

Правительство Республики Указа     хозяйства Республики       года

Проект Указа Президента  Прези-    Казахстан

Республики Казахстан     дента     Министерство экономики и

"О государственной       Респуб-   торговли Республики

зерновой программе -     лики      Казахстан

стратегии развития       Казахстан Министерство юстиции

рынка зерна и зерновой             Республики Казахстан

индустрии Республики

Казахстан"

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Цай Л.Г.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан