Об утверждении Плана мероприятий и финансировании расходов по подготовке и проведению 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2001 года № 934. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 141

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.02.2011 № 141.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2000 года N 1948 P001948_ "О проведении 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов" Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 17-го конгресса Международной Ассоциации участников космических полетов (далее - План). 

      2. Выделить Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2001 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных непредвиденных расходов, 26 013 500 (двадцать шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот) тенге на подготовку и проведение конгресса. 

      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом. 

      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Школьника В.С. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Приложение к

постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 июля 2001 года N 934

План мероприятий

по подготовке и проведению 17-го конгресса

Международной Ассоциации участников космических полетом

___________________________________________________________________________

N !         Мероприятия       !Ответственные за!Форма завершения!Сроки ис-

п/п!                           !   исполнение   !                !полнения

___!___________________________!________________!________________!_________

1 !             2             !       3        !       4        !     5

___!___________________________!________________!________________!_________

1   Разработка Программы        Организационный   Программа,      июнь 2001

конгресса                   комитет           утвержденная      года

конгресса         организационным

комитетом

конгресса

2   Разработка отдельной        Организационный   Программа,      июнь 2001

Программы для сопро-        комитет           утвержденная      года

вождающих лиц               конгресса,        организационным

Секретариат       комитетом

Министра Респуб-  конгресса

лики Казахстан -

Председателя

национальной

комиссии по

делам семьи и

женщин при

Президенте

Республики

Казахстан

3   Разработка культурной       Министерство      Культурная      июнь 2001

программы конгресса         культуры,         программа,        года

информации и      утвержденная

общественного     организационным

согласия          комитетом

Республики        конгресса

Казахстан

4   Формирование Программного   Организационный   Программный     июнь 2001

комитета конгресса          комитет           комитет,          года

конгресса         утвержденный

организационным

комитетом

конгресса

5   Создание рабочей группы     Аэрокосмический   Приказ Министра июнь 2001

организационного комитета   комитет Минис-    энергетики и      года

конгресса                   терства           минеральных

энергетики и      ресурсов

минеральных       Республики

ресурсов          Казахстан

Республики

Казахстан

6   Подготовка 15-минутного     Закрытое акцио-   Видеофильм      июль 2001

видеофильма о Казахстане    нерное общество                     года

для представления его на    "Агентство

заседании Исполнительного   "Хабар" (по

комитета Ассоциации         согласованию)

участников космических

полетов

7   Подготовка и проведение     Организационный   Заседание         апрель

заседания Исполнительного   комитет           Исполнительного    2001

комитета Ассоциации         конгресса,        комитета           года

участников космических      Министерство      Ассоциации

полетов                     иностранных дел   участников

Республики        космических

Казахстан         полетов

8   Разработка проекта          Организационный   Эмблема         июнь 2001

эмблемы 17-го конгресса     комитет           конгресса,        года

Международной Ассоциации    конгресса         утвержденная

участников космических                        Исполнительным

полетов                                       комитетом

Ассоциации

участников

космических

полетов

9   Резервирование отелей и     Аэрокосмический   Договоры на     июль 2001

залов заседаний,            комитет Минис-    резервирование    года

соответствующих             терства

требованиям Ассоциации      энергетики и

участников космических      минеральных

полетов                     ресурсов

Республики

Казахстан

10  Организация переводов на    Аэрокосмический   Осуществление   июль-

рабочие языки конгресса     комитет Минис-    переводов       октябрь

(перевод материалов при     терства                           2001

подготовке конгресса,       энергетики и                      года

синхронный перевод во       минеральных

время заседаний и при       ресурсов,

сопровождении участников    Министерство

конгресса)                  иностранных дел

Казахстан

Республики

11  Организация авто- и         Министерство      Авто- и авиа-   апрель,

авиатранспортного           транспорта и      транспортное    октябрь

обслуживания и обеспечение  коммуникаций      обслуживание и  2001

связью при подготовке и     Республики        обеспечение     года

проведении конгресса        Казахстан,        связью

акимат г. Алматы  участников и

(по согласованию) организаторов

конгресса

12  Организация посещения       Акимат            Посещение       октябрь

космодрома "Байконур"       Кызылординской    космодрома       2001

участниками конгресса       области (по       "Байконур"       года

согласованию),    участниками

Аэрокосмический   конгресса

комитет

Министерства

энергетики и

минеральных

ресурсов

Республики

Казахстан

13  Подготовка программ         Программный       Программы       июнь 2001

технических заседаний       комитет,          технических       года

конгресса, включающих       Министерство      заседаний

проведение технических      образования и

заседаний и встреч в        науки Республики

вузах и школах (Казахский   Казахстан

государственный

университет

им. Аль-Фараби, Казахский

национальный технический

университет им.К.Сатпаева,

Международная космическая

школа, Лицей космического

проектирования и др.)

14  Подготовка для участников   Министерство      Текст           июль 2001

конгресса общей информации  культуры,         информации        года

о Казахстане, обычаях и     информации и

культуре казахов            общественного

согласия,

Министерство

иностранных дел

Республики

Казахстан

15  Обеспечение широкого        Министерство      Освещение       сентябрь-

освещения работы конгресса  культуры,         работы          октябрь

печатными и электронными    информации и      конгресса в     2001 года

средствами массовой         общественного     средствах

информации                  согласия          массовой

Республики        информации

Казахстан

16  Памятное гашение            Министерство      Проведение      сентябрь

филателистической           транспорта и      памятного       2001 года

продукции на космическую    коммуникаций      гашения

тематику, посвященное       Республики        филателис-

10-летию полета в космос    Казахстан         тической

первого казахского                            продукции

летчика-космонавта

Т.О. Аубакирова

17  Разработка сценарного       Организационный   План            июль 2001

плана оформления мест       комитет, акимат   оформления        года

проведения мероприятий      г. Алматы (по     мест

конгресса: открытия,        согласованию)     проведения

закрытия, технических

сессий, маршрутов

следования, мест

проживания участников

конгресса

18  Оформление мест             Акимат г. Алматы  Установка       август-

проведения мероприятий      (по согласованию) плакатов,       сентябрь

конгресса                                     рекламы,        2001 года

указателей

19  Оформление въездных виз     Министерство      Оформление виз  август-

членам Исполнительного      иностранных дел                   сентябрь

комитета Международной      Республики                        2001 года

Ассоциации участников       Казахстан

космических полетов,

участникам и гостям

конгресса

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Абрамова Т.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан