О проведении четвертого заседания межправительственной казахстанско-пакистанской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 940

В целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Провести 17-19 июля 2001 года в городе Астане четвертое заседание межправительственной казахстанско-пакистанской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (далее - Комиссия). 

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению четвертого заседания Комиссии (далее - План). 

      3. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению поручений, предусмотренных Планом. 

      3-1. Разрешить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан произвести оплату проживания членам пакистанской делегации четвертого заседания межправительственной казахстанско-пакистанской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. 

      Сноска. Дополнено пунктом 3-1 - постановлением Правительства РК от 12 сентября 2001 г. N 1178 P011178_ . 

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить финансирование расходов на проведение четвертого заседания Комиссии, в том числе на проживание членов пакистанской делегации в сумме 596 970 (пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы". 

      Сноска. Внесены изменения в пункт 4 - постановлением Правительства РК от 12 сентября 2001 г. N 1178 P011178_ . 

      5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 июля 2001 года N 940

План мероприятий по подготовке и проведению

четвертого заседания межправительственной казахстанско-пакистанской

совместной комиссии по торгово-экономическому,

научно-техническому и культурному сотрудничеству

(17-19 июля 2001 года, город Астана)

___________________________________________________________________________

N !Организационное мероприятие!Срок исполнения!Ответственные за исполнение

п/п!                           !               !

---------------------------------------------------------------------------

1 !             2             !       3       !             4

---------------------------------------------------------------------------

1  Внести предложения по        1 июля 2001 г.  Министерство природных

составу казахстанской части                  ресурсов и охраны

участников (члены Комиссии и                 окружающей среды Республики

приглашенные лица) на                        Казахстан

четвертом заседании Комиссии

и проработать проект

повестки дня

---------------------------------------------------------------------------

2  Внести проект программы         1 июля       Министерство природных

пребывания пакистанской         2001 года    ресурсов и охраны

делегации                                    окружающей среды,

Министерство иностранных

дел Республики Казахстан,

аким города Астаны

---------------------------------------------------------------------------

3  Обеспечить размещение,        17-19 июля     Министерство природных

питание и транспортное         2001 года     ресурсов и охраны

обслуживание членов                          окружающей среды,

пакистанской делегации за                    Министерство иностранных

счет казахстанской стороны                   дел Республики Казахстан,

(формат 1+7)                                 Управление Делами

Президента Республики

Казахстан (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

4  Организовать встречу и        17-19 июля     Министерство природных

проводы пакистанской          2001 года      ресурсов и охраны

делегации в аэропорту                        окружающей среды,

г. Астаны                                    Министерство иностранных

дел, аким г. Астаны,

Управление Делами

Президента Республики

Казахстан (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

5  Обеспечить безопасность       17-19 июля     Министерство внутренних

членов пакистанской делегации   2001 года    дел Республики Казахстан

в аэропорту, в местах

проживания и посещения

---------------------------------------------------------------------------

6  Подготовить и внести в        25 июня        Министерство природных

Министерство природных        2001 года      ресурсов и охраны

ресурсов и охраны окружающей                 окружающей среды (созыв),

среды Республики Казахстан                   Министерство иностранных

проекты выступлений                          дел, Министерство экономики

Сопредседателя комиссии,                     и торговли Республики

Министра природных ресурсов                  Казахстан

и охраны окружающей среды

Республики Казахстан

А. Шакпутова на заседании,

справочный материал о

политическом и экономическом

положении Республики

Казахстан, состоянии и

перспективах двусторонних

отношений, а также

информацию о реализации

совместных проектов

--------------------------------------------------------------------------

7  Подготовить и внести в       25 июня        Министерство природных

Министерство природных       2001 года      ресурсов и охраны

ресурсов и охраны                           окружающей среды (созыв),

окружающей среды Республики                 Министерство иностранных

Казахстан тезисы выступлений                дел, Министерство

казахстанских участников                    экономики и торговли,

заседания на русском и                      Министерство сельского

английском языках для                       хозяйства, Министерство

предварительного ознакомления               образования и науки,

пакистанской делегации                      Министерство культуры,

информации и общественного

согласия, Министерство

обороны, Министерство

транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан

---------------------------------------------------------------------------

8  Подготовить проект            9 июля        Министерство природных

Протокола четвертого         2001 года      ресурсов и охраны

заседания Комиссии                          окружающей среды (созыв),

Министерство иностранных

дел, Министерство

экономики и торговли,

Министерство энергетики и

минеральных ресурсов,

Министерство сельского

хозяйства, Министерство

образования и науки,

Министерство культуры,

информации и общественного

согласия,  Министерство

транспорта и коммуникаций,

Министерство обороны

Республики Казахстан,

Агентство Республики

Казахстан по туризму и

спорту, акимы Акмолинской,

Алматинской, Северо-

Казахстанской,

Карагандинской, Костанайской

областей и г. Алматы,

Национальный Банк Республики

Казахстан (по согласованию)

---------------------------------------------------------------------------

9  Разработать проект сметы по   1 июля        Министерство природных

оплате расходов, связанных    2001 года     ресурсов и охраны окружающей

с проведением данного                       среды, Министерство

мероприятия за счет средств,                иностранных дел Республики

предусмотренных в                           Казахстан

республиканском бюджете на

2001 год по программе

"Представительские расходы"

--------------------------------------------------------------------------

10 Обеспечить информационное     17-19 июля    Министерство природных

освещение заседания Комиссии   2001 года    ресурсов и охраны окружающей

с приглашением прессы на                    среды, Министерство

открытые заседания Комиссии,                иностранных дел,

в том числе проведение                      Министерство культуры,

пресс-конференции по итогам                 информации и общественного

заседания                                   согласия Республики

Казахстан

--------------------------------------------------------------------------

11 Организовать встречу          18 или 19     Министерство природных

пакистанской делегации с        июля        ресурсов и охраны окружающей

Премьер-Министром Республики  2001 года     среды, Министерство

Казахстан Токаевым К.К.                     иностранных дел Республики

Казахстан, Протокольная

служба Премьер-Министра,

Отдел внешних связей

Канцелярии Премьер-Министра

Республики Казахстан

-------------------------------------------------------------------------

12 Подготовить отчет об итогах  23 июля        Министерство природных

работы заседания             2001 года      ресурсов и охраны окружающей

среды, Министерство

иностранных дел Республики

Казахстан

__________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Абрамова Т.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан