О проведении рабочего визита представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в Республику Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2001 года N 967

В целях укрепления двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки, развития межпарламентских связей и их выведения на более высокий уровень, а также обеспечения организационно-протокольных мероприятий по подготовке и проведению визита делегации представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в Республику Казахстан Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Организовать проведение в период с 9 по 11 августа 2001 года рабочего визита делегации представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в Республику Казахстан (далее - визит). 

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению рабочего визита представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в Республику Казахстан (далее - План). 

      3. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом. 

      4. Министерству иностранных дел Республики Казахстан обеспечить финансирование расходов на проезд по маршруту Бишкек-Алматы и проживание в городах Алматы, Астане членов делегации в сумме 1212360 (один миллион двести двенадцать тысяч триста шестьдесят) тенге за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы". 

      5. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

      6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 июля 2001 года N 967

План мероприятий по проведению рабочего визита

представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки

в Республику Казахстан

__________________________________________________________________________

N |               Мероприятия            | Срок      |Ответственные за

п\п|                                      |исполнения |исполнение

--------------------------------------------------------------------------

1. Составить проект сметы по оплате        30 июля     Министерство

расходов, связанных с проведением       2001 года   иностранных дел

данного мероприятия, за счет средств,               Республики Казахстан

предусмотренных в республиканском

бюджете на 2001 год по программе

"Представительские расходы", на:

1) пролет американской делегации

по маршруту Алматы-Астана-Алматы;

2) организацию официального приема

от имени Министерства иностранных дел

Республики Казахстан;

3) обеспечение американской делегации

автомобильным транспортом;

4) подготовку памятных подарков для

членов американской делегации;

5) оплату проживания американской

делегации

2. Оказать содействие в предоставлении     30 июля    Министерство

льгот для членов американской           2001 года  транспорта и

делегации при приобретении авиабилетов             коммуникаций

авиакомпании "Эйр Казахстан" по                    Республики Казахстан

маршруту Алматы-Пекин

3. Представить необходимые материалы к     3 августа  Министерство оборо-

визиту в Министерство иностранных дел   2001 года  ны, Министерство

Республики Казахстан                               энергетики и мине-

ральных ресурсов,

Министерство эконо-

мики и торговли,

Министерство транс-

порта и коммуника-

ций Республики

Казахстан

4. Утвердить проект программы пребывания   3 августа  Министерство иност-

американской делегации                  2001 года  ранных дел Респуб-

лики Казахстан,

акимы городов

Астаны и Алматы

5. Принять необходимые меры по размещению  3 августа  Министерство иност-

обслуживанию членов американской        2001 года  ранных дел Респуб-

делегации, также обеспечению делегации             лики Казахстан,

автотранспортом по маршруту Бишкек-                Управление Делами

Алматы, а также в города Алматы и Астане           Президента Респуб-

лики (по согласо-

ванию), акимы

городов Астаны и

Алматы

6. Организовать встречу и проводы          9-11       Министерство иност-

американской делегации в аэропортах     августа    ранных дел Респуб-

городов Астаны и Алматы                 2001 года  лики Казахстан,

Управление Делами

Президента

Республики Казахстан

(по согласованию),

акимы городов Астаны

и Алматы

7. Оказать содействие в организации        9-11       Министерство иност-

встреч представителей Конгресса США с   августа    ранных дел Респуб-

представителями общественных            2001 года  лики Казахстан,

организаций (неправительственных                   акимы городов

организаций, еврейской общины),                    Астаны и Алматы

конверсионных предприятий, а также в

осмотре достопримечательностей городов

Алматы и Астаны

8. Организовать встречи согласно программе 9-11       Министерство иност-

с представителями Конгресса США         августа    ранных дел,

2001 года  Министерство оборо-

ны, Министерство

энергетики и мине-

ральных ресурсов,

Министерство эконо-

мики и торговли,

Министерство транс-

порта и коммуникаций

Республики Казахстан

9. Обеспечить безопасность и сопровождение 9-11       Министерство

членов американской делегации в         августа    внутренних дел

аэропортах, местах проживания и         2001 года  Республики Казахстан

посещения

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан