

**О мерах по поддержке и развитию Аральского региона**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1121

      В целях улучшения жизненного уровня населения и стабилизации экологической обстановки в Аральском регионе Кызылординской области Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий "О мерах по поддержке и развитию Аральского региона" (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по исполнению утвержденного Плана.

      3. Акиму Кызылординской области ежемесячно не позднее 10 числа месяца представлять информацию в Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                                       Утвержден

                                              постановлением Правительства

                                                  Республики Казахстан

                                            от 29 августа 2001 года N 1121

                              План мероприятий

         "О мерах по поддержке и развитию Аральского региона"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 N !        Мероприятие              !Ответственные! Форма     ! Срок

п/п!                                 !за исполнение!завершения !исполнения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                             Инфраструктура

 1.    1.1 Рассмотреть возможность     Министерство  Информация   4 квартал

    включения проектов                 экономики и       в        2002 года

    "Усовершенствование ирригационно-  торговли,     Правительство

    дренажных систем Кызылординской    Министерство

    области", "Строительство станции   транспорта и

    биологической отчистки сточных     коммуникаций,

    вод в городе Кызылорде",           Министерство

    "Реконструкция автомобильной       природных

    дороги Кызылорда-Жезказган" в      ресурсов и

    Программу государственных          охраны

    инвестиций                         окружающей

                                       среды,

                                       Министерство

                                       сельского

                                       хозяйства

       1.2 Включить проект             Министерство  Включение    4 квартал

    "Строительство мостового перехода  экономики и   в ПГИ на     2001 года

    через реку Сырдарья у города       торговли,     2001-2004

    Кызылорды" в проект Программы      Министерство  годы

    государственных инвестиций на      транспорта и

    2001-2003 годы                     коммуникаций

 2. Подготовить проектно-сметную       Министерство  Информация   4 квартал

    документацию на строительство      транспорта и       в       2001 года

    мостового перехода через реку      коммуникаций  Правительство

    Сырдарья у города Кызылорда и

    реконструкцию автомобильной

    дороги Кызылорда-Жезказган

 3. Оказать содействие в реализации    Министерство  Информация   3 квартал

    проекта "Реконструкция и           экономики и       в        2001 года

    расширение водопроводно-           торговли,     Правительство

    канализационных сетей города       аким

    Кызылорда" за счет средств         Кызылординской

    международного гранта              области

                             По проблемам экологии

 4. Ускорить реализацию проекта        Министерство  Информация   3 квартал

    "Регулирование русла реки          природных         в        2001 года

    Сырдарьи и сохранение северной     ресурсов и    Правительство

    части Аральского моря"             охраны

                                       окружающей

                                       среды,

                                       Министерство

                                       финансов,

                                       Министерство

                                       экономики и

                                       торговли

 5. Продолжить работу по обеспечению   Министерство  Включение    3 квартал

    отдаленных населенных пунктов      экономики и   в ПГИ на     2001 года

    Аральского региона качественной    торговли,     2002-2004

    питьевой водой, завершению         Министерство  годы

    строительства Арало-               природных

    Сарыбулакского, Жиделинского и     ресурсов и

    Октябрьского групповых             охраны

    водопроводов                       окружающей

                                       среды, аким

                                       Кызылординской

                                       области

 6. Предусматривать ежегодное          Министерство  Информация   4 квартал

    выделение средств на проведение    природных         в        2001 года

    лесомелиоративных работ на         ресурсов и    Правительство

    осушенном дне Аральского моря и    охраны

    создание питомника по выращиванию  окружающей

    посадочного материала на участке   среды

    Акбай, в пределах средств,

    предусматриваемых в

    республиканском бюджете на эти

    цели

 7. Изучить и разработать мероприятия  Министерство  Информация   Октябрь

    по обеспечению сохранности         природных         в        2001 года

    растительного и животного мира     ресурсов и    Правительство

    заповедника "Барсакелмес"          охраны

                                       окружающей

                                       среды

 8.   8.1. Предусмотреть увеличение    Министерство  Информация   4 квартал

    государственного заказа до 12      природных         в        2001 года

    млн. штук сеголеток в год за счет  ресурсов и    Правительство

    и в пределах средств по бюджетной  охраны

    программе "Воспроизводство рыбных  окружающей

    запасов (молоди рыб)";             среды,

                                       Министерство

                                       экономики и

                                       торговли

      8.2. Обеспечить финансирование   Министерство  Информация   4 квартал

    по реконструкции прудового         экономики и       в        2001 года

    хозяйства, инкубационных цехов и   торговли,     Правительство

    цеха по изготовлению стекло-       Министерство

    пластиковых лодок Камышбалыкского  природных

    рыбопитомника                      ресурсов и

                                       охраны

                                       окружающей

                                       среды, аким

                                       Кызылординской

                                       области

 9. Провести работы по изучению        Министерство  Информация   4 квартал

    и оценке влияния комплекса         иностранных       в        2001 года

    "Байконур" на окружающую среду     дел,          Правительство

    и здоровье населения с участием    Министерство

    российской стороны                 природных

                                       ресурсов и

                                       охраны

                                       окружающей

                                       среды,

                                       Министерство

                                       энергетики

                                       и минеральных

                                       ресурсов,

                                       Агентство по

                                       делам здраво-

                                       охранения,

                                       Министерство

                                       образования

                                       и науки

10. Разработать комплексную научно-    Министерство Постановление 1 квартал

    техническую программу по решению   природных    Правительства 2002 года

    проблем Аральского региона,        ресурсов и

    включая вопросы проведения         охраны

    комплексного исследования          окружающей

    состояния бывшего биологического   среды,

    полигона на острове Возрождение    Агентство

    и открытия в городе Кызылорде      по делам

    Центра по мониторингу окружающей   здраво-

    среды и охраны здоровья населения  охранения,

                                       Министерство

                                       образования

                                       и науки,

                                       Министерство

                                       иностранных

                                       дел,

                                       Министерство

                                       обороны

11. Ужесточить контроль за             Министерство  Отчет в      4 квартал

    выполнением недропользователями    энергетики и  Правительство  2001

    нефтяных и газовых месторождении   минеральных                  года

    Южно-Тургайской впадины            ресурсов,

    Арыскумского прогиба контрактных   Министерство

    условий по охране окружающей среды природных

    и по итогам 2001 года представить  ресурсов и

    отчет Правительству Республики     охраны

    Казахстан                          окружающей

                                       среды

                           Сельское хозяйство

12. Продолжить работу по               Аким         Предложение   4 квартал

    диверсификации сельскохозяйствен-  Кызылордин-  Правительству 2001 года

    ного производства, внедрению       ской области,

    новой техники и водосберегающих    Министерство

    технологий возделывания            сельского

    сельскохозяйственных культур,      хозяйства

    улучшению селекционно-племенной

    работы в животноводстве

                             Промышленность

13. Предусмотреть включение в          Министерство Включение     4 квартал

    Программу государственных          экономики и  в ПГИ на      2001 года

    инвестиций на 2002-2003 годы       торговли,    2002-2004

    проекта по переводу                Министерство годы

    теплоэнергоисточников и жилищно-   энергетики и

    коммунального сектора города       минеральных

    Кызылорды на использование газа    ресурсов,

    с месторождения Южно-Тургайской    аким

    впадины в соответствии с           Кызылординской

    постановлением Правительства       области

    Республики Казахстан от 26

    февраля 2001 года N 281

P010281\_

    "О мерах по комплексному и

    эффективному использованию

    попутных и природных газов

    нефтяных и газовых месторождений

    Южно-Тургайской впадины

    Арыскумского прогиба"

14.   14.1. Принять меры к ускорению   Министерство Отчет в       1 квартал

    освоения разведанных запасов       энергетики и Правительство 2002 года

    углеводородного сырья              минеральных

    Приаральского региона, а также     ресурсов,

    проведению геолого-разведочных     ННК

    работ по выявлению перспективных   "Казахойл"

    структур залежей углеводородного   Министерство Отчет в       Ноябрь

    сырья и других полезных            энергетики и Правительство 2001 года

    ископаемых. Обеспечить контроль    минеральных

    над выполнением недропользовате-   ресурсов,

    лями, осуществляющими геолого-     аким

    разведочные работы в Приаральском  Кызылординской

    регионе, лицензионных и            области

    контрактных обязательств;

      14.2 Совместно с недропользова-  Министерство Отчет в       Постоянно

    телями месторождений Южно-         энергетики   Правительство

    Тургайского прогиба согласовать    и минеральных

    проект технико-экономического      ресурсов,

    обоснования утилизации попутных    аким

    газов и ускорить его реализацию    Кызылординской

    в соответствии с постановлением    области

    Правительства Республики Казахстан

    от 26 февраля 2001 года N 281

P010281\_

    "О мерах по комплексному и

    эффективному использованию

    попутных и природных газов

    нефтяных и газовых месторождений

    Южно-Тургайской впадины

    Арыскумского прогиба";

      14.3. Обеспечить жесткий

    контроль над соблюдением

    утвержденных сроков реализации

    проекта утилизации попутного газа

    нефтяных и газовых месторождений

    Южно-Тургайской впадины

                               Образование

15.   Принять начиная с 2002 года      Министерство Информация в  2 квартал

    меры по укреплению материально-    образования  Правительство 2002 года

    технической базы Кызылординского   и науки

    государственного университета

    имени Коркыт-Ата

                        Малое предпринимательство

16.   Провести анализ и выработать     Агентство по  Информация   Октябрь

    дополнительные меры по реализации  регулированию     в        2001 года

    региональной Программы развития и  естественных  Правительство

    поддержки малого предприниматель-  монополий,

    ства в Кызылординской области на   защите

    2001-2001 годы                     конкуренции

                                       и поддержке

                                       малого

                                       бизнеса, аким

                                       Кызылординской

                                       области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Пучкова О.Я.)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан