О мерах по поддержке и развитию Аральского региона

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года N 1121

В целях улучшения жизненного уровня населения и стабилизации экологической обстановки в Аральском регионе Кызылординской области Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий "О мерах по поддержке и развитию Аральского региона" (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам принять меры по исполнению утвержденного Плана. 

      3. Акиму Кызылординской области ежемесячно не позднее 10 числа месяца представлять информацию в Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 августа 2001 года N 1121

План мероприятий

"О мерах по поддержке и развитию Аральского региона"

__________________________________________________________________________

N !        Мероприятие              !Ответственные! Форма     ! Срок

п/п!                                 !за исполнение!завершения !исполнения

___________________________________________________________________________

Инфраструктура

1.    1.1 Рассмотреть возможность     Министерство  Информация   4 квартал

включения проектов                 экономики и       в        2002 года

"Усовершенствование ирригационно-  торговли,     Правительство

дренажных систем Кызылординской    Министерство

области", "Строительство станции   транспорта и

биологической отчистки сточных     коммуникаций,

вод в городе Кызылорде",           Министерство

"Реконструкция автомобильной       природных

дороги Кызылорда-Жезказган" в      ресурсов и

Программу государственных          охраны

инвестиций                         окружающей

среды,

Министерство

сельского

хозяйства

1.2 Включить проект             Министерство  Включение    4 квартал

"Строительство мостового перехода  экономики и   в ПГИ на     2001 года

через реку Сырдарья у города       торговли,     2001-2004

Кызылорды" в проект Программы      Министерство  годы

государственных инвестиций на      транспорта и

2001-2003 годы                     коммуникаций

2. Подготовить проектно-сметную       Министерство  Информация   4 квартал

документацию на строительство      транспорта и       в       2001 года

мостового перехода через реку      коммуникаций  Правительство

Сырдарья у города Кызылорда и

реконструкцию автомобильной

дороги Кызылорда-Жезказган

3. Оказать содействие в реализации    Министерство  Информация   3 квартал

проекта "Реконструкция и           экономики и       в        2001 года

расширение водопроводно-           торговли,     Правительство

канализационных сетей города       аким

Кызылорда" за счет средств         Кызылординской

международного гранта              области

По проблемам экологии

4. Ускорить реализацию проекта        Министерство  Информация   3 квартал

"Регулирование русла реки          природных         в        2001 года

Сырдарьи и сохранение северной     ресурсов и    Правительство

части Аральского моря"             охраны

окружающей

среды,

Министерство

финансов,

Министерство

экономики и

торговли

5. Продолжить работу по обеспечению   Министерство  Включение    3 квартал

отдаленных населенных пунктов      экономики и   в ПГИ на     2001 года

Аральского региона качественной    торговли,     2002-2004

питьевой водой, завершению         Министерство  годы

строительства Арало-               природных

Сарыбулакского, Жиделинского и     ресурсов и

Октябрьского групповых             охраны

водопроводов                       окружающей

среды, аким

Кызылординской

области

6. Предусматривать ежегодное          Министерство  Информация   4 квартал

выделение средств на проведение    природных         в        2001 года

лесомелиоративных работ на         ресурсов и    Правительство

осушенном дне Аральского моря и    охраны

создание питомника по выращиванию  окружающей

посадочного материала на участке   среды

Акбай, в пределах средств,

предусматриваемых в

республиканском бюджете на эти

цели

7. Изучить и разработать мероприятия  Министерство  Информация   Октябрь

по обеспечению сохранности         природных         в        2001 года

растительного и животного мира     ресурсов и    Правительство

заповедника "Барсакелмес"          охраны

окружающей

среды

8.   8.1. Предусмотреть увеличение    Министерство  Информация   4 квартал

государственного заказа до 12      природных         в        2001 года

млн. штук сеголеток в год за счет  ресурсов и    Правительство

и в пределах средств по бюджетной  охраны

программе "Воспроизводство рыбных  окружающей

запасов (молоди рыб)";             среды,

Министерство

экономики и

торговли

8.2. Обеспечить финансирование   Министерство  Информация   4 квартал

по реконструкции прудового         экономики и       в        2001 года

хозяйства, инкубационных цехов и   торговли,     Правительство

цеха по изготовлению стекло-       Министерство

пластиковых лодок Камышбалыкского  природных

рыбопитомника                      ресурсов и

охраны

окружающей

среды, аким

Кызылординской

области

9. Провести работы по изучению        Министерство  Информация   4 квартал

и оценке влияния комплекса         иностранных       в        2001 года

"Байконур" на окружающую среду     дел,          Правительство

и здоровье населения с участием    Министерство

российской стороны                 природных

ресурсов и

охраны

окружающей

среды,

Министерство

энергетики

и минеральных

ресурсов,

Агентство по

делам здраво-

охранения,

Министерство

образования

и науки

10. Разработать комплексную научно-    Министерство Постановление 1 квартал

техническую программу по решению   природных    Правительства 2002 года

проблем Аральского региона,        ресурсов и

включая вопросы проведения         охраны

комплексного исследования          окружающей

состояния бывшего биологического   среды,

полигона на острове Возрождение    Агентство

и открытия в городе Кызылорде      по делам

Центра по мониторингу окружающей   здраво-

среды и охраны здоровья населения  охранения,

Министерство

образования

и науки,

Министерство

иностранных

дел,

Министерство

обороны

11. Ужесточить контроль за             Министерство  Отчет в      4 квартал

выполнением недропользователями    энергетики и  Правительство  2001

нефтяных и газовых месторождении   минеральных                  года

Южно-Тургайской впадины            ресурсов,

Арыскумского прогиба контрактных   Министерство

условий по охране окружающей среды природных

и по итогам 2001 года представить  ресурсов и

отчет Правительству Республики     охраны

Казахстан                          окружающей

среды

Сельское хозяйство

12. Продолжить работу по               Аким         Предложение   4 квартал

диверсификации сельскохозяйствен-  Кызылордин-  Правительству 2001 года

ного производства, внедрению       ской области,

новой техники и водосберегающих    Министерство

технологий возделывания            сельского

сельскохозяйственных культур,      хозяйства

улучшению селекционно-племенной

работы в животноводстве

Промышленность

13. Предусмотреть включение в          Министерство Включение     4 квартал

Программу государственных          экономики и  в ПГИ на      2001 года

инвестиций на 2002-2003 годы       торговли,    2002-2004

проекта по переводу                Министерство годы

теплоэнергоисточников и жилищно-   энергетики и

коммунального сектора города       минеральных

Кызылорды на использование газа    ресурсов,

с месторождения Южно-Тургайской    аким

впадины в соответствии с           Кызылординской

постановлением Правительства       области

Республики Казахстан от 26

февраля 2001 года N 281

P010281_

"О мерах по комплексному и

эффективному использованию

попутных и природных газов

нефтяных и газовых месторождений

Южно-Тургайской впадины

Арыскумского прогиба"

14.   14.1. Принять меры к ускорению   Министерство Отчет в       1 квартал

освоения разведанных запасов       энергетики и Правительство 2002 года

углеводородного сырья              минеральных

Приаральского региона, а также     ресурсов,

проведению геолого-разведочных     ННК

работ по выявлению перспективных   "Казахойл"

структур залежей углеводородного   Министерство Отчет в       Ноябрь

сырья и других полезных            энергетики и Правительство 2001 года

ископаемых. Обеспечить контроль    минеральных

над выполнением недропользовате-   ресурсов,

лями, осуществляющими геолого-     аким

разведочные работы в Приаральском  Кызылординской

регионе, лицензионных и            области

контрактных обязательств;

14.2 Совместно с недропользова-  Министерство Отчет в       Постоянно

телями месторождений Южно-         энергетики   Правительство

Тургайского прогиба согласовать    и минеральных

проект технико-экономического      ресурсов,

обоснования утилизации попутных    аким

газов и ускорить его реализацию    Кызылординской

в соответствии с постановлением    области

Правительства Республики Казахстан

от 26 февраля 2001 года N 281

P010281_

"О мерах по комплексному и

эффективному использованию

попутных и природных газов

нефтяных и газовых месторождений

Южно-Тургайской впадины

Арыскумского прогиба";

14.3. Обеспечить жесткий

контроль над соблюдением

утвержденных сроков реализации

проекта утилизации попутного газа

нефтяных и газовых месторождений

Южно-Тургайской впадины

Образование

15.   Принять начиная с 2002 года      Министерство Информация в  2 квартал

меры по укреплению материально-    образования  Правительство 2002 года

технической базы Кызылординского   и науки

государственного университета

имени Коркыт-Ата

Малое предпринимательство

16.   Провести анализ и выработать     Агентство по  Информация   Октябрь

дополнительные меры по реализации  регулированию     в        2001 года

региональной Программы развития и  естественных  Правительство

поддержки малого предприниматель-  монополий,

ства в Кызылординской области на   защите

2001-2001 годы                     конкуренции

и поддержке

малого

бизнеса, аким

Кызылординской

области

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Мартина Н.А.,

Пучкова О.Я.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан