Об утверждении Плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Туркменистана Ниязова С.А. в Республику Казахстан 5-6 июля 2001 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2001 года N 1224

В целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Туркменистаном Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Туркменистана Ниязова С.А. в Республику Казахстан 5-6 июля 2001 года (далее - План). 

      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению поручений, предусмотренных Планом. 

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан не реже одного раза в полугодие информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель

Премьер-Министра

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 22 сентября 2001 года N 1224

План

мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых

в ходе официального визита Президента Туркменистана

Ниязова С.А. в Республику Казахстан 5-6 июля 2001 года

___________________________________________________________________________

N !           Мероприятие           !  Срок    !    Ответственный

п/п!                                 !исполнения!    исполнитель

___________________________________________________________________________

1 !                2                !     3    !           4

___________________________________________________________________________

1. Обеспечение выполнения внутригосударственных

процедур по вступлению в силу следующих документов,

подписанных 5 июля 2001 года:

1  Договор между Республикой         IV квартал  Министерство внутренних

Казахстан и Туркменистаном о      2001 года   дел Республики

передаче лиц, осужденных к                    Казахстан

лишению свободы, для дальнейшего

отбывания наказания

2  Соглашение между Правительством   IV квартал  Таможенный комитет

Республики Казахстан и            2001 года   Министерства

Правительством Туркменистана о                государственных доходов

сотрудничестве и взаимопомощи в               Республики Казахстан

таможенных делах

3  Соглашение между Правительством   IV квартал  Министерство образования

Республики Казахстан и            2001 года   и науки Республики

Правительством Туркменистана о                Казахстан

взаимном признании документов

об образовании, ученых степенях

и званиях

4  Соглашение между Правительством   IV квартал  Агентство финансовой

Республики Казахстан и            2001 года   полиции Республики

Правительством Туркменистана о                Казахстан

сотрудничестве и обмене

информацией в области борьбы

с нарушениями налогового

законодательства

2. Подготовка к подписанию следующих документов:

5  Договор между Республикой         I полугодие Министерство экономики

Казахстан и Туркменистаном о      2002 года   и торговли Республики

долгосрочном торгово-экономическом,           Казахстан, Министерство

научно-техническом и культурном               культуры, информации и

сотрудничестве на 2001-2010 годы              общественного согласия

Республики Казахстан,

Министерство образования

и науки Республики

Казахстан

6  Декларация между Республикой      IV квартал  Министерство энергетики

Казахстан и Туркменистаном о      2002 года   и минеральных ресурсов

стратегическом партнерстве в                  Республики Казахстан

нефтегазовой отрасли

7  Соглашение между Правительством   I полугодие Комитет по

Республики Казахстан и            2002 года   стандартизации,

Правительством Туркменистана о                метрологии и сертификации

сотрудничестве в области                      Министерства экономики и

стандартизации, метрологии,                   торговли Республики

сертификации и аккредитации                   Казахстан

3. Нефтяная промышленность

8  Организовать консультации по      IV квартал  Министерство энергетики

вопросам проектирования и         2001 года   и минеральных ресурсов

строительства газопровода                     Республики Казахстан

Туркменистан-Узбекистан-

Казахстан-Китай

9  Продолжить консультации по        IV квартал  Министерство энергетики

вопросам проектирования и         2001 года   и минеральных ресурсов

строительства нефтепровода                    Республики Казахстан,

Казахстан-Туркменистан-Иран                   ЗАО "Национальная

компания "Транспорт нефти

и газа" (по согласованию)

4. Сотрудничество в транспортной отрасли

10  Провести консультации по          IV квартал  Министерство транспорта

вопросам, связанным с             2001 года   и коммуникаций

перспективой формирования                     Республики Казахстан

железнодорожного коридора

"Север-Юг"

11  Согласовать с туркменской         IV квартал  Министерство транспорта

стороной вопрос предоставления    2001 года   и коммуникаций

льготных железнодорожных                      Республики Казахстан

тарифов при грузовых

перевозках между Казахстаном

и Ираном на паритетных

условиях

5. Сотрудничество в области культуры

12  Рассмотреть возможность           I полугодие Министерство культуры,

проведения очередной встречи      2002 года   информации и

деятелей культуры и искусства                 общественного согласия

Центральной Азии в Ашгабате                   Республики Казахстан

6. Разное

13  Принять участие в очередном       IV квартал  Министерство

заседании Международного Фонда    2001 года   иностранных дел

Спасения Арала в 2001 году                    Республики Казахстан

в городе Туркменбаши

14  Провести второе заседание         I полугодие Министерство

казахстанско-туркменской          2002 года   иностранных дел

межправительственной комиссии                 Республики Казахстан

по торгово-экономическому

сотрудничеству в городе

Астане

15  Подготовить официальный визит    II полугодие Министерство

Президента Республики Казахстан   2002 года   иностранных дел

Н.Назарбаева в Ашгабат                        Республики Казахстан

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан