Об утверждении Плана мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания Межправительственной казахстанско-турецкой экономической комиссии 5-7 июня 2001 года в городе Астане

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 октября 2001 года N 1276

В целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания Межправительственной казахстанско-турецкой экономической комиссии 5-7 июня 2001 года в городе Астане, и обеспечения дальнейшего развития казахстанско-турецкого сотрудничества Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе второго заседания Межправительственной казахстанско-турецкой экономической комиссии 5-7 июня 2001 года в городе Астане (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и иным заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом. 

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан не реже одного раза в полугодие информировать Правительство Республики Казахстан о ходе выполнения Плана. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 3 октября 2001 года N 1276

План

мероприятий по реализации договоренностей,

достигнутых в ходе второго заседания Межправительственной

казахстанско-турецкой экономической комиссии

5-7 июня 2001 года в городе Астане

___________________________________________________________________________

N !        Мероприятие        !Срок исполнения!Ответственные за исполнение

п/п!                           !               !

___!___________________________!_______________!___________________________

1 !              2            !       3       !               4

!                           !               !

___!___________________________!_______________!___________________________

1   Расширение

договорно-правовой базы:

Подготовить к подписанию

проекты следующих

документов:

1) Долгосрочная программа     II полугодие   Министерство экономики и

экономического сотрудничества   2002 года    торговли Республики

между Республикой Казахстан                  Казахстан (созыв),

и Турецкой Республикой на                    Министерство энергетики и

десятилетний период                          минеральных ресурсов

Республики Казахстан,

Министерство транспорта и

коммуникаций Республики

Казахстан, Министерство

сельского хозяйства

Республики Казахстан,

Министерство финансов

Республики Казахстан,

Министерство культуры,

информации и

общественного согласия

Республики Казахстан,

Министерство иностранных

дел Республики Казахстан,

Министерство юстиции

Республики Казахстан,

Агентство по

стратегическому

планированию Республики

Казахстан (по

согласованию), Комитет по

инвестициям Министерства

иностранных дел

Республики Казахстан

2) Соглашение между           II полугодие   Министерство экономики и

Правительством Республики       2002 года    торговли Республики

Казахстан и Правительством                   Казахстан (созыв),

Турецкой Республики                          Министерство иностранных

по торговле текстильной                      дел Республики Казахстан,

продукцией                                   Министерство юстиции

Республики Казахстан

3) Соглашение между           II полугодие          --//--

Правительством Республики      2001 года-

Казахстан и Правительством    I полугодие

Турецкой Республики о          2002 года

взаимном признании

сертификатов соответствия

4) Соглашение между              --//--             --//--

Правительством Республики

Казахстан и Правительством

Турецкой Республики о

деятельности

Координационного Офиса

Программ Правительства

Турецкой Республики (ТИКА)

5) Протокол между             II полугодие   Таможенный комитет

таможенными службами двух       2001 года    Министерства государст-

стран о методологическом                     венных доходов Республики

и информационном                             Казахстан (созыв),

взаимодействии в области                     Министерство иностранных

таможенной статистики и                      дел Республики Казахстан,

внешней торговли                             Министерство юстиции

Республики Казахстан

6) Меморандум о                  --//--      Агентство Республики

взаимопонимании между                        Казахстан по регулированию

Агентством Республики                        естественных монополий,

Казахстан по регулированию                   защите конкуренции и

естественных монополий,                      поддержке малого бизнеса

защите конкуренции и                         (созыв), Министерство

поддержке малого бизнеса и                   иностранных дел Республики

Организацией по развитию                     Казахстан, Министерство

предприятий малого и                         юстиции Республики

среднего бизнеса (KOSGEB)                    Казахстан

при Министерстве

промышленности и торговли

Турецкой Республики

7) Соглашение между              --//--      Национальный Банк

Национальным Банком                          Республики Казахстан

Республики Казахстан и                       (по согласованию) (созыв),

Агентством по банковскому                    Министерство иностранных

регулированию и надзору                      дел Республики Казахстан,

Турецкой Республики                          Министерство юстиции

об условиях открытия                         Республики Казахстан

дочерних банков и

сотрудничестве в области

надзора за деятельностью

банков

2   1) Осуществлять обмен         На постоянной  Министерство экономики и

информацией о возможностях        основе     торговли Республики

экспорта и импорта двух стран                Казахстан, Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

Министерство энергетики и

минеральных ресурсов

Республики Казахстан,

Министерство сельского

хозяйства Республики

Казахстан, Министерство

транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан,

Агентство Республики

Казахстан по делам

здравоохранения

2) организовать проведение       --//--      Аким города Астаны, аким

в Республике Казахстан                       города Алматы, Агентство

выставок и ярмарок                           Республики Казахстан по

регулированию естественных

монополий, защите

конкуренции и поддержке

малого бизнеса, ЗАО

"Республиканский

информационно-выставочный

центр по малому

предпринимательству"

(по согласованию), Союз

торгово-промышленных

палат Республики Казахстан

(по согласованию),

АО "Атакент"

(по согласованию),

ЗАО "Казинвест"

(по согласованию)

3) осуществлять обмен            --//--      Агентство Республики

законодательными актами и                    Казахстан по регулированию

методологическими                            естественных монополий,

материалами по поддержке                     защите конкуренции и

малого предпринимательства                   поддержке малого бизнеса

в Турции, включая информацию

по опыту развития технопарков,

малых промышленных зон, малых

небанковских, финансовых и

страховых организаций, а также

общественных объединений

4) осуществлять обмен            --//--      Комитет по инвестициям

информацией по изменениям в                  Министерства иностранных

законодательстве в сфере                     дел Республики Казахстан,

инвестиций                                   ЗАО "Казинвест"

(по согласованию)

5) проводить консультации по     --//--      Министерство экономики и

вопросу вступления Республики                торговли Республики

Казахстан во Всемирную                       Казахстан, Министерство

Торговую Организацию                         иностранных дел

Республики Казахстан

6) осуществлять обмен            --//--      Министерство экономики и

информацией по вопросам                      торговли Республики

создания и развития свободных                Казахстан, Министерство

экономических зон                            финансов Республики

Казахстан, Министерство

государственных доходов

Республики Казахстан

3   Активизация сотрудничества в

области экспортно-

импортных отношений:

1) проработка возможностей    На постоянной  Министерство энергетики и

экспорта в Турцию удобрений,     основе      минеральных ресурсов

хромовой продукции для                       Республики Казахстан,

использования в кожевенной                   Министерство экономики и

промышленности, продукции                    торговли Республики

машиностроения,                              Казахстан

триполифосфата натрия для

производства синтетических

моющих средств,

резинотехнических изделий

2) проработка вопросов по        --//--               --//--

расширению экспорта стальной

продукции Республики

Казахстан на турецкий рынок

4   Развитие сотрудничества в

области транспорта и

коммуникаций:

1) провести очередное         I полугодие    Министерство транспорта и

заседание смешанной            2002 года     коммуникаций Республики

казахстанско-турецкой                        Казахстан

подкомиссии по

транспортным вопросам

2) активизировать совместную   В течение     Министерство транспорта и

работу по проектам             2001-2002     коммуникаций Республики

организации пассажирских         годов       Казахстан, РГП "Казакстан

и грузовых железнодорожных                   темiр жолы"

перевозок между Казахстаном и                (по согласованию)

Турцией, а также развивать

двустороннее сотрудничество

в рамках проекта маршрута

Алматы-Ташкент-Тегеран-Стамбул

3) рассмотреть в рамках       II полугодие   Министерство транспорта и

законодательства Республики    2001 года     коммуникаций Республики

Республики возможность                       Казахстан, АО

облегчения деятельности                      "Казахтелеком"

телекоммуникационных                         (по согласованию)

компаний с турецким

капиталом в Республике

Казахстан и информировать

турецкую сторону о

принятом решении

4) продолжить сотрудничество  На постоянной          --//--

в рамках оптико-волоконной       основе

системы Транс-Азия-Европа

(ТАЕ), а также спутниковой

связи между Казахстаном и

Турцией

5   Развитие сотрудничества в

нефтегазовом секторе:

1) продолжить изучение        На постоянной  Министерство энергетики и

проекта Баку - Тбилиси -          основе     минеральных ресурсов

Джейхан с целью определения                  Республики Казахстан,

целесообразности                             ЗАО ННК "Казахойл"

участия в его реализации                     (по согласованию), ЗАО

"Национальная компания

"Транспорт Нефти и Газа"

(по согласованию)

6   Активизация сотрудничества

в области сельского

хозяйства:

провести очередное            II полугодие   Министерство сельского

заседание смешанной           2001 года-     хозяйства Республики

казахстанско-турецкой         I полугодие    Казахстан

подкомиссии по                2002 года

сельскохозяйственным вопросам

7   Активизация сотрудничества

в области промышленности:

1) проработать вопросы по     На постоянной  Министерство экономики и

осуществлению совместных         основе      торговли Республики

инвестиций в проекты                         Казахстан (созыв),

создания объектов по                         Комитет по инвестициям

переработке сырья легкой                     Министерства иностранных

и пищевой промышленности                     дел Республики Казахстан,

ЗАО "Казинвест"

(по согласованию)

2) выработать совместно с     IV квартал     ЗАО "Казинвест"

турецкой стороной критерии    2001 года -    (по согласованию)

отбора проектов,              I квартал

предлагаемых                  2002 года

казахстанскими предприятиями

в области промышленности с

целью привлечения прямых

инвестиций, по степени их

перспективности

8   Активизация сотрудничества

в области строительства:

1) проработать вопросы        На постоянной  Аким города Астаны, акимы

привлечения турецких              основе     областей, Министерство

компаний в сферы                             экономики и торговли

строительства жилья,                         Республики Казахстан,

размещения на существующих                   Министерство энергетики и

площадях новых технологий,                   минеральных ресурсов

производства передовых                       Республики Казахстан,

строительных материалов в                    Министерство иностранных

городе Астане и других                       дел Республики Казахстан,

областях Казахстана, в сферу                 ЗАО "Казинвест"

инвестирования производств                   (по согласованию)

востребованных

конкурентоспособных

строительных материалов и

изделий на основе применения

передовых технологий

2) информировать турецкую        --//--      Министерство сельского

сторону о тендерах в области                 хозяйства Республики

сельского хозяйства,                         Казахстан, Министерство

ирригации, энергетики и                      энергетики и минеральных

в других сферах для участия                  ресурсов Республики

в них турецких                               Казахстан, Министерство

строительных компаний                        финансов Республики

Казахстан, Министерство

иностранных дел

Республики Казахстан,

Управление Делами

Президента Республики

Казахстан (по

согласованию), акимы

областей и городов

республиканского значения

3) выработать совместно с     IV квартал     ЗАО "Казинвест"

турецкой стороной критерии    2001 года-     (по согласованию)

отбора проектов,              I квартал

предлагаемых казахстанскими   2002 года

предприятиями в области

строительства с целью

привлечения прямых

инвестиций, по степени их

перспективности

9   Активизация сотрудничества

в области статистики:

проработать вопросы           В течение      Агентство Республики

сотрудничества с турецкой     2001-2002      Казахстан по статистике

стороной в реализации           годов

проектов по проведению

сельскохозяйственной переписи

и подготовке специалистов по

новым информационным

статистическим технологиям

10  Продолжение сотрудничества

в области труда и

социальной защиты населения:

проработать вопросы,          II полугодие   Министерство труда и

связанные с созданием         2001 года-     социальной защиты

рабочей группы по             I полугодие    населения Республики

реализации Соглашения о       2002 года      Казахстан, Министерство

взаимном сотрудничестве                      иностранных дел

между Министерством труда и                  Республики Казахстан

социальной защиты населения

Республики Казахстан и

Министерством труда и

социального обеспечения

Турецкой Республики,

подписанного 19 октября

2000 года в городе Астане

11  Развитие сотрудничества в

области образования:

проработать вопросы по        II полугодие   Министерство образования и

проведению переговоров с       2002 года     науки Республики Казахстан

турецкой стороной и

подписанию Соглашения о

взаимном признании и

эквивалентности документов

об образовании, ученых

степенях и званиях между

Республикой Казахстан и

Турецкой Республикой

12  Регулярно проводить           На постоянной  Союз торгово-промышленных

заседания казахстанско-           основе     палат Республики Казахстан

турецкого делового совета                    (по согласованию)

13  Согласовать сроки проведения  В течение      Министерство иностранных

третьего заседания            2002 года      дел Республики Казахстан

межправительственной

казахстанско-турецкой

экономической комиссии

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан