О Плане мероприятий по подготовке экономики Республики Казахстан к обмену валют стран Европейского валютного союза на евро

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2001 года N 1435

Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке экономики Республики Казахстан к обмену валют стран Европейского валютного союза на евро (далее - План). 

      2. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) один раз в квартал, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, представлять Правительству Республики Казахстан сводную информацию о выполнении мероприятий Плана за истекший квартал. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 10 ноября 2001 года N 1435

План мероприятий

по подготовке экономики Республики Казахстан

к обмену валют стран Европейского валютного союза на евро

___________________________________________________________________________

N !     Мероприятие        ! Ответственные !    Форма       !   Срок

п/п!                        ! за исполнение !   завершения   !исполнения

___________________________________________________________________________

1 !          2             !        3      !       4        !       5

___________________________________________________________________________

1. Повышение уровня информированности субъектов экономики

о порядке введения наличного евро

1.1. Осуществлять активную       Нацбанк       Конференции,    IV квартал

информационную работу  (по согласованию), публикации,     2001 года-

с населением и              МКИОС         информационно-  IV квартал

юридическими лицами                       образовательные 2002 года

Республики Казахстан                      программы на

по порядку                                телевидении и

осуществления обмена                      др.

валют стран

Европейского валютного

союза на наличный евро

и с правовыми нормами

в отношении наличного

евро.

1.2. Осуществлять мониторинг      Нацбанк          Отчеты       Ежеквар-

экономической ситуации  (по согласованию) в Правительство  тально

в странах Европейского

валютного союза и США

(динамики процентных

ставок, курсовых

соотношений валют),

а также ситуации на

мировых товарных рынках.

1.3. Поддерживать тесные          Нацбанк      Семинары,        Ежеквар-

контакты с Европейским  (по согласованию) конференции,     тально

Центральным Банком                        публикации

в целях получения

информации о ходе и

порядке осуществления

мероприятий по вводу

наличного евро, а также

о дизайне и степенях

защиты наличного евро.

2. Подготовка банковской системы к введению евро

2.1. Разработать порядок          Нацбанк      Нормативный      IV квартал

замены банкнот и монет  (по согласованию) правовой акт     2001 года

стран Европейского

валютного союза на

территории Республики

Казахстан, а также

остатков на банковских

счетах, открытых в

валюте стран Европейского

валютного союза на евро

через уполномоченные

банки и уполномоченные

организации,

осуществляющие отдельные

виды банковских операций

2.2. Обеспечить обмен             Нацбанк      Договоры        I полугодие

имеющихся в кассах      (по согласованию) (контракты)     2002 года

филиалов Национального                    с зарубежными

Банка Казахстана                          и/или казах-

наличной валюты стран-                    станскими

участниц Европейского                     банками на

валютного союза через                     инкассо

зарубежные или                            (поставку)

казахстанские банки,                      наличной

а также конфискованной                    иностранной

валюты стран Европейского                 валюты

валютного союза на евро,

находящейся в кассах МВД,

КНБ, Таможенного комитета

МГД и налоговых органов.

2.3. Обеспечить подкрепление      Нацбанк      Договоры        Ежеквар-

касс филиалов           (по согласованию) (контракты)     тально

Национального Банка                       с зарубежными

Казахстана и других                       и/или казах-

государственных органов                   станскими

наличными евро для                        банками на

командировочных и иных                    инкассо

расходов.                                 (поставку)

наличной

иностранной

валюты

3. Подготовка реального сектора

3.1. Разработать                  Нацбанк      Совместное      IV квартал

рекомендации            (по согласованию) письмо          2001 года

участникам                                Нацбанка и МГД

внешнеэкономической

деятельности о порядке

внесения изменений в

паспорта сделок по

экспортно-импортным

контрактам, заключенным

в валюте стран

Европейского валютного

союза.

(Специалисты: Склярова И.В.,

Умбетова А.М.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан