Об утверждении Плана протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению официального визита Секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ван Лэцюаня в Республику Казахстан 16-20 ноября 2001 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2001 года N 1545

В целях укрепления дружественных отношений и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить План протокольно-организационных мероприятий по подготовке и проведению официального визита Секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Ван Лэцюаня в Республику Казахстан 16-20 ноября 2001 года (далее - План). 

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан (по согласованию) и заинтересованным организациям (по согласованию) принять конкретные меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом. 

      3. Министерству иностранных дел Республики Казахстан выделить средства на проведение официального визита Секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, в том числе на проживание иностранных гостей, за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2001 год по программе "Представительские расходы". 

      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство иностранных дел Республики Казахстан. 

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 ноября 2001 года N 1545

План

протокольно-организационных мероприятий по

подготовке и проведению официального визита

Секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского

автономного района Китайской

Народной Республики (далее - СУАР КНР)

Ван Лэцюаня в Республику Казахстан 16-20 ноября 2001 года

___________________________________________________________________________

N !         Мероприятие         !Срок исполнения!    Ответственные за

п/п!                             !               !       мероприятия

___!_____________________________!_______________!_________________________

1 !               2             !       3       !           4

___!_____________________________!_______________!_________________________

1  Подготовка программы проведения     ноябрь     Министерство иностранных

официального визита Секретаря      2001 года   дел Республики Казахстан

партийного комитета СУАР КНР

2  Согласование состава делегации      ноябрь     Министерство иностранных

СУАР КНР                          2001 года    дел Республики Казахстан

3  Подготовка сметы расходов по        ноябрь     Министерство иностранных

проведению визита Секретаря       2001 года    дел Республики Казахстан

партийного комитета СУАР КНР

4  Организация работы с                ноябрь     Министерство иностранных

представителями средств           2001 года    дел Республики Казахстан

массовой информации

5  Организация встреч и проводов       ноябрь     Министерство иностранных

официальной делегации и           2001 года    дел Республики Казахстан,

сопровождающих лиц в аэропортах                Таможенный комитет

городов Алматы и Астаны                        Министерства

государственных доходов

Республики Казахстан,

акимы городов Астаны и

Алматы

6  Подготовка VIP залов в              ноябрь     Министерство иностранных

аэропортах городов Алматы и       2001 года    дел Республики Казахстан,

Астаны                                         акимы городов Астаны и

Алматы, Управление

Делами Президента

Республики

Казахстан (по

согласованию)

7  Транспортное обслуживание           ноябрь     Министерство иностранных

делегации                         2001 года    дел Республики Казахстан,

Управление Делами

Президента Республики

Казахстан (по

согласованию), акимы

городов Астаны и Алматы

8  Организация размещения и            ноябрь     Министерство иностранных

питания главы и одного члена      2001 года    дел Республики Казахстан,

делегации в гостинице                          Управление Делами

"Окан Интерконтиненталь -                      Президента Республики

Астана" города Астаны и                        Казахстан (по

гостинице "Риджент-Анкара"                     согласованию)

города Алматы за счет

принимающей стороны

9  Изготовление подарков для           ноябрь     Министерство иностранных

главы и членов делегации          2001 года    дел Республики Казахстан

10 Подготовка тезисов и                ноябрь     Министерство иностранных

информационно-аналитических       2001 года    дел Республики Казахстан,

материалов к беседе                            Министерство экономики и

Премьер-Министра Республики                    торговли Республики

Казахстан с Секретарем                         Казахстан, Министерство

партийного комитета СУАР КНР                   энергетики и минеральных

ресурсов Республики

Казахстан, Министерство

транспорта и

коммуникаций Республики

Казахстан, Министерство

внутренних дел

Республики Казахстан,

Комитет национальной

безопасности Республики

Казахстан (по

согласованию)

11 Организация встречи                 ноябрь     Министерство иностранных

Премьер-Министра Республики       2001 года    дел Республики Казахстан

Казахстан К.К. Токаева с

Секретарем партийного комитета

СУАР КНР Ван Лэцюанем

12 Организация встречи в городе     17-18 ноября  Министерство иностранных

Алматы акимов Алматинской,         2001 года   дел Республики Казахстан,

Восточно-Казахстанской областей                акимы Алматинской

и города Алматы с Секретарем                   области,

партийного комитета СУАР КНР                   Восточно-Казахстанской

Ван Лэцюанем                                   области, города Алматы

13 Организация встречи в городе     19-20 ноября  Министерство иностранных

Астане руководителей              2001 года    дел Республики Казахстан,

Министерства экономики и                       Министерство экономики и

торговли Республики Казахстан,                 торговли Республики

Министерства транспорта и                      Казахстан, Министерство

коммуникаций Республики                        транспорта и

Казахстан, Министерства                        коммуникаций Республики

внутренних дел Республики                      Казахстан, Министерство

Казахстан, Министерства                        внутренних дел Республики

энергетики и минеральных                       Казахстан, Министерство

ресурсов Республики Казахстан с                энергетики и минеральных

Секретарем партийного комитета                 ресурсов Республики

СУАР КНР Ван Лэцюанем                          Казахстан

14 Организация официального обеда      ноябрь     Министерство иностранных

от имени Министра иностранных     2001 года    дел Республики Казахстан

дел Республики Казахстан

___________________________________________________________________________

(Специалисты: Умбетова А.М.,

Мартина Н.А.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан