Об утверждении Программы утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий на 2002-2003 годы

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года N 1599. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 14 февраля 2003 г. N 159

В целях обеспечения охраны здоровья населения и окружающей среды от вредного воздействия ртути, а также для организации сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий Правительство Республики Казахстан постановляет: 

      1. Утвердить прилагаемую Программу утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий на 2002-2003 годы (далее - Программа). 

      2. Руководителям центральных исполнительных органов, акимам областей, городов Астаны, Алматы обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и информировать Министерство здравоохранения Республики Казахстан 1 раз в полгода. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

     Республики Казахстан

Утверждена 

                                             постановлением Правительства 

                                             Республики Казахстан 

                                             от 8 декабря 2001 года N 1599

Программа утилизации ртутьсодержащих приборов 

и изделий на 2002-2003 годы

г. Астана, 2001 год

1. Паспорт программы

Наименование          - Программа утилизации ртутьсодержащих приборов и

изделий на 2002-2003 годы

Основание для         - поручение Первого заместителя Премьер-Министра

разработки              Республики Казахстан от 8 января 2001 года N 13498

Основной разработчик  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан,

Казахская республиканская

санитарно-эпидемиологическая станция

Источники             - финансовое обеспечение Программы будет

финансирования          производиться за счет местных бюджетных средств и

других источников, не запрещенных

законодательством Республики Казахстан

Ожидаемый конечный    - упорядочение сбора и утилизации ртутьсодержащих

результат по            приборов и изделий

реализации

Сроки реализации      - 2002-2003 годы

2. Введение

Ртуть и ее соединения, особенно органические, являются опаснейшими высокотоксичными веществами, способными накапливаться в организме и оказывать вредное воздействие на организм человека. Особую опасность в развитии хронических интоксикаций представляют собой пары ртути, выделяющиеся из различных изделий и приборов, содержащих ртуть в любых ее формах. Ртуть представляет опасность не только для человека, но и для других форм жизни - растений, водных беспозвоночных и рыб. Государственной санитарно-эпидемиологической службе все чаще приходится решать вопросы, связанные с возможностью загрязнения ртутью атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны, почвы, воды водоемов, пищевого сырья и продуктов питания.

3. Анализ современного состояния проблем ы

В последнее время в Казахстане зачастую регистрируются случаи, связанные с обнаружением ртутного загрязнения и нарушением условий хранения ртути. При этом следует отметить, что обнаружение разливов ртути и факторов хранения ее в местах проживания людей носит случайный характер. Это связано с недостатками в учете и соблюдении условий ее хранения на предприятиях и в организациях, что подтверждается многочисленными случаями ее утери и обнаружения в зданиях и улицах. Ежегодно значительное количество ртутьсодержащих приборов приходит в негодность, накапливается в отходах, которые выбрасываются в мусорные контейнеры, вывозятся на городские и другие стихийно возникшие свалки. При этом герметичность их корпусов нарушается, ртуть и ее пары попадают в воздух, воду и почву. 

      В республике практически отсутствуют демеркуризационные производства, оснащенные современным оборудованием, технологией, позволяющие эффективно утилизировать ртутьсодержащие отходы и предотвратить их отрицательное воздействие на здоровье населения. В результате этого по оценкам специалистов в среднем ежегодно в окружающую среду поступает 50 тонн ртути. 

      Особую тревогу вызывает массовое загрязнение в Карагандинской области бассейна реки Нуры ртутью и ее соединениями, поступивших из ацетальдегидного производства АО "Карбид" (г. Темиртау). По ориентировочным данным загрязнение реки имеет протяженность 100 км и содержит около 150 тонн ртути. Ртуть включилась в общий природный круговорот, что вызвало загрязнение не только донных отложений, но и прилегающих территорий, сельскохозяйственных угодий и выращиваемой на орошаемых загрязненной водой полях сельскохозяйственной продукции. 

      Аналогичное положение создалось на Павлодарском объединении АО "Химпром", ситуация на котором вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации. 

      Нерешенной остается проблема загрязнения окружающей среды ртутью за счет нарушений в эксплуатации, хранении и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий (люминисцентных ламп, термометров, кинескопов, измерительной аппаратуры и т.д.). 

      Продолжают иметь случаи, когда по истечении срока эксплуатации ртутных приборов и ламп, используемых в некоторых организациях и населением, они бесконтрольно выбрасываются на городские свалки, территории домовладений и т.д., загрязняя окружающую среду. Положение усугубляется отсутствием необходимого количества пунктов по переработке и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий, а также законодательных актов, обязывающих организации проводить такие мероприятия. 

      Отсутствует должное взаимодействие между министерствами и ведомствами, призванными осуществлять контроль за эксплуатацией, хранением и утилизацией ртутьсодержащих материалов и изделий, а также проводить мероприятия в случае возникновения аварийных ситуаций. 

      Программа утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий призвана упорядочить сбор и утилизацию такой продукции, определить порядок этих мероприятий и ответственных за их проведение.

4. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является недопущение ртутного загрязнения окружающей среды. 

      Основные задачи программы: 

      - обеспечение полного учета сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - упорядочение контроля за ввозом, сбором, хранением и утилизацией ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - организация и ввод в эксплуатацию в областных центрах пунктов сбора и демеркуризации ртутьсодержащих приборов и изделий.

5. Основные направления и механизм реализации

В рамках общей цели реализации Программы важное значение имеет хорошо налаженная и всеобъемлющая система контроля, поэтому необходимо: 

      - проведение инвентаризации ртутьсодержащих приборов, изделий и наличия металлической ртути в организациях республики независимо от форм собственности; 

      - оснащение производственных объектов и лабораторий государственных контролирующих органов газоанализаторами; 

      - создание должного контроля за ввозом ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - подготовка и утверждение реестра ртутьсодержащих приборов и изделий, используемых в Республике Казахстан; 

      - создание комиссий из специалистов управлений по ЧС, государственной санитарно-эпидемиологической службы, территориальных управлений по охране окружающей среды для проведения комплексных проверок с целью определения условий хранения ртутьсодержащих приборов и изделий, выполнения мероприятий по демеркуризации и утилизации их; 

      - усилить работу оперативно-спасательных отрядов на местах; 

      - проведение корректировки нормативов санитарно-защитной зоны для ртутьсодержащих организаций; 

      - обучение специалистов производственных объектов и контролирующих органов новым методам аналитического контроля за ртутью; 

      - изучение состояния загрязненности ртутью объектов окружающей среды (воздух, почва, вода, пищевые продукты); 

      - проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы среди населения, а также в школах, детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждениях об опасности ртутного загрязнения; 

      - обеспечение полного учета сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - организация в областных центрах пунктов сбора и демеркуризации ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - разработка нормативного правового акта по схеме ввоза, сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий; 

      - создание системы пограничного контроля за ввозом ртутьсодержащих приборов и изделий.

6. Ресурсное обеспечение и источники финансирования Программы

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет местных

бюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством

Республики Казахстан. Финансовое обеспечение предусмотрено: в 2002 году -

20 млрд. 151 млн. 676 тыс. тенге; в 2003 году - 1 млрд. 4 млн. 1 тыс.

тенге (Итого: 21 млрд. 155 млн. 776 тыс. тенге).

7. Ожидаемый результат от реализации Программы

Социально-экономический эффект от принятия и реализации Программы

состоит в упорядочении контроля за сбором, хранением и утилизацией

ртутьсодержащих приборов и изделий и недопущения ртутного загрязнения

окружающей среды.

8. План мероприятий по реализации Программы 

утилизации ртутьсодержащих приборов и изделий на 2002-2003 годы

___________________________________________________________________________ N ! Мероприятие ! Срок ! Форма ! Ответственные! Объемы и п/п! !исполнения!завершения! исполнители ! источники ! ! ! ! !финансирования ___!___________________!__________!__________!______________!______________

1  Провести             2002 год  Решения   Территориальные

инвентаризацию                 акимов    органы

ртутьсодержащих                          Госсанэпиднадзора,

приборов, изделий и                      МПРООС РК             ____

наличия металлической                    Акимы областей,

ртути в организациях                     городов Астаны и

республики                               Алматы (по

согласованию)

2   Организовать в      2002-2003  Решения   Заинтересованные   За счет

областных центрах     годы     акимов    акимы областей,    средств,

пункты сбора и                           городов Астаны и   ежегодно

демеркуризации                           Алматы (по         выделяемых

ртутьсодержащих                          согласованию)      местными

приборов и изделий                                          бюджетами

на

обеспечение

санитарно-

эпидемиоло-

гического

благопо-

лучия (по

программе

39 подпрог-

рамме 30) и

за счет

средств

организаций

(по согла-

сованию)

3   Разработать         2002-2003  Норма-    МЗ РК, АЧС РК,

нормативный           годы     тивный    МПРООС РК

правовой акт по                правовой                         ____

схеме ввоза,                   акт

сбора, хранения и

утилизации

ртутьсодержащих

приборов и изделий

4   Оснастить           2002-2003  Решения   Акимы областей,    В пределах

производственные       годы    акимов    городов Астаны и   средств,

объекты и                                Алматы (по         ежегодно

лаборатории                              согласованию)      выделяемых

государственных                                             местными

контролирующих                                              бюджетами

органов                                                     на обеспе-

газоанализаторами                                           чение

санитарно-

эпидемиоло-

гического

благополу-

чия (по

программе

39 подпрог-

рамме 30)

и за счет

средств

организаций

(по согла-

сованию)

5   Внести ртуть-       В течение  Проект    МЗ РК,

содержащие          2003 года  постанов- МПРООС РК              __

приборы в перечень             ления

товаров,

утвержденных

постановлением

Правительства

Республики

Казахстан от 30

июня 1997 г.

N 1037  P971037_

"О лицен-

зировании

экспорта и импорта

товаров (работ,

услуг) в Республике

Казахстан

6   Подготовить и       2002-      Совмест-  МЗ РК,                 __

утвердить реестр    2003 годы  ный       МПРООС РК,

ртутьсодержащих                приказ    АЧС РК

приборов и изделий,

используемых в

Республике Казахстан

7   Создать комиссии    2002 год   Совмест-  МЗ РК,                 __

из специалистов                ный       АЧС РК,

государственной                приказ    МПРООС РК

санэпидслужбы,

территориальных

управлений по

охране окружающей

среды, управлений

по ЧС, для прове-

дения комплексных

проверок организаций

с целью определения

условий хранения

ртутьсодержащих

приборов и изделий,

наличия их инвента-

ризации, выполнения

мероприятий по

демеркуризации и

утилизации, а также

оформления докумен-

тации по указанным

вопросам

8   Усилить работу      2002-2003  Решение   Акимы областей,        __

оперативно-         годы                 городов Астаны

спасательных                             и Алматы (по

отрядов на местах                        согласованию),

АЧС РК

9   Подготовить         2002 год   Информа-  МПРООС РК,             __

материал о                     ция в     АЧС, МЗ РК

загрязнении                    Правите-

окружающей                     льство

среды, связанной

с накоплением

ртутьсодержащих

отходов,

отработанных

ртутьсодержащих

приборов и изделий

и необходимости

строительства

полигонов для их

демеркуризации и

утилизации

10  Изучить состояние   2002-2003  Информа-  МЗ РК,

загрязненности      годы       ция в     МПРООС РК             __

ртутью объектов                Правите-

окружающей среды               льство

(воздух, почва,

вода, пищевые

продукты) с целью

комплексной токси-

ко-гигиенической

и экологической

оценки территории,

регионов, населенных

пунктов, подвергшихся

загрязнению ртутью

11  Провести корректи-  2002 год   Норматив- МЗ РК,                __

ровку нормативов               ный пра-  МЭиТ РК,

санитарно-защитной             вовой акт МПРООС РК

зоны в сторону ее

увеличения в связи

с имеющимися данными

мониторинга окружаю-

щей среды о загряз-

нении ртутью

воздуха выше ПДК

за пределами сани-

тарно-защитной

зоны в 1000 м

12  Обучить             2002-2003  Совмест-  МЗ РК,         За счет

специалистов        годы       ный       МПРООС РК,     средств

производственных               приказ    промышленные   ежегодно

объектов и                               организации    выделяемых

контролирующих                           (по согласо-   местными

органов новым                            ванию)         бюджетами и

методам                                                 собственных

аналитического                                          средств

контроля за                                             организаций

ртутью

13  Провести санитарно- 2002-2003  Информа-  МЗ РК,            __

просветительную и   годы       ция в СМИ МПРООС РК

разъяснительную

работы среди

населения в детских

учреждениях и ЛПУ

об опасности

ртутного

загрязнения

14  Ужесточить          постоянно  Приказ    МЗ РК,            __

контроль за                              МПРООС РК,

организациями всех                       руководители

форм собственности,                      организаций

использующих                             и учреждений

ртутьсодержащие                          (по согласо-

приборы и изделия                        ванию)

и за их оборотом,

в том числе в

лечебно-

профилактических,

школьных и дошко-

льных учреждениях

15  Усилить контроль    Постоянно  Протокол  МЗ РК            __________

за содержанием

паров ртути в

воздухе рабочей

зоны предприятий,

учреждений,

использующих

ртутьсодержащие

приборы и изделия,

местах сбора

16  Принять меры по     2002-2003  Решения   Акимы областей,  За счет

замене ртутных      годы       акимов    городов Астаны   средств,

термометров на                           и Алматы         ежегодно

индикаторные                             (по              выделяемых

согласованию)    местными

бюджетами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан